Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 24.02.2026 № 2731

ЗВІТ

про результати виконання Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, за 2025 рік

Дата і номер рішення  Південнівської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

Рішення Південнівської міської ради від 23.12.2021 № 900-VIII «Про затвердження Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»;

Рішення Південнівської міської ради від 07.12.2022 № 1181-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.12.2021 № 900-VIII, шляхом викладення у новій редакції»;

Рішення Південнівської міської ради від 07.03.2023 № 1215-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.12.2021 № 900-VIII, шляхом викладення у новій редакції»;

Рішення Південнівської міської ради від 04.05.2023 № 1327-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.12.2021 № 900-VIII, шляхом викладення у новій редакції»;

Рішення Південнівської міської ради від 26.10.2023 № 1510-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.12.2021 № 900-VIII, шляхом викладення у новій редакції»;

Рішення Південнівської міської ради від 29.08.2024 № 1836-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.12.2021 № 900-VIII, шляхом викладення у новій редакції»;

Рішення Південнівської міської ради від 14.11.2024 № 1930-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.12.2021 № 900-VIII, шляхом викладення у новій редакції»;

Рішення Південнівської міської ради від 22.05.2025 № 2244-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.12.2021 № 900-VIII, шляхом викладення у новій редакції»;

Рішення Південнівської міської ради від 18.12.2025 № 2475-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.12.2021 № 900-VIII, шляхом викладення у новій редакції».

Відповідальний виконавець Програми:

ГУ ДСНС України в Одеській області;

7 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області;

Виконавчий комітет Південнівської міської ради;

Управління капітального будівництва Південнівської міської ради;

Управління освіти Південнівської міської ради;

Управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради;

Фонд комунального майна Південнівської міської ради;

Строк реалізації Програми: 2022-2026 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн. | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджений бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення своєчасного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків | Матеріально - технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту громади | 2022-2026 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради, ГУ ДСНС України в Одеській області | 40,500 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на виконання заходу у 2025 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади |
| Всього: |  |  |  |  | 40,500 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |

Керуючий справами виконавчого комітету						Владислав ТЕРЕЩЕНКО