Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 24.02.2026 № 2733

ЗВІТ

про результати виконання Комплексної цільової програми «Електронна громада» на 2024-2026 роки»

за 2025 рік

Дата і номер рішення  Південнівської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення Південнівської міської ради від 26.10.2023 року №1511-VIIІ (зі змінами- останні 29.03.2024 № 1716- VIIІ (в новій редакції)).

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Південнівської міської ради, Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

Виконання заходів Програми

за 2025 рік

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % Виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Впровадження програмного комплексу для автоматизації процесів надання адміністративних послуг у ЦНАП | Забезпечення автоматизації процесів формування та ведення реєстру територіальної громади, збирання, захисту, зберігання, обліку, використання і поширення визначеної чинним законодавством України інформації про особу та про документи, до яких вносяться відомості. | 2024-2026 роки | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 100 | 100 | Оплата послуг |
| 2 | Сприяння оснащенню ЦНАПу комп’ютерним обладнанням для державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія | Забезпечення циклу для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та національного посвідчення водія у відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Південнівськоїміської ради. | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | 683,798 | 683,798 | 683,797 | 100 | 100 | Придбано комп’ютерне обладнання для державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія |
| 3 | Сприяння оснащенню ЦНАПу технічними засобами та створення комплексної системи захистуінформації для надання якісних адміністративних послуг | Забезпечення повного циклу прийому та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки через відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Південнівської міської ради. | 2025 рік | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | 105,516 | 105,516 | 105,509 | 99,99 | 99,99 | Оплата за обслуговування засобу КСЗІ – 12,000 грн., передавання даних та повідомлень – 93,509 грн. |
|  | Всього |  |  |  | 861,314 | 861,314 | 861,306 | 59,4 | 100 |  |

Керуючий справами виконавчого комітету						Владислав ТЕРЕЩЕНКО