Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 24.02.2026 № 2737

Звіт

про результати виконання

Програми розвитку культури в Южненській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки

за 2025 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму:  рішення Южненської міської ради  від 06.06.2024р. № 1729-VIII  зі змінами від 24.12.2024 р. № 2010-VIII.

Відповідальний виконавець Програми:  управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації програми – 2025-2027 роки.

Виконання заходів Програми за 2025 рік

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис. грн. | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | % Виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % Виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Героїко – патріотичне виховання. Формування високої громадської, національної свідомості та духовності | 2. Створення та розміщення експозиції «Місцева історія великої війни» поза межами музейної території. | 2025 | УКСМП Музей МПК «Дружба» | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | Протягом 2025 року музеєм міста Південного було проведено багато тематичних зустрічей та виставок (Державні символи в історико-архітектурному дизайні м. Південного. «Природотерапія по-музейному» - ознайомлення з природою громади й рукотворними природним оазисами м. Південного – для родин загиблих та полонених захисників. Виставка «Вишита ікона Богородиці» - для матерів загиблих захисників. Виставка «Вдовиний плуг» - для дружин загиблих героїв нашої громади. Виставка «Свіча» - з мотивами вшанування пам’яті полеглих захисників. Екскурсії в музейній залі «Місцева історія великої війни». Виставка «Виставка «Лютий-2022: жах, спротив, життя» -до роковин початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Виставка «Пошта війни» - листівки, листи, похоронки на порівнянні Другої світової й сучасної російсько-української воєн Відкриття» - з історії відкриття соціально-культурних об’єктів у м. Південному - для ВПО. Фотовиставка «Війна: минула і сучасна. Виставка одного експоната «Дві війни» - історія ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у 1986-му та окупації станції російськими військами у 2022 році. Виставка «Автографи війни» - державні прапори з написами військовослужбовців. |
|  | Впровадження сучасних інформаційних технологій з метою покращення конкурентоспроможності закладів культури | 5.Оцифрування предметів, документів та фотографій в Музеї м.Південного | 2025 | УКСМП Музей м. Південного | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В 2025 році було придбано техніку для Оцифрування предметів, документів та фотографій в Музеї м. Південного на суму 11,6 тис.грн не через програму, по іншій статті витрат |
|  | Комплектування, організація і використання книжкового фонду | 1.Формувати бібліотечний фонд документами, що користуються читацьким попитом. | 2025 | УКСМП Південнівська публічна бібліотека | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | В 2025 році дані матеріали не закуповувалися, кошти виділені не були |
|  |  | 2. Здійснювати відбір та передплату періодичних видань з метою оперативного інформуванням читачів в галузі науки, техніки, суспільно-культурного життя та інше. | 2025 | УКСМП Південнівська публічна бібліотека | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0 % | В 2025 року передплата періодичних видань не метою оперативного інформуванням читачів в галузі науки, техніки, суспільно-культурного життя не здійснювалася, оскільки втрачає попит серед населення |
| 5 | Естетичне виховання | 1.Провести роботу з виявлення та підтримка обдарованих дітей та юнацтва і працівників культурно-освітньої галузі, продовження практики призначення стипендій молоді в галузі різних видів мистецтва. | 2025 | УКСМП Відділ культури | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 100% | 100% | Комісією було визначено 3-х стипендіатів серед обдарованих творчих дітей та молоді, яким було сплачено стипендії протягом року в розмірі 2,0 тис. грн. кожному щомісячно. А також працівникам культурно-освітньої галузі |
|  |  | 3.Забезпечити участь кращих учнів та колективів Південнівської школи мистецтв та учасників художньої самодіяльності, колективів МПК «Дружба», Сичавського БК, Новобілярського СК, Південнівської публічної бібліотеки, музею м. Південного, Південнівської художньої галереї у заходах дитячої та юнацької творчості, заходах, святах, подіях, фестивалях, конкурсах міжміського, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів тощо. | 2025 | УКСМП відділ культури ПШМ МПК «Дружба» Сичавський БК Новобілярський СК Музей ППБ Художня галерея | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | Протягом 2025 року колективи ПШМ, МПК «Дружба», Новобілярського СК, Сичавського ПК їздили на фестивалі та конкурси, займали призові та перші місця. Але всі заходи відбувалися без залучення бюджетних коштів |
|  |  | 8.Організувати та провести заходи щодо відзначення державних, національних, міських свят, заходів в бібліотеці. | 2025 | УКСМП відділ культури МПК «Дружба» Південнівська публічна бібліотека Сичавський БК Новобілярський селищний клуб | 476,4 | 172,1 | 172,1 | 36,1 | 100,0 | Протягом року було проведено наступні заходи: конкурс читців до Дня народження Т.Г. Шевченка; театралізоване свято «Масляна»; святковий захід з нагоди Міжнародного Дня жінок (привітання жінок-волонтерів та жінок-військовослужбовець); заходи до Міжнародного Дня захисту дітей. З нагоди Дня Конституції проводилася дитяча розважальна програма в м.Південному, а також пізнавально-розважальні ігри в с. Сичавка та селищі Нові Бідярі. Було проведено театралізоване свято «Івана Купала» . З нагодня Дня Незалежності було проведено дитячу пізнавальну, а також пізнавальні ігри в с. Сичавка та селищі Нові Білярі. Відбулася святкова програма для дітей з нагоди Дня міста Південного, святкові заходи з нагоди Дня села Сичавки та Дня селища Нові Білярі. Було проведено святковий захід з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. З наогоди Новорічних та Різдвяних свят в палаці культури «Дружба» пройшло 13 святкових ранків, 7 лялькових вистав для дітей та Різдвяний концерт. В с.Сичавка відбулося 5 святкових заходів, в селищі Нові Білярі – 3 святкові заходи. В музеї міста Південного відбулося свято Коляди. |
| 6 | Послуги з проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів працівників закладів культури | ПШМ | 2025 | УКСПМ ПШМ | 35,0 | 27,1 | 14,1 | 40,3 | 52,1% | Витрачено менше коштів в зв’язку з тим що зменшена кількість працівників, які проходили медичний огляд та різниця в кількості окремих видів медичних обстежень для окремих закладів |
|  |  | МПК «Дружба» |  | УКСПМ МПК «Дружба» | 49,0 | 22,3 | 20,0 | 41,0 | 89,7% |  |
|  |  | ППБ |  | УКСПМ ППБ | 10,5 | 4,8 | 4,1 | 39,1 | 85,4% |  |
|  |  | Сичавська бібліотека -філія |  | УКСМП Сичавська бібліотека -філія | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 42,9 | 100% |  |
|  |  | Новобілярська бібліотека-філія |  | УКСМП Новобілярська бібліотека -філія | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 42,9 | 100% |  |
|  |  | Південнівська міська художня галерея |  | УКСМП міська художня галерея | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 71,4 | 90% |  |
|  |  | Музей міста Південного |  | УКСМП Музей м. Південного | 2,1 | 1,0 | 0,6 | 28,6 | 60% |  |
|  |  | Сичавський будинок культури |  | УКСМП Сичавський БК | 4,9 | 1,6 | 1,2 | 24,5 | 6,3% |  |
|  |  | Новобілярський селищний клуб |  | Новобілярський СК | 4,9 | 1,6 | 1,2 | 24,5 | 2,9% |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 1225,3 | 376,4 | 359,1 | 29,3% | 95,4% |  |

Керуючий справами виконавчого комітету								       Владислав ТЕРЕЩЕНКО