Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 24.02.2026 № 2738

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про результати виконання Програми щодо відзначення, заохочення та вшанування пам’яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин  Южненської міської територіальної громади» та нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» на 2023-2025 роки,

за 2023-2025 роки

- Основні дані

Дата і номер рішення  Южненської міської ради, яким затверджено Програму:

- Програма затверджена рішенням Южненської міської ради від 7.03.2023 р. № 1299-VIIІ

Зміни до Програми:

- Затверджені рішеннями Южненської міської ради від  26.10.2023 р. № 1508-VIIІ, від 29.03.2024 р. № 1673-VIIІ, від 06.06.2024р. № 1732-VIIІ,

- Затверджені рішенням Південнівської міської ради від 06.03.2025р.  № 2075-VIIІ,  від 22.05.2025 р. № 2243-VIIІ

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області,  управління соціальної політики Південнівської міської ради, Фонд комунального майна Південнівської міської ради

Строк реалізації Програми: 2023-2025 роки

- Мета Програми та результати її досягнення

Дана Програма створена з метою відзначення та заохочення громадян, що користуються авторитетом і повагою у жителів Південнівської міської територіальної громади завдяки вагомому особистому внеску у розвиток громади, зокрема сфери економіки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, спорту, у відродження та примноження надбань національної культури, створення матеріальних та духовних цінностей, піднесення авторитету міста як на державному, так і на міжнародному рівнях, миротворчу, доброчинну діяльність, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, активну громадську та благодійну діяльність, інші заслуги перед містом Південне, Південнівською міською територіальною громадою та Україною. Через відсутність державної підтримки, в тому числі у вигляді відзначення, заохочення та вшанування Почесних громадян Південнівської міської територіальної громади та осіб, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Південнівською міською територіальною громадою», Програма є додатковим джерелом підтримки для даної категорії громадян на місцевому рівні, як прояв визнання, поваги та високої оцінки громадою.

Програмою визначені та затверджені основні напрями діяльності:

| № з/п | Заходи |
| --- | --- |
| 1 | Встановлення після смерті Почесних громадян Южненської міської територіальної громади та загиблих військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою», меморіальних дошок на будівлях, пов’язаних з їх життям або діяльністю. |
| 2 | Виготовлення нагородної продукції: колару, посвідчення та футляру із ложем до звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади» |
| 3 | Виготовлення нагородної продукції: знаку, посвідчення та футляру із ложем до Почесної відзнаки «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» |
| 4 | Щомісячна виплата неповнолітнім дітям (до досягнення ними 18-річного віку) загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» (дана норма застосовуються з 24.02.2022 р.) |
| 5 | Облаштування Еспланади пам’яті для вшанування загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» |

Виконання програми розраховано на 2023-2025 роки.

3. Фінансування

На 2023 рік обсяг ресурсів на виконання даної Програми становив 1440,0 тис.грн.  за рахунок бюджету Южненської міської територіальної громади.

Враховуючи витяг з протоколу № 1 від 27.06.2023 року робочої групи з питання встановлення меморіальних дошок в Южненській міській територіальній громаді щодо недоцільності встановлення пам’ятних дошок загиблим воїнам на будинка, навчальних закладах тощо під час війни, в зв’язку неможливістю  виготовлення та придбання  нагородної продукції в зв’язку з тим, що в 2023 році тривав процес перейменування Южного, а також з метою облаштування Еспланади пам’яті для вшанування загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою», виконання цих заходів було перенесено на 2024 рік.

Щодо виконання пункту 4 розділу 6 «Напрями діяльності та заходи» Програми  щодо відзначення, заохочення та вшанування пам’яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин  Южненської міської територіальної громади» та нагороджених Почесною відзнакою  «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» на 2023-2025 роки» (із змінами), затвердженого рішенням Южненської міської ради від 07.03.2023 №1299-VIIІ та Порядку використання бюджетних коштів щомісячної виплати неповнолітнім дітям (до досягнення ними 18-річного віку) загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» посмертно, згідно Програми щодо відзначення, заохочення та вшанування пам'яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади» та нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» на 2023-2025 роки, затвердженого рішенням Южненської міської ради від 09.03.2023р. №1313-VIIІ, управлінням соціальної політики вжито наступних заходів.

Впродовж 2023 року здійснювалась щомісячна виплата 24 неповнолітнім дітям, загиблих (померлих) військовослужбовців, до досягнення ними 18-річного віку, у розмірі 5000,00 грн. Слід зазначити, що 1-ій дитині з вересня місяця припинена виплата, і ще 1-ій дитині з листопада місяця, в зв’язку з досягненням ними 18-річного віку.

В 2023 році на даний захід Програми було передбачено фінансування з місцевого бюджету (з урахуванням змін) на загальну суму 1440,0 тис.грн. (з розрахунку на 24 дитини). Затверджено бюджетом на звітний період  900 тис.грн. Фактично виконано  880,0 тис.грн. Відсоток виконання заходу від запланованих видатків складає 97,8 %. Всі діти визначеної категорії охоплені виплатою.

На 2024 рік обсяг ресурсів передбачених Програмою становив 3262,5 тис.грн.  за рахунок бюджету Южненської міської територіальної громади. Затверджено у місцевому бюджеті на загальну суму 2562,5 тис.грн. Фактично виконано за 2024 рік на загальну суму 2291,3 тис.грн. Відсоток виконання заходів Програми від запланованих Програмою становить 70%, від затверджених місцевим бюджетом на рік становить 89%.

Впродовж 2024 року в Южненській міській територіальній громаді встановлені 3 меморіальні дошки Почесним Громадянам Южненської МТГ за рахунок коштів місцевого бюджету (1 – Лиманському Р.В. на міській лікарні, 1 – Синячову І.А. на НВК № 2, 1 – Гузику М.П. на АШГ № 3). Відсоток виконання заходу Програми -  100 %.

Протягом 2024 року тривав процес перейменування Южного на місто Південне. Тож, враховуючи те, що Южненська громада ще досі не перейменована  (в зв’язку з перейменуванням адміністративного центру громади) і терміни перейменування не відомі, тож пункти 2, 3 заходів Програми щодо виготовлення нагородної продукції плануються до виконання у 2025 році.

Щодо виконання пункту 4 розділу 6 «Напрями діяльності та заходи» Програми  щодо відзначення, заохочення та вшанування пам’яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин  Южненської міської територіальної громади» та нагороджених Почесною відзнакою  «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» на 2023-2025 роки» (із змінами), затвердженого рішенням Южненської міської ради від 07.03.2023 №1299-VIIІ та Порядку використання бюджетних коштів щомісячної виплати неповнолітнім дітям (до досягнення ними 18-річного віку) загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» посмертно, згідно Програми щодо відзначення, заохочення та вшанування пам'яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади» та нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» на 2023-2025 роки, затвердженого рішенням Южненської міської ради від 09.03.2023р. №1313-VIIІ, управлінням соціальної політики вжито наступних заходів.

Впродовж 2024 року здійснювалась щомісячна виплата 40 неповнолітнім дітям, загиблих (померлих) військовослужбовців, до досягнення ними 18-річного віку, у розмірі 5000,00 грн.

В 2024 році на даний захід Програми було передбачено фінансування з місцевого бюджету (з урахуванням змін) на загальну суму 3000,0 тис.грн. Затверджено видатків на загальну суму  2300,0 тис.грн. Фактично виплачено на загальну суму  2120,0 тис.грн. Відсоток виконання заходу Програми -  92 %.

Щодо виконання пункту 5 розділу 6 «Напрями діяльності та заходи» Програми, з метою облаштування Еспланади пам’яті для вшанування загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою». Передбачено видатків на загальну суму  153,5 тис.грн. З них: були виготовлені металеві конструкції у кількості 10 штук та замовлені всі необхідні складові для виготовлення пам’ятних тристоронніх конструкцій з банерами-світлинами загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, мешканців громади на суму 82,8 тис.грн. Також,  на оновлення існуючий конструкцій у 2024 році виділено 70,5 тис.грн. Були оновлені 15 конструкцій (45 фотографій загиблих захисників із кріпленнями, прапори, вазочки).  Відсоток виконання заходу Програми – 100%.

На 2025 рік обсяг ресурсів передбачених Програмою становив 4765,5 тис.грн.  за рахунок бюджету Південнівської міської територіальної громади. Затверджено у місцевому бюджеті на загальну суму 3353,5 тис.грн. Фактично виконано за 2025 рік на загальну суму 3346,5 тис.грн. Відсоток виконання заходів Програми від запланованих Програмою становить 70,2%, від затверджених місцевим бюджетом на рік становить 99,8%.

Впродовж 2025 року в Південнівській міській територіальній громаді меморіальні дошки Почесним Громадянам Південнівської МТГ за рахунок коштів місцевого бюджету не встановлювались в зв’язку з відсутністю такої необхідності.

По пунктам  2, 3 заходів Програми щодо виготовлення нагородної продукції відбулась закупівля необхідної нагородної продукції: Нагороди «Почесний громадянин» на суму 30000 грн. (10 штук) і відзнаки «За заслуги перед громадою» на суму 46500 грн. (50 штук).

Щодо виконання пункту 4 розділу 6 «Напрями діяльності та заходи» Програми  щодо відзначення, заохочення та вшанування пам’яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин  Южненської міської територіальної громади» та нагороджених Почесною відзнакою  «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» на 2023-2025 роки» (із змінами) стосовно щомісячної виплати неповнолітнім дітям (до досягнення ними 18-річного віку загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» посмертно,  управлінням соціальної політики вжито наступних заходів.

Впродовж 2025 року здійснювалась щомісячна виплата 57 неповнолітнім дітям, загиблих (померлих) військовослужбовців, до досягнення ними 18-річного віку, у розмірі 5000,00 грн.

В 2025 році на даний захід Програми було передбачено фінансування з місцевого бюджету (з урахуванням змін) на загальну суму 4500,0 тис.грн. Затверджено видатків на загальну суму  3100,0 тис.грн. Фактично виплачено на загальну суму  3100,0 тис.грн. Відсоток виконання заходу Програми -  100 %.

Щодо виконання пункту 5 розділу 6 «Напрями діяльності та заходи» Програми, з метою облаштування Еспланади пам’яті для вшанування загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою». Обсяг фінансування, передбачений Програмою, становить 189,0 тис.грн. Обсяг фінансування, затверджений бюджетом становить 177 тис.грн. З них: були виготовлені металеві конструкції у кількості 8 штук та замовлені всі необхідні складові для виготовлення пам’ятних тристоронніх конструкцій з банерами-світлинами загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ на суму 76 тис.грн. Також,  на оновлення існуючий конструкцій у 2025 році виділено 94  тис.грн. Були оновлені 20 конструкцій (60 фотографій загиблих захисників із кріпленнями, прапори, вазочки).  Відсоток виконання заходу Програми – 100%.

| Обсяг коштів на виконання Програми | За роками виконання: тис.грн. |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| Обсяг ресурсів з місцевого бюджету передбачений програмою | 1440,0 | 3262,5 | 4765,5 | 9468,0 |
| Обсяг фінансування затверджений бюджетом | 900,0 | 2562,5 | 3353,5 | 6816,0 |
| Фактичний обсяг фінансування | 880,0 | 2291,3 | 3346,5 | 6517,8 |

4. Виконання заходів Програми за період 2023 – 2025 роки

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансу-вання, затверд-жений бюджетом тис.грн | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передба-чених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверд-жених бюджетом | #### Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вшанування пам’яті Почесних громадян Южненської міської територіальної громади та загиблих військовослужбовців ЗСУ | Встановлення після смерті Почесних громадян Южненської міської територіальної громади та загиблих військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою», меморіальних дошок на будівлях, пов’язаних з їх життям або діяльністю. | 2023 2024 2025 | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Південнівської міської ради | 0,0 18,0 0,0 | 0,0 18,0 0,0 | 0,0 18,0 0,0 | 0 100 0 | 0 100 0 | Не виконано на підставі прот. № 1 від 27.06.2023 р. робочої групи з питання встановлення меморіальних дошок в ЮМТГ щодо недоцільності встановлення пам’ятних дошок загиблим воїнам на будинка, навчальних закладах тощо під час війни. Встановлені меморі-альні дошки Почес-ним Громадянам у кількості 3 шт. (2-на школах, 1 – на міській лікарні) Відсутня необхідність |
| 2 | Виготовлення нагородної продукції для заохочення видатних мешканців громади | Виготовлення нагородної продукції: колару, посвідчення та футляру із ложем до звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади» | 2023 2024 2025 | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області , відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громад-ськістю Південнівської міської ради | 0,0 15,0 30,0 | 0,0 15,0 30,0 | 0,0 0,0 30,0 | 0 0 100 | 0 0 100 | Захід перенесено в зв’язку з перейменуванням Южного Захід НЕ ВИКОНАНО в зв’язку з перейменуванням Южного та можливим перейменуванням Южненської громади Виконано в повному обсязі |
| 3 | Виготовлення нагородної продукції для заохочення видатних мешканців громади | Виготовлення нагородної продукції: знаку, посвідчення та футляру із ложем до Почесної відзнаки «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» | 2023 2024 2025 | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області , відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Південнівської міської ради | 0,0 76,0 46,5 | 0,0 76,0 46,5 | 0,0 0,0 46,5 | 0 0 100 | 0 0 100 | Захід перенесено в зв’язку з перейменуванням Южного Захід не виконано в зв’язку з перейменуванням Южного та можливим перейменуванням Южненської громади Виконано в повному обсязі |
| 4 | Вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців – мешканців громади, шляхом щомісячних виплат їх неповнолітнім дітям | Щомісячна виплата неповнолітнім дітям (до досягнення ними 18-річного віку) загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» (дана норма застосовуються з 24.02.2022 р.) | 2023 2024 2025 | Управління соціальної політики Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | 1440,0 3000,0 4500,0 | 900,0 2300,0 3100,0 | 880,0 2120,0 3100,0 | 62,5 70,7 66,7 | 97,8 92,2 100 | Впродовж 2023 р. виплачувалась допомога 24 дітям до досягнення ними 18-річного віку, у розмірі 5000,00 грн. Впродовж 2024 року виплачувалась допомога 40 дітям у розмірі 5 тис.грн. щомісячно до 18 років Впродовж 2025 року виплачувалась допомога 57 дітям у розмірі 5 тис.грн. щомісячно до 18 років |
| 5 | Вшанування пам’яті загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань | Облаштування Еспланади пам’яті для вшанування загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» | 2023 2024 2025 | Фонд комунального майна Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | 0,0 153,5 189,0 | 0,0 153,5 177,0 | 0,0 153,3 170,0 | 0 100 89,9 | 0 100 96,0 | Виконання заходу заплановано на 2024р. Захід виконаний в повному обсязі Захід виконаний в повному обсязі |
| Всього. В т.ч.: 2023 |  |  |  |  | 1440,0 | 900,0 | 880,0 | 61,1 | 97,8 |  |
| 2024 |  |  |  |  | 3262,5 | 2562,5 | 2291,3 | 70,2 | 89,4 |  |
| 2025 |  |  |  |  | 4765,5 | 3353,5 | 3346,5 | 70,2 | 99,8 |  |
| Разом по Програмі: |  |  |  |  | 9468,0 | 6816,0 | 6517,8 | 68,8 | 95,6 |  |

- Оцінка ефективності виконання Програми

Основна мета Програми щодо відзначення, заохочення та вшанування пам’яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин  Южненської міської територіальної громади» та нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» досягнута, забезпечується через виконання заходів програми та сприяє відзначенню та заохоченню громадян, що користуються авторитетом і повагою у жителів громади завдяки вагомому особистому внеску у розвиток і захист громади.

Всього за Програмою, відсоток виконання заходів Програми за 2023-2025 роки відносно до затверджених планових обсягів становить 68,8%.

Відсоток виконання заходів Програми за 2023-2025 роки відносно до річного обсягу фінансування, затвердженого бюджетом, становить 95,6%, що підтверджує ефективність її виконання.

Керуючий справами виконавчого комітету								       Владислав ТЕРЕЩЕНКО