Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 24.02.2026 № 2742

Звіт про результати виконання

Програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги

Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2025 рік

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- Рішення сесії Южненської міської ради від  23.08.2023 року № 1431-VIII «Про затвердження програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»;

- Рішення сесії Южненської міської ради від  26.10.2023 року № 1507-VIII «Про внесення змін та доповнень до програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1431-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».

- Рішення сесії Южненської міської ради від  14.12.2023 року № 1562-VIII «Про внесення змін та доповнень до програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1431-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».

- Рішення сесії Южненської міської ради від  14.10.2024 року № 1896-VIII «Про внесення змін та доповнень до програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1431-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».

- Рішення сесії Південнівської міської ради від  10.04.2025 року № 2186-VIII «Про внесення змін та доповнень до програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1431-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».

- Рішення сесії Південнівської міської ради від  23.10.2025 року № 2366-VIII «Про внесення змін та доповнень до програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1431-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеської області, КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ПІВДЕННІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних на фінансування Програми 2 977,963 тис. грн. Обсяг фінансових ресурсів на виконання заходів Програми в 2025 році становить 1 149,456 тис. грн, в тому числі на заходи виконавцем яких є КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради передбачено коштів у сумі 1 149,456 тис.грн.

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розвиток первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади | Здійснювати матеріально-технічне забезпечення КНП «ЦПМСД» ПМР | 2024-2026 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеської області, КНП «ЦПМСД» ПМР | 322,948 | 322,948 | 284,733 | 88,17 | 88,17 | Закуплено 2 одиниці обладнання для серверного пункту. Придбано 8 одиниць обладнання для зберігання медичних імунобіологічних матеріалів (МІБП). Здійснена закупівля біохімічного аналізатора для лабораторії. |
| 2 | Забезпечення закладу енергоресурсами | Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на відшкодування вартості та оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 2024-2026 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеської області, КНП «ЦПМСД» ПМР | 545,434 | 535,970 | 431,079 | 79,03 | 80,43 | Завдяки реалізації заходу в 2025 році повному обсязі здійснено розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Забезпечення стабільної роботи підприємства та належних умов перебування пацієнтів та працівників. |
| 3 | Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату послуг (крім комунальних) | Забезпечення оплати послуг (крім комунальних) | 2024-2026 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеської області, КНП «ЦПМСД» ПМР | 281,074 | 281,074 | 279,351 | 99,39 | 99,39 | Повністю здійснено розрахунок за послуги з метрології (повірки, калібрування) медичного обладнання КНП "ЦПМСД" ПМР, придбано програмне забезпечення; здійснено оплату послуг інтернет зв'язку та сплачено послугу з обслуговування, прибирання території навколо медичного пункту тимчасового базування у с.Сичавка. Створені умови для надання якісної первинної медичної допомоги населенню громади. |
| Всього |  |  |  |  | 1 149,456 | 1 139,992 | 995,163 | 86,58 | 87,30 |  |

Керуючий справами  виконавчого комітету						Владислав ТЕРЕЩЕНКО