Пояснювальна записка

до звіту про результати виконання Програми капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфтів в м. Південному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки                     за 2025 рік

Програма капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфтів в м. Південному Одеського району Одеської області (далі - Програма) розроблена управлінням житлово-комунального господарства Південнівської міської ради Одеського району Одеської області та розрахована на період виконання з 2024 по 2026 роки, затверджена рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 06.06.2024 року № 1735-VIІІ з метою забезпечення  безпечної експлуатації ліфтів в м. Южному, відповідно до Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.04.2000 року №73.

Зміни та доповнення до Програми внесені рішеннями Південнівської міської ради                       від 10.04.2025 року № 2191-VIII, від 23.10.2025 року № 2376-VIII, від 18.12.2025 року                                   № 2466-VIII шляхом викладення її у новій редакції.

Головним розпорядником коштів на виконання заходів Програми у 2025 році були управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради та виконавчий комітет Південнівської міської ради.

Фінансування заходів Програми у 2025 році здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів співвласників багатоквартирного будинку.

В 2025 році на реалізацію заходів Програми передбачено коштів у сумі                               1943,204 тис. грн, з яких кошти місцевого бюджету складали 1914,931 тис. грн, кошти співвласників – 28,273 тис. грн.

Згідно з рішенням сесії Південнівської міської ради "Про бюджет Південнівської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами) відповідно до кошторисних призначень доведено асигнування на 2025 рік у сумі 1914,931 тис. грн, що становить 100% від необхідного для реалізації всіх запланованих заходів на рік.

Фактичне освоєння коштів становить 1 271,960 тис. грн. , з них:

- місцевого бюджету 1 256,646 тис. грн;

- коштів ОСББ 15,314 тис. грн.

Відсоток виконання заходів Програми до річного обсягу, затвердженого бюджетом на 2025 рік складає 65,5% від доведених лімітів.

Заплановано та виконано 2 заходу :

- Житловий фонд ОСББ:

На «Капітальний ремонт (заміна) ліфту  за адресою:  проспект Миру, будинок 26  (3 під’їзд), місто Південне Одеського району Одеської області» доведено асигнування на                 2025 рік у сумі 1835,036 тис. грн.

Сума загального обсягу фінансових ресурсів за результатами тендерної закупівлі склала 1702,15593 тис. грн.

Фактичне освоєння коштів становить у 2025 році 1192,06594 тис грн., у тому числі:

місцевий бюджет – 1176,75208 тис. грн.,

кошти співвласників – 15,31386 тис. грн..

Фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету здійснювалося по факту виконаних робіт другої черги, враховуючі особливості проведення робіт під час дії військового стану, закінчення робіт та фінансування третьої черги заплановано на 2026 рік.

Виконання заходу Програми в 2025 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 2025 рік становить 64%.

- Бюджетна сфера:

На проєктні роботи "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: вул. Будівельників, 19, місто Південне Одеського району Одеської області" у Програмі передбачено                                   79,894 тис. грн, кошторисним призначенням на 2025 рік виділено 79,894 тис. грн, фактично витрачено 79,894 тис. грн.

Виконання заходу Програми в 2025 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 2025 рік становить 100%.

# Стан реалізації Програми у 2025 році відповідно до розробленого переліку заходів, виконавців та фактичне виконання Програми, з зазначенням причин невиконання більш детально наведено у Звіті до Програми.

Т. в. начальника УЖКГ ПМР                                                                         Марина ПАВЛЕНКО