## Лист1
Додаток до проєкту рішення
виконавчого комітету
Південнівської міської ради
ЗВІТ
про результати виконання
Програми капітального ремонту ( модернізації, заміни) ліфтів в м.Південному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки за 2025 рік
Дата і номер рішення Південнівської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї :
- рішення Южненської міської ради від 06.06.2024 року № 1735-VІII "Про затвердження Програми капітального ремонту ( модернізації, заміни) ліфтів в м.Южному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки"
- рішення Південнівської міської ради від 10.04.2025 року № 2191-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфтів в місті Южному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 06.06.2024 року № 1735-VIII, шляхом викладення її у новій редакції"
- рішення Південнівської міської ради від 23.10.2025 року № 2376-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми капітального ремонту ( модернізації, заміни) ліфтів в місті Південному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки шляхом викладення її у новій редакції"
- рішення Південнівської міської ради від 18.12.2025 року № 2466-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми капітального ремонту ( модернізації, заміни) ліфтів в місті Південному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки шляхом викладення її у новій редакції"
Відповідальний виконавець Програми : управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.
Строк реалізації Програми : 2024 -2026 роки.
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Джерела фінансування | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)
Капітальний ремонт (модернізація, заміна) ліфтів в будинках, які знаходяться в управлінні ОСББ, ТОВ "КК" Добробут-сервіс» та будівлі комунальної власності КНП «ПМЛ» ПМР (будівля поліклінічного відділення)
1 | Забезпечення належної та безперебійної роботи ліфтів в будинках м.Південного | Капітальний ремонт (модернізація, заміна) ліфтів в будинках, які знаходяться в управлінні ОСББ | 2024 - 2026 | Бюджет Південнівської міської територіальної громади | УЖКГ ПМР | 1835.037 | 1835.036 | 1176.752 | 64.1269 | 64.1269 | Проєктні роботи з капітального ремонту ліфту по просп. Миру, 26 виконано на 100%, роботи на 70%. Враховуючі особливості проведення робіт під час дії військового стану проведення робіт було розбито на дві черги (30% перенесено на 2026 рік)
|  |  |  | Кошти співвласників |  | 28.273 | - | 15.314 | 54.1648 | 54.1648
2 | Забезпечення належної та безперебійної роботи ліфтів в будинках м.Південного | Капітальний ремонт (модернізація, заміна) ліфтів в будинках, які знаходяться в управлінні ТОВ "КК "Добробут - сервіс" | 2024 - 2026 | Бюджет Південнівської міської територіальної громади | УЖКГ ЮМР | 0 | - | - | - | - | Роботи не виконувались у зв'язку з обмеженістю фінансування внаслідок введення військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану»
|  |  |  | Кошти співвласників |  | 0 | - | - | - | -
3 | Забезпечення належної та безперебійної роботи ліфтів в будівлях м.Південного | Капітальний ремонт (заміна, модернізація) ліфтів в будівлі комунальної власності КНП «ПМЛ» ПМР (будівля поліклінічного відділення) | 2025-2026 | Бюджет Південнівської міської територіальної громади | Виконком ПМР | 79.894 | 79.894 | 79.894 | 100 | 100 | Виконані проєктні роботи
Всього бюджет Южненської міської територіальної громади | [5 empty] | 1914.931 | 1914.93 | 1256.646 | 65.6236 | 65.6236
Кошти співвласників | [5 empty] | 28.273 | - | 15.314 | 54.1648 | -
Всього по Програмі | [5 empty] | 1943.204 | 1914.93 | 1271.96 | 65.4568 | 65.4568
| Т.в.о. начальника УЖКГ ПМР | [6 empty] | Марина ПАВЛЕНКО