Додаток

до проєкту рішення

Південнівської міської ради

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про результати виконання

Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2023-2025 роки

за 2023-2025 роки

- Основні дані

Програма підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2023-2025 роки» затверджена рішенням  Южненської міської ради 28.10.2022 р. № 1092-VIII (із змінами - від 23.08.2023 р. № 1435-VІІІ, що подовжують дію Програми на 2024 рік та  змінами - від 13.12.2024 р. № 1974-VIII, що подовжують дію Програми на 2025 рік). Строк реалізації Програми 2023-2025 роки.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Комунальне некомерційне підприємство «Південнівська міська лікарня» Південнівської міської ради.

- Мета Програми та результати її досягнення

Вжиття системних заходів щодо забезпечення доступності та підвищення якості вторинної медичної допомоги населенню територіальної громади, зокрема шляхом зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров’я, дозволило підвищити рівень надання медичних послуг.

Метою Програми є забезпечення належного рівня надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Південнівської міської територіальної громади шляхом фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства, покращення матеріально-технічного забезпечення, створення належних умов для функціонування закладу охорони здоров’я та підвищення якості і доступності медичного обслуговування населення.

- Фінансування

Керуючись Законом України № 2801-XII від 19.11.1992 року «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міською радою було розроблено та затверджено відповідну міську Програму.

Метою Програми є забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги, покращення матеріально-технічного забезпечення закладу охорони здоров’я, створення належних умов для його функціонування та підвищення якості і доступності медичного обслуговування населення.

На виконання заходів Програми на 2023–2025 роки було затверджено фінансування з місцевого бюджету у сумі 57452,196 тис. грн. Загальний обсяг фінансування затверджений бюджетом становить 46 100,923 тис. грн.

За період 2023–2025 роки фактично використано коштів за рахунок місцевого бюджету у сумі 44 153,498 тис. грн, що становить 76,8% відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та 95,8% відносно до затверджених кошторисних призначень.

| Обсяг коштів на виконання Програми | За роками виконання: тис.грн. |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. |  |
| Обсяг ресурсів з місцевого бюджету передбачений програмою | 25 048,226 | 15 077,776 | 17 326,194 | 57 452,196 |
| Обсяг фінансування затверджений бюджетом | 20 593,424 | 15 077,776 | 10 429,723 | 46 100,923 |
| Фактичний обсяг фінансування | 19 974,762 | 14 423,783 | 9 754,953 | 44 153,498 |

Упродовж 2023–2025 років фінансування Програми здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету Південнівської міської територіальної громади відповідно до затверджених рішень міської ради.

Фактичне фінансування за період реалізації Програми склало 44 153,498 тис. грн, або 76,8% від запланованого обсягу.

Зокрема:

у 2023 році профінансовано 19 974,762 тис. грн, що становить 79,7% відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та 97% відносно до затверджених кошторисних призначень.

у 2024 році – 14 423,783 тис. грн, що становить 95,7% відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень.

у 2025 році – 9 754,953 тис. грн, що становить 56,3% відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та 93,5% відносно до затверджених кошторисних призначень.

Невикористаний залишок коштів за весь період реалізації Програми становить 1947,424 тис. грн. Основними причинами неповного освоєння коштів могли бути коригування обсягів видатків, економія бюджетних коштів у результаті проведення закупівель, зміна пріоритетів фінансування в умовах воєнного стану, а також поетапність реалізації окремих заходів.

Загалом рівень фінансового забезпечення Програми у 2023–2025 роках можна оцінити як достатній для виконання основних заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров’я та підвищення якості надання вторинної медичної допомоги населенню громади.

4. Виконання заходів Програми за 2023-2025 роки

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програ-мою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюдже-том, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підтримка вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги | 2023 2024 2025 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, КНП «ПМЛ» | 9 258,666 8 498,226 13 094,815 | 6 476,194 8 498,226 10 429,723 | 5 898,340 7 972,973 9 754,953 | 63,7 93,8 74,5 | 91,1 93,8 93,5 | Забезпечено необхідними предметами, матеріалами, продуктами харчування, комунальними послугами та енергоносіями, відшкодування пільгової пенсії, зубопротезування пільгової категорії населення. |
| 2 | Виплата заробітної плати | Своєчасна виплата заробітної плати та недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати | 2023 2024 2025 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, КНП «ПМЛ» | 0,0 4 405,950 0,0 | 0,0 4 405,950 0,0 | 0,0 4 298,776 0,0 | 0,0 97,6 0,0 | 0,0 97,6 0,0 0,0 | Забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам підприємства. |
| 3 | Організація проведення медичного огляду окремих категорій військовозобов’язаних для визначення ступеня придатності їх до військової служби | Забезпечення проведення медичного огляду (громадянам, що підлягають приписці до призовних дільниць, призовникам, що підлягають військовій службі у ЗСУ,військовослужбовцям -контрактникам(рядовий і офіцерський склад), військовослужбовцям -резервістам, студентам вищих навчальних закладів, військовослужбовцям для уточнення і упорядкування військового обліку (рядовий і офіцерський склад) | 2023 2024 2025 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, КНП «ПМЛ» | 289,560 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Кошти на виконання заходу у 2023-2025 роках не передбачено бюджетом Південнівської міської територіальної громади. |
| 4 | Розвиток вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2023 2024 2025 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, КНП «ПМЛ» | 15 500,000 2 173,600 4 231,379 | 14 117,230 2 173,600 0,0 | 14 076,422 2 152,034 0,0 | 90,8 99,0 0,0 | 99,7 99,0 0,0 | Забезпечено підприємство медичним обладнанням в 2023р. комплект обладнання для відеоендоскопії для хірургічного відділення стаціонару, система рентгенівська діагностична, аудіометр для об’єктивного дослідження слуху, аналізатор електролітів. Придбано у 2024р. кольпоскоп -1од., коагулометр -1од., ліжко акушерське -2од., приймач малодозовий для мамографії -1од.. |
|  | Всього за роками: |  | 2023 |  | 25 048,226 | 20 593,424 | 19 974,762 | 79,7 | 97,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  | 15 077,776 | 15 077,776 | 14 423,783 | 95,7 | 95,7 |  |
|  |  |  | 2025 |  | 17 326,194 | 10 429,723 | 9 754,953 | 56,3 | 93,5 |  |
|  | Разом по програмі |  | 2023-2025 |  | 57 452,196 | 46 100,923 | 44 153,498 | 76,8 | 95,8 |  |

5.	Оцінка ефективності виконання Програми

Реалізація заходів Програми у 2023–2025 роках була спрямована на забезпечення стабільного функціонування закладу вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги Південнівської міської територіальної громади, зміцнення його матеріально-технічної бази, створення належних умов для надання амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги населенню.

У межах Програми забезпечено фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства охорони здоров’я, що дало можливість:

- підтримувати безперервність надання медичних послуг населенню громади;

- покращити матеріально-технічне забезпечення закладу;

- забезпечити належні умови перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу;

- підвищити якість та доступність вторинної медичної допомоги.

За період реалізації Програми (2023–2025 роки) фактичний обсяг фінансування становить 44 153,498 тис. грн, що складає 95,8% від затверджених планових бюджетних призначень. Рівень виконання заходів Програми до обсягу профінансованих видатків свідчить про достатню результативність її реалізації в умовах обмеженого бюджетного ресурсу.

Таким чином, реалізація Програми дозволила досягти її основної мети — забезпечення належного рівня надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Південнівської міської територіальної громади, підвищення якості медичного обслуговування та створення стабільних умов функціонування закладу охорони здоров’я.

Виконавець 						Ольга Зильнік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до підсумкового звіту про результати виконання Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської територіальної громади на період  2023-2025 роки    за  2023-2025 рік

Програма підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Південнівської міської територіальної громади на 2023–2025 роки затверджена рішенням Южненської міської ради від 28.10.2022 № 1092-VIII (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями від 23.08.2023 № 1435-VIII та від 13.12.2024 № 1974-VIII).

Метою Програми є забезпечення належного рівня надання вторинної медичної допомоги населенню громади, збереження та зміцнення здоров’я населення, підвищення якості та доступності медичних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров’я, створення належних умов його функціонування та недопущення заборгованості з виплати заробітної плати і обов’язкових платежів.

На виконання заходів Програми на 2023–2025 роки було затверджено фінансування з місцевого бюджету у сумі 57452,196 тис. грн. Загальний обсяг фінансування затверджений бюджетом становить 46 100,923 тис. грн.

За період 2023–2025 роки фактично використано коштів за рахунок місцевого бюджету у сумі 44 153,498 тис. грн, що становить 76,8% відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та 95,8% відносно до затверджених кошторисних призначень.

У розрізі років виконання:

- 2023 рік 
Передбачено програмою - 25 048,226 тис.грн.

Затверджено бюджетом- 20 593,424 тис.грн.

Використано – 19 974,762 тис. грн
Рівень виконання відносно до затверджених планових обсягів у Програмі 79,7 % та 97% відносно до затверджених кошторисних призначень.

- 2024 рік
Передбачено програмою – 15 077,776 тис.грн.

Затверджено бюджетом - 15 077,776 тис.грн.
Використано – 14 423,783 тис.грн.
Рівень виконання – 95,7 %

- 2025 рік
Передбачено програмою – 17 326,194 тис. грн.

Затверджено бюджетом - 10 429,723 тис.грн.
Використано – 9 754,953 тис. грн.
Рівень виконання відносно до затверджених планових обсягів у Програмі 56,3% та 93,5% відносно до затверджених кошторисних призначень.

Невикористаний залишок коштів за весь період реалізації Програми становить 1947,424 тис. грн. Основними причинами неповного освоєння коштів могли бути коригування обсягів видатків, економія бюджетних коштів у результаті проведення закупівель, зміна пріоритетів фінансування в умовах воєнного стану, а також поетапність реалізації окремих заходів.

Результати виконання Програми

У межах реалізації Програми забезпечено:

- стабільне функціонування закладу вторинної медичної допомоги;

- фінансування витрат на оплату праці медичних працівників та нарахування на заробітну плату;

- покриття поточних витрат, пов’язаних із наданням амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги;

- придбання сучасного медичного обладнання та предметів довгострокового користування;

- покращення матеріально-технічного забезпечення закладу охорони здоров’я.

Реалізація заходів Програми сприяла підвищенню якості надання медичних послуг, створенню безпечних та комфортних умов для пацієнтів і персоналу, а також забезпеченню доступності вторинної медичної допомоги для населення громади.

Висновок

Загалом Програма підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Південнівської міської територіальної громади на 2023–2025 роки виконана на належному рівні. Досягнуто основної мети — забезпечення стабільної роботи закладу охорони здоров’я та підвищення якості й доступності вторинної медичної допомоги населенню громади.

Генеральний директор                                                                         Оксана ДЕНИСЕНКО