Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 17.03.2026 № 2791

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку міжнародного співробітництва  Южненської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки

за 2025 рік

Дата і номер рішення  Південнівської міської ради, яким затверджено Програму:

Рішення Південнівської міської ради від 10.04.2025 року №2181-VIIІ.

Відповідальний виконавець Програми: Управління економіки Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2025-2027 роки.

Виконання заходів Програми

за 2025 рік

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн. (зі змінами) | Річний обсяг фінансування, затверджений бюдже-том, тис.грн. (із змінами) | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програ-мою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюдже-том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пошук міжнародних партнерів | Встановлення офіційних побратимських відносин з містами з інших країн, які мають спільні інтереси чи виклики | 2025-2027 | Управління економіки Південнівської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | 23.08.2025р. – підписаний Меморандум про партнерство та співробітництво міст-побратимів Лагуш (Португальська Республіка) та Південне (Україна) |
|  |  | Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться в громаді, в тому числі: -проживання -харчування | 2025-2027 | Управління економіки Південнівської міської ради | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались |
|  |  | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) | 2025-2027 | Управління економіки Південнівської міської ради | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались |
|  |  | Забезпечення участі делегацій громади (посадових осіб міської ради та представників депутатського корпусу) у міжнародних заходах, форумах, конференціях, виставках, презентаціях, культурно-спортивних заходах за кордоном та в Україні, стажування спеціалістів виконавчого комітету в муніципалітетах іноземних партнерських громад. | 2025-2027 | Управління економіки Південнівської міської ради | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались |
| 2 | Розробка та реалізація проєктів міжнародного співробітництва | Пошук програм, проєктів, які фінансуються за рахунок підтримки організацій-грантодавців. | 2025-2027 | Управління економіки Південнівської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Громада активно співпрацює: - з Фондом UNICEF (відновлення критичної енергетичної інфраструктур) - з Фондом «Партнерство за сильну Україну» |
|  |  | Заохочення активної співпраці закладів та установ (у сферах освіти, культури та охорони здоров’я), громадських організацій та представників бізнесу у напрямку міжнародного співробітництва | 2025-2027 | Управління освіти, управління культури, спорту та молодіжної політики, управління економіки Південнівської міської ради, Південнівська міська лікарня, Центр первинної медико-санітарної допомоги | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Заклади освіти напряму співпрацюють з Фондом UNICEF, ГО «Десяте квітня», «Міжнародний благодійний фонд «EDU HUB» |
|  |  | Залучення представників закордонних українців до розвитку співробітництва у різних сферах життєдіяльності громади | 2025-2027 | Управління економіки Південнівської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | У звітному періоді наявний результатів немає, тривають перемовини |
| 3 | Комунікація та PR | Розробка англомовної версії сайту громади | 2025 | Управління економіки, відділ інформаційних технологій та оперативного реагування управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Платформа «СВОЇ», на якій розміщений сайт громади технічно не пристосована для двомовної версії |
|  |  | Розміщення проєктів відновлення та модернізації на платформі DREAM | 2025-2027 | Управління економіки, відділ зовнішньо-економічної діяльності, інвестицій та туризму, управління архітектури та містобудуванняуправління капітального будівництва Південнівської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | До системи DREAM подано13 проєктів , які включені до основних напрямів публічного інвестування. |
|  | Разом |  |  |  | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Керуючий справами виконавчого комітету										Владислав ТЕРЕЩЕНКО