Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 17.03.2026 № 2792

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку туризму Южненської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки

за 2025 рік

Дата і номер рішення  Південнівської міської ради, яким затверджено Програму:

рішення Южненської міської ради від 14.11.2024 року №1921-VIIІ.

Відповідальний виконавець Програми: Управління економіки Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2025-2027 роки.

Виконання заходів Програми

за 2025 рік

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програ-мою, тис.грн. (зі змінами) | Річний обсяг фінансування, затверджений бюдже-том, тис.грн. (із змінами) | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програ-мою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюдже-том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу | Розробка брендбуку | 2025 | Управління економіки Південнівської міської ради | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались |
|  |  | Виготовлення аудіо-візуальної продукції | 2025-2027 | Управління економіки Південнівської міської ради | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались |
|  |  | Поширення інформації про туристичний потенціал Південнівської громади через засоби масової інформації, в мережі Інтернет, створення та просування туристичної інформації на офіційному сайті громаді | 2025-2027 | Управління економіки Південнівської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Внаслідок безпекової ситуації в країні просування туристичного потенціалу громади через ЗМІ та мережу інтернет є тимчасово обмеженим |
|  |  | Забезпечення участі громади у міжнародних, національних та регіональних спеціалізованих туристичних виставках, форумах, тощо. | 2025-2027 | Управління економіки Південнівської міської ради | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались |
| 2 | Розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури | Будівництво та реконструкція об’єктів інфраструктури, створення зон відпочинку, розвиток готельної бази | 2025-2027 | Управління капітального будівництва, управління архітектури та містобудування,Фонд комунального майна, управління економіки, управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради | Кошти МТД, інвестора | - | - | - | - | Заплановані завдання Програми не є пріоритетними під час військового стану для проєктів МТД та є достатньо ризикованими для потенційного інвестора |
|  |  | Створення спеціалізованих туристичних об’єктів (сквери міст-побратимів) | 2025-2027 | Управління капітального будівництва, управління архітектури та містобудування,Фонд комунального майна, управління економіки, управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради | Кошти МТД, інвестора | - | - | - | - | Заплановані завдання Програми не є пріоритетними під час військового стану для проєктів МТД та є достатньо ризикованими для потенційного інвестора |
| 3 | Підвищення конкурентоспроможності туристичних продуктів | Розробка туристичних маршрутів | 2025-2027 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму, юридичний відділ, постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансово-економічної та інвестиційної політики Південнівської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Громада є зоною можливих бойових дій, що тимчасово унеможливлює виконання запланованого завдання Програми |
|  |  | Організація тематичних турів (еко-, агро, культурний туризм) | 2025-2027 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму, управління архітектури та містобудування, управління капітального будівництва Південнівської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Громада є зоною можливих бойових дій, що тимчасово унеможливлює виконання запланованого завдання Програми |
|  | Разом |  |  |  | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Керуючий справами виконавчого комітету								Владислав ТЕРЕЩЕНКО