Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 17.03.2026 № 2819

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про результати виконання

Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2023-2025 роки

за 2023-2025 роки

- Основні дані

Програма підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2023-2025 роки» затверджена рішенням  Южненської міської ради 28.10.2022 р. № 1092-VIII (із змінами - від 23.08.2023 р. № 1435-VІІІ, що подовжують дію Програми на 2024 рік та  змінами - від 13.12.2024 р. № 1974-VIII, що подовжують дію Програми на 2025 рік). Строк реалізації Програми 2023-2025 роки.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Комунальне некомерційне підприємство «Південнівська міська лікарня» Південнівської міської ради.

- Мета Програми та результати її досягнення

Вжиття системних заходів щодо забезпечення доступності та підвищення якості вторинної медичної допомоги населенню територіальної громади, зокрема шляхом зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров’я, дозволило підвищити рівень надання медичних послуг.

Метою Програми є забезпечення належного рівня надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Південнівської міської територіальної громади шляхом фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства, покращення матеріально-технічного забезпечення, створення належних умов для функціонування закладу охорони здоров’я та підвищення якості і доступності медичного обслуговування населення.

- Фінансування

Керуючись Законом України № 2801-XII від 19.11.1992 року «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міською радою було розроблено та затверджено відповідну міську Програму.

Метою Програми є забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги, покращення матеріально-технічного забезпечення закладу охорони здоров’я, створення належних умов для його функціонування та підвищення якості і доступності медичного обслуговування населення.

На виконання заходів Програми на 2023–2025 роки було затверджено фінансування з місцевого бюджету у сумі 57452,196 тис. грн. Загальний обсяг фінансування затверджений бюджетом становить 46 100,923 тис. грн.

За період 2023–2025 роки фактично використано коштів за рахунок місцевого бюджету у сумі 44 153,498 тис. грн, що становить 76,8% відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та 95,8% відносно до затверджених кошторисних призначень.

| Обсяг коштів на виконання Програми | За роками виконання: тис.грн. |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. |  |
| Обсяг ресурсів з місцевого бюджету передбачений програмою | 25 048,226 | 15 077,776 | 17 326,194 | 57 452,196 |
| Обсяг фінансування затверджений бюджетом | 20 593,424 | 15 077,776 | 10 429,723 | 46 100,923 |
| Фактичний обсяг фінансування | 19 974,762 | 14 423,783 | 9 754,953 | 44 153,498 |

Упродовж 2023–2025 років фінансування Програми здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету Південнівської міської територіальної громади відповідно до затверджених рішень міської ради.

Фактичне фінансування за період реалізації Програми склало 44 153,498 тис. грн, або 76,8% від запланованого обсягу.

Зокрема:

у 2023 році профінансовано 19 974,762 тис. грн, що становить 79,7% відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та 97% відносно до затверджених кошторисних призначень.

у 2024 році – 14 423,783 тис. грн, що становить 95,7% відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень.

у 2025 році – 9 754,953 тис. грн, що становить 56,3% відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та 93,5% відносно до затверджених кошторисних призначень.

Невикористаний залишок коштів за весь період реалізації Програми становить 1947,424 тис. грн. Основними причинами неповного освоєння коштів могли бути коригування обсягів видатків, економія бюджетних коштів у результаті проведення закупівель, зміна пріоритетів фінансування в умовах воєнного стану, а також поетапність реалізації окремих заходів.

Загалом рівень фінансового забезпечення Програми у 2023–2025 роках можна оцінити як достатній для виконання основних заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров’я та підвищення якості надання вторинної медичної допомоги населенню громади.

4. Виконання заходів Програми за 2023-2025 роки

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програ-мою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюдже-том, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підтримка вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги | 2023 2024 2025 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, КНП «ПМЛ» | 9 258,666 8 498,226 13 094,815 | 6 476,194 8 498,226 10 429,723 | 5 898,340 7 972,973 9 754,953 | 63,7 93,8 74,5 | 91,1 93,8 93,5 | Забезпечено необхідними предметами, матеріалами, продуктами харчування, комунальними послугами та енергоносіями, відшкодування пільгової пенсії, зубопротезування пільгової категорії населення. |
| 2 | Виплата заробітної плати | Своєчасна виплата заробітної плати та недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати | 2023 2024 2025 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, КНП «ПМЛ» | 0,0 4 405,950 0,0 | 0,0 4 405,950 0,0 | 0,0 4 298,776 0,0 | 0,0 97,6 0,0 | 0,0 97,6 0,0 0,0 | Забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам підприємства. |
| 3 | Організація проведення медичного огляду окремих категорій військовозобов’язаних для визначення ступеня придатності їх до військової служби | Забезпечення проведення медичного огляду (громадянам, що підлягають приписці до призовних дільниць, призовникам, що підлягають військовій службі у ЗСУ,військовослужбовцям -контрактникам(рядовий і офіцерський склад), військовослужбовцям -резервістам, студентам вищих навчальних закладів, військовослужбовцям для уточнення і упорядкування військового обліку (рядовий і офіцерський склад) | 2023 2024 2025 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, КНП «ПМЛ» | 289,560 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Кошти на виконання заходу у 2023-2025 роках не передбачено бюджетом Південнівської міської територіальної громади. |
| 4 | Розвиток вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2023 2024 2025 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, КНП «ПМЛ» | 15 500,000 2 173,600 4 231,379 | 14 117,230 2 173,600 0,0 | 14 076,422 2 152,034 0,0 | 90,8 99,0 0,0 | 99,7 99,0 0,0 | Забезпечено підприємство медичним обладнанням в 2023р. комплект обладнання для відеоендоскопії для хірургічного відділення стаціонару, система рентгенівська діагностична, аудіометр для об’єктивного дослідження слуху, аналізатор електролітів. Придбано у 2024р. кольпоскоп -1од., коагулометр -1од., ліжко акушерське -2од., приймач малодозовий для мамографії -1од.. |
|  | Всього за роками: |  | 2023 |  | 25 048,226 | 20 593,424 | 19 974,762 | 79,7 | 97,0 |  |
|  |  |  | 2024 |  | 15 077,776 | 15 077,776 | 14 423,783 | 95,7 | 95,7 |  |
|  |  |  | 2025 |  | 17 326,194 | 10 429,723 | 9 754,953 | 56,3 | 93,5 |  |
|  | Разом по програмі |  | 2023-2025 |  | 57 452,196 | 46 100,923 | 44 153,498 | 76,8 | 95,8 |  |

5.	Оцінка ефективності виконання Програми

Реалізація заходів Програми у 2023–2025 роках була спрямована на забезпечення стабільного функціонування закладу вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги Південнівської міської територіальної громади, зміцнення його матеріально-технічної бази, створення належних умов для надання амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги населенню.

У межах Програми забезпечено фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства охорони здоров’я, що дало можливість:

- підтримувати безперервність надання медичних послуг населенню громади;

- покращити матеріально-технічне забезпечення закладу;

- забезпечити належні умови перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу;

- підвищити якість та доступність вторинної медичної допомоги.

За період реалізації Програми (2023–2025 роки) фактичний обсяг фінансування становить 44 153,498 тис. грн, що складає 95,8% від затверджених планових бюджетних призначень. Рівень виконання заходів Програми до обсягу профінансованих видатків свідчить про достатню результативність її реалізації в умовах обмеженого бюджетного ресурсу.

Таким чином, реалізація Програми дозволила досягти її основної мети — забезпечення належного рівня надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню Південнівської міської територіальної громади, підвищення якості медичного обслуговування та створення стабільних умов функціонування закладу охорони здоров’я.

Керуючий справами виконавчого комітету										Владислав ТЕРЕЩЕНКО