Додаток

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 19.03.2026 № 2512 - VІІІ

ЗВІТ

про результати виконання

Муніципальної інвестиційної програми розвитку  Южненської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки

за 2025 рік

Дата і номер рішення  Південнівської міської ради, яким затверджено Програму:

рішення Южненської міської ради від 14.11.2024 року №1919-VIIІ. Із змінами відповідно до рішення Південнівської міської ради від 10.04.2025 року № 2180- VIII – в новій редакції.

Відповідальний виконавець Програми: Управління економіки Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2025-2027 роки.

Виконання заходів Програми

за 2025 рік

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програ-мою, тис.грн. (зі змінами) | Річний обсяг фінансування, затверджений бюдже-том, тис.грн. (із змінами) | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програ-мою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюдже-том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення прямих іноземних інвестицій | Розробка маркетингової стратегії | 2025 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались |
|  |  | Розроблення та виготовлення інвестиційного паспорту Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2025- 2027 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради | 50,00 | 32,00 | 32.00 | 64,0 | 100,0 | Інвестиційний паспорт розроблений та надрукований у кількості 64 шт. |
|  |  | Виготовлення аудіо-візуальної продукції про інвестиційні можливості громади | 2025-2027 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались |
|  |  | Покращення матеріального забезпечення при проведенні заходів інвестиційного характеру та промоції громади | 2025-2027 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались |
| 2 | Підвищення рівня підтримки малого та середнього бізнесу для стимулювання економічної активності | Інформування населення щодо грантових програм для підприємців, проведення навчальних програм і семінарів з акцентом на підтримку жінок у бізнесі | 2025-2027 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму, відділ інформаційних технологій та оперативного реагування Південнівської міської ради, Південний міський центр зайнятості | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Підготовлені разом із представниками малого бізнесу два бізнес-плани державної програми, спрямованої на підтримку, започаткування та розвитку малого бізнесу «Дія. Власна справа». Гранти схвалені і успішно реалізуються на території громади |
|  |  | Співпраця з підприємствами щодо складання переліку інвестиційних проєктів, які потребують з боку місцевої влади для їх впровадження (створення переліку пропозицій комерційних приміщень) | 2025-2027 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму, Фонд комунального майна, постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансово-економічної та інвестиційної політики Південнівської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Сформовано перелік інвестиційних пропозицій та базу наявних комерційних приміщень, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам |
|  |  | Створення дорадчого органу «Рада підприємців Южненської громади» | 2025-2027 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму, відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Південнівської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | На стадії обговорення |
| 3 | Підвищення впізнаваності громади на національному та міжнародному рівнях | Придбання сувенірної продукції щодо популяризації громади | 2025-2027 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму, управління архітектури та містобудування,управління капітального будівництва Південнівської міської ради | 251,00 | 148,85 | 148,85 | 59,3 | 100,0 | Придбано сувенірну продукцію (брендовані футболки – 65шт, презентаційні пакети – 100шт, сувенірний знак «Якір» (великий) – 15шт, сувенірний знак «Якір» (маленький) – 25шт, сувенірна «Булава українська» з підставкою – 10шт) |
|  |  | Організація презентацій на міжнародних форумах і семінарах з інвестиційної діяльності, заходів налагодження співпраці з міжнародними інвестиційними організаціями | 2025-2027 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради | 50,00 | - | - | - | - | Громада представлена на міжнародному заході – Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC 2025 у м.Рим, Італійська Республіка 10-11 липня 2025р. |
| 4 | Забезпечення інвесторів актуальною та повною інформацією про можливості інвестування в громаду | Створення та постійне оновлення інформаційної платформи для інвесторів на офіційному сайті громади, впровадження інтерактивних інструментів для користувачів | 2025-2027 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму, відділ інформаційних технологій та оперативного реагування Південнівської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Створення платформи технічно неможливе на існуючому сайті громади. Створені презентації англійською мовою в електронному вигляді для потенційних донорів та інвесторів громади |
|  |  | Організація взаємодії з державними та регіональними установами та організаціями в напрямку залучення інвестицій та розвитку територій громади | 2025-2027 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Громада активно співпрацює з Агенцією регіонального розвитку Одеської області та Асоціацією міст України |
|  |  | Надання консультативних послуг заявникам проєктів та програм під розробки бізнес-планів | 2025-2027 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Підготовлені разом із представниками малого бізнесу два бізнес-плани державної програми, спрямованої на підтримку, започаткування та розвитку малого бізнесу «Дія. Власна справа». Гранти схвалені і успішно реалізуються на території громади |
|  |  | Забезпечення інформаційного супроводу інвестиційних проєктів та програм | 2025-2027 | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму Південнівської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Ведеться активна співпраця з громадськими організаціями (ГО Агенція розвитку м. Южного», МГО «Центр соціального партнерства») щодо реалізації спільних проєктів в громаді |
|  | Разом |  |  |  | 631,00 | 180,85 | 180,85 | 28,7 | 100,00 |  |

Секретар Південнівської міської ради											Ігор ЧУГУННИКОВ