Додаток

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 19.03.2026 № 2531 - VІІІ

Звіт

про результати виконання

міської цільової комплексної програми «Молодь Південнівської міської територіальної громади» на 2025-2027 роки

за 2025 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

рішення Южненської міської ради від 29.08.2024р. № 1816-VIII (зі змінами внесеними згідно із рішенням  Південнівської міської ради від 18.12.2025 № 2449-VІІІ).

Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту, молодіжної політики Південнівської міської ради Одеського району

Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2025 -2027 рік включно.

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передба-чений програ-мою тис. грн. | Річний обсяг фінансування, затверджений бюдже-том тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | % вико-нання заходу від обсягів, передбачених програ-мою | % вико-нання заходу від обсягів, затверджених бюдже-том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Залучення молоді до суспільного життя, підтримка та розвиток інститутів громадського суспільства | 1.1.Проведення молодіжних семінарів, тренінгів, дебатів, конференцій, форумів та інших заходів для підвищення знань, навичок розвитку компетентностей представників Молодіжної ради, органів учнівського самоврядування | 2025 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На базі Молодіжної ради проводилися тренінги для представників Молодіжної ради та шкільного самоврядування за участі молодіжних працівників та представників ГО. Також проводилися представниками ГО лекції по школам (Ліцей №1, Ліцей №4) щодо статевого виховання, медіаграмотності, профорієнтації |
|  |  | 1.3 Проведення форумів, конференцій, акцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, фестивалів та інших заходів, що спрямовані на вирішення актуальних молодіжних питань. (Фестиваль музичних гуртів, окремих виконавців; козацькі розваги (театралізовано свято та змагання з пауерліфтингу); змагання з кіберспорту) | 2025 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти, інститути громадського суспільства | 65,0 | 40,5 | 40,5 | 62,3 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. Проведено міський рок-фестиваль, фестиваль вуличного мистецтва |
|  |  | 1.5 Участь активної молоді, лідерів молодіжних та дитячих громадських організацій, лідерів учнівського самоврядування у всеукраїнських, обласних навчаннях, науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах та інших заходах, спрямованих на налагодження соціального партнерства між громадськістю та органами місцевого самоврядування | 2025 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти, інститути громадського суспільства | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Представники самоврядування шкіл їздили на навчання з Профорієнтації з представниками Молодіжного простору. Без залучення бюджетних коштів |
| 2 | Формування компетентності молоді. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості | 2.1 Проведення молодіжних освітньо – виховних, інформаційно – методичних, культурологічних та просвітницьких заходів, флеш-мобів, молодіжних квестів, диспутів, спрямованих на виявлення та самореалізацію молоді тощо | 2025 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти, інститути громадського суспільства | 45,0 | 21,0 | 21,0 | 46,7 | 100,0 | Було проведено наступні семінари для молоді шкільного віку (Ліцей №1, Ліцей №4): з профорієнтації для учнів 8-9 класів (4 семінари), зі статевого виховання (4 семінари), щодо залежностей різного виду (6 семінарів). Кошти використані в повному обсязі |
|  |  | 2.2 Проведення тренінгів, лекцій, вебінарів, форумів, спрямованих на розвиток неформальної освіти та організацію навчання молоді поза системою освіти; організація навчань on-line різної спрямованості | 2025 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти, інститути громадського суспільства | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи (зустрічі з психологом, тренерами з молодіжної роботи, зустрічі з нейрографіки та інш.) проводилися на базі Молодіжного простору та Молодіжною радою. Також було проведено два крупних заходи з профлорієнтації для молоді: обласний форум для учнів 11 класів. А також проєкт «Я МРІЮ, Я БУДУ» для учнів 8-10 класів Ліцею №1. Всі заходи проведено було без залучення бюджетних коштів |
|  |  | 2.4 Організація та проведення тренінгів для молоді за участю психологів на базі молодіжних просторів, благодійних організацій | 2025 рік |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протягом року на базі Молодіжного простору та Молодіжної ради проводилися тренінги для молоді із залученням представників ГО «10 квітня», без залучення бюджетних коштів |
|  |  | 2.7 Проведення акцій, фестивалів, конкурсів, виставок – заходів, спрямованих на забезпечення розвитку творчої ініціативи молоді (просвітницькі заходи) | 2025 рік |  | 65,0 | 43,5 | 43,2 | 66,5 | 99,3 | Було проведено такі заходи, як Фестиваль відеоробіт серед молоді «Герої нашої громади» та заходи з нагоди Дня молоді «Фестиваль холі». Кошти було використано майже в повному обсязі, в порівнянні з тими, що виділено на 2025 рік (економія в розмірі 300,00 грн – залишки згідно тендерної процедури). |
|  |  | 2.8 Проведення заходів, спрямованих на забезпечення інтелектуального розвитку молоді (Чемпіонат Південнівської міської територіальної громади з Брейн-рингу, гра-тренінг «Світ громад», «Євросесія»), молодіжний форум | 2025 рік | Управління КСМП, управління освіти | 55,0 | 26,7 | 26,2 | 48,6 | 98,0 | Протягом року проводилася благодійна гра «Брейн-ринг» в підтримку ЗСУ. Також відбувся Молодіжний форум для молодіжних рад області. Економія виникла в зв’язку з закупівлею води по нижчій ціні (оптова закупка). |
|  |  | 2.9 Проведення заходів для молоді з особливими потребами та взаємодія з громадськими об'єднаннями та благодійними фондами, що працюють з молоддю з особливими потребами | 2025 рік | Управління КСМП, управління освіти | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Молодіжним простором було проведено зустріч з головою ГО «Пішло Поїхало» Юрієм Степанцем. Даний захід пройшов без залучення бюджетних коштів |
|  |  | 2.10 Стипендії Південнівської міської ради імені Миколи Гузика ради обдарованим дітям та молоді Південнівської МТГ | 2025 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 100 | 100 | Протягом 2025 року було виплачено 4 стипендії по 2000 грн. в місяць обдарованим дітям в наступних номінаціях: «основи наук» та «творчі досягнення». |
|  |  | Стипендії Південнівської міської ради імені Миколи Гузика педагогічним працівникам, керівникам гуртків та колективів Південнівської МТГ |  |  | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 100 | 100 | Протягом 2025 року було виплачено 3 стипендії по 2000 грн. в місяць педагогічним працівникам, керівникам гуртків та колективів . |
| 3 | Популяризація здорового способу життя серед молоді, підвищення безпечного середовища, посилення життєстійкості молоді, підтримка ментального здоров’я, статеве виховання | 3.2 Акція «Кохання важливе – захистіть його» | 2025 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/ центр надання соціальних послуг, ГО | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 100 | 100 | Виконано в повному обсязі. Проведено заходи КЗ «Центр надання соціальних послуг ПМР Одеського району Одеської області» |
|  |  | 3.6 Акція «Молодь без туберкульозу» | 2025 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти, управління соціальної політики/ центр надання соціальних послуг, громадські організації | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. Проведено заходи КЗ «Центр надання соціальних послуг ПМР Одеського району Одеської області» |
|  |  | 3.7 Конкурс малюнків на асфальті “Україна — країна здоров’я” | 2025 рік | Управління соціальної політики/ центр надання соціальних послуг | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. Проведено конкурс малюнків «Україна – країна здоров’я» |
|  |  | 3.8 Акція «Гепатиту – НІ» | 2025 рік | Управління соціальної політики/ центр надання соціальних послуг | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. Проведено заходи КЗ «Центр надання соціальних послуг ПМР Одеського району Одеської області» |
|  |  | 3.9. Акція «Зупинимо СНІД разом» | 2025 рік | Управління соціальної політики/ центр надання соціальних послуг | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. Проведено заходи КЗ «Центр надання соціальних послуг ПМР Одеського району Одеської області» |
|  |  | 3.10 Семінар-тренінг «Гендерні стереотипи та їх подолання» | 2025 рік | Управління соціальної політики/ центр надання соціальних послуг | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. Проведено заходи КЗ «Центр надання соціальних послуг ПМР Одеського району Одеської області» |
| 4 | Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді | 4.1. Семінар - тренінг «Світ професій – мій вибір, мій успіх» | 2025 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти, управління соціальної політики/ центр надання соціальних послуг, Південний відділ Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. Проведено заходи КЗ «Центр надання соціальних послуг ПМР Одеського району Одеської області» |
| 5 | Формування національної та громадянської свідомості. Утвердження духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді | 5.1 Проведення або участь військово-патріотичних акцій, табірних зборів та спартакіад з військово-прикладних видів спорту для допризовної молоді | 2025 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти, військкомат | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Музеєм міста Південного проводилися акції для родин військовослужбовців «Калина Надії». Також проводилися виставка-реконструкція до Дня Гідності та свободи, та інш. без залучення бюджетних коштів |
|  |  | 5.3 Проведення зустрічей з учасниками АТО, учасниками бойових дій, волонтерами | 2025 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти, управління соціальної політики, громадські інституції | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Було проведено захід для учасників бойових дій, військовослужбовців, родин військовослужбовців та волонтерів без залучення бюджетних коштів |
|  |  | 5.6 Проведення заходів неформальної освіти, спрямованих на підвищення рівня громадянської освіти, свідомості дітей та молоді, формування відповідної системи цінностей, метою яких є виховання відповідального, чесного, порядного, національно орієнтованого громадянина-патріота України | 2025 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протягом року на базі Молодіжного простору проводилися заходи, без залучення бюджетних коштів |
|  |  | 5.7 Конкурс творчих робіт «Сім’я очима підлітка» | 2025 рік | Управління соціальної політики/ Центр надання соціальних послуг | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. Проведено заходи КЗ «Центр надання соціальних послуг ПМР Одеського району Одеської області» |
|  |  | 5.8 Конкурс “Моя країна - Україна” | 2025 рік | Управління соціальної політики/ Центр надання соціальних послуг | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. Проведено заходи КЗ «Центр надання соціальних послуг ПМР Одеського району Одеської області» |
|  |  | 5.9 Конкурс творчих робіт “Джерело надій” | 2025 рік | Управління соціальної політики/ Центр надання соціальних послуг | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. Проведено заходи КЗ «Центр надання соціальних послуг ПМР Одеського району Одеської області» |
| 6 | Просвітницька робота з молоддю щодо запобігання та протидії домашньому насильству | 6.1 Тренінг «Стоп насильству» | 2025 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг, громадські організації | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. Проведено заходи КЗ «Центр надання соціальних послуг ПМР Одеського району Одеської області» |
| 7 | Заходи для молоді щодо запобігання та протидії торгівлі людьми | 7.1 Семінар-тренінг «Торгівля людьми. Як не стати жертвою?» | 2025 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики/центр надання соціальних послуг | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 | Виконано в повному обсязі. Проведено заходи КЗ «Центр надання соціальних послуг ПМР Одеського району Одеської області» |
| Всього: |  |  | 2025 рік |  | 561,3 | 358,0 | 357,2 | 63,8 | 99,8 |  |

Секретар Південнівської міської ради												Ігор ЧУГУННИКОВ