Додаток 

до рішення Південнівської міської ради 

Одеського району Одеської області 

від 19.03.2026 № 2521 - VІІІ

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку фізичної культури і спорту 

в Южненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки 
за 2025 рік
Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:  рішення Южненської міської ради від 13.07.2023р.                   № 1401-VIІI, зі змінами від 24.07.2025р. № 2293-VIІI.
Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту, молодіжної політики Південнівської міської ради Одеського району  Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.
Виконання заходів Програми за 2025 рік
	№ з/п
	Завдання Програми
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, перед-бачений Програмою тис.грн
	Річний обсяг фінансування, затверд-жений бюджетом тис.грн
	Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн
	% виконання заходу від обсягів, передбаче
них Програ-мою
	% виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досяг-нутий резуль-тат, виконання результативних показників)

	1
	Підтримка спорту вищих досягнень
	Видатки на стипендії  у сфері фізичної культури та спорту
	2025 рік
	Відділ з фізичної культури і спорту
	678,00
	528,00
	528,00
	77,9
	100,0
	Стипендії виплачені в повному обсязі

	2
	Підтримка спорту вищих досягнень
	Видатки на одноразову грошову винагороду спортсмена і тренерам
	2025 рік
	Відділ з фізичної культури і спорту
	508,00
	316,00
	224,00
	44,1
	70,1
	Винагорода виплачена в повному обсязі

	3
	Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення
	Організація фізкультурно-оздоровчої  діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, міським центром «Спорт для всіх».
	2025 рік
	Міський центр «Спорт для всіх»
	420,00
	150,7
	115,5
	35,9
	76,6
	Всі заплановані заходи, окрім одного, проведені та визначено призерів і переможців фізкультурно-масових заходів

	4
	Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення
	Забезпечення участі у змаганнях та проведення навчально-тренувальних зборів (домашні та виїзні) з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня міським центром 

«Спорт для всіх»
	2025 рік
	Міський центр «Спорт для всіх»
	2500,00
	805,9
	682,0
	27,3
	84,6
	Спортсмени взяли участь

не у всіх запланованих змаганнях та навчально-тренувальних зборах

	5
	Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення
	Проведення спортивних змагань з олімпійських видів спорту відділом фізичної культури і спорту
	2025 рік
	Відділ з фізичної культури і спорту
	90,0
	90,0
	87,8
	97,6
	97,6
	Всі заплановані заходи проведені

	6
	Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення
	Забезпечення участі у змаганнях та проведення навчально-тренувальних зборів (домашні та виїзні) з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня вихованців Комплексної ДЮСШ
	2025 рік
	Комплексна ДЮСШ


	5000,00
	3183,6
	2027,4
	40,6
	63,7
	Вихованці КДЮСШ взяли участь майже не у всіх змаганнях та навчально-тренувальних зборах

	7
	Медичне забезпечення
	Проведення періодичних медичних оглядів працівників центру «Спорт для всіх»
	2025 рік
	Міський центр «Спорт для всіх»
	19,6
	6,6
	2,7
	13,8
	40,9
	Медичний огляд працівників проведений 

	8
	Медичне забезпечення
	Проведення періодичних медичних оглядів працівників Комплексної ДЮСШ
	2025 рік
	Комплексна ДЮСШ
	16,1
	13,2
	5,1
	31,7
	38,7
	Медичний огляд працівників проведений 

	9
	Інформаційне забезпечення
	Забезпечення висвітлення спортивних заходів та подій міського центру «Спорт для всіх»

	2025 рік
	Міський центр «Спорт для всіх»
	60,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Кошти не були виділені, заходи не висвітлені

	10
	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
	Збереження і підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд Комунального некомерційного підприємства «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» Южненської міської ради, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
	2025 рік
	КНП СОК «Олімп»
	35000,00
	34959,2

	32022,9
	90,2
	91,5
	Забезпечено роботу спортивних об’єктів КНП СОК «Олімп»

	11
	Інформаційне забезпечення
	Забезпечення висвітлення спортивних заходів та подій Комплексної ДЮСШ

	2025 рік
	КомплекснаДЮСШ
	60,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Кошти не були виділені, заходи не висвітлені

	12
	Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення
	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом надання субвенції з бюджету Южненської міської територіальної громади районному бюджету Одеського району Одеської області
	2025 рік
	Управління КСМП ПМР, Фінансове управління ПМР
	700,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не було потреби у виконанні даного заходу. Запит на отримання субвенції не надходив.

	Всього
	45051,7
	40053,0
	35695,4
	79,2
	89,1
	


Секретар Південнівської міської ради











Ігор ЧУГУННИКОВ
