Додаток

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 19.03.2026 № 2522 - VІІІ

ЗВІТ

про результати виконання Програми  з виготовлення та розміщення соціальної реклами з питань популяризації  та пропагування військової служби у військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального  призначення тощо, а також з питань життєзабезпечення Южненської міської територіальної громади

на 2025-2027 роки, за 2025 рік

Дата і номер рішення  Южненської міської ради, яким затверджено Програму:

- Програма затверджена рішенням Южненської міської ради від 14.11.2024 р. № 1915-VIIІ

Зміни до Програми:

- Затверджені рішеннями Південнівської міської ради 10.04.2025 р.  № 2185-VIIІ

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області,  відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Південнівської  міської ради Одеського району Одеської області

Строк реалізації Програми: 2025-2027 роки

Виконання заходів Програми за 2025 рік

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансу-вання, затверд-жений бюджетом тис.грн | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передба-чених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверд-жених бюджетом | #### Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інформування громадськості з питань державних ініціатив, популяризації і підняття іміджу служби у лавах Збройних Сил України | Виготовлення рекламної продукції з сюжетами соціальної направленості, розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку, для розміщення на рекламних конструкціях (білборді, сіті-лайті, рекламному місці) | 2025-2027 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | 89,4 | 89,4 | 88,8 | 99,33 | 99,33 | #### Заходи виконано в повному обсязі |
| 2 | Формування у громадськості позитивного ставлення до Української Державності | Проведення просвітницької роботи з національно-патріотичного виховання громадськості, направлену на історію та популяризацію Української державності та державотворення, популяризації української мови та поширення відповідної соціальної реклами | 2025-2027 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Управління освіти Південнівської міської ради Управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | -- | -- | -- | #### Заходи виконано. Інформація про виконання в пояснювальній записці |
| 3 | Формування у громадськості позитивного ставлення до Сил оборони України та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надзвичайних ситуацій | Проведення інформаційної кампанії з питань державної безпеки, створення позитивного іміджу Збройних Сил України, інших формувань, в сучасному інформаційно-комунікативному просторі, популяризація та підвищення обізнаності громадян з питань мобілізації, служби за контрактом, відповідного забезпечення військовослужбовців, інформування з питань надзвичайного характеру, профілактика правопорушень та охорона громадського порядку тощо | 2025-2027 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | -- | -- | -- | Заходи виконано. Інформація про виконання в пояснювальній записці |
| Всього, за 2025 рік: |  |  |  |  | 89,4 | 89,4 | 88,8 | 99,33 | 99,33 |  |

Секретар Південнівської міської ради					Ігор ЧУГУННИКОВ