Додаток

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 19.03.2026 № 2525 - VІІІ

ЗВІТ

про результати виконання

Програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення

Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

за 2025 рік

Дата і номер рішення  Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: Рішення Південнівської міської ради від 13.07.2023р. №1404-VIIІ (із змінами, останні зміни від 18.12.2025р. №2453 – VIIІ, в новій редакції) .

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є Управління соціальної політики Південнівської  міської ради, фінансування заходів Програми здійснювалось через комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг  Південнівської міської ради Одеського району Одеської області».

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

Виконання заходів Програми

за 2025 рік

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програ-мою, тис.грн. (зі змінами) | Річний обсяг фінансування, затверджений бюдже-том, тис.грн. (із змінами) | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програ-мою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюдже-том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю 1-ої групи, на вирішення соціально-побутових потреб. | 2024-2026 | Управління соціальної політики Південнівської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Південнівської міської ради Одеського району Одеської області» | 225,0 | 142,5 | 109,5 | 48,7 | 76,8 | Опрацьовано 100% звернень (73 особи). |
| 2 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого» | 2024-2026 | Управління соціальної політики Південнівської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Південнівської міської ради Одеського району Одеської області» | 50,0 | 30,0 | 20,0 | 40,0 | 66,7 | Надання матеріальної допомоги на поховання здійснювалась на підставі поданих заяв. Опрацьовано 100% звернень (4 особи). |
| 3 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги за рішенням Координаційної ради | 2024-2026 | Управління соціальної політики Південнівської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Південнівської міської ради Одеського району Одеської області» | 9000,0 | 8000,0 | 7844,53 | 87,2 | 98,1 | Надання матеріальної допомоги здійснювалась відповідно до звернення. Опрацьовано 100 % заяв (478 осіб). |
| 4 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 80,90,100 років до ювілею | 2024-2026 | Управління соціальної політики Південнівської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Південнівської міської ради Одеського району Одеської області» | 267,0 | 158,5 | 156,5 | 58,6 | 98,7 | Надана матеріальна допомога до ювілею всім громадянам, яким виповнилось 80 (69 осіб), 90 років (24 особи) та 100 років – (1 особа). |
| 5 | Соціальна допомога та підтримка | Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги особам, яким виповнюється 91 та більше років, на привітання з днем народження | 2024-2026 | Управління соціальної політики Південнівської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Південнівської міської ради Одеського району Одеської області» | 120,0 | 60,0 | 56,0 | 46,7 | 93,3 | Опрацьовано 100 % заяв (56 осіб). |
| 6 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам громади з нагоди відзначення пам’ятних дат | 2024-2026 | Управління соціальної політики Південнівської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Південнівської міської ради Одеського району Одеської області» | 17453,0 | 13896,5 | 13791,5 | 79,0 | 99,2 | Всі громадяни певної категорії отримали одноразову допомогу до пам’ятної дати (3919 особа). |
| 7 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової грошової допомоги: пораненим військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами; сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами; сім'ям померлих Почесних громадян громади. сім'ям військово-службовців, які зникли безвісти; сім'ям військово-службовців, які перебувають у полоні; військовослужбовцю, який повернувся з полону. | 2024-2026 | Управління соціальної політики Південнівської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Південнівської міської ради Одеського району Одеської області» | 7095,0 | 4004,855 | 2930,0 | 41,3 | 73,2 | Продовження військової агресії призводять до збільшення як чисельності осіб. Опрацьовано 100 % звернень (72 особи). В 2025 році відсутні померлі Почесні громадяни. |
| 8 | Соціальна допомога та підтримка | Оплата поштового збору для отримувачів допомоги через відділення зв’язку | 2024-2026 | Управління соціальної політики Південнівської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Південнівської міської ради Одеського району Одеської області» | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 | Перерахування коштів матеріальної допомоги здійснювались через установи банків, тому оплата поштового збору не здійснювалась. |
| 9 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини, т.ч. на дитину, яка була усиновлена, на вирішення соціально-побутових потреб дитини | 2024-2026 | Управління соціальної політики Південнівської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Південнівської міської ради Одеського району Одеської області» | 2250,0 | 1335,059 | 1275,0 | 56,7 | 95,5 | Опрацьовано 100 % звернень (85 осіб на 88 дітей). |
| 10 | Соціальна допомога та підтримка | Оплата транспортних послуг з доставки гуманітарної або благодійної допомоги для окремих категорій населення громади, зокрема, внутрішньо переміщених осіб | 2024- 2026 | Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Південнівськоїміської ради Одеського району Одеської області» | 25,2 | 8,4 | 0,0 | 0 | 0 | За період 2025 року оплата транспортних послуг з місцевого бюджету з доставки гуманітарної або благодійної допомоги не здійснювалась. |
| 11 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які призвані з 1 листопада 2024 року на військову службу за мобілізацією або вперше прийняті на військову службу за контрактом під час воєнного стану, які зареєстровані на території міської територіальної громади станом на 24.02.2022р. та з 01.01.2025 року, надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям з 24.02.2022 року, які були призвані на військову службу за мобілізацією та вперше прийняті на військову службу за контрактом, які зареєстровані на території міської територіальної громади станом на 24.02.2022 року, за весь період воєнного стану, у розмірі 20000,00 грн. | 2024-2026 | Управління соціальної політики Південнівської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Південнівської міської ради Одеського району Одеської області» | 20000,0 | 4340,0 | 3240,0 | 16,2 | 74,7 | Опрацьовано 100 % звернень (162 особи, в т.ч. мобілізовані – 47, з низ 4 за контрактом, демобілізовані – 115). |
| 12 | Додаткові соціальні гарантії | Виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї шляхом передачі субвенції з бюджету Южненської міської територіальної громади до Обласного бюджету | 2025 рік | Управління соціальної політики Південнівської міської ради | 21,363 | 21,363 | 21,363 | 100 | 100 | Придбані посвідчення 296 од. |
|  | Разом |  |  |  | 56507,563 | 31998,177 | 29444,393 | 52,1 | 92,0 |  |

Секретар Південнівської міської ради												Ігор ЧУГУННИКОВ