Додаток

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 19.03.2026 № 2527 - VІІІ

ЗВІТ

про результати виконання

Програми оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 років

за 2025 рік

Дата і номер рішення  міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: Програма оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади на період 2025-2027 років затверджена рішенням Южненської міської ради від 29.08.2024р. №1820-VIIІ.

Відповідальні виконавці Програми: Управління соціальної політики Південнівської міської ради та Управління освіти Південнівської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2025-2027 роки

Виконання заходів Програми

за 2025  рік

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програ-мою, тис.грн (з урах. змін) | Річний обсяг фінансування , затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програ-мою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюдже-том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення оздоровлення та відпочинку в позаміських оздоровчих закладах дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 1.1.Послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в позаміських дитячих оздоровчих закладах | 2025 – 2027 | Управління соціальної політики | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти в місцевому бюджеті в 2025 році не передбачались, відсутні заяви батьків щодо направлення дітей до позаміських оздоровчих закладів |
|  |  | 1.2.Послуги з перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до позаміського дитячого оздоровчого закладу та у зворотному напрямку | 2025 – 2027 | Управління соціальної політики | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всього за напрямом: |  |  |  | 1040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 2.1.Організація відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у дитячих закладах відпочинку «Хвиля» у складі Ліцею №1, «Веселка» у складі опорного закладу «Ліцей №2» , «CityFine» у складі АШГ, «Козачата» у складі Ліцею ім.В.Чорновола | 2025 – 2027 | Управління освіти, ДЗВ у складі ЗЗСО | 1500,0 | 1078,0 | 1078,0 | 71,9 | 100 | За рахунок коштів місцевого бюджету організовано відпочинок у дитячих закладах відпочинку 167 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: - 18 безкоштовних путівок - 149 пільгових путівок (місцевий бюджет- 91,3%, батьківська плата-8,7%); |
|  |  | 2.2.Організація харчування дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих закладах відпочинку "Джерельце" у складі Новобілярської гімназії, "Сонечко" у складі Сичавської гімназії | 2025 - 2027 | Управління освіти, ДЗВ у складі ЗЗСО | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
|  |  | 2.3.Організація харчування дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих закладах праці та відпочинку : «Чайка» у складі Ліцею №1, «Скарб» у складі опорного закладу «Ліцей №2», «Інтелект» у складі АШГ, «Оберіг» у складі Ліцею ім. В.Чорновола, «Здорово живеш» у складі Сичавської гімназії, «Світанок» у складі Новобілярської гімназії | 2025- 2027 | Управління освіти, ДЗВ у складі ЗЗСО | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
|  | Всього за напрямом: |  |  |  | 2825,0 | 1078,0 | 1078,0 | 38,2 | 38,2 |  |
| 3 | Матеріально- технічне забезпечення дитячих закладів відпочинку | 3.1.Забезпечення ДЗВ у складі ЗЗСО Южненської міської територіальної громади ігровим інвентарем | 2025 – 2027 | Управління освіти, ДЗВ у складі ЗЗСО | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  |  | 3.2.Забезпечення ДЗВ у складі ЗЗСО Южненської міської територіальної громади м’яким інвентарем | 2025 – 2027 | Управління освіти, ДЗВ у складі ЗЗСО | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  |  | 3.3.Придбання меблів для ДЗВ у складі ЗЗСО Южненської міської територіальної громади. | 2025 – 2027 | Управління освіти, ДЗВ у складі ЗЗСО | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  |  | 3.4.Придбання технічних засобів та комп’ютерного обладнання для ДЗВ у складі ЗЗСО Южненської міської територіальної громади освіти | 2025 – 2027 | Управління освіти, ДЗВ у складі ЗЗСО | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  | Всього за напрямком: |  |  |  | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всього за Програмою: |  |  |  | 4435,0 | 1078,0 | 1078,0 | 24,3 | 100 |  |

Секретар Південнівської міської ради												Ігор ЧУГУННИКОВ