Додаток

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 19.03.2026 № 2544 - VІІІ

ЗВІТ

про результати виконання Програми забезпечення діяльності

ПІВДЕННІВСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» на 2025-2027 роки,

за 2025рік

Дата і номер рішення Південнівської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

від 24.12.2024р. № 2040-VІІІ  «Про затвердження Програми забезпечення діяльності ЮЖНЕНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» на 2025-2027 роки,

від 18.12.2025р. № 2473-VІІІ Про внесення змін та доповнень до Програми  забезпечення діяльності ЮЖНЕНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2024 № 2040-VІІІ, шляхом викладення в новій редакції.

Відповідальні виконавці Програми: Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, ПІВДЕННІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»

Термін реалізації Програми: Початок – 2025 рік, закінчення – 2027 рік

Виконання заходів Програми

| №з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис. грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис. грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фінансове забезпечення діяльності ПКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» | Виконання повноважень відповідно до статутних завдань та положень відділів підприємства | 2025р. | Виконавчий комітет ПМР/ ПКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» | 17 549 971 | 17 549 971 | 16 741 419 | 95,39 | 95,39 | Плинність кадрів (в тому числі наявність вакансій, лікарняних та відпусток за свій рахунок) |
| 2 | Забезпечення функціювання системи відеоспостереження ПКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» | Контроль за територією Южненської міської територіальної громади на предмет належного благоустрою використовуючи систему відеоспостереження | 2025р. | Виконавчий комітет ПМР/ ПКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» | 493 382 | 493 382 | 264 864 | 53,68 | 53,68 | За результатами обстеження та аудиту система відеоспостереження ще потребує налаштування, необхідне для відновлення працездатності |
|  | УСЬОГО: |  |  |  | 18 043 353 | 18 043 353 | 17 006 283 | 94,25 | 94,25 |  |

Секретар Південнівської міської ради					Ігор ЧУГУННИКОВ