Додаток

до рішення Південнівської міської ради

Одеського району Одеської області

від 19.03.2026 № 2552 - VІІІ

ЗВІТ

про результати виконання

«Екологічної програми заходів з охорони  навколишнього

природного середовища Южненської міської територіальної громади

Одеського району Одеської області на 2024–2026 роки» за 2025 рік

Дата і номер рішення Південнівської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 26.10.2023 року № 1520-VIII «Про затвердження Екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки»;

- рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 29.03.2024 року № 1700-VIII «Про затвердження внесення змін та доповнення до Екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки» затвердженої рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 26.10.2023 року № 1520-VIII, шляхом викладення її у новій редакції;

- рішення Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від 23.10.2025 року № 2382-VIII «Про затвердження внесення змін до Екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки» затвердженої рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 26.10.2023 року № 1520-VIII, шляхом викладення її у новій редакції.

Відповідальний виконавець Програми:  Управління   архітектури  та  містобудування Південнівської міської ради, Управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради, Управління  капітального  будівництва  Південнівської міської ради, Управління

освіти Південнівської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програ-мою тис. грн. | Річний обсяг фінансу-вання, затверд-жений бюджетомтис. грн. | Фактично профі-нансо-вано у звітному пе-ріоді, тис. грн. | % вико-нання заходу від обсягів, передбачених Програ-мою | % вико-нання заходу від обсягів, затверджених бюдже-том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раціональне використання й поводження з відходами виробництва та споживання | Придбання установок, обладнання для збору та складування ТПВ для КП «Екосервіс», (сміттєприймальні контейнери) | 2024 – 2026 роки | УЖКГ ПМР, КП «Екосервіс» | 111,67 | 48,60 | 46,50 | 41,64 | 95,68 | Придбано контейнерів: - об’ємом 1,1м3 – 3 од. |
| 2 |  | Придбання установок, обладнання для збору та складування побутових відходів для закладів освіти Южненської МТГ, УО ЮМР | 2024 – 2026 роки | УО ПМР | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 3 |  | Озеленення території Южненської МТГ | 2024 – 2026 роки | УЖКГ ПМР, КП «Екосервіс» | 305,20 | 210,50 | 207,90 | 68,12 | 98,76 | Придбано зелен. насаджень: - однолітніх у кіл-ті 2 800 од. |
| 4 |  | Озеленення території Южненської МТГ | 2024 – 2026 роки | УЖКГ ПМР, КП «УЗБЕРЕЖЖЯ» | 344,33 | 135,0 | 62,35 | 18,11 | 46,19 | Придбано зелен. насаджень: - однолітніх у кіл-ті 950 од. |
| 5 |  | Озеленення територій закладів освіти Южненської МТГ | 2024 – 2026 роки | УО ПМР | 32,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 6 |  | Придбання чорнозему для закладів освіти ЮМТГ, УО ПМР | 2024 – 2025 роки | УО ПМР | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 7 |  | Послуги з проведення інвентаризації і паспортизації зелених насаджень Южненської МТГ | 2025 рік | УАМ ПМР | 985,97 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| Всього: |  |  |  |  | 1787,25 | 394,10 | 316,75 | 17,72 | 80,37 |  |

Секретар Південнівської міської ради					Ігор ЧУГУННИКОВ