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1. Паспорт

Програми розвитку фізичної культури і спорту 
в Південнівській міській територіальній громаді на 2027-2029 роки:

	1.
	Ініціатор розроблення Програми: Управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.

	2.
	Законодавчі підстави для виконання Програми: Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 року № 3809-XII, Розпорядження КМУ від 24.12.2025 року № 1493-р «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2030 року», Постанова КМУ від 18.09.2013 року № 689 «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня, Постанова КМУ від 04.02.2016 року № 91 «Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських і неолімпійських видів спорту».

	3.
	Розробник Програми: відділ з фізичної культури та спорту управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.

	4.
	Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради Одеського району Одеської області; управління капітального будівництва Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Фонд комунального майна Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Комунальне некомерційне підприємство «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» Південнівської ради, управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, Фінансове управління Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, «Центр надання соціальних послуг» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.

	5.
	Учасники Програми: відділ з фізичної культури та спорту управління КСМП ПМР, заклади фізичної культури та спорту управління КСМП (центр «Спорт для всіх»              м. Південного, Комплексна ДЮСШ м. Південного), Комунальне некомерційне підприємство «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп», «Центр надання соціальних послуг» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.

	6
	Терміни реалізації Програми: початок – 2027 рік; закінчення – 2029 рік.

	7.
	Мета Програми: визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на залучення до спорту обдарованих осіб, створення умов для максимальної реалізації їхніх здібностей у спорті, створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, сприянню соціальному та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров’я. Збереження і підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, зазбезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів. Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту.

	8.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 

187420,7 тис.грн.

	
	у тому числі:

	
	коштів місцевого бюджету – 187420,7 тис.грн.

	9.
	Очікувані результати виконання Програми: покращення фізкультурно-оздоровчої роботи на підприємствах; збільшення кількості спортивних заходів; збільшення кількості учнів навчальних закладів, охоплених заняттями фізичної культури і спорту; покращення умов праці  робітників та умов для учнів, які займаються спортом; забезпечення методичною літературою учбових занять та змагань; популяризація фізичної культури та спорту, здорового образу життя; підвищення спортивного іміджу міста; отримання призових місць на змаганнях; забезпечення стабільної роботи підприємств відповідно до функціональних призначень, покращення якості послуг.

	10.
	Контроль за виконанням Програми: контроль за виконанням програми здійснює: управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради Одеського району Одеської області; постійна комісія  з питань соціальної політики, освіти, молоді, спорту та фізичної культури, захисту прав ветеранів війни та їх родин та постійна комісія з питань бюджету, фінансово-економічної, інвестиційної політики та підприємництва.


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Важливою частиною державної соціальної політики є розвиток фізичної культури і спорту.

В Південнівській міській територіальній громаді (далі – громада) проживає більше 30 тисяч людей, з яких більше 15 тисяч займайється руховою активністю, фізичною культурою та спортом.

Мережу навчальних закладів громади формують 6 закладів освіти комунальної форми власності. Відвідують заняття з фізичної культури в навчальних закладах громади біля 90% до загальної кількості учнів шкіл.

До послуг дітей та молоді громади створено мережу спортивних закладів: спортивні клуби (ФСК «Хімік», СК «КЕМПО», Флорбольний клуб «Южний», БК «Вольник» та ін.); два спортивно-оздоровчих комплекси: Санаторій-профілакторій «Портовик» та Комунальне некомерційне підприємство «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» Південнівської міської ради; центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» м. Південного та Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа м. Південного; більше 50 спортивних спруд, в т.ч.: майданчик для гри з м’ячем центру «Спорт для всіх» м. Південного, 2 шкільних мультифункціональних майданчики, скейтпарк, басейн, водноспортивна база, 13 майданчиків з тренажерним обладнанням, тенісні корти, 7 спортивних майданчиків з синтетичним покриттям, шахово-шашковий павільйон, майданчик з пляжного волейболу, велодоріжки та ін. 
Розвиток спорту є візитною карткою громади. В громаді, а саме в місті Південному розвивається  більше 20 видів спорту. Серед найпопулярніших видів спорту: гандбол, баскетбол, футбол, волейбол, веслування на байдарках та каноє, вітрильний спорт, кікбоксінг, шахи, боротьба вільна. 

    
Велика кількість спортсменів міста Південного є членами збірних команд України у різних вікових категоріях.    

Відділом з фізичної культури та спорту управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради Одеського району Одеської області разом з міським центром «Спорт для всіх» щорічно проводиться понад 50 міських спортивно-масових заходів, основна кількість яких проходить серед учнів навчальних закладів, вихованців дитячо-юнацької спортивної школи та спортивних клубів. Поряд з тим проводяться чемпіонати громади з видів спорту, які розвиваються в громаді, а саме: чемпіонати громади з футболу, з настільного тенісу, з волейболу, з вільної боротьби, з кросу, з шахів та шашок; змагання присвячені Дню фізичної культури і спорту, Дню Пам’яті і примирення, Дню Незалежності України, Дню захисту дітей, Дню Конституції та Молоді; Дню людини похилого віку; з футболу серед школярів «Шкіряний м’яч»; фестиваль «Мама, тато, я – спортивна сім’я»; учбово-тренувальні збори (домашні та виїзні) та ін.
              Фінансове забезпечення «Програми розвитку фізичної культури і спорту в Південнівській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки» склало більше 100000,0 тис. грн. на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, на фізкультурно-оздоровчі заходи. Завдяки такому фінансуванню було забезпечене утримання КДЮСШ м. Південного, центру «Спорт для всіх» м. Південного та КНП «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп». Було підвищено та виплачено стипендії Південнівської міської ради кращим тренерам та провідним спортсменам громади, а також випланчено одноразову грошову винагороду спортсменам і тренерам за високі спортивні досягнення на міжнародній арені.

Спортсмени громади гідно представляють громаду на українській та міжнародній арені. За підсумками змагань спортсмени громади ставали переможцями та призерами чемпіонатів України з різних видів спорту у різних вікових категоріях, виконували нормативи Кандидатів у майстри спорту України, Майстрів спорту України та Майстрів спорту України міжнародного класу. Також наші спортсмени ставали переможцями та призерами міжнародних змагань: чемпіонами та призерами чемпіонатів Європи та Світу з кікбоксингу WAKO у музичних формах зі зброєю та без зброї; чемпіонатів Європи з пляжної боротьби у різних вікових категоріях; гідно представляли Україну у веслуванні на байдарках та каное. 
Команда І Ліги України з баскетболу гідно представляла місто на національному рівні, посівши 4 місце у сезені 2025-2026р. Команда дівчат з волейбольної 2010 р.н. гідно представила місто у чемпіонаті України «Дитяча ліга»  дійшовши до півфіналу плей-офф.
Але після початку повномасштабної війни деякі спортсмени та тренара були вимушені виїхати з громади та України. Переважна більшість спортсменів почала тренуватися за кордоном, підписала контракти з зарубіжними клубами, що немогло не позначитися на рівні виступів та показників. 

Стан деяких наявних у громаді спортивних споруд є задовільним, але вимагає вживання заходів щодо їх покращення. Відсутність необхідного спортивного інвентарю та обладнання для проведення навчально-тренувальних зборів, недостатнє фінансове забезпечення негативно позначається на результатах виступів спортсменів громади на змаганнях різного рівня. Необхідність прийняття даної Програми полягає в тому, що сьогодні значно змінилося законодавство в галузі фізичної культури і спорту, змінилися вимоги до діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та тренерсько-викладацького складу. Програма містить конкретні заходи, які дозволить певною мірою підняти спорт громади на належний рівень, забезпечити членство наших спортсменів в складі збірних команд України.

Основні причини виникнення проблем у сфері фізичної культури і спорту характеризуються: 
відсутністю сформованих сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя;
невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення дитячо-юнацького спорту;

невисоким рівнем пропаганди в засобах масової інформації та просвіти населення  щодо  усвідомлення  цінності  здоров’я,  відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та не сформованістю ефективної системи стимулювання населення для збереження свого здоров’я;

невисокою престижністю професій у сфері фізичної культури і спорту, низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери;

недостатнім рівнем медичного забезпечення осіб,   що   займаються   фізичною   культурою   і   спортом  та допомоги з підготовки  спортсменів  високого класу;

недостатнім рівнем охоплення осіб, що займаються фізичною культурою і спортом;

недостатньою кількістю інструкторів-методистів з фізичної культури.

Зважаючи на те, що у КНП «Олімп» великі затрати на комунальні послуги (потреба у великих об’ємах газу для теплопостачання, електроенергії для роботи насосів та котлів, води тощо), враховуючи фінансову ситуацію та необхідність виконання зобов’язань з виплат заробітної плати працівникам, виникає гостра потреба у надані фінансової підтримки з місцевого бюдженту. 

Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем на основі використання  програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та виконання    Програми розвитку фізичної культури і спорту в Південнівській міській територіальній громаді на 2027-2029 роки.
3. Визначення мети Програми 

Метою Програми є підвищення якості та доступності послуг у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням потреб різних груп жінок і чоловіків, дівчаток та хлопчиків; підтримка та відновлення фізичного та психічного здоров’я громадян України всіх вікових груп засобами фізичної культури і спорту; максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень; створення організаційних, матеріально-технічних, кадрових, науково-методичних, медичних та фінансових умов для підготовки спортсменів до національних збірних команд України з видів спорту, визнаних в Україні, здатних конкурувати на спортивних змаганнях найвищого рівня. Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на залучення до спорту обдарованих осіб, створення умов для максимальної реалізації їхніх здібностей у спорті, створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, сприянню соціальному та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров’я. Збереження і підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.  Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту.
4. Обґрунтування завдань і засобів розв’язання проблеми, 

заходів і показників результативності 

Сфера фізичної культури і спорту є пріоритетним напрямом гуманітарної політики держави, основою формування фізично активної та здорової нації, визнання спортивної спільноти українців на міжнародній арені, що забезпечує стійкість до зовнішніх та внутрішніх ризиків та є складовою національної безпеки і оборони держави. Одним з важливих факторів розвитку сфери фізичної культури і спорту є наявність та ефективне функціонування сучасних закладів фізичної культури і спорту, об’єктів спортивної інфраструктури, кваліфікованих фахівців сфери фізичної культури і спорту тощо. В умовах воєнного стану у зв’язку із спрямуванням коштів на потреби захисту та обороноздатності держави є проблема збереження, поступового відновлення та розвитку спортивної інфраструктури, зокрема в закладах фізичної культури і спорту. Наслідки збройної агресії Російської Федерації проти України та тимчасова окупація частини її території призвели до зниження показників розвитку мережі закладів фізичної культури і спорту, зокрема погіршення їх матеріально-технічної бази.

Обмежено можливості громадян України займатися фізичною культурою і спортом, припинено проведення на території України міжнародних спортивних змагань, порушено навчально-тренувальний процес спортсменів, спричинено міграцію частини спортсменів, тренерів та учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл за кордон. 

Багато спортсменів і тренерів призовного віку призвані на військову службу і сьогодні перебувають поза навчально-тренувальним процесом. Втрата кваліфікованих фахівців сфери фізичної культури і спорту в різних регіонах України та територіальних громадах призводить до обмеження можливостей проведення організованих занять з фізичної культури, порушення навчально-тренувального процесу здобувачів освіти у складі учнівських і студентських збірних команд, спортсменів національних збірних команд України з видів спорту, визнаних в Україні, проведення всеукраїнських спортивних змагань як основної складової системи відбору для участі у міжнародних спортивних змаганнях.

Значне збільшення кількості ветеранів війни, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та осіб з обмеженнями повсякденного функціонування внаслідок бойових дій зумовлює потребу у формуванні необхідних навичок у фахівців сфери фізичної культури і спорту для роботи з визначеною категорією населення. У післявоєнний період виникне необхідність розширення різноманітних форм організації роботи, зокрема активного залучення до систематичних занять спортом, особливо дітей та молоді, розширення кола перспективної спортивно-орієнтованої молоді, яка обирає спорт стилем та способом активного життя як можливість самореалізації, та яка в подальшому може поповнити резервний склад національних збірних команд України з видів спорту, визнаних в Україні. 
Для вирішення проблем необхідно: передбачити цільове фінансування з місцевого бюджету на розвиток матеріальної бази наявних спортивних споруд, проведення навчально-тренувальних зборів (домашні та виїзні) та участь спортсменів громади у змаганнях різного рівня серед усіх вікових категорій, активізувати участь федерацій та фізкультурно-спортивних товариств у розвитку фізичної культури і спорту в Південнівській міській територіальній громаді, створити умови для залучення до занять фізичною культурою і спортом всіх верств населення (Додаток 1 та Додаток 2 до Програми).

Розв’язання проблем можливо шляхом: 

    
- створення умов  для  розвитку  регулярної  рухової активності  різних верств  населення  для  зміцнення  здоров’я  з  урахуванням інтересів,  побажань,  здібностей  та  індивідуальних особливостей кожного; 

- підтримки діяльності КДЮСШ м. Південного та центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» м. Південного, закладів  фізичної  культури  і  спорту,  залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів; 

- підтримки та  розвитку  олімпійського руху; 

- врегулювання системи розвитку  матеріально-технічної  бази  спорту  та  вжити  дієвих  заходів  до  залучення  інвестицій  на  зазначену мету; 

- будівництва нових, реконструкції або капітальних ремонтів діючих спортивних об’єктів, зокрема поточний ремонт спортивних і технічних об’єктів НКП «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» ПМР та реконструкція майданчика для гри з м’ячем центру фізичного здоров’я населення  «Спорт  для  всіх» м. Південного;

- облаштування пішохідних та велосипедних доріжок,  спортивних споруд  та  інших  місць  для активного дозвілля населення; 

- підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в освітній галузі фізичного  виховання;

- удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту; 

 -  міжнародного співробітництва  у  сфері  фізичної  культури  і спорту;

 - впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу  життя  в усіх засобах масової інформації.

    Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:
· розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів;
· матеріально-технічне забезпечення;
· медичне забезпечення;
· підтримка спорту вищих досягнень;
· інформаційне забезпечення;
· підтримка і розвиток спортивної інфраструктури.
Основні завдання та заходи виконання програми наведені у додатку 1 до Програми.

Показники результативності Програми наведені у Додатку 2.

5. Очікувані результати виконання Програми

              За результатами виконання Програми на кінець 2029 року очікується :

- збільшення населення охопленого заняттями з фізичної культури та спорту за місцем проживання та відпочинку;
- забезпечння збереження передових позицій успішної участі спортсменів у національних та міжнародних змаганнях різного рівня; 

- збільшення кількості проведення спортивних змагань на 15% та кількость учасників змагань;

- покращення фізкультурно-оздоровчої роботи на підприємствах;

- збільшення місць для занять фізичною культурою і спортом та реабілітаційних кімнат на 10%;

- проведення змагань у громаді та участь в обласних змаганнях населення з обмеженими можливостями;

- збільшення кількості дітей та молоді залучених до занять у спортивних клубах до 25% від загальної кількості відповідного віку;

- збільшення кількості спортсменів – членів національних збірних команд;

- підвищення ефективності роботи викладачів фізичного виховання, тренерів та спеціалістів працюючих в цій галузі;

- участь збірних команд громади в спартакіаді школярів, спартакіаді громад області тощо; 

-  покращення спортивної бази для проведення учбових занять та змагань;

- забезпечення надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонують відповідно до встановлених стандартів; 

- залучення дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі, створення умов для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу національних збірних команд;
- покращення умов надання першої медичної допомоги спортсменам під час тренувань та змагань;

- популяризація фізичної культури та спорту; покращення міжнародних відносин;

- популяризація здорового способу життя;

- відзначення кращих спортивних клубів, команд, тренерів та спортсменів громади;

- стабільна робота Комунального некомерційного підприємства «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» відповідно до його функціональних призначень щодо надання послуг мешканцям громади відповідно до економічно оргрунтованих тарифів;

- збільшення обсягів надання послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази, придбання техніки, тощо;

- покращення якості послуг.  

6. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Прогнозні обсяги фінансування Програми складають 187420,7 тис.грн.

Ресурсне забезпечення Програми
	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
	Етапи виконання Прграми
тис.грн.
	Всього витрат на виконання Програми, тис.грн

	
	І етап
	

	
	2027
рік
	2028 
рік
	2029 
рік
	

	Обсяг коштів, всього, зокрема:
	59921,6
	62206,1
	65293,0
	187420,7

	Бюджет міської територіальної громади (місцевий бюджет)
	59921,6
	62206,1
	65293,0
	187420,7

	Інші джерела
	-
	-
	-
	-


7. Строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми розраховано на період 2027 - 2029 роки з реалізацією в один етап.  Строк виконання Програми - 3 роки.
8. Координація  та контролю за ходом виконання Програми 
              Відповідальними виконавцями Програми є управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради Одеського району Одеської області (далі – управління КСМП ПМР), управління капітального будівництва Південнівської міської ради Одеського району Одеської області (далі – УКБ ПМР), Фонд комунального майна Південнівської міської ради Одеського району Одеської області (далі – ФКМ ПМР), Комунальне некомерційне підприємство «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» Південнівської мської ради, управління житлово-комунального господарства Південнівської міської ради Одеського району Одеської області (далі – УЖКГ ПМР), «Центр надання соціальних послуг» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, які щорічно звітують перед Південнівської міською радою про результати виконання Програми. Оприлюднення звітів про результати виконання програми здійснюється відповідним виконавцем щороку на офіційному веб-сайті Південнівської міської ради.
              Координація за ходом виконання Програми покладається на відділ з фізичної культури та спорту управління культури, спорту та молодіжної політики Південнівської міської ради.

  Співвиконавці програми щоквартально подають інформацію про хід виконання Програми до управління КСМП ПМР.
              Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія  з питань соціальної політики, освіти, молоді, спорту та фізичної  культури, захисту прав ветеранів війни та їх родин та постійна комісія з питань бюджету, фінансово-економічної, інвестиційної політики та підприємства.
Додаток 1 до Програми
Завдання і заходи реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту
 в Південнівській міській територіальній громаді на 2027-2029 роки

1. Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту

та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення – 34014,00 тис. грн.
	
	Перелік заходів Прогарми
	Відповідальні виконавці
	Термін виконання
	Джерела фінан-

сування
	Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис. грн., у тому числі
	Очікувані кінцеві результати

	
	
	
	
	
	За роками
	Всього
	

	
	
	
	
	
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік
	
	

	1
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів міським центром «Спорт для всіх»


	Міський центр фізичного здоров'я населення     «Спорт для всіх»

м. Південного
	2027-2029 роки
	всього
	325,00
	351,00
	378,00
	1054,00
	Збільшення кількості проведених фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів.
60% населення охоплено заняттями з фізичної культури та спорту 

	
	
	
	
	місцевий бюджет
	325,00
	351,00
	378,00
	1054,00
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Забезпечення участі у змаганнях та проведення НТЗ (домашні та виїзні) з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня центром 
	Міський центр фізичного здоров'я населення     «Спорт для всіх»

м. Південного
	2027-2029 роки
	всього
	1500,00
	1620,00
	1750,00
	4870,00
	Зайняття спортменами призових місць на змаганнях та потрапляння до складу збірних команд України в різних вікових категоріях

	
	
	
	
	місцевий бюджет
	1500,00
	1620,00
	1750,00
	4870,00
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведення спортивних змагань з олімпійських і неолімпійських видів спорту відділом з фізичної культури та спорту
	Відділ з 
фізичної культури та спорту УКСМП
	2027-2029 роки
	всього
	120,00
	130,00
	140,00
	390,00
	Збільшення
кількості проведених спортивних заходів та учасників змагань

	
	
	
	
	місцевий бюджет
	120,00
	130,00
	140,00
	390,00
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Забезпечення участі у змаганнях та навчально-тренувальних зборах (домашні та виїзні) з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня вихованців КДЮСШ
	Комплексна ДЮСШ
м. Південного
	2027-2029 роки
	всього
	9000,00
	9200,00
	9500,00
	27700,00
	Якісна підготовка до змагань різного рівня та досягнення високих результатів, підготовка членів збірних команд України у різних вікових категоріях

	
	
	
	
	місцевий бюджет
	9000,00
	9200,00
	9500,00
	27700,00
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Сприяти введенню до штату підприємств, установ та організацій інструкторів з виробничої фізичної культури
	Відділ з 
фізичної культури та спорту УКСМП, адміністрація підприємств
	2027-2029 роки
	-
	-
	-
	-
	-
	Покращення фізкультурно- оздоровчої роботи на підприємствах

	6
	Залучення представників підприємств, установ та
організацій різних організаційно-правових форм власності до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи
	Адміністрація підприємств
	2027-2029 роки
	-
	-
	-
	-
	-
	Збільшення місць для занять фізичною культу-рою і спортом та реабілітаційних кімнат на підприємствах на 10%

	7
	Залучення дітей та молоді до занять у спортивних клубах міста
	Відділ з 
фізичної культури та спорту УКСМП
	2027-2029 роки
	-
	-
	-
	-
	-
	Збільшення кількості дітей та молоді залучених до занять у спортивних клубах до 25% від загальної кількості відповідного віку

	8
	Розробка календарного плану спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів громади
	Відділ з 
фізичної культури та спорту УКСМП, спортивні клуби та організації
	2027-2029 роки
	-
	-
	-
	-
	-
	Проведення та участь у спортивно-масових
та фізкультурно - оздоровчих заходах

	9
	Сприяння участі спортсменів та команд громади у всеукраїн-ських змаганнях з олім-пійських та неолімп-ійських видів спорту
	Відділ з 
фізичної культури та спорту УКСМП
	2027-2029 роки
	-
	-
	-
	-
	-
	Збільшення кількості нагород та участі спортсменів у змаганнях

	Всього
	місцевий бюджет
	7945,0
	8301,0
	8768,0
	25014,0
	


2. Створення умов для розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації та інтеграції до суспільства 

ветеранів війни засобами фізичної культури і спорту – 600,00 тис.грн.

	
	Найменування заходу
	Відповідальні виконавці
	Строки виконання
	Джерела фінан-

сування
	Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис. грн.
	Очікувані кінцеві результати

	
	
	
	
	
	2027 рік
	2028 рік
	2029 
рік
	Всього
	

	1
	Забезпечення участі 

у змаганнях різного рівня з адаптивних видів спорту серед ветеранів війни (у тому числі послуги з пасажирських перевезень)

	Центр надання соціальних послуг Південнівської міської ради Одеського району Одеської області
	2027-2029 роки
	всього
	200,00
	200,00
	200,00
	600,00
	Зайняття спортменами – ветеранами війни призових місць на змаганнях з адаптивних видів спорту та потрапляння до складу збірних команд України 


3. Матеріально-технічне забезпечення – 5585,00 тис.грн.
	
	Найменування заходу
	Відповідальні виконавці
	Строки виконання
	Джерела фінан-

сування
	Обсяги фінансування,  тис. грн.
	Очікувані кінцеві результати

	
	
	
	
	
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік
	Всього
	

	1
	Придбання спортивної форми та інвентарю для міського центру       «Спорт для всіх» 

м. Південного
	Міський центр фізичного здоров'я населення     «Спорт для всіх»
м. Південного
	2027-2029 роки
	місцевий бюджет
	400,0
	435,0
	470,0
	1305,00
	Покращення умов для проведення учбових занять, тренувань, НТЗ та змагань

	2
	Придбання спортивної форми та інвентарю для КДЮСШ
	Комплексна ДЮСШ

м. Південного
	2027-2029 роки
	місцевий бюджет
	940,0
	1020,0
	1100,0
	3060,00
	Покращення умов для проведення учбових занять, тренувань, НТЗ та змагань

	3
	Придбання 

спортивної форми, інвентаря та обладненння з адаптивних видів спорту для «Центру надання соціальних послуг» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області
	«Центр надання соціальних послуг» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області
	2027-2029 роки
	місцевий бюджет
	800,0
	210,0
	210,0
	1220,00
	Покращення умов для проведення учбових занять, тренувань та змагань серед спортсменів - ветеранів війни

	Всього
	місцевий бюджет
	1490,0
	1605,0
	1720,0
	4815,0
	


4. Медичне забезпечення – 163,70 тис.грн.
	
	Найменування заходу
	Відповідальні виконавці
	Строки виконання
	Джерела фінан-

сування
	Обсяги фінансування, тис. грн.
	Очікувані кінцеві результати

	
	
	
	
	
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік
	Всього
	

	1
	Забезпечення проведення періодичних профілактичних медичних оглядів працівників міського центра «Спорт для всіх» м. Південного
	Міський
центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», відділ з фізичної культури та спорту 
	2027-2029 роки
	місцевий бюджет
	23,0
	24,6
	26,8
	74,4
	Можливість брати участь у змаганнях всіх рівнів

	2
	Забезпечення проведення періодичних профілак-тичних медичних оглядів працівників КДЮСШ

м. Південного
	Комплексна ДЮСШ, відділ з фізичної культури та спорту УКСМП
	2027-2029 роки
	місцевий бюджет
	27,6
	29,5
	32,2
	89,3
	Можливість брати участь у змаганнях всіх рівнів

	Всього
	місцевий бюджет
	39,1
	41,8
	45,6
	163,7
	


5. Підтримка спорту вищих досягнень – 3558,00 тис. грн.

	
	Найменування заходу
	Відповідальні виконавці
	Строки виконання
	Джерела фінан-

сування
	Обсяги фінансування, тис. грн.
	Очікувані кінцеві результати

	
	
	
	
	
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік
	Всього
	

	1
	Заохочення провідних спортсменів та кращих тренерів стипендіями Південнівської міської ради
	Управляння    
КСМП ПМР
	2027-2029 роки
	місцевий бюджет
	678,0
	678,0
	678,0
	2034,0
	Виплата стипендій кращим тренерам та провідним спортсменам громади

	2
	Заохочення спортсменів і тренерів одноразовими грошовими винагородпми
	Управляння    
КСМП ПМР
	2027-2029 роки
	місцевий бюджет
	508,0
	508,0
	508,0
	1524,0
	Виплата винагороди тренерам та спортсме-нам громади 

	Всього
	місцевий бюджет
	1186,0
	1186,0
	1186,0
	3558,0
	


 6. Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури – 143500,00 тис.грн.
	
	Найменування заходу
	Відповідальні виконавці
	Строки виконання
	Джерела фінан-

сування
	Обсяги фінансування, тис. грн.
	Очікувані кінцеві результати

	
	
	
	
	
	2027 рік
	2028 
рік
	2029 
рік
	Всього
	

	1
	Забезпечення та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд Комунального некомерційного підприємства «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» Південнівської міської ради, забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
	Управління     КСМП ПМР,

УКБ ПМР,

ФКМ ПМР, КНП «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» ПМР, Управління ЖКГ ПМР
	2027-2029 роки
	місцевий бюджет
	45400,00
	47800,00
	50300,00
	143500,00
	Збільшення кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальній спортивній споруді та збільшення кількості відвідувачів спортивницх секцій, які проводять заняття на комунальній спортивній споруді, стабільна робота НКП «Спортивно-оздоровчого комплекса «Олімп» відповідно до їх функціональних призначень щодо надання послуг мешканцям громади

	Всього
	місцевий бюджет
	45400,00
	47800,00
	50300,00
	143500,00
	


Разом по Програмі – 187420,70 тис. грн.

	Назва
	Відповідальні виконавці
	Строки виконання
	Джерела фінан-

сування
	Обсяги фінансування, тис. грн.
	Очікувані кінцеві результати

	
	
	
	
	2024 рік
	2025 рік
	2026 рік
	Всього
	

	Програма розвитку фізичної культури    та спорту в  Південнівській міській територіальній громаді на 2027-2029 роки
	Управління     КСМП ПМР,     

ФУ ПМР
	2024-2026 роки
	місцевий бюджет
	59921,6
	62206,1
	65293,0
	187420,7
	Покращення матеріальної бази в результаті капітальних та поточних ремонтів, реконструкції та будівництва спортивних об’єктів; покращення умов праці та залучення до занять спортом людей всіх верств населення, зайняття призових місць на змаганнях різного рівня.

	
	
	
	Інші джерела
	
	
	
	
	

	Всього
	місцевий бюджет
	59921,6
	62206,1
	65293,0
	187420,7
	


Виконавець: Артем ЛУЦЬ

Додаток 2 до Програми
Результативні показники 
Програми розвитку фізичної культури і спорту 
в Південнівській міській територіальній громаді на 2027-2029 роки

	Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту 
та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення

	Заходи
	Показники
	Одиниці виміру
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік

	Організація 

фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
центром «Спорт для всіх»

м. Південного
	Показники затрат
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків на виконання заходів
	тис.грн.
	325,0
	351,0
	378,0

	
	Кількість масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
	од.
	25
	25
	25

	
	Показники продукту
	
	
	
	

	
	Кількість людино-днів участі у масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах 
	од.
	2600
	2700
	2800

	
	Показники ефективності
	
	
	
	

	
	Середні витрати на один людино-день участі у масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах
	грн.
	125,0
	130,0
	135,0

	
	Показники якості
	
	
	
	

	
	Динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком
	%
	100
	104
	104

	Забезпечення участі 
у змаганнях та проведення 

навчально-тренувальних зборів 

(домашні та виїзні) 

з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня

центром «Спорт для всіх»

м. Південного
	Показники затрат
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків на виконання заходів
	тис.грн.
	1500,0
	1620,0
	1750,0

	
	Кількість змагань та навчально-тренувальних зборів з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня
	од.
	25
	28
	30

	
	Показники продукту
	
	
	
	

	
	Кількість людино-днів змагань та навчально-тренувальних зборів з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня
	од.
	2500
	2500
	2500

	
	Показники ефективності
	
	
	
	

	
	Середні витрати на один людино-день змагань та навчально-тренувальних зборів з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня
	грн.
	600,0
	648,0
	700,0

	
	Показники якості
	
	
	
	

	
	Динаміка кількості змагань та навчально-тренувальних зборів з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня порівняно з попереднім роком
	%
	100
	100
	100

	Проведення 
спортивних змагань 
з олімпійських і неолімпійських видів спорту відділом з фізичної культури та спорту

	Показники затрат
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків
	тис.грн.
	120,0
	130,0
	140,0

	
	Кількість змагань з олімпійських і неолімпійських видів спорту
	од.
	7
	7
	7

	
	Показники продукту
	
	
	
	

	
	Кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських і неолімпійських видів спорту
	од.
	1900
	1900
	1900

	
	Показники ефективності
	
	
	
	

	
	Середні витрати на один людино-день  участі у змаганнях з олімпійських і неолімпійських видів спорту
	грн.
	63,2
	68,4
	73,7

	
	Показники якості
	
	
	
	

	
	Динаміка кількості учасників змагань порівняно з попереднім роком
	%
	100
	100
	100

	Забезпечення участі у змаганнях та навчально-тренувальних зборах (домашні та виїзні) з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня

вихованців КДЮСШ м. Південного
	Показники затрат
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків на виконання заходів
	тис.грн.
	9000,0
	9200,0
	9500,0

	
	Кількість змагань та навчально-тренувальних зборів з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня
	од.
	130
	140
	150

	
	Показники продукту
	
	
	
	

	
	Кількість людино-днів змагань та навчально-тренувальних зборів з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня
	од.
	6500
	6600
	6700

	
	Показники ефективності
	
	
	
	

	
	Середні витрати на один людино-день змагань та навчально-тренувальних зборів з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня
	грн.
	1384,6
	1393,9
	1417,9

	
	Показники якості
	
	
	
	

	
	Динаміка кількості змагань  навчально-тренувальних зборів з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня порівняно з попереднім роком
	%
	100
	102
	102

	Створення умов для розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації та інтеграції до суспільства 

ветеранів війни засобами фізичної культури і спорту

	Заходи
	Показники
	Одиниці виміру
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік

	Забезпечення участі 

у змаганнях різного рівня з адаптивних видів спорту ветеранів війни (у тому числі послуги з пасажирських перевезень)
	Показники затрат
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків на виконання заходів
	тис.грн.
	200,0
	200,0
	200,0

	
	Кількість змагань з адаптивних видів спорту 
	од.
	5
	5
	5

	
	Показники продукту
	
	
	
	

	
	Кількість людино-днів змагань з адаптивних видів спорту 
	од.
	160
	160
	160

	
	Показники ефективності
	
	
	
	

	
	Середні витрати на один людино-день змагань з адаптивних видів спорту 
	грн.
	1250,0
	1250,0
	1250,0

	
	Показники якості
	
	
	
	

	
	Динаміка кількості змагань з адаптивних видів спорту порівняно з попереднім роком
	%
	100
	100
	100

	Матеріально-технічне забезпечення

	Заходи
	Показники
	Одиниці виміру
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік

	Забезпечення придбання  спортивної форми та інвентаря для центру «Спорт для всіх»
м. Південного
	Показники затрат
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків
	тис.грн.
	400,0
	435,0
	470,00

	
	Показники продукту
	
	
	
	

	
	Придбання спортивної форми та інвентаря для центру «Спорт для всіх»
	од.
	125
	135
	140

	
	Показники ефективності
	
	
	
	

	
	Середні витрати на придбання 1 од. спортивної формита та інвентаря 
	грн.
	3200,0
	3222,2
	3357,1

	
	Показники якості
	
	
	
	

	
	Рівень забезпеченності матеріально-технічної бази від потреби
	%
	100
	100
	100

	Забезпечення придбання 

спортивної форми та інвентаря 

для КДЮСШ м. Південного
	Показники затрат
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків
	тис.грн.
	940,00
	1020,00
	1100,00

	
	Показники продукту
	
	
	
	

	
	Придбання спортивної форми та інвентаря для КДЮСШ 
	од.
	300
	320
	340

	
	Показники ефективності
	
	
	
	

	
	Середні витрати на придбання 1 од. спортивної форми та інвентаря 
	грн.
	3133,3
	3187,5
	3235,3

	
	Показники якості
	
	
	
	

	
	Рівень забезпеченності матеріально-технічної бази від потреби
	%
	100
	100
	100

	Забезпечення придбання 

спортивної форми, інвентаря та обладнання з адаптивних видів спорту для «Центру надання соціальних послуг» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області
	Показники затрат
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків
	тис.грн.
	800,0
	210,0
	210,0

	
	Показники продукту
	
	
	
	

	
	Придбання спортивної форми та інвентаря для адаптивних видів спорту 
	од.
	20
	30
	30

	
	Показники ефективності
	
	
	
	

	
	Середні витрати на придбання 1 од. спортивної форми та інвентаря 
	грн.
	40000,0
	7000,0
	7000,0

	
	Показники якості
	
	
	
	

	
	Рівень забезпеченності матеріально-технічної бази від потреби
	%
	100
	100
	100

	Медичне забезпечення

	Заходи
	Показники
	Одиниці виміру
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік

	Проведення періодичних профілактичних медичних оглядів працівників центру 
«Спорт для всіх»
м. Південного
	Показники затрат
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків
	тис.грн.
	23,0
	24,6
	26,8

	
	Показники продукту
	
	
	
	

	
	Кількість працівників центру «Спорт для всіх», що потребують проведення періодичних профілактичних медоглядів 
	чол.
	20
	20
	20

	
	Показники ефективності
	
	
	
	

	
	Середні витрати на 1 учасника під час проведення періодичних профілактичних медичних оглядів працівників центру 
	грн.
	1150,0
	1230,0
	1340,0

	
	Показники якості
	
	
	
	

	
	Рівень проведення оздоровчих заходів до потреби
	%
	100
	100
	100

	Проведення періодичних профілактичних медичних оглядів працівників КДЮСШ м.Південного
	Показники затрат
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків
	тис.грн.
	27,6
	29,5
	32,2

	
	Показники продукту
	
	
	
	

	
	Кількість працівників КДЮСШ, що потребують проведення періодичних профілактичних медичних оглядів 
	чол.
	24
	24
	24

	
	Показники ефективності
	
	
	
	

	
	Середні витрати на 1 учасника під час проведення періодичних профілактичних медичних оглядів працівників КДЮСШ
	грн.
	1150,0
	1230,00
	1340,00

	
	Показники якості
	
	
	
	

	
	Рівень проведення оздоровчих заходів до потреби
	%
	100
	100
	100

	Підтримка спорту вищих досягнень

	Заходи
	Показники
	Одиниці виміру
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік

	Заохочення 

провідних спортсменів та кращих тренерів громади стипендіями Південнівської міської ради
	Показники затрат
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків на стипендії у сфері фізичної культури та спорту
	тис.грн.
	678,00
	678,00
	678,00

	
	Показники продукту
	
	
	
	

	
	Кількість стипендіатів:
	
	19
	19
	19

	
	- спортсмени до 18 років включно
- спортсмени до 23 років включно
- тренери
	од.

од.

         од.
	10
4

5
	10
4

5
	10
4

5

	
	Показники ефективності
	
	
	
	

	
	Середній розмір стипендії на місяць:
	
	
	
	

	
	- спортсмени до 18 років включно
- спортсмени до 23 років включно
- тренери
	грн.

грн.

        грн.
	2500,00
3500,00
3500,00
	2500,00
3500,00
3500,00
	2500,00
3500,00
3500,00

	
	Показники якості
	
	
	
	

	
	Підтримка спортсменів та тренерів за досягнення особливо високих спортивних результатів
	%
	100
	100
	100

	Заохочення

спортсменів і тренерів громади одноразовими грошовими винагородами
	Показники затрат
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків на одноразову грошову винагороду спортсменам і тренерам
	тис.грн.
	508,0
	508,0
	508,0

	
	Показники продукту
	
	
	
	

	
	Кількість отримуючих винагороду:
	
	19
	19
	19

	
	- призери чемпіонату України в ігрових видах спорту

- тренер в ігрових видах спорту
- призер чемпіонату Європи серед молоді, юніорів та юніорок

- призер чемпіонату Європи серед юнаків, дівчат і кадеток

- чемпіонат Європи серед дорослих

- чемпіонат світу серед дорослих
- тренери
	         од.
	10

1

3

1

-

1

3
	10

1

3

1

-

1

3
	10

1

3

1

-

1

3

	
	Показники ефективності
	
	
	
	

	
	Середній розмір винагороди:
	
	
	
	

	
	- призери чемпіонату України в ігрових видах спорту

- тренер в ігрових видах спорту
- призер чемпіонату Європи серед молоді, юніорів та юніорок

- призер чемпіонату Європи серед юнаків, дівчат і кадеток

- чемпіонат Європи серед дорослих

- чемпіонат світу серед дорослих
- тренери
	        грн.
	160000,00

48000,00

24000,00

12000,00

-

92000,00

41333,00
	160000,00

48000,00

24000,00

12000,00

-

92000,00

41333,00
	160000,00

48000,00

24000,00

12000,00

-

92000,00

41333,00

	
	Показники якості
	
	
	
	

	
	Підтримка спортсменів та тренерів за високі результати та досягнення на міжнародній арені
	%
	100
	100
	100

	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

	Заходи
	Показники
	Одиниці виміру
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік

	Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд Комунального некомерційного підприємства «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» Південнівської міської ради, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
	Показники затрат
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків на утримання комунальних спортивних споруд
	тис.грн.
	45400,0
	47800,0
	50300,0

	
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету
	од.
	1
	1
	1

	
	Планова кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету
	осіб
	57,0
	57,0
	57,0

	
	Показники продукту
	
	
	
	

	
	Кількість спортивних заходів, що планується провести на комунальних спортивних спорудах
	од.
	100
	100
	100

	
	Показники ефективності
	
	
	
	

	
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності
	тис. грн.
	45400,0
	47800,0
	50300,0

	
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких передбачено бюджетні кошти
	грн.
	25216,0
	27286,2
	29226,3

	
	Показники якості
	
	
	
	

	
	Рівень проведення спортивних заходів відповідно до запланованих
	%
	100
	100
	100


                 Виконавець:    Артем ЛУЦЬ

