
Обґрунтування щодо внесення змін 
до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Південнівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки:


І. Водопровідно-каналізаційне господарство



Відкоригована вартість заходу відповідно до рішення ВК на 2026 рік

1) Відшкодування різниці між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з централізованого водопостачання для населення селища Нові Білярі та с. Булдинка – 131,440 тис. грн;

Додано новий захід на 2026 рік

2) Проєктні роботи «Нове будівництво мереж господарсько-побутової каналізації по вулицях Вишневій та Польовій м. Південного Одеського району Одеської області» - 150,000 тис. грн,

Відкоригована вартість заходів на 2027 рік у зв’язку з підготовкою проєкту бюджету на 2027 рік:

3) Поточне утримання мереж зливової каналізації -  2 148,451 тис. грн;
4) Сплата екологічного податку – 202,663 тис. грн;
5) Проведення моніторингу якості зливових вод – 127,831 тис. грн;

Перенесено виконання заходів на 2027 рік

6) Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 13  до колодязя В 26 по вул. Хіміків м. Южного Одеського району Одеської області  - 6030,995 тис. грн;
7) Коригування проєктної документації: "Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 13 до колодязя В 26 по вул. Хіміків м. Южного Одеського району Одеської області" – 60,000 тис. грн;
8) Проєктні роботи «Капітальний ремонт ділянки мереж трубопроводу холодного водопостачання від колодязя В 74 по вул. Приморській, 19 до колодязя В 33 по просп. Григорівського десанту, 8 м. Південного Одеського району Одеської області» 149,705 тис. грн;
9) Коригування проєктної документації "Реконструкція  мереж вуличного водопроводу від камери В 6 розташованої біля торговельного центру "Плаза" до камери В 0 по просп. Григорівського десанту та від камери В 0 вздовж вул. Приморської до колодязя В 27 по вул. Іванова м. Южного Одеської області" – 229,023 тис. грн;
10) Коригування проєктної документації "Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 75 по вул. Приморській до камери В 0 по просп. Григорівського десанту м. Южного Одеського району Одеської області" -87,420 тис. грн;
11) Реконструкція резервуара води № 1 м. Южного Одеської області – 33461,282 тис. грн;
12) Поточний ремонт зовнішньої мережі зливової каналізації від колодязя Кл 132 до колодязя Кл 133 біля житлового будинку № 18 по вул. Хіміків м. Південного Одеського району Одеської області – 295,900 тис. грн;
13) Поточний ремонт зовнішньої мережі зливової каналізації за адресою: просп. Григорівського десанту, буд. № 26 від колодязя Кл 141 до колодязя Кл 144 м. Південного Одеського району Одеської області – 298,500 тис. грн;
14) Поточний ремонт ділянки мереж внутрішньоквартальної зливової каналізації від колодязя Кл 466 до колодязя Кл 468 на території ДНЗ № 2 "Лелеченя" м. Південного Одеського району Одеської області – 450,000 тис. грн;
15) Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж селища Нові Білярі Південнівської міської територіальної громади Одеського району Одеської області – 99,234 тис. грн;
16) Реконструкція водопровідного колектору від ВНС до вул. Хіміків м. Южного Одеської області – 238 659,475 тис. грн;
17) Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж с. Сичавка Південнівської  міської територіальної громади Одеського району Одеської області – 99,680 тис. грн,


ІІ. Теплове господарство


Розподілена вартість заходу на 2026 рік на місцевий та обласний бюджети у зв’язку з виділенням коштів з обласного бюджету:
1) Капітальний ремонт покрівлі будівлі АБК і РММ на котельні за адресою: вул. Старомиколаївське шосе, 8, м. Южного Одеського району Одеської області – 3606,782 тис. грн у т.ч.: місцевий бюджет - 2 606,782 тис грн, обласний бюджет – 1 000,00 тис. грн;

Додано новий захід на 2026 рік

2) Коригування проєктної документації: "Капітальний ремонт покрівлі будівлі АБК і РММ на котельні за адресою: вул. Старомиколаївське шосе, 8, м. Южного Одеського району Одеської області" – 98,974 тис. грн.


Перенесено виконання заходів на 2027 рік

3) Коригування проєктної документації "Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-24 до ТК-25 м. Южного Одеської області"-200,000 тис. грн;
4) Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-24 до ТК-25 м. Южного Одеської області – 6345,280 тис. грн;
5) Проєктні роботи "Капітальний ремонт покрівлі будівлі котельної на котельні за адресою: вул. Старомиколаївське шосе, 8, м. Південного Одеського району Одеської області" – 280,00 тис. грн;
6) Проєктні роботи "Реконструкція ділянки теплових мереж від ЦТП № 20 до вводу у житлові будинки по вул. Хіміків, 10, 12, 14, вул. Т.Г. Шевченка, 9, ЗДО №5 м. Южного Одеського району Одеської області" – 493,907 тис. грн,



ІІІ. Санітарна очистка і благоустрій

Відкоригована вартість заходів на 2026 рік 

1) Придбання багатофункціонального пристрою (1 од.) (КП «Узбережжя») – 40,172 тис. грн;
2) Придбання комп'ютера у зборі (1 од.) (КП «Узбережжя») – 49,980 тис. грн;
3) Придбання мотокоси бензинової (3 од.) (КП «Узбережжя») – 53,550 тис. грн;
4) Придбання бензопили (1 од.) (КП «Узбережжя») – 20,610 тис. грн;
5) Придбання висоторізу (1 од.) (КП «Узбережжя») – 36,798 тис. грн;
6) Придбання мотобура (1 од.) (КП «Узбережжя») – 39,396 тис. грн;
7) Придбання повітродувного заплічного пристрою (2 од.) (КП «Узбережжя») – 54,792 тис. грн;

Додані нові заходи на 2026 рік 

8) Виготовлення та встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків "Південнівська міська територіальна громада" на межі Південнівської міської територіальної громади – 260,678 тис. грн,
9) Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території вздовж ж/б по вул. Хіміків, 20 до стадіону Ліцею №1 та біля ліцею №1 міста Південного Одеського району Одеської області – 157,060 тис. грн; 
10) Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території по вулиці Іванова міста Південного Одеського району Одеської області – 20,788 тис.грн;
11) Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території біля КЗДО (ясла-садок) №3 «Райдуга» міста Південного Одеського району Одеської області  - 152,971 тис. грн;
12) Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території по вулиці Хіміків (4-й мікрорайон) міста Південного Одеського району Одеської області - 309,322 тис. грн;
13) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття  на загальноміській території по вулиці Приморській від вулиці Будівельників до проспекту Григорівського  десанту міста Південного Одеського району Одеської області   - 35,356 тис. грн;
14) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття  на загальноміській території в громадському центрі вздовж вулиці Будівельників міста Південного Одеського району Одеської області – 1,941 тис. грн;
15) Поточний ремонт асфальтобетонного покриття  на загальноміській території по проспекту Григорівського десанту (3-й мікрорайон) міста Південного Одеського району Одеської області – 18,982 тис. грн;
16) Поточний ремонт велосипедної доріжки по проспекту Григорівського десанту (1-й мікрорайон) міста Південного Одеського району Одеської області – 3,880 тис. грн,
17) Поточний ремонт елементів благоустрою в частині водовідведення на території військового сектору поховань Захисників України – 1 235,735 тис.грн;
18) Проведення експертної грошової оцінки  земельної ділянки (кадастровий номер 5122785800:01:007:0005, площа 11,5509 га), яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, Південнівська міська територіальна громада – 3,880 тис.грн;

Виключені заходи з 2026 року 
 
19) Придбання хімічних реагентів для обслуговування фонтанів №№ 3,4,5,6 на площі Перемоги міста Південного Одеського району Одеської області (КП «Екосервіс») – 195,014 тис. грн; 
20) Поточне утримання фонтанів  №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Південного Одеського району Одеської області (КП «Екосервіс») – 867,042 тис. грн; 
21) Придбання висоторізів (КП «Екосервіс») – 81,999 тис. грн; 
22) Придбання трактора садового (КП «Екосервіс») – 218,513 тис. грн; 
23) Придбання кощорізів (КП «Екосервіс») – 242,796 тис. грн; 

Відкоригована вартість заходів на 2027 рік у зв’язку з підготовкою проєкту бюджету на 2027 рік:

24) Утримання територій загального користування (КП «Узбережжя») – 25 126,889 тис. грн,
25) Відлов бродячих тварин (КП «Узбережжя») – 112,332 тис. грн;
26) Придбання багатофункціонального пристрою (1 од.) (КП «Узбережжя») – 33,244 тис. грн;
27) Придбання комп'ютера у зборі (2 од.) (КП «Узбережжя») – 108,530 тис. грн;
28) Поточне утримання кладовищ (КП «Ритуальні послуги») – 4 303,902 тис. грн;
29) Поточне утримання міських територій (КП «Екосервіс») – 35 808,018 тис. грн; 
30) Поточне утримання фонтанів  №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Південного Одеського району Одеської області (КП «Екосервіс») – 1 049,252 тис. грн; 
31) Поточне утримання громадських вбиралень міста Південного Одеського району Одеської області (КП «Екосервіс») – 921,150 тис. грн;
32) Відлов бродячих тварин (КП «Екосервіс») – 122,330 тис. грн;
33) Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру (КП «Екосервіс») – 11,647 тис. грн;
34) Озеленення загальноміських територій (КП «Екосервіс») – 989,901 тис. грн;
35) Придбання мотоножиць (КП «Екосервіс») – 50,959 тис. грн;
36) Придбання повітродува (КП «Екосервіс») – 48,134 тис. грн;
37) Придбання хімічних реагентів для обслуговування фонтанів №№ 3,4,5,6 на площі Перемоги міста Південного Одеського району Одеської області (КП «Екосервіс») – 253,629 тис. грн; 

Додано нові заходи на 2027 рік у зв’язку з підготовкою проєкту бюджету на 2027 рік:
 
38) Утримання території військового сектору (КП «Ритуальні послуги» - 584,818 тис. грн;
39) Придбання мотокос (2 од.) (КП «Екосервіс») – 69,254 тис. грн;
40) Придбання газонокосарок (2 од.) (КП «Екосервіс») – 162,261 тис. грн;
41) Придбання подрібнювача для гілок (2 од.) (КП «Екосервіс») – 283,140 тис. грн;
42) Придбання багатофункціонального пристрою (1 од.) (КП «Екосервіс») – 22,688 тис. грн;
43) Придбання комп'ютера у зборі (2 од.) (КП «Екосервіс») – 63,525 тис. грн;
44) Придбання комп'ютера моноблоку (1 од.) (КП «Екосервіс») – 31,763 тис. грн;
45) Придбання генератору струму бензинового інвенторного (1 од.) (КП «Узбережжя») – 76,230 тис. грн;


Виключені заходи з 2027 року 

46) Придбання мотоножиць  (2 од.) (КП «Узбережжя») – 47,588 тис. грн;
47) Придбання висоторізу (2 од.) (КП «Узбережжя») – 79,606 тис. грн;
48) Придбання пилососу - повітродувки (2 од.) (КП «Узбережжя») – 71,166 тис. грн;
49) Придбання кущорізу бензинового (2 од.) (КП «Узбережжя») – 71,302 тис. грн;
50) Придбання мотокос (3 од.) (КП «Узбережжя») – 74,520 тис. грн.


ІV. Зовнішнє освітлення

Відкоригована вартість заходів на 2027 рік у зв’язку з підготовкою проєкту бюджету на 2027 рік:

1) Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення (КП «Екосервіс») – 5170,306 тис. грн;

VI. Об'єкти соціальної інфраструктури

Додана вартість заходів на 2027 рік у зв’язку з підготовкою проєкту бюджету на 2027 -2029 роки:

1) Забезпечення оплати житлово-комунальних послуг за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, у період воєнного стану (ФКМ) – 738,285 тис. грн,
2) Облаштування, технічне обслуговування будівлі для забезпечення належних умов проживання евакуйованих осіб та оплата комунальних послуг і енергоносіїв (ФКМ) – 336,645 тис. грн.


Заступник начальника управління –
начальник відділу ЖКГ та Е УЖКГ ПМР                                             Марина ПАВЛЕНКО

