## Додаток 1
Додаток 1 до звіту по програмі
Ресурсне забезпечення програми розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області за 2022 рік
Джерела надходжень коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Виконаня програми, тис.грн. |  | Відхилення, тис.грн.
| Затверджено міською програмою на 2022 рік | Касові видатки за звітний період
УСЬОГО, у т.ч.: | 7645.0102 | 6870.0239 | -774.9863
Державний бюджет | 0 | 0 | 0
Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0
Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
Міський бюджет | 7645.0102 | 6870.0239 | -774.9863

## Додаток 2
#VALUE! | [14 empty] | Додаток 2 до звіту по програмі
Напрями діяльності та заходи програми розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022 рік
№ з/п | Перелік заходів програми | Всього вартість робіт, тис.грн.) | Стан виконання на 01.01.2020р | Строк виконання заходу | Виконавці | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. |  |  | Затверджено міською програмою на 2022 рік | Доведено коштів місцевого бюджету на реалізацію програми у 2022 році | Касові видатки за звітний період | Відхилення | Пояснення
[6 empty] | Всього | Залишок на 01.01.2013 |  | Всього, тис. грн. | у т.ч. за роками
[10 empty] | 2020 | 2021
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | [6 empty] | Всього | #REF! | #REF! | #REF! | 7645.0102 | #REF! | 6870.0239 | -774.9863
[8 empty] | Державний бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0
[8 empty] | Інші джерела фінансування | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0
[8 empty] | Місцевий бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 7645.0102 | 0 | 6870.0239 | -774.9863
[8 empty] | Обласний бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
Заклади соціально-побутового призначення
| Разом |  |  |  |  | #REF! | #REF! | Всього | #REF! | #REF! | #REF! | 3816.3567 | #REF! | 3449.185 | -367.1718
[8 empty] | Державний бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0
[8 empty] | Інші джерела фінансування | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0
[8 empty] | Місцевий бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 3816.3567 | 0 | 3449.185 | -367.1718
[8 empty] | Обласний бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкція нежитлового приміщення № 34, яке розташоване за адресою вул. Приморська, 5 м.Южного Одеської області, у т.ч: | 11788.572 | #REF! | 2020-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 13459.6042 | 116.845 | 9111.191 | 2299.37 |  | 1932.1982 | -367.1718 | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
| проектні роботи | 378.011 | 261.1656 | [5 empty] | 116.845 | 116.845
20 | Будівництво скейтпарку на загальноміській території "Громадський центр" вздовж вул. Будівельників м. Южного Одеської області. Додаткові роботи | 0 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 0 | [5 empty] | 0
2 | Реконструкція нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Новобілярська, 26-Б | 2524.014 |  | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 3033.9735 |  |  | 1516.9867 |  | 1516.9867 | 0
Заклади освіти:
| Разом | [6 empty] | Всього | #REF! | #REF! | #REF! | 3529.1105 | 0 | 3121.2966 | -407.8139
[8 empty] | Державний бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Інші джерела фінансування | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Місцевий бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 3529.1105 | 0 | 3121.2966 | -407.8139
[8 empty] | Обласний бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ліцей № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 1040.6289 | 0 | 1040.6289 | 0
1.1 | Капітальний ремонт частини підвального приміщення Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м.Южне, Одеського району, Одеської області, в т.ч.: | 14199.683 |  | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2081.2578 |  |  | 1040.6289 |  | 1040.6289 | 0
| проектно-вишукувальні роботи | 1218.1308 | [6 empty] | 2081.2578 |  |  | 1040.6289 |  | 1040.6289 | 0
4 | ЗОШ №4 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 310 | 0 | 0 | -310
4.1 | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція будівлі з прибудовою та надбудовою додаткових приміщень комунального закладу загальної середньої освіти імені В'ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Григорівського десанту, 24-А м. Южного Одеської області" | 2900 | 0 | 2021-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 310 |  |  | 310 |  | 0 | -310 | Відхилення виникло в наслідок утворення кредиторської заборгованості по розрахункам управління з підрядною організацією станом на 01.01.2023р. у сумі 307754,42грн. Запланований на 2022 р етап проектно-вишукувальних робіт виконано, але видатки не здійснювались.Наявна економія коштів
6 | ДНЗ | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 2178.4816 | 0 | 2080.6677 | -97.8139
6.1 | КДНЗ №1 "Золота рибка" | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 2178.4816 | 0 | 2080.6677 | -97.8139
6.1.1 | Капітальний ремонт елементів благоустрою прилеглої території комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Золота рибка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 5 м. Южного Одеської області, в т.ч. | 3263.475 | 0 | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 5344.1427 |  | 1084.9934 | 2178.4816 |  | 2080.6677 | -97.8139 | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
| проектно-вишукувальні роботи | 59.782 | 0 | [5 empty] | 49.789 |  | 49.789 |  |  |  | 0
| коригування проектно-кошторисної документації | 60.087 | 0 | [5 empty] | 109.6471 |  |  | 60.087 |  | 49.5601 | -10.5269
| технічний нагляд | 94 | [6 empty] | 94 |  |  | 94 |  |  | -94
| авторський нагляд | 25 | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | -25
Заклади охорони здоров`я
| Разом | [6 empty] | Всього | #REF! | #REF! | #REF! | 299.543 | 0 | 299.5423 | -0.00066
[8 empty] | Місцевий бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 299.543 | 0 | 299.5423 | -0.00066
[8 empty] | Інші джерела фінансування | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Капітальний ремонт індивідуального теплового пункту і системи опалення поліклінічного відділення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: вул. Будівельників, 19 м.Южне Одеського району Одеської області | 299.543 |  | 2022 | УКБ ЮМР/ КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради |  |  | Місцевий бюджет | 599.0853 |  |  | 299.543 |  | 299.5423 | -0.00066 | Захід виконано повністю. Освоєння коштів приведено до фактичного виконання
| Керуючий справами виконавчого комітету | [13 empty] | Владислав ТЕРЕЩЕНКО