Додаток 4

до рішення 42 сесії Великобичківської селищної ради 8 скликання

19 серпня 2025 року

№ 1662

Положення про порядок реалізації публічних інвестиційних проєктів в Великобичківській селищній територіальній громаді

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок підготовки, оцінки, відбору, реалізації, моніторингу та завершення публічних інвестиційних проєктів (далі – ПІП), що реалізуються в Великобичківській селищній територіальній громаді.

1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», з урахуванням інших нормативно-правових актів.

2. Етапи реалізації публічних інвестиційних проєктів

2.1. Підготовка проєкту:

- Ініціатором проєкту може бути структурний підрозділ ОМС, комунальне підприємство, установа, організація, заклад або інша уповноважена установа.

- Готується техніко-економічне обґрунтування (ТЕО): попереднє – для всіх проєктів; повне – для проєктів вартістю понад 50 млн грн.

2.2. Оцінка проєкту:

- Проєкт проходить скринінг (перевірку відповідності критеріям).

- У разі відповідності – подається на оцінку Інвестиційної ради або інші компетентні органи.

2.3. Формування портфеля:

- Усі проєкти включаються до єдиного або галузевого портфеля проєктів за напрямками.

- Проєкти з обсягом фінансування до 50 млн грн можуть реалізовуватись поза портфелем за умови повного фінансування за рахунок місцевих джерел.

2.4. Реалізація проєкту:

- Ведеться облік і звітність у Єдиній інформаційній системі.

- У разі зміни вартості на понад 10% проєкт підлягає повторній оцінці.

2.5. Моніторинг і звітність:

- Здійснюється регулярний моніторинг результатів реалізації ПІП.

- Ініціаторам ПІП за координації виконавчого органу, визначеного Орган ОМС забезпечує подання звітності до центральних органів виконавчої влади та оновлення даних у системі.

3. Роль органу місцевого самоврядування

- Визначає відповідальні підрозділи за підготовку, супровід та реалізацію ПІП.

- Забезпечує належну підготовку документації відповідно до вимог нормативно-правових актів.

- Формує пропозиції щодо включення проєктів до портфелів інвестиційних проєктів.

- Здійснює контроль за реалізацією та коригує бюджетні показники за необхідності.

4. Взаємодія та відповідальність

- Усі етапи реалізації ПІП супроводжуються внесенням даних до Єдиної інформаційної системи з управління інвестиційними проєктами.

- Відповідальні особи несуть відповідальність за достовірність даних, дотримання строків і ефективність використання бюджетних коштів.

- Рекомендується забезпечити координацію з міжвідомчими комісіями та Міністерством економіки України.

5. Прикінцеві положення

- Це Положення набирає чинності з дати його затвердження рішенням Великобичківської селищної ради.

- Усі зміни до Положення погоджуються відповідно до процедур внутрішнього нормативного регулювання Великобичківської селищної ради.

Начальник відділу

економічного розвитку

Великобичківської селищної ради	Володимир ЧАУС