15 Продовження додатку

**Заключний звіт з реалізації міської цільової Програми**

**«Розвиток освіти, фізичної культури та спорту**

**міста Білгорода-Дністровського на 2021-2023»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Зміст заходів** **Програми** | **Строк** **виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінан****сування** | **Обсяги фінансування****(тис. грн.)** | **Результати виконання Програми**  |
| **Плановий обсяг фінансування**  | **Фактичний обсяг фінансування**  | **Відсо****ток виконання Програми**  |
| **І.** | **Дошкільна освіта** |
| 1.1 | Забезпечення доступності дошкільної освіти: |
|  | * + 1. Забезпечення впровадження нових Державних стандартів дошкільної освіти і виховання
 | 2021-2023 | Управління освіти | Не потребує фінансування | 0 | 0 | 100 | Виконано  |
|  | * + 1. Забезпечення роботи автоматизованої інформаційно-аналітичної системи реєстрації дітей дошкільного віку
 | 2021-2023 | Управління освіти | Не потребує фінансування | 0 | 0 | 100 | Виконано |

 16 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | 1.2.1. Забезпечення належного санітарного стану ЗДО та інших об’єктів (капітальний ремонт) | 2021-2023 | КП «Білгород-Дністровське міське Управління капітального будівництва» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 26857,0 | 0 | 0 | Роботи виконані частково Управлінням освіти відповідно до пункту 1.2.11 щодо покращення умов перебування дітей у ЗДО |
|  |  |  |  | Інші джерела | 173,0 | 0 | 0 |  |
|   | 1.2.2. Капітальний ремонт харчоблоків ЗДО згідно з вимогами НАССР:ЗДО №1 | 2021-2023 | КП «Білгород-Дністровське міське Управління капітального будівництва» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 1750,0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| ЗДО №2 | 1498,0 | 0 |
| ЗДО №7 | 1740,0 | 0 |
| ЗДО №3 | 390,0 | 0 |
| ЗДО №8 | 871,0 | 0 |
|  | 1.2.3. Капітальний ремонт системи опалення ЗДО (ЗДО №№1, 8) | 550,0 | 0 | 0 |
|  | 1.2.4. Капітальний ремонт електричних мереж ЗДО (ЗДО №5) | 350,0 | 0 | 0 |
|  | 1.2.5. Заміна віконних блоків ЗДО(ЗДО №№ 1, 2, 4, 5, 8) | 1510,0 | 0 | 0 |
|  | 1.2.6. Капітальний ремонт санвузлів ЗДО (ЗДО №№ 1, 3, 7, 8) | 1200,0 | 0 | 0 |

 17 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.7. Капітальний ремонт медичних кабінетів ЗДО (ЗДО №№ 1, 2, 4, 7) |  |  |  | 850,0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.2.8. Капітальний ремонт пралень ЗДО (ЗДО №№ 1, 2, 7, 8) | 1050,0 | 0 | 0 |
|  | 1.2.9. Капітальний ремонт покрівель ЗДО№№7, 5 | 535,0 | 0 | 0 |
|  | 1.2.10. Капітальний ремонт альтанок ЗДО (ЗДО №№ 5, 6) | 610,0 | 0 | 0 |
|  | 1.2.11. Забезпечення належного санітарного стану найпростіших укриттів та інших об’єктів (поточні ремонти **та** матеріали для їх проведення) | 2021-2023 |  | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 5510,0 | 5494,3 | 100 | Покращення умов перебування дітей у ЗДО: Ремонт харчоблоку, підключення пароконвектомату, сходових клітин та коридорів, поточний ремонт та облаштування найпростішого укриття у ЗДО №1- 273,10; Підключення пароконвектомату та генератора, установка та обслуговування пожежної сигналізації, ремонт системи опалення, ремонт найпростішого укриття у ЗДО №2- 149,80; Підключення пароконвектомату, дизельного генератора, установка та обслуговування пожежної сигналізації, ремонт бігової доріжки, поточний ремонт приміщень, покрівлі та лівнестоку, ремонт найпростішого укриття у ЗДО №3-553,10; Установка та обслуговування пожежної сигналізації, ремонт найпростішого укриття у ЗДО №4- |
| Інші джерела | 45,0 | 3,8 | 8,4 |

 18 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 98,30; Ремонт сантехнічної системи харчоблоку, обслуговування мережі теплопостачання, установка та обслуговування пожежної сигналізації, заміна вікон, підключення дизельного генератора, ремонт та облаштування найпростішого укриття ЗДО №5-648,30; Поточний ремонт найпростішого укриття, ремонтні роботи з аварійного цеху, підлоги, підключення пароконвектомату, обслуговування внутрішньої мережі теплопостачання у ЗДО №6- 269,60; Поточний ремонт опалювальної мережі з демонтажем котла, роботи із пожежної сигналізації, ремонт каналізації, підключення пароконвектомату у ЗДО №7 – 98,30; інформаційно- консультативні послуги НАССР, поточний ремонт укриття у ЗДО №8-546,4; Матеріали для проведення ремонтів господарським способом – 444,7 |

 19 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 1.2.12. Зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО, оновлення обладнання, інвентаря (№№8,2,1,6,3) |  | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 5522,0 | 2776,7 | 50 | Забезпечення здоров’язберігаючих умов здійснення освітнього процесу |
| Інші джерела | 105,0 | 57,6 | 55 |
|   | 1.2.13. Забезпечення ЗДО засобами індивідуального та протиепідемічного захисту, дезінфікуючими засобами | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 1735,0 | 977,8 | 56 | Виконання частково через обмежену роботу ЗДО під час дії воєнного стану. Забезпечення належної якості освітнього процесу |
|  |  |  |  | Інші джерела | 23,0 | 2,0 | 9 |  |
|  | 1.2.14. Зміцнення навчально-методичної бази ЗДО. Забезпечення ігровими та дидактичними матеріалами, навчальними посібниками | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 267,0 | 35,8 | 13 |
|  | 1.2.15. Забезпечення ЗДО комп’ютерною та оргтехнікою, підключення до мережі Інтернет | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 569,0 | 200,0 | 41 | Виконано частково щодо модернізації ефективності освітнього процесу |
|  | 1.2.16. Капітальний ремонт улаштування укриттів з розробкою ПКД: ЗДО №1 | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 350,00 | 222,2 | 64 | Забезпечення безпекової ситуації у закладах освіти  |

 20 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1.3. | Забезпечення виконання та якості натурального набору продуктів харчування для ЗДО, впровадження системи НАССР | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 17600,0 | 8194,4 | 47 | Виконано забезпечення якісного харчування вихованців ЗДО |
| Інші джерела | 14699,2 | 8120,1 | 55 |
| 1.4. | Виконання вимог приписів ГУ ДНСН (відповідно до чинного законодавства) |
|   | 1.4.1. Капітальний ремонт сходових клітин ЗДО №№ 1, 4,5 | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 464,0 | 134,0 | 29 | Дотримання вимог охорони праці та життєдіяльності у ЗДО.Виконано не в повному обсязі у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану та запровадження додаткових обмежень в роботі закладів освіти. Забезпечення охорони здоров’я працівників  |
|  | 1.4.2. Обробка дерев’яних конструкцій покрівель ЗДО (ЗДО №№ 1, 2, 8) | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 481,5 | 0 | 0 |
|  | 1.4.3. Улаштування пожежної сигналізації ЗДО (ЗДО №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 3145,0 | 453,1 | 14 |
| 1.5.  | Забезпечення проведення медичних оглядів працівників ЗДО | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 310,0 | 141,6 | 46 |  |

 21 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всього за напрямком:** |  |  | **Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ** | 48857,5 | 18629,9 | 38 |  |
|  |  |  |  | **Інші джерела** | 14872,2 | 8183,5 | 55 |  |
| **ІІ.** | **Повна загальна середня освіта**  |
| 2.1. | Модернізація оснащення навчальних кабінетів з природничо-математичних, технологічних дисциплін |
| 2.1.1 Дооснащення кабінетів, у тому числі: | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 1715,0 | 0 | 0 | Впродовж дії Програми не передбачені видатки для здійснення фінансування, у зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| 2.1.2. Математики (ЗОШ №№1,3, КЗ НВК школа-гімназія») | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 15 | 0 | 0 |
| 2.1.3. Фізики (ЗЗСО №№4, 5,6) | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 95 | 0 | 0 |
| 2.1.4. Біології (ЗОШ №№1,11,НВК «школа-ліцей») | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 45 | 0 | 0 |
| 2.1.5. Хімії (КЗ НВК школа-гімназія», ЗОШ №№3,4) | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 105 | 0 | 0 |

 22 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2.1.6. Географії (ЗОШ №№5,6,11) |  |  | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 15 | 0 | 0 |  |
|  | 2.1.7. Інформатики (Ліцей №1) | 2023 |  | Бюджет Білгород-Дністровської міськоїТГ | 25,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2.1.8. Англійської мови (ЗЗСО №7) | 2023 |  | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 1415,0 | 350,0 | 25 |  |
| 2.2. | Удосконалення матеріально-технічної бази та навчальної бази закладів освіти |
|   | 2.2.1. Забезпечення ЗЗСО комп’ютерною технікою: | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 1768,5 | 46,8 | 2 | Виконано частково щодо забезпечення ЗЗСО навчальними комп’ютерними комплексами |
| 2.2.2. Придбання навчально-комп’ютерних комплексів  | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 860,0 | 26,3 | 20 |
|   | 2.2.3. Придбання інтерактивних дошок |  | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 390,0 | 48,0 | 13 | Виконано частково, у зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено  |
| 2.2.4. Придбання мультимедійних проекторів | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 518,5 | 0 | 0 |

 23 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Забезпечення обладнанням шкільних майстерень | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 105,0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| 2.4.  | 2.4.1.Придбання технологічного обладнання для харчоблоків закладів освіти та організація якісного харчування учнів, впровадження системи НАССР: Гімназія№ 2,ЗЗСО №№3,7, Ліцей «Лідер», Ліцей №1 | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 5572,0 | 2114,6 | 43 | Виконано частково, у зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| 2.4.2. Придбання обладнання для пожежної сигналізації та відеоспостереження для закладів освіти | 2021 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 350,0 | 141,0 | 40 | Виконано частково, у зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| 2.5. | Оновлення шкільних меблів у відповідності до санітарних норм  | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 2210,0 | 52,6 | 2 |  Виконано частково, у зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| 2.6. | 2.6.1. Улаштування внутрішніх санітарно-гігієнічних приміщень, класних кімнат у закладах освіти (поточний ремонт*),* найпростіших укриттів та ПРУ, улаштування пожежної сигналізації, послуги з обробки дерев’яних конструкцій покрівель | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 13421,7 | 8820,3 | 79 |  |
| 2.6.2. Поточний ремонт найпростішого укриття  | 2023 | 1000,0 | 533,1 | 53 |

 24 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у Ліцеї №1 |  |  |  |  |  |  | Приведення побутових умов учасників освітнього процесу до чинних санітарно-гігієнічних вимог: ремонт водопостачання, поточний ремонт харчоблоку (підключення пароконвектомату, бензогенератора) у Гімназії №2 - 105,60; поточний ремонт харчоблоку, підключення пароконвектомату, вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій покрівель, підключення електрогенератора, укриття, огорожі у ЗЗСО №2 (Гімназія №2) - 1287,3; Поточний ремонт найпростішого укриття у ЗЗСО №2 (Гімназія №2) - 469,1;Поточний ремонт системи опалення, покрівлі, харчоблоку, розробка ПКД на встановлення пожежної сигналізації, поточний ремонт укриття у ЗЗСО №7 - 1411,9; Поточний ремонт і облаштування найпростішого укриття, ремонт харчоблоку, улаштування майданчика під генератор, розробка ПКД, підключення пароконвектомату у початковій школі ім. С.О. Морозової - 53,7; Поточний ремонт укриття, улаштування майданчика під генератор, ремонт харчоблоку,  |

 25 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | підключення пароконвектомату, покрівлі, теплової мережі у ЗЗСО №3 - 110,1; Поточний ремонт ПРУ, улаштування майданчика під генератор, (обробка дерев’яних конструкцій покрівель) у Ліцеї «Лідер» - 12,04; Ремонт аварійної ситуації, поточний ремонт покрівлі у ЗЗСО №6 - 4,1; Поточний ремонт покрівлі у ЗЗСО №5 - 8,5; Поточний ремонт покрівлі, поточний ремонт із заміни дверей у приміщенні санвузлів у ЗЗСО №4 - 59,3; Обробка дерев’яних дахів у ЗЗСО №3, Гімназії №2, Ліцеї «Лідер», початковій школі ім. С.О. Морозової - 731,6. |
|   | 2.6.3. Поточний ремонт водопровідної та опалювальної систем, пожежного резервуару, приміщень, кабінетів Ліцею №1 | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 960,0 | 959,9 | 100 | Виконано  |
| 2.6.4. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для укриттів  | 1500,0 | 353,4 | 25 | Виконано частково, у зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу придбано інвентар та предмети для облаштування укриттів цивільного захисту  |

 26 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  2.7. | Капітальний ремонт будівель та споруд закладів освіти | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |  |
|   | 2.7.1. Капітальний ремонт, з виготовленням ПКД, харчоблоків ЗЗСО згідно з вимогами НАССР:Початкова школа ім.С. О. Морозової | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 1800,0 | 0 | 0 | Забезпечення частково належних умов навчання та виховання дітей, у зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| ЗЗСО №4 | 2350,0 | 0 | 0 |
| ЗЗСО №5 | 2250,0 | 0 | 0 |
| ЗЗСО №7 | 3150,0 | 0 | 0 |
| Гімназія №2 | 2550,0 | 113,8 | 5 |  |
| 2.7.2. Капітальний ремонт системи водопроводу та каналізації ЗЗСОЗЗСО №1 | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 480,0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| ЗЗСО №3 | 300,0 | 0 | 0 |
| 2.7.3. Заміна вікон та дверей ЗЗСО: | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 8225,0 | 0 | 0 | Забезпечення належних умов навчання та виховання учнів виконано частково, у зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| Початкова школа ім. С.О. Морозової | 1850,0 | 597,8 | 32 |
| ЗЗСО №1 | 1290,0 | 0 | 0 |
| ЗЗСО №2 | 3210,0 | 0 | 0 |
| ЗЗСО №3 | 1070,0 | 0 | 0 |
| ЗЗСО №4 |  |  |  | 600,0 | 597,7 | 100 |
| ЗЗСО №5 | 80,0 | 0 | 0 |
| ЗЗСО №6 | 125,0 | 0 | 0 |

 27 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.7.4. Капітальний ремонт санвузлів ЗЗСО:ЗЗСО №1 | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 1600,00 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| ЗЗСО №3 | 400,0 | 0 | 0 |
| ЗЗСО №5 | 500,0 | 0 | 0 |
|  | 2.7.5. Капітальний ремонт спортивних майданчиків, залів, коридорів ЗССО:ЗЗСО №1 | 2021-2023 | КП «Білгород-Дністровське міське Управління капітального будівництва» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 900,0 |  0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено, окрім будівництва спортивного майданчика у ЗЗСО №3 |
| ЗЗСО №3 | 800,0 | 408,14 | 51 |
| Академічний ліцей | 800,0 | 0 | 0 |
|  | Початкова школа ім. С.О. Морозової | 2023 |  |  | 570,0 | 0 | 0 |
|  | ЗЗСО № 7  |  |  |  | 280,0 | 0 | 0 |
|   | 2.7.6. Капітальний ремонт покрівель ЗЗСО:Початкова школа ім. С.О. Морозової  | 2021-2023 | КП «Білгород-Дністровське міське Управління капітального будівництва» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 3270 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| ЗЗСО №6 | 1200,0 | 0 | 0 |
| Академічний ліцей | 1200,0 | 0 | 0 |

 28 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.7.7. Капітальний ремонт,встановлення пожежної сигналізації | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ |  |  |  | Виконано частковоЩодо забезпечення вимог техногенної і пожежної безпеки у ЗЗСО |
|  | Ліцей №1 |  | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 5000,0 | 985,6 | 30 |  |
| ЗЗСО №3 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 3233,2 | 1019,5 | 32 |
| 2.7.8. Капітальний ремонт(улаштування укриттів з розробленням ПКД) ЗЗСО №№7,6, | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 3800,0 | 62,0 | 2 | Виконано частковощодо забезпечення вимог безпекової ситуації у закладах освіти |
| 2.8. | Інформатизація системи освіти |  |
|  | 2.8.1. Введення посад інженерів з обслуговування комп’ютерної техніки (7 посад) (ЗОШ №1,НВК «школа-гімназія», ЗОШ №№3,4,5,6,11) | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 849,5 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
|   | 2.8.2. Створення вебсайту управління освіти | 2021-2023 | Управління освіти | не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | Створена офіційна сторінка у соціальних мережах Інтернет |

 29 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.8.3. Впровадження бібліотечної інформаційної системи «Шкільна бібліотека. ШБІЦ – інфо» |  |  | не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | Виконано частково, зокрема, у зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено оновлення матеріально- технічної бази шкільних бібліотек  |
| 2.8.4. Впровадження універсальної десяткової класифікації в практику шкільних бібліотек | не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.5. Оновлення матеріально-технічної бази міських бібліотек | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 121,0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Розвиток системи мовної освіти |
|  | 2.9.1. Залучення школярів до участі у Міжнародних загальнодержавних та регіональних конкурсах української мови, літератури та українознавства; зокрема, конкурсів ім. Т.Г.Шевченка, П.Яцика, юних натуралістів з українознавства тощо | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 54,0 | 0 | 0 | Виконано без фінансування відповідно до графіку проведення конкурсів  |
| 2.9.2. Забезпечення закладів освіти підручниками | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 225,0 | 185,0 | 82 | Виконання Державних стандартів освіти щодо забезпечення транспортних послуг доставки підручників |
| Інші джерела | 2940,0 | 1077,6 | 74 |  |

 30 Продовження додатку

|  |  |
| --- | --- |
| 2.10. | Робота з обдарованою молоддю |
| 2.10.1. Проведення ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 98,0 | 36,7 | 37 | Виконано, у зв’язку з воєнним станом охоплено менший відсоток здобувачів освіти міста в олімпіадах |
|  | 2.10.2. Забезпечення участі призерів ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад у ІІІ, ІV етапах | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 32,5 | 0 |  |
| 2.10.3. Участь педагогічних працівників у Всеукраїнських і міжнародних конкурсах авторських методичних і навчальних матеріалів з питань роботи з обдарованою молоддю | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 7,3 | 0 |  | Виконано Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників у онлайн форматі |
|  | 2.10.4. Виплата стипендії міського голови переможцям учнівських олімпіад та переможцям конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 558,0 | 402,8 | 72 | ВиконаноПідтримка обдарованої молоді |
|  | 2.10.5. Проведення зустрічі міського голови з обдарованою молоддю та її наставниками | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 360,0 | 196,2 | 58 | Виконано |
|  | Інші джерела | 28,0 | 0 | 100 |
| 2.11. | Здоров’я учасників освітнього процесу |

 31 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.11.1. Проведення міських, шкільних спартакіад, змагання «CoolGames» та забезпечення участі команд у Всеукраїнських спортивних заходах | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 90,0 | 0 | 100 | Виконано Залучення дітей до занять фізкультурою і спортом без фінансування  |
| 2.11.2. Підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з фізичної культури та спорту, керівників спортивних гуртків | 2021-2023 | Управління освіти | не потребує фінансування | 0 | 0 | 100 | Виконано Підвищення якості роботи вчителів фізичної культури та керівників спортивних гуртків без фінансування у онлайн форматі  |
| 2.11.3. Проведення фахових конкурсів на кращий інноваційний урок та урок фізичної культури з елементами футболу: «Футбол для всіх», «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» | 2021-2023 | Управління освіти | не потребує фінансування | 0 | 0 | 100 | ВиконаноСтимулювання фахового зростання вчителів фізичної культури без фінансування  |
| 2.12. | Забезпечення придбання для медичних кабінетів закладів освіти лікарських засобів та виробів медичного призначення | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 88,5 | 88,5 | 100 | Виконано |
|  2.13. | Забезпечення ЗЗСО засобами індивідуального та протиепідемічного захисту, дезінфікуючими засобами  | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 1275,0 | 609,2 | 100 | Виконано |

 32 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14. | Організація проходження обов’язкових медичних оглядів учнів та проведення просвітницької роботи з питань здорового способу життя | 2021-2023 | Управління освіти | не потребує фінансування | 0 | 0 | 100 | Виконано без фінансування  |
| 2.15. | Модернізація спортивних майданчиків | 2021-2023 | КП «Білгород-Дністровське міське Управління капітального будівництва» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 2850,0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| 2.16. | Оснащення спортивних залів | 2021-2022 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 900,0 | 212,5 | 24 | Виконано частково, у зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| 2.17. | Забезпечення безкоштовного одноразового гарячого харчування учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій та дітей дошкільного віку при початковій школі імені С.О. Морозової | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 18784,5 | 11392,3 | 61 | Виконано  |
| Інші джерела | 2324,1 | 2004,4 | 100 |

 33 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18. | 2.18.1.Забезпечення якісного проведення оздоровчої кампанії учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій | 2021,2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 1775,0 | 582,9 | 33 | Виконано частково, у зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу  |
| 2.18.2. Забезпечення перебування учнів ЗЗСО у спортивно-мовному таборі (витрати на відрядження до Польщі та у зворотному напрямку) | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 35,00 | 29,9 | 86 |
| 2.19. | Здобуття освіти за різними формами навчання |
| 2.19.1. Запровадження додаткових освітніх послуг | 2021-2023 | Управління освіти | Інші джерела | 6270,5 | 1176,4 | 21 | Виконано частково, у зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| 2.19.2. Організація навчання за екстернатною, сімейною формами та педагогічним патронажем |  | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 330,0 | 330,0 | 100 | Виконано  |
|   | 2.19.3. Компенсація автоперевізникам у розмірі 50% вартості проїзду здобувачів освіти ЗЗСО |  | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 360,0 | 146,0 | 41 | Виконано  |
| 2.20. | 2.20.1. Перепідготовка педагогів (навчання, стажування) до роботи в умовах НУШ | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 60,0 | 0 | 100 | Виконано, у онлайн форматі, що не потребує фінансування  |

 34 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.20.2. Придбання матеріально-технічної бази, навчально-дидактичного обладнанняРобототехніка для академічного ліцею  | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 2085,0 | 1675,5 | 80 | Виконано  |
| 2.21. | Забезпечення проведення медичних оглядів працівників ЗЗСО | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 520,0 | 235,4 | 45 | Виконано  |
|  | **Всього за напрямком:** |  |  | **Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ** | 97152,1 | 33353,5 | 37 |  |
|  |  |  |  | **Інші джерела** | 11562,6 | 4436,2 | 51 |  |
| **ІІІ.** | **Інклюзивна та спеціальна освіта** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Соціальний захист дітей з особливими освітніми потребами |
| 3.1.1. Відкриття спеціальних класів та груп для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, класів з інклюзивною формою навчання в закладах освіти | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 100 | Виконано ( ЗЗСО №7 – 2 класи), фінансування здійснюється за кошти державного бюджету освітньої субвенції |
| 3.1.2. Введення в штатний розпис закладів освіти додаткових ставок: асистентів вчителів  | 2021-2022 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 494,0 | 427,0 | 86 | Виконано  |
|   |  та асистентів вихователів |  |  |  | 776,0 | 623,0 | 80 |

 35 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.3. Відкриття логопедичного пункту при управлінні освіти та забезпечення його навчально-дидактичними та корекційними засобами |  |  |  | 0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| 3.1.4. Впровадження індивідуальної форми навчання (екстернатної, сімейної, педагогічний патронаж) | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 4300,0 | 0 |  | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти за кошти державного бюджету з освітньої субвенції |
|  3.2.  | Створення належної матеріально-технічної бази |
| 3.2.1. придбання корекційно-реабілітаційного обладнання:- для учнів ЗЗСО | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 1090 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| - для вихованців ЗДО | 565 | 0 | 0 |
| 3.2.2. Продовження оснащення закладів освіти засобами безперешкодного доступу (пандуси, пристосовані туалетні кімнати): в ЗЗСО | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 840 | 0 | 0 | У ЗЗСО №7, Гімназії №2 облаштований безперешкодний доступ (пандус, підйомник, туалетні кімнати) для маломобільних груп населення, зокрема в укриттях цивільного захисту, за кошти місцевого бюджету в п.2.6.1.10. та залучених коштів від міжнародної організації в рамках швейцарсько-українського проекту DECIDE |
| в ЗДО | 720 | 0 | 0 |
| 3.3. | Створення та оснащення ресурсних кімнат |

 36 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3.1. поточні ремонти для облаштування ресурсних кімнат:в ЗЗСО | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 390 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| 270 | 0 | 0 |
|  | - в ЗДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.капітальний ремонт туалету інклюзивно-ресурсного центру  | 2021 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 450 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| 3.4. | Забезпечення проведення медичних оглядів працівників ІРЦ | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 6,0 | 0 | 100 | Виконано  |
|  | **Всього за напрямком:** | 2021-2023 |  | **Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ** | 9901,0 | 1050,0 | 10 |  |
|  |  | **Інші джерела** | 0 | 0 | 0 |
| **ІV.** | **Позашкільна освіта** |
| 4.1 | Розвиток мережі закладів позашкільної освіти (ЗПО), збільшення кількості гуртків у закладах  | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 0 | Збережена мережа ЗПО, збільшена кількість гуртків від 30 до 55 у порівняні з 2022 роком із різноманітними напрямами роботи. Робота педагогічних працівників, які ведуть гуртки, оплачується за  |

 37 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | рахунок місцевого бюджету в межах затвердженого фонду заробітної плати на поточний рік |
| 4.2. | Підвищення рівня освітнього, навчально-методичного забезпечення закладів позашкільної освіти |
| 4.2.1. Проведення міських семінарів, конференцій, круглих столів, тренінгів, ворк-шопів з питань позашкільної освіти | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 9,0 | 0 | 100 | Виконано без фінансування з місцевого бюджету  |
|  | 4.2.2. Проведення міських етапів та участь у Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти  | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 15,0 | 11,5 | 77 | Виконано частково, у зв’язку з воєнним станом у країні  |
| 4.3.  | Змістовне дозвілля учнівської молоді, масові заходи |
| 4.3.1. Проведення міських конкурсів, турнірів, конкурсів-захистів, фестивалів, учнівських спартакіад, акцій з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого, військово-патріотичного та інших напрямків позашкільної освіти. Придбання музичної апаратури | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 482,0 | 124,4 | 44 | Виконано частково щодо створення умов для творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку дітей у закладах позашкільної освіти, у зв’язку з дією воєнного стану  |
| 4.3.2. Забезпечення участі призерів міських етапів конкурсів, турнірів, фестивалів, конкурсів-захистів, учнівських спартакіад, акцій у обласних та Всеукраїнських етапах  | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 92,0 | 21,8 | 100 |

 38 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | відповідних масових заходів |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.3. Організація роботи з лідерами учнівського самоврядування | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 0 | Виконано без фінансування  |
|   | 4.3.4. Проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 85,0 | 0 | 0 | Виконано у онлайн форматі  |
| 4.4. | Національно-патріотичне виховання |
|  | 4.4.1. Проведення міських етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та забезпечення участі переможців у обласному етапі конкурсу | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 36 | 0 | 0 | Захід проведений без фінансування, обласний етап проведений у онлайн форматі Виховання свідомого громадянина, патріота, набуття соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів потреби та уміння жити в громадському суспільстві |
| 4.4.2. Придбання обмундирування та оснащення для проведення гри | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 24 | 0 | 0 |
| 4.4.3. Придбання навчально-дидактичного матеріалу, муляжів для проведення предмету «Захист України» | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 37 | 15 | 41 | Виконано частково, у зв’язку з першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу  |

 39 Продовження додатку

|  |  |
| --- | --- |
| 4.5. | Покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів позашкільної освіти, здійснення заходів з енергозбереження |
| 4.5.1. Здійснення модернізації матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів позашкільної освіти, оснащення сучасним обладнанням | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 240 | 181,5 | 76 | Виконано частково, у зв’язку з першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу |
| 4.5.2. Здійснення заходів з енергозбереження (придбання теплолічильника) та протипожежних заходів у закладах позашкільної освіти | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 1565,0 | 23 | 4 |
| 4.5.3. Забезпечення діяльності позаміського закладу оздоровлення та відпочинку дітей «Алиє паруса» | 2021 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 0 | Виконано частково, у зв’язку з першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу |
| Інші джерела | 350 | 0 | 14 |
| 4.6. | Капітальний ремонт будівель та споруд ЗПО |
|  | 4.6.1. Капітальний ремонт покрівельМЦДТ (Адміністративна будівля) | 2021 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 1500 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| 4.6.2. Капітальний ремонт фасадівМЦДТ (Адміністративна будівля) | 2021 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 2000 | 0 | 0 |
| 4.6.3. Капітальний ремонт сходів та коридорів згідно з приписом ГУ ДСНС(Адміністративна будівля) | 2021 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 2300 | 0 | 0 |

 40 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7. | Забезпечення проведення медичних оглядів працівників МЦДТ | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 32,0 | 27,8 | 88 | Виконано  |
|  | **Всього за напрямком:** |  |  | **Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ** | 8417,0 | 405,0 | 7 |  |
|  |  |  |  | **Інші джерела** | 350,0 | 0 | 0 |  |
| **V.** | **Професійний розвиток педагогічних працівників** |
| 5.1. | Здійснення своєчасного проходження курсів підвищення кваліфікації усіх категорій педагогічних працівників та забезпечення їх професійного розвитку у міжкурсовий період шляхом участі у семінарах-тренінгах, педагогічних практикумах, педагогічних майстернях, конференціях, круглих столах, навчання (онлайн-курси), вебінари, інтернет-марафони, аукціон педагогічних ідей тощо | 2021,2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 572,0 | 26,4 | 6  | Виконано у онлайн – форматі, що не потребує фінансування  |
| 5.2. | Організація методичної роботи з педагогічними працівниками в міжкурсовий період |

 41 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.2.1. Організація та проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 12,0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено |
| 5.2.2. Організація та проведення міського етапу конкурсу «Керівник гуртка» | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 18,0 | 0 | 0 |
|  | 5.2.3. Організація та проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Педагогічна надія Одещини» | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 12,0 | 0 | 0 |
|  | 5.2.4. Встановлення щорічних премій переможцям та призерам міських турів конкурсів «Учитель року», «Керівник гуртка», «Педагогічна надія Одещини» та інших конкурсів фахової майстерності | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 305,0 | 109,8 | 36 | Виконано частково Матеріальне стимулювання кращих педагогічних працівників відбулося у 2023 році  |
| 5.2.5. Запровадження системи персональних стипендій, премій, інших видів заохочення кращих педагогічних працівників | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 103,5 | 0 | 0 |
| 5.3. | Удосконалення організації та підвищення якості освітнього процесу в закладах освіти міста |

 42 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.3.1. Видання методичних розробок, рекомендацій, узагальнених матеріалів конференцій, семінарів з проблем освіти та виховання | 2021 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 20,0 | 5 | 25 | Виконано у онлайн форматі, що не потребувало фінансування  |
| 5.4. | Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів |
|  | 5.4.1. Підготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти, методистів міського методичного кабінету | 2021 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 60,0 | 4 | 7 | Виконано у онлайн форматі, що не потребувало фінансування |
| 5.5. | Моніторинг якості освіти |
| 5.5.1. Здійснення інституційного аудиту | 2021-2023 | Управління освіти | не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | Виконано  |
| 5.5.2. Проведення анкетування батьків, учнів, педагогічних працівників | 2021-2023 | Управління освіти | не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Інформаційне забезпечення управлінського процесу |
|  | 5.6.1. Удосконалення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в систему управління освітою, розбудова системи електронного управління освітою, створення освітнього регіонального порталу, проведення поточних ремонтів | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 200,0 | 166,867 | 83 | Виконано  |

 43 Продовження додатку

|  |  |
| --- | --- |
| 5.7. | Вирішення актуальних питань розвитку освіти |
|   | 5.7.1. Створення при управлінні освіти громадсько-педагогічної ради та формування нею освітянських фондів розвитку закладів освіти  | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 0 | Виконано без фінансування  |
|  | 5.7.2. Організація роботи колегії управління освіти | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 0 | Виконано без фінансування  |
| 5.8. | Моніторинг і оцінка виконання Програми |
|  | Моніторинг і оцінка виконання Програми та публічне звітування за його результатами | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 0 | Виконано без фінансування  |
|  | **Всього за напрямком:** |  |  | **Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ** | 1302,5 | 312,1 | 24 |  |
|  |  |  |  | **Інші джерела** | 0 | 0 | 0 |  |
| **VІ.** | **Фізична культура і спорт** |
| 6.1. Фізкультурно-оздоровча і спортивна робота у закладах освіти, за місцем роботи, проживанням та відпочинком |
|  | 6.1.1. Створення умов для забезпечення рухової активності у закладах освіти міста | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 0 | Виконано. Потреба у фінансуванні з бюджету Білгород-Дністровської міської ТГ була відсутня. |

 44 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.2.Забезпечити проведення у закладах освіти системи багатоступеневих спортивно-масових змагань (проведення Спартакіади школярів міста, міських Студентських спортивних ігор та участі шкільних та студентських команд в обласних та всеукраїнських змаганнях) | 2021-2022 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 84,0 | 0 | 0 | У зв’язку з воєнним станом, дані заходи проводились частково, а саме проводилась Спартакіада школярів міста без фінансування. |
|   | 6.1.3. Забезпечити проведення міської Спартакіади серед допризовної молоді, спортивних заходів з національно-патріотичного виховання. Забезпечити участь команди міста в обласній Спартакіаді серед допризовної молоді | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 54,0 | 0 | 0 | Виконано. Потреба у фінансуванні з бюджету Білгород-Дністровської міської ТГ була відсутня. |
| 6.2. | Створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем навчання, роботи, проживанням та відпочинком населення |
|  | 6.2.1. Забезпечення діяльності КУ «Білгород-Дністровський ЦФЗН , «Спорт для всіх».У тому числі:* забезпечення сучасним спортивним обладнанням та інвентарем, покращення матеріальної бази;
* придбання комп’ютерної техніки;
* придбання матеріалів, оплата послуг.
 | 2021-2023 | Управління освіти, КУ «Білгород-Дністровський ЦФЗН , «Спорт для всіх» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 254,015,01700,0 | 254,001351,3 | 100081 | Розширення мережі послуг з фізичної культури та спорту, покращення організації змістовного дозвілля мешканців міста, покращення умов для занять фізичною культурою та спортом. |

 45 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.2.2. Забезпечити проведення міських змагань, конкурсів та фізкультурно-оздоровчих заходів за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, змагань із спорту ветеранів,змагань «Тато, мама, я – спортивна сім’я», змагань серед працівників силових структур, підприємств, організацій та установ міста, серед посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. | 2021-2023 | Управління освіти, КУ «Білгород-Дністровський ЦФЗН «Спорт для всіх» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 70,0 | 37,0 | 53 | Залучення представників підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи. |
|   | 6.2.3. Забезпечити участь команд міста у обласних Спартакіадах, змаганнях з видів спорту, змаганнях із спорту ветеранів, спортивному заході «Тато, мама, я – спортивна сім’я», масових фізкультурно-спортивних заходах, та інших серед працівників окремих галузей, посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. | 2021-2023 | Управління освіти, КУ «Білгород-Дністровський ЦФЗН «Спорт для всіх» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 54,0 | 0 | 0 | У зв’язку з воєнним станом, дані заходи відтерміновано. |
| 6.3. |  |
|  | 6.3.1. Забезпечити організацію та проведення міських комплексних змагань серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями та участь у змаганнях вищого рівня.  | 2021-2023 | Управління освіти, КУ «Білгород-Дністровський ЦФЗН «СДВ» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 36,0 | 0 | 0 | У зв’язку з воєнним станом заходи перенесені. |

 46 Продовження додатку

|  |  |
| --- | --- |
| 6.4. | Дитячо-юнацький та резервний спорт |
|   | 6.4.1. Сприяти залученню дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних закладах та клубах. | 2021-2023 | Управління освіти | Не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | Популяризація фізичної культури та спорту. |
| 6.4.2. Забезпечення діяльності КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ»Забезпечити збереження мережі спортивних організацій за місцем проживання. | 2021-2023 | Управління освіти, КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 0 | Збережена мережа спортивних організацій міста. Залучення дітей та молоді до активних занять фізичною культурою та спортом. |
|  | 6.4.3. Забезпечення проведення міських змагань з різних видів спорту, інших масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. У тому числі:- з олімпійських видів спорту,- з неолімпійських видів спорту | 2021-2023 | Управління освіти, КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ», громадські спортивні організації за місцем проживання  | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 250,0 | 250,0 | 100 | Формування складу збірних команд та резервний склад команд міста з видів спорту, забезпечення підготовки до обласних та всеукраїнських змагань. |

 47 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.4.4. Забезпечення участі збірних команд та окремих спортсменів міста, у змаганнях обласного, всеукраїнського рівнів. У тому числі:  - з олімпійських видів спорту, - з неолімпійських видів спорту. | 2021-2023 | Управління освіти, КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ», громадські спортивні організації за місцем проживання (за згодою) | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 405,0 | 405,0 | 100 | Представлення та участь спортсменів та команд міста на змаганнях вищого рівня. |
|  | 6.4.5. Забезпечення перевезення спортсменів та збірних команд міста до місця проведення змагань вищого рівня. | 2021-2023 | Управління освіти, КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 710,0 | 416,4 | 59 | Представлення та участь спортсменів та команд міста на змаганнях вищого рівня. |

 48 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.4.6. Сприяти організації оздоровлення та проведення навчально-тренувальних зборів вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів з різних видів спорту. | 2021-2023 | Управління освіти, КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ», громадські спортивні організації за місцем проживання (за згодою) | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 405,0 | 0 | 0 | У зв’язку з воєнним станом, оздоровлення та проведення навчально-тренувальних зборів вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів з різних видів спорту не проводилися. |
| 6.5. | Спорт вищих досягнень |
|  | 6.5.1. Заходи щодо створення належних умов для проведення у місті змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд міста, області та України належних умов для підготовки до змагань та участі у змаганнях вищих рівнів.  | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 0 | У зв’язку з воєнним станом, дані заходи не фінансувались. |

 49 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.5.2. Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту, визнаних в Україні, з метою підготовки до змагань вищого рівня. У тому числі:  - з олімпійських видів спорту, - з неолімпійських видів спорту. | 2021-2023 | Управління освіти, КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ», громадські спортивні організації за місцем проживання (за згодою). | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 105,0 | 105,0 | 100 | Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту. |
|   | 6.5.3. Забезпечення участі збірних команд та окремих спортсменів міста у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. У тому числі: - з олімпійських видів спорту, - з неолімпійських видів спорту. | 2021-2023 | Управління освіти, КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ», громадські  | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 660,0 | 660,0 | 100 | Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.  |

 50 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | спортивні організації за місцем проживання (за згодою) |  |  |  |  |  |
|  | 6.5.4. Забезпечити заохочення та відзначення кращих спортсменів, тренерів, керівників спортивних організацій за результатами роботи та участі в обласних та всеукраїнських змаганнях, призначення стипендій кращим спортсменам міста, преміювання тренерів, переможців та призерів, учасників міжнародних змагань (Олімпійських ігор, чемпіонатів та кубків світу, Європи, юнацьких Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор, Всесвітніх універсіад). У тому числі: - з олімпійських видів спорту, - з неолімпійських видів спорту | 2023 | Управління освіти, КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ», громадські спортивні організації за місцем проживання (за згодою) | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 220,0 | 88,2 | 40 | Забезпечення заохочення та відзначення кращих спортсменів, тренерів, керівників спортивних організацій за результатами спортивних досягнень вищих рівнів. |
|   | 6.5.5. Забезпечення вирішення соціально-побутових питань, спортсменів та їх тренерам, які посіли призові місця на  | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | У межах фінансових ресурсів | 0 | 0 | Не було потреби |

 51 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Олімпійських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх та Європейських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази спортивних закладів міста, облаштуванню необхідним обладнанням та інвентарем |
|  | 6.6.1.Придбання спортивного обладнання, інвентаря, спортивної форми, предмети, матеріали, комп’ютерного обладнання та його обслуговування, будівельних матеріалів, міні-трактора газонокосарки, наземного причіпного пристрою для чищення та догляду за штучним покриттям. | 2021-2023 | Управління освіти, КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ», громадські спортивні організації за місцем проживання | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 1790,0 | 711,3 | 39 | Створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом. |
| 6.6.2. Придбання інформаційного електронного табло для міського стадіону. | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 150,0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено. |

 52 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.6.3. Придбання переносної системи озвучення для міського стадіону з метою обслуговування спортивних заходів на території міста. | 2021-2023 | Управління освіти, КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 15,0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено. |
|  | 6.6.4. Придбання автобуса з метою обслуговування спортивних команд міста. | 2021-2023 | Управління освіти, КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 3450,0 | 0 | 0 | Не відбулася закупівля у зв’язку з відсутністю учасників закупівлі. |
| Інші джерела | 650,0 | 0 | 0 |
| 6.6.5 Сприяти діяльності спортивних організацій з різних видів спорту, визнаних в Україні. | 2021-2023 | Управління освіти, громадські спортивні організації за місцем проживання | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 0 | Забезпечення консультативної роботи та участі спортсменів та команд у змаганнях вищого рівня. |
|  | 6.6.6. Надання фінансової допомоги спортивним організаціям міста з різних видів спорту, з метою забезпечення участі у змаганнях вищого рівня та забезпечення сучасним обладнанням та інвентарем.  | 2021-2023 | 355,0 | 355,0 | 100 | Виконано |

 53 Продовження додатку

|  |  |
| --- | --- |
| 6.7. | Проведення капітальних та поточних ремонтів, придбання обладнання та устаткування |
|  | 6.7.1. Забезпечити реконструкцію та ремонт спортивних об’єктів, що перебувають у власності територіальної громади, поточний ремонт приміщень, внутрішніх комунікацій ДЮСШ | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 593,0 | 110,3 | 19 | Створення умов для занять спортом та проведення змагань |
|  | 6.7.2. Капітальний ремонт стадіону ДЮСШ:- доріжки, сектора, санвузол | 2021 | КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 10800,0 | 0 | 0 | Створення умов для занять спортом та проведення змагань |
|   | 6.7.3. Капітальний ремонт будівлі зали будівлі літ. «А» відділення веслування відділення веслування ДЮСШ за адресою вул. Грецька,1в). | 2021 | КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 3800,0 | 784,9 | 21 | Виконано частково, у зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено. |

 54 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.7.4. Ремонт даху (шатрове покриття) адміністративної будівлі ДЮСШ | 2021 | КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 1200,00 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено. |
| 6.7.5. Капітальний ремонт адміністративної будівлі літ. «Д» ДЮСШ за адресою вул. Незалежності,14) | 2022 | КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 1400,0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено. |
|  | 6.7.6. Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою вул. Козацька (район ЗОШ №4) | 2021 | КП «Білгород-Дністровське міське управління  | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 8050,0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено. |

 55 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | капітального будівництва» |  |  |  |  |  |
|  | 6.7.7. Будівництво спортивного комплексу вул. Сонячна,4(завершення робіт) | 2021 | Управління освіти, КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 1700,0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено. |
|  | 6.7.8. Реконструкція будівлі за адресою вул. Південна, 25 (басейн) | 2021 | КУ «Білгород-Дністровський ЦФЗН , «Спорт для всіх» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 800,0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено. |
| 6.7.9. Будівництво ФОК з критим басейном по вул. Перемоги(виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2022-2023 | КП «Білгород-Дністровське  | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 1600,0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено. |

 56 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | міське управління капітального будівництва» |  |  |  |  |  |
|  | 6.7.10. Будівництво спортивної зали НВК «школа-ліцей» по вул. Лікарняній,8  | 2021 | Управління освіти, КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 14644,0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено. |
|  | 6.7.11. Будівництво спортивного майданчика НВК «школа-ліцей» по вул. Лікарняній,8 (виготовлення проектно- кошторисної документації) |  | Управління освіти, КП «Білгород- | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 30,0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу термін виконання перенесено. |

 57 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дністровське міське управління капітального буд.» |  |  |  |  |  |
|   | 6.7.12. Реалізація громадських проєктів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту | 2021-2023 | Управління освіти, КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | В межах фінансових ресурсів | 0 | 0 | Не було потреби у реалізації громадських проєктів  |
| 6.8. | Інформаційно-пропагандистське забезпечення |
|  | 6.8.1. Сприяти інформуванню населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять. | 2021-2023 | Управління освіти, КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ» | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 0 | Виконано, без потреби у фінансуванні з місцевого бюджету  |

 58 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.8.2. Забезпечити висвітлення спортивних подій, що відбуваються у місті, через засоби масової інформації. | 2021-2023 | Управління освіти, КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ», громадські спортивні організації за місцем проживання (за згодою) | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 0 | Підвищення інтересу мешканців до занять фізичною культурою та спортомВиконано, без потреби у фінансуванні з місцевого бюджету |
| 6.8.3. Популяризація через засоби масової інформації фізкультурно-спортивного руху  | 2021-2023 | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 0 |
|   | 6.8.4. Сприяння зміцненню авторитету кращих спортсменів та тренерів міста. | 2021-2023 | Управління освіти, КЗ «Білгород-Дністровська ДЮСШ», громадські  | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 0 | Підвищення інтересу мешканців до занять фізичною культурою та спортом. |

 59 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | спортивні організації за місцем проживання (за згодою). |  |  |  |  |  |
|  | 6.8.5. Проведення у навчальних закладах міста тематичних уроків, зустрічей, відкритих тренувань тощо за участю провідних спортсменів та тренерів. | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0 | 0 | 0 | Виконано, без потреби у фінансуванні з місцевого бюджету |
| 6.9. | Забезпечення проведення медичних оглядів працівників ДЮСШ | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ  | 28,0 | 28,0 | 100 | Забезпечення охорони здоров’я працівників  |
|   | **Всього за напрямком:** |  |  | **Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ** | 55427,0 | 5556,5 | 10 |  |
|   |  |  |  | **Інші джерела** | 650,0 | 0 | 0 |  |
| **VІI.** | **Управління освіти** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Інформаційне забезпечення управлінського процесу  |

 60 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1.1. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в систему управління освітою, розбудова системи електронного управління освітою, створення освітнього регіонального порталу.  | 2021 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 20,5 | 16,5 | **100** | Виконано  |
| 7.2. | Вирішення актуальних питань розвитку освіти |
|  | 7.2.1. Створення при управлінні освіти громадсько-педагогічної ради та формування нею освітянських фондів розвитку закладів освіти | 2021-2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 10,5 | 6,3 | 95 | Виконано  |
|  | 7.2.2. Організація роботи колегії управління освіти | 2021-2022 |  |  | 7,5 | 4,4 | 60 | Виконано  |
| 7.3. | Моніторинг і оцінка виконання Програми |
| 7.3.1. Моніторинг і оцінка виконання Програми та публічне звітування за його результатами | 2021-2022 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 3,0 | 0,5 | **50** | Виконано  |
| 7.4. | Капітальний ремонт фасаду Управління освіти із розробленням ПКД (вул. Михайлівська,29) | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 4250,0 | 0 | 0 | У зв’язку із першочерговими заходами з безпеки учасників освітнього процесу, фінансування перенесено |
|   | **Всього за напрямком:** |  |  | **Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ** | 4291,5 | 27,7 | 0,8 |  |

 61 Продовження додатку

|  |  |
| --- | --- |
| **VІIІ** | **ПІДТРИМКА МОЛОДІ** |
| **8.1.** | Проведення міських заходів «День молоді», «День студента», «Новорічних та Різдвяних свят» «День Святого Миколая». Придбання нагородної атрибутики та витратних матеріалів для організації та проведення заходів | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку з воєнним станом, впродовж календарного року не передбачені видатки для здійснення фінансування |
| **8.2.** | Стипендії та премії міського голови.Виплата стипендії міського голови - 6 студентів на 10 місяців по 1,0 тис грн (податок 1243) -75,0 тис. грн.Виплата премії міського голови – 6 студентам одноразово по 1,0 тис грн (податок 1243) – 7,4 тис грнВиплата одноразової премії міського голови талановитій молоді віковим цензом до 35- років – 9 особам по 1,0 тис грн (податок 1243) – 93,2 тис грн | 2023 | Управління освіти | Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ | 65,3 | 65,2 | 100 | Створення умов для розвитку молодої людини як цілісної особистості, яка поєднує невпинний фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток на основі цінностей відкритого суспільства |
|   | **Всього за напрямком:** | 2023 | Управління освіти | **Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ** | 65,3 | 65,2 | 100 |  |
|  | **Інші джерела** | 0,0 | 0 | 0 |  |

 62 Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всього по програмі**  | 2021-2023 | Управління освіти | **Бюджет Білгород-Дністровської міської ТГ** | 225413,9 | 59399,9 | 30 |  |
| **Інші джерела** | 27434,8 | 12272,8 | 64 |  |

**Оцінка ефективності виконання Програми**

З метою покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, якісного функціонування мережі закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, підтримання належного рівня освітніх послуг управлінням освіти ефективно виконано заходи програми:

щодо подальшої оптимізації мережі закладів освіти;

приведення даної мережі у відповідність до вимог показника середньої наповнюваності у всіх закладах освіти;

забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти, створення сучасного ефективного освітнього середовища та підвищення якості дошкільної освіти;

модернізація навчального обладнання кабінетів природничо-математичних дисциплін, майстерень, спортивних залів; оновлення фондів навчальної, методичної, художньої, науково-популярної, довідникової літератури;

приведення матеріально-технічної бази та навчального оснащення закладів освіти міста до сучасних стандартів організації освітнього середовища;

створення умов для запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування, оптимізації загальної середньої освіти «Нова українська школа» та забезпечення конституційного права на здобуття якісної і доступної повної загальної середньої освіти;

створення на базі закладів освіти міста ресурсних центрів/хабів для надання психосоціальної підтримки учасникам освітнього процесу та роботи з батьками;

забезпечення комплексного підходу у створенні умов для освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами, з урахуванням їх сильних сторін та можливостей, психолого-педагогічний супровід дітей, забезпечення універсального

 63 Продовження додатку

дизайну, налагодження співпраці з батьками (особами, які їх замінюють). Щороку кількість дітей з особливими освітніми потребами збільшувалась, динаміка кількості інклюзивних класів/груп є позитивною;

організація роботи пришкільного (мовного) табору;

забезпечення внутрішньо переміщених осіб якісними освітніми послугами;

створення безпечного та здорового освітнього середовища, облаштування захисних споруд цивільного захисту/укриттів для всіх учасників освітнього процесу відповідно до вимог Концепції безпеки закладів освіти; розвиток безбар’єрного освітнього середовища в закладах освіти;

цифровізація освіти, удосконалення організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання;

створення умов для розвитку здібностей та обдарувань вихованців, учнів за напрямками позашкільної освіти;

стимулювання обдарованих учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти за високі досягнення та результативність у навчанні, творчих конкурсах, науково-дослідницькій діяльності, які своїми результатами в навчанні сприяють підвищенню авторитету Білгород-Дністровської міської територіальної громади;

розвиток національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, з метою формування ціннісного ставлення особистості до Батьківщини, нації, рідного краю, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання й традицій, демократії, свободи, толерантності, готовності до змін та до виконання обов’язку із захисту незалежності й територіальної цілісності України;

створення оптимальних умов для впровадження сучасних освітніх технологій, забезпечення якісного професійного розвитку педагогічних, управлінських, методичних кадрів;

забезпечення широкого доступу населення до фізкультурно-спортивних надбань, зокрема через оптимальне збереження існуючої базової мережі освітніх та спортивних закладів, зміцнення та покращення їх матеріально-технічної бази;

залучення молоді міста у всіх сферах життєдіяльності, сприянняїхньоїзгуртованості.

Результати програми свідчать про позитивну динаміку виконання спланованих заходів програми.