|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Додаток 2 до звіту |

**Виконання міських цільових Програм у 2023 році**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва Програми | Дата та номер рішення | Виконавці | Передбачено програмою, тис. грн. | Передбачено бюджетом, тис. грн. | Фактичне виконання, тис. грн. | Відхилення,  тис. грн. | Вик-ня, % |
| 1. | Міська цільова Програма «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» | Рішення міської ради  від 24.02.2022 №526-VIII | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва,  КП «Білгород-Дністровськводоканал», КП «Білгород-Дністровськ  теплоенерго»,  КП «Автотранссервіс» | 39122,6 | 24842,0 | 24842,0 | -14280,6 | 36,5 |
| 2. | Міська цільова Програма «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгорода - Дністровського на 2021-2023 роки» | Рішення міської ради  від 02.09.2021 №292-VIІІ | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва,  КП «Білгород-Дністровськтеп  лоенерго» | 2871,1 | 1413,0 | 1413,0 | -1458,1 | 49,2 |
| 3. | Міська цільова Програма «Новорічне сяйво» міста Білгорода-  Дністровського на 2021-2023 роки» | Рішення міської ради  від 02.09.2021 №291-VІІІ | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва,,  МЦ «Благоустрій» | 862,0 | 0,0 | 0,0 | -862,0 | 0,0 |
| 4. | Міська цільова Програма «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2021-2023» | Рішення міської ради  від 02.09.2021  № 297-VIIІ | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва,  КП «Білгород-Дністровськводоканал» | 151118,7 | 8199,8 | 5315,6 | -145803,1 | 3,5 |
| 5. | Міська цільова Програма «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» | Рішення міської ради від 14.09.2023 №981-VIII | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва | 775,7 | 639,0 | 610,8 | -164,9 | 78,7 |
| 6. | Міська цільова Програма «Формування фонду житла для внутрішньо переміщених осіб міста Білгорода-Дністровського на 2022-2023 рік» | Рішення виконавчого комітету  від 20.09.2022 №336  зі змінами | Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва  Комунальне підприємство «Білгород – Дністровське міське управління капітального будівництва» | 2000,0 | 5,5 | 5,5 | -1994,5 | 0,3 |
| 7. | Міська цільова Програма “Фінансова підтримка комунального підприємства «Модерн» | Рішення виконавчого комітету  від 05.05.2022 №143 зі змінами | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва  КП «Модерн» | 891,0 | 891,0 | 800,0 | -91,0 | 89,8 |
| 8. | Міська цільова Програма  «Благоустрій території міста Білгород –  Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки» | Рішення міської ради  від 29.09.2021  №380- VIII | Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва,  КП «Автотранссервіс»,  МЦ «Благоустрій» та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Білгород - Дністровської міської ради, КП «Білгород-Дністровськ  водоканал» | 116218,0 | 81516,7 | 77059,7 | -39158,3 | 66,3 |
| 9. | Міська цільова Програма «Сприяння створенню та підтримки діяльності діючих ОСББ, ЖБК у м.Білгород-Дністровському на 2020-2025 роки» | Рішення міської ради  від 30.01.2020  №1117-VII | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва, ОСББ, ЖБК | 2435,0 | 0,0 | 0,0 | -2435,0 | 0 |
| 10. | Міська цільова Програма «Поводження з твердими побутовими відходами в м.Білгород-Дністровський на період 2018-2022 роки» | Рішення міської ради  від 18.06.2018  №581-VII | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва,  КП «Автотранссервіс»  КП «Білгород-Дніствоськводоканал» | 13194,0 | 12215,6 | 12124,6 | -1069,4 | 91,9 |
| 11. | Міська цільова Програма «Забезпечення житлом учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020 – 2025 роки в  м. Білгород – Дністровському» | Рішення міської ради  від 28.05.2020  №1232 -VII | Виконавчий комітет Білгород – Дністровської міської ради, Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва, Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров`я, фінансове управління, управління соціальної політики, Одеське регіональне відділення Спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | 3696,0 | 0,0 | 0,0 | -3696,0 | 0 |
| 12. | Міська цільова «Програма по виявленню та ліквідації амброзії полинолистої на території міста Білгорода-Дністровського на 2023-2025 роки» | Рішення міської ради  від 14.09.2023  № 877-VIII | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва,  МЦ «Благоустрій» | 2808,0 | 0,0 | 0,0 | -2808,0 | 0 |
| 13. | Міська цільова Програма «Проведення капітального ремонту, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки» | Рішення виконавчого комітету  від 28.06.2022 №222 | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва  КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання №1» | 3266,0 | 1900,0 | 1892,3 | -1373,7 | 57,9 |
| 14. | Міська цільова програма «Підтримки співвласників багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування» | Рішення виконавчого комітету  від 13.10.2022 №387 | Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва  співвласники багатоквартирних будинків, у тому числі ОСББ та ЖБК, КП «ЖЕО №1»,  мешканці гуртожитку | 5776,9 | 3423,8 | 2279,5 | -3497,4 | 39,5 |
| 15. | Міська цільова Програма  «Придбання квартир для фонду службового житла для Білгород - Дністровської міської територіальної громади на 2022-2023 рік» | Рішення виконавчого комітету  від 20.09.2022 №335 | Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | 4200,0 | 0 |
| 16. | Міська цільова Програма «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2023 рік» | Рішення міської ради від 07.12.2023 №1092-VIII | Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва,  КП «Білгород-Дністровськводоканал» | 3749,1 | 3749,1 | 3749,1 | 0,0 | 100 |
| 17. | Міська цільова Програма «Забезпечення прав дитини на 2021-2023 роки» | Рішення міської ради від 24.12.2020  № 22-VІІІ | Служба у справах дітей Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я  Білгород-Дністровський міський центр соціальних служб  КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня»  КНП «Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 2714,7 | 446,9 | 436,7 | 1795,7 | 19,6 |
| 18. | Міська цільова Програма «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2019-2023роки» | Рішення міської ради  від 25.02.2019  № 767- VII | Служба у справах дітей Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я | 2110,0 | 0,0 | 0,0 | -2110,0 | 0 |
| 19. | Міська цільова Програма  «Забезпечення реалізації державної політики щодо захисту сімей з дітьми та підтримки молоді в місті Білгороді-Дністровському  на 2021-2023 роки» | Рішення міської ради від 24.12.2020  № 24 -VII | Сектор у справах сім’ї та молоді Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради | 500,2 | 0,0 | 0,0 | -500,2 | 0 |
| 20. | Міська цільова Програма «Забезпечення надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг» на 2021 – 2023 р.р. | Рішення міської ради від 24.12.2020  № 20-VІII | Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я | 6670,0 | 4335,2 | 4333,6 | -2336,4 | 65 |
| 21. | Міська цільова Програма «Соціальний захист» на 2021 – 2023 роки | Рішення міської ради від 24.12.2020  № 21-VІII | Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я  Виконавчий комітет  КУ «Територіальний центр» | 4687,0 | 3379,4 | 3364,9 | 1322,1 | 71,8 |
| 22. | Міська цільова комплексна Програма «Запобігання та протидія домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидія торгівлі людьми в місті Білгороді-Дністровському на період до 2027 року» | Рішення міської ради від 25.11.2021  № 453 - VIІI | Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я | 45,3 | 0,0 | 0,0 | -45,3 | 0 |
| 23. | Міська цільова Програма «Соціальне таксі» на 2021 – 2023 роки | Рішення міської ради від 24.12.2020  № 19-VІII | Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я | 90,0 | 85,0 | 81,8 | 8,2 | 90,9 |
| 24. | Міська Програма «Виконання судових рішень та виконавчих документів Департаментом соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради” на 2021-2023 роки» | Рішення міської ради від 28.05.2021  № 273-VІII | Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я | 20,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0 |
| 25. | Міська цільова Програма «Охорона здоров’я населення Білгород- Дністровської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» | Рішення міської ради від 23.12.2022  № 642-VІІІ | КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня»  КНП «Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 3270,0 | 2754,2 | 2585,6 | -684,4 | 79,1 |
| 26. | Комплексна міська цільова Програма «Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» | Рішення міської ради  від 23.12.2022 №643-VІІ | Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я | 61306,6 | 7164,1 | 5808,1 | -55498,5 | 9,5 |
| 27. | Міська цільова Програма «Підтримка Захисників та Захисниць України Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023 рік» | Рішення міської ради від 14.07.2023  № 892-VIII | Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я | 1000,0 | 470,0 | 344,5 | -655,5 | 34,5 |
| 28. | Міська цільова «Програма сприяння призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України проведення приписки громадян міста та проведення оборонно-мобілізаційних заходів на 2023 рік» | Білгород-Дністровської міської ради  від 01.11.2018  № 662- VІІ | Відділ з питань ЦЗ,О та МР Білгород-Дністровської міської ради | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 0,0 | 100 |
| 29. | Міська цільова «Програма заходів територіальної оборони Білгород-Дністровської міської громади на 2023 рік» | Рішення Білгород-Дністровської міської ради  від 17.03.2023  № 708-VIII | Відділ з питань ЦЗ,О та МР Білгород-Дністровської міської ради | 33575,9 | 20987,6 | 15694,4 | -17881,5 | 46,7 |
| 30. | Міська цільова «Програма шефської допомоги військовим частинам Збройних Cил України на 2022 – 2024 роки» | Рішення Білгород-Дністровської міської ради від  24.02.2022  № 449 - VІІI | Відділ з питань ЦЗ,О та МР Білгород-Дністровської міської ради | 80,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | 0 |
| 31. | Міська цільова «Програма розвитку цивільного захисту, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій м.Білгорода-Дністровського на 2022-2024 роки» | Рішення Білгород-Дністровської міської ради  від 22.12.2021 №467-VIII | Відділ з питань ЦЗ,О та МР Білгород-Дністровської міської ради | 14288,7 | 7861,6 | 7093,5 | -7195,2 | 49,6 |
| 32. | Міська цільова «Програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» 2023-2025 роки» | Рішення Білгород-Дністровської міської ради  від 17.03.2023 №710-VIII | Відділ з питань ЦЗ,О та МР Білгород-Дністровської міської ради | 7407,9 | 4667,1 | 4656,9 | -2751,0 | 62,9 |
| 33. | Міська цільова «Програма соціально – економічного та культурного розвитку міста Білгород – Дністровського  на 2023 – 2025 роки» | Рішення міської ради  від 23.12.2022  № 630- VІІІ | Відділ з питань соціально-економічного розвитку Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 34. | Міська цільова «Програма підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва у  м. Білгород – Дністровському на 2022-2024 роки» | Рішення міської ради  від 22.12.2021  № 489 - VIІІ | Відділ з питань соціально-економічного розвитку Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста | 960,0 | 0,0 | 0,0 | -960,0 | 0 |
| 35. | Міська цільова «Програма фінансового забезпечення представницьких витрат, пов`язаних із діяльністю Білгород-Дністровської міської ради на 2021-2023» | Рішення міської ради  від 02.09.2021  № 300 –VIII | Відділ з питань соціально-економічного розвитку Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста | 840,0 | 149,7 | 115,3 | 724,7 | 13,7 |
| 36. | Комплексна «Програма розвитку туризму у м.Білгороді – Дністровському на 2021 – 2023 роки» | Рішення міської ради  від 05.03.2021  №84-VIII | Відділ з питань туризму Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста | 1486,0 | 208,1 | 208,1 | 1277,9 | 14 |
| 37. | Міська цільова «Програма оновлення та розроблення містобудівної документації міста Білгорода-Дністровського на 2021-2026 роки» | Рішення міської ради  від 09.09.2021 №290-VII | Управління містобудування та архітектури Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | -1900,0 | 0 |
| 38. | Міська цільова «Програма фінансової підтримки громадської організації міської Ради ветеранів війни, праці, Збройних Сил України на 2021-2023 роки» | Рішення міської ради  від 27.08.2020 №1390 - VII | Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради | 303,0 | 271,7 | 271,7 | -31,3 | 89,7 |
| 39. | Міська цільова «Програма висвітлення діяльності Білгород – Дністровської міської ради, її виконавчих органів та сприяння подальшому вдосконаленню інформаційної сфери міста на 2021-2023 роки» | Рішення міської ради  від 05.03.2021 №83-VIIІ | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | 3470,0 | 2739,6 | 2724,8 | -745,2 | 78,5 |
| 40. | Міська цільова Програма «Розвиток освіти, фізичної культури та спорту міста Білгород – Дністровського на 2021 – 2023 роки» | Рішення міської ради  від 24.12.2020  № 23 -VIIІ | Управління освіти | 101924,1 | 42370,9 | 35355,0 | -66596,1 | 34,7 |
| 41. | Міська цільова програма «Культура Білгорода-  Дністровського на 2021-2023 роки» | Рішення міської ради  від 24.09.2020 №1394-VII | Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради | 6550,0 | 2145,6 | 1977,9 | -4572,1 | 30,2 |
| 42. | Міська цільова «Програма взаємодії Білгород-Дністровської районної державної адміністрації (військової адміністрації) з Білгород-дністровською міською радою на 2022 рік» | Рішення виконавчого комітету  від 20.09.2022 №344 | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | 300,0 | 300,0 | 297,9 | -2,1 | 99,3 |
| 43. | Міська цільова «Програма взаємодії Білгород-Дністровської районної ради з Білгород-Дністровської міською радою  на 2023 рік» | Рішення міської ради  від 03.11.2023  №1045-VIII | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_