БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

| від |  | м. Білгород-Дністровський | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Звіт про результати виконання міської комплексної Програми підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Білгород-Дністровської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2025 рік

З метою забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд, враховуючи рішення виконавчого комітету від 03.04.2026 року № 225 «Про схвалення проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Звіт про результати виконання міської комплексної Програми підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Білгород-Дністровської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2025 рік», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною другою статті 42, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Білгород-Дністровська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Прийняти до відома звіт про результати виконання міської комплексної Програми підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Білгород-Дністровської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2025 рік (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічної політики, інвестицій та ринкових відносин ВАРЕНИКА Віталія та з питань освіти, культури, спорту, туризму, охорони здоров`я та соціального захисту населення ГОНЧАРОВУ Інну.

Проєкт підготовленно управлінням

ветеранської, соціальної політики

та охорони здоров’я міської ради за

дорученням виконавчого комітету

міської ради

Додаток

до рішення міської ради

від ___________ 2026 року  № ________

ЗВІТ

про результати виконання

міської комплексної Програми підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Білгород-Дністровської територіальної громади на 2024-2026 роки»

(найменування міської цільової програми у звітному періоді)

за 2025 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення Білгород-Дністровської міської ради від  14.09.2023 р. № 851-VІІІ, зі змінами, згідно рішення від 22.04.2025 року № 1410-VIII.

Відповідальний виконавець Програми: Управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров’я Білгород-Дністровської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Зміст заходів | Строк вико-нання | Виконавці | Плановий обсяг фінансування, тис. грн. | Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн | Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100) | Фактично освоєно коштів, тис. грн. | Рівень освоєння коштів (гр8/гр6* 100) | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Надання одноразової матеріальної допомоги Захисникам і Захисницям України (особам з інвалідністю) з обмеженнями повсякденного функціонування, які забезпечені допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) з метою створення умов доступності за зареєстрованим місцем проживання, до 60,0 тисяч гривень за рішенням комісії | 2025 | УВСПОЗ | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захід не виконано у зв’язку з відсутністю звернень щодо надання одноразової матеріальної допомоги Захисникам і Захисницям України (особам з інвалідністю) з обмеженнями повсякденного функціонування |
| 2 | Надання одноразової матеріальної допомоги при отриманні поранення Захисником або Захисницею України | 2025 | УВСПОЗ | 600,0 | 96,0 | 16% | 61,0 | 64% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до звернень щодо надання відповідного виду допомоги |
| 3 | Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям полонених військовослужбовців та сім’ям зниклих без вісті | 2025 | УВСПОЗ | 250,0 | 40,0 | 16% | 16,0 | 40% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до звернень щодо надання відповідного виду допомоги |
| 4 | Надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально — побутових питань (в тому числі на відновлення) до 50 тис. гривень за рішенням комісії | 2025 | УВСПОЗ | 2500,0 | 1122,0 | 45% | 1100,0 | 98% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до звернень щодо надання відповідного виду допомоги |
| 5 | Забезпечення пільгами на житлово-комунальні послуги у розмірі 25% учасникам бойових дій при наявності довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) в межах соціальних нормативів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року№ 409 | 2025 | УВСПОЗ | 500,0 | 500,0 | 100% | 1,1 | 0,2% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до звернень щодо надання відповідного виду допомоги |
| 6 | Надання 50% пільг з оплати житлово-комунальних послуг сім’ям загиблих при виконанні службових обов'язків з числа учасників стримування збройної агресії Російської Федерації | 2025 | УВСПОЗ | 1400,0 | 10,0 | 0 | 3,9 | 3,9% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до звернень щодо надання відповідного виду допомоги |
| 7 | Надання матеріальної допомоги на поховання загиблих Захисників та Захисниць України | 2025 | УВСПОЗ | 1500,0 | 550,0 | 37% | 525,0 | 95% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до звернень щодо надання відповідного виду допомоги |
| 8 | Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції/ операції об’єднаних сил/у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України | 2025 | УВСПОЗ | - | - | - | - | - | Захід не потребував фінансування та виконаний в повному обсязі у відповідності до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Прийнято рішення щодо надання статусу особам з інвалідністю внаслідок війни – 49 осіб, та членам сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України – 38 осіб. |
| 9 | Соціальний супровід сімей Захисників та Захисниць України, забезпечення їх соціальними послугами відповідно до потреб | 2025 | УВСПОЗ | - | - | - | - | - | Захід не потребував фінансування та виконаний в повному обсязі. В Білгород-Дністровській місткій територіальній громаді введено одну посаду фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб |
| 10 | Внесення до Централізованого банку даних з проблем інвалідності інформації щодо Захисників і Захисниць України, які потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | 2025 | УВСПОЗ | - | - | - | - | - | Захід не потребував фінансування та виконаний в повному обсязі. До Централізованого банку даних з проблем інвалідності внесено 17 осіб щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації |
| 11 | Забезпечення послугами професійної адаптації учасників бойових дій, ветеранів війни, захисників і захисниць України та членів сімей загиблих захисників і захисниць України | 2025 | УВСПОЗ | - | - | - | - | - | Захід не потребував фінансування та не виконаний, у зв’язку з відсутністю звернень щодо забезпечення послугами професійної адаптації ветеранів війни |
| 12 | Забезпечення виплати грошової компенсації за належні жилі приміщення для членів сімей, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І – ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 2025 | УВСПОЗ | - | - | - | - | - | Захід не потребував фінансування та не виконаний, у зв’язку з відсутністю звернень щодо забезпечення виплати грошової компенсації за належні жилі приміщення ветеранам війни |
| 13 | Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО/ООС, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО/ООС у період її проведення, у здійсненні до 01 червня 2018 року заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 2025 | УВСПОЗ | - | - | - | - | - | Захід не потребував фінансування та не виконаний, у зв’язку з відсутністю звернень щодо забезпечення виплати грошової компенсації за належні жилі приміщення ветеранам війни |
| 14 | Придбання матеріалів для проведення пам’ятних заходів (квіткова продукція, рекламна продукція, прапори та інше) | 2025 | ВКБДМР | 300,0 | 76,5 | 26% | 76,5 | 100% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до потреби |
| 15 | Забезпечення послугами професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” | 2025 | УВСПОЗ | - | - | - | - | - | Захід не потребував фінансування та не виконаний, у зв’язку з відсутністю звернень щодо забезпечення послугами професійної адаптації ветеранів війни |

2. Виконання результативних показників Програми:

| № з/п | Найменування показника, од.виміру | Планове значення показника відповідно до Програми | Планове значення показника відповідно до бюджету Програми | Рівень відповідності плану,% (гр4/гр3*100) | Фактичне значення показника | Рівень виконання показника,% (гр6/гр4*100) | Причини невиконання | Яких заходів вжито для досягнення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг коштів для надання різних видів допомог учасникам бойових дій, ветеранам війни, Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей | 5450,0 | 1808,0 | 33% | 1702,0 | 94% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до звернень щодо надання відповідного виду допомоги | - |
| 2 | Обсяг коштів щодо надання пільг зі сплати житлово-комунальних послуг учасникам бойових дій, Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей | 1900,0 | 510,0 | 27% | 5,0 | 1% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до звернень щодо надання відповідного виду допомоги | - |
| 3 | Обсяг коштів для придбання матеріалів для проведення пам’ятних заходів (квіткова продукція, рекламна продукція, прапори та інше) | 300,0 | 76,5 | 26% | 76,5 | 100% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до потреби | - |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість осіб з числа учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей, які потребують у забезпечені різними видами допомог | 156 | 52 | 29% | 47 | 92% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до звернень щодо надання відповідного виду допомоги | - |
| 2 | Кількість осіб, які потребують у забезпеченні пільгами зі сплати житлово-комунальних послуг з числа учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей | 316 | 316 | 100% | 2 | 0,6% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до звернень щодо надання відповідного виду допомоги | - |
| 3 | Кількість пам’ятних заходів (квіткова продукція, рекламна продукція, прапори та інше) | 15 | 15 | 100% | 23 | 153% | - | - |
| ІІІ Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середній розмір надання різних видів допомог учасникам бойових дій, ветеранам війни, Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей | 33,1 | 34,8 | 105% | 36,2 | 104% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до звернень щодо надання відповідного виду допомоги | - |
| 2 | Середній розмір пільг зі сплати житлово-комунальних послуг учасникам бойових дій, Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей | 0,3 | 0,1 | 33% | 0,2 | 200% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до звернень щодо надання відповідного виду допомоги | - |
| 3 | Середній розмір витрат на проведення пам’ятних заходів (квіткова продукція, рекламна продукція, прапори та інше) | 20,0 | 20,0 | 100% | 3,3 | 16,5% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до потреби | - |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рівень забезпечення різними видами допомог учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей, які потребують у забезпечені різними видами допомог | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до потреби | - |
| 2 | Рівень забезпечення пільгами зі сплати житлово-комунальних послуг учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до потреби | - |
| 3 | Рівень виконання пам’ятних заходів (квіткова продукція, прапори та інше | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Захід виконано в повному обсязі у відповідності до потреби | - |

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої її реалізації:

Основним напрямком реалізації міської комплексної Програми підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Білгород-Дністровської територіальної громади на 2024-2026 роки у 2025 році є реалізація низки заходів, скерованих на вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, членів їхніх сімей, підтримку їхнього належного морально-психологічного стану; а також підвищення ефективності взаємодії місцевих органів влади та створення в суспільстві атмосфери співчуття, підтримки й поважного ставлення до членів сімей загиблих та Захисників й Захисниць України.

Виконання заходів Програми направлено на досягнення достатнього рівня соціального захисту, поліпшення соціально-психологічного мікроклімату в родинах сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО, ООС, учасників бойових дій, Захисників та Захисниць України, які беруть(брали) участь в захисті територіальної цілісності та незалежності України, а також дає можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприяє вирішенню інших соціально-побутових питань. Заходами Програми охоплено 49 осіб з числа ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, а також відділом культури Білгород-Дністровської міської ради проведено 23 Кількість пам’ятних заходів щодо відзначення ветеранів війни, учасників бойових дій, Захисників та Захисниць України.

Комплекс заходів, що здійснюється на місцевому рівні  за рахунок коштів місцевого бюджету міської територіальної громади міста Білгород-Дністровського та інших джерел, досягнуті в повному обсязі. Зазначена Програма  у 2025 році виконана на загальну суму 1707,0 тис. грн., в межах затверджених бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади призначень на 2025 рік,  що становить 73,6 % від затверджених бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади призначень на 2025 рік.

Пояснювальна записка до звіту про результати виконання міської комплексної Програми підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Білгород-Дністровської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2025 рік додається.

Секретар міської ради					                                                                                                               Олександр СКАЛОЗУБ

Додаток

до звіту про результати виконання

міської комплексної Програми підтримки

учасників бойових дій, ветеранів війни,

Захисників і Захисниць України та членів

сімей загиблих Захисників і Захисниць України

— мешканців Білгород-Дністровської

територіальної громади на 2024-2026 роки

за 2025 рік

Пояснювальна записка

до звіту про результати виконання міської комплексної Програми підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Білгород-Дністровської територіальної громади на 2024-2026 роки

за 2025 рік

Основним напрямком реалізації міської комплексної Програми підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — мешканців Білгород-Дністровської територіальної громади на 2024-2026 роки у 2025 році є реалізація низки заходів, скерованих на вирішення нагальних питань соціального захисту і реабілітації учасників бойових дій, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, членів їхніх сімей, підтримку їхнього належного морально-психологічного стану; а також підвищення ефективності взаємодії місцевих органів влади та створення в суспільстві атмосфери співчуття, підтримки й поважного ставлення до членів сімей загиблих та Захисників й Захисниць України.

Протягом 2025 року в рамках реалізації Програми, заходами охоплено 49 осіб з числа ветеранів війни, Захисників та Захисниць України та членів їх сімей, а також відділом культури Білгород-Дністровської міської ради проведено 23 Кількість пам’ятних заходів щодо вшанування пам’яті учасників бойових дій, Захисників та Захисниць України.

Середній розмір виплати різних видів допомог у відповідності до заходів Програми становить 36,2 тис.грн.

В рамках Програми здійснювалися виплати різних видів допомог та пільг, зокрема:

надання одноразової матеріальної допомоги при отриманні поранення Захисником або Захисницею України;

надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям полонених військовослужбовців та сім’ям зниклих без вісті;

надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально — побутових питань (в тому числі на відновлення) до 50 тис. гривень за рішенням комісії;

забезпечення пільгами на житлово-комунальні послуги у розмірі 25% учасникам бойових дій при наявності довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) в межах соціальних нормативів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року№ 409;

надання 50% пільг з оплати житлово-комунальних послуг  сім’ям загиблих при виконанні службових обов'язків  з числа учасників   стримування збройної агресії Російської Федерації;

надання матеріальної допомоги на поховання загиблих Захисників та Захисниць України.

Зазначена Програма  у 2025 році виконана на загальну суму 1707,0 тис. грн., в межах затверджених бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади призначень на 2025 рік,  що становить 73,6 % від затверджених бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади призначень на 2025 рік.

Начальник УВСПОЗ							     Жанна ЗАДОРОЖНА