4

[image: image1.jpg]



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

	від
	21.04.2026
	м. Білгород-Дністровський
	№
	1930-VIII


Щорічний   звіт про  результати виконання 

міської   цільової   Програми  «Підтримка розвитку 

освіти   міста Білгорода-Дністровського на 2024

-2026 роки   (нова редакція)» за 2025 рік» 


Керуючись  статтею 25, частиною другою статті 42, частиною першою  статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  на виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 22.04.2024 № 1450-VIIІ «Про внесення змін до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020  № 1345-VIIІ», враховуючи рішення виконавчого комітету  від 03.04.2026 № 211  «Про схвалення проєкту рішення   міської ради   «Щорічний  звіт про  результати   виконання  міської   цільової   Програми  «Підтримка розвитку освіти   міста Білгорода-Дністровського на 2024 -2026 роки   (нова редакція)» за 2025 рік» , міська рада
ВИРІШИЛА:


1. Взяти до відома щорічний звіт про результати виконання міської цільової Програми «Підтримка розвитку освіти   міста Білгорода-Дністровського на 2024-2026 роки (нова редакція)» за 2025 рік»,  що додається.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, туризму, охорони здоров’я та соціального захисту населення ГОНЧАРОВУ Інну.

Секретар  міської ради                                                                              Олександр  СКАЛОЗУБ




                                                                                       Додаток № 1

                                                                                                                                                         до рішення міської ради

                                                                                                                                                                            від 21.04.2026 № 1930-VIII
ЗВІТ
 про результати виконання
Підтримка розвитку освіти міста Білгорода-Дністровського на 2024-2026 роки

(назва міської цільової програми у звітному періоді)

Дата і номер рішення Білгород-Дністровської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї  від 15.07.2024 № 1258-VIII
Відповідальний виконавець Програми  Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради 

Строк реалізації Програми 2024-2026 роки
1. Виконання заходів Програми

	№

з/п
	Зміст
заходів
	Строк

виконання
	Виконавці
	Плановий обсяг фінансування, тис. грн
	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн
	Відсоток виконання фінансування, % (гр.6/гр5*100)
	Фактично освоєно коштів, тис. грн
	Рівень освоєння коштів, %

(гр.8/гр.6*100) 
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	І
	ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

	1.1
	Забезпечення доступності дошкільної освіти:

	1.1.1.  
	Забезпечення впровадження нових Державних стандартів дошкільної освіти і виховання
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку

	1.1.2.   
	Забезпечення роботи автоматизованої інформаційно -аналітичної системи реєстрації дітей дошкільного віку
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Забезпечено прозорість процесу влаштування дітей до ЗДО

	1.2
	1.2.1 Забезпечення належного санітарного стану ЗДО та інших об’єктів (поточні та капітальні ремонти):
	2025
	Управління освіти


	27516,00
	1731,024
	6,29
	1284,315
	74,19
	Забезпечено належний санітарний стан ЗДО 

У зв’язку з обмеженим фінансуванням міської територіальної громади під час дії воєнного стану виконано частково поточні ремонти  у ЗДО

	
	
	
	
	2639,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.2.1.1.Поточний ремонт у ЗДО №№ 1,2,3,4,5,6,7,8
	2025
	Управління

освіти
	4500,00
	120,514
	2,68
	63,800
	52,94
	

	
	
	
	
	26,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.2.1.2. Розробка проєктно-кошторисної документації, реконструкція, будівництво, капітальний ремонт у ЗДО №№ 1,2,3,4,5,6,7,8
	2025
	КП «Білгород-Дністровське міське Управління капітального будівництва»


	13736,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	У зв’язку з обмеженим фінансуванням міської територіальної громади під час дії воєнного стану виконано частково капітальний ремонт  ЗДО

	
	
	
	Управління

освіти
	5500,00
	1610,515
	29,28
	1220,515
	75,78
	

	
	1.2.3. Зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО, оновлення обладнання: інвентаря, інтерактивного, ігрових майданчиків
	2025
	Управління

освіти
	1 830,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	У зв’язку з обмеженим фінансуванням міської територіальної громади під час дії воєнного стану не  оновлено обладнання: інвентаря, інтерактивного, ігрових майданчиків

	
	
	
	
	1600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.2.4. Придбання сучасного кухонного обладнання ЗДО, впровадження системи НАССР
	2025
	Управління

освіти
	800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	У зв’язку з обмеженим фінансуванням міської територіальної громади під час дії воєнного стану не закуповувалось кухонне обладнання для ЗДО 

	
	
	
	
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.2.5. Забезпечення ЗДО засобами індивідуального та протиепідемічного захисту, дезінфікуючими засобами
	2025
	Управління

освіти
	810,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	У зв’язку з обмеженим фінансуванням міської територіальної громади під час дії воєнного стану не забезпечено  ЗДО засобами індивідуального та протиепідемічного захисту, дезінфікуючими засобами

	
	
	
	
	13,00
	0,00


	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	1.2.6. Зміцнення навчально-методичної бази ЗДО. Забезпечення ігровими та дидактичними матеріалами, навчальними посібниками
	2025
	Управління

освіти
	120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	У зв’язку з обмеженим фінансуванням міської територіальної громади під час дії воєнного стану не забезпечувались ЗДО  дидактичними матеріалами

	
	1.2.7. Забезпечення ЗДО комп’ютерною та оргтехнікою, підключення до мережі Інтернет
	2025
	Управління

освіти
	220,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	У зв’язку з обмеженим фінансуванням міської територіальної громади під час дії воєнного стану не забезпечувались ЗДО  комп’ютерною технікою

	1.3.
	Забезпечення виконання та якості натурального набору продуктів харчування для ЗДО, впровадження системи НАССР
	2025
	Управління

освіти
	8 190,00
	4812,714
	58,76
	3936,500
	81,79
	Забезпечено виконання харчування вихованців ЗДО

	
	
	
	
	7 410,00
	7400,00
	99,87
	3204,620
	43,31
	

	1.4. 
	Забезпечення проведення  медичних оглядів працівників ЗДО міста
	2025
	Управління

освіти
	580,00
	300,00
	51,72
	195,504
	65,17
	Забезпечено проведення  медичних оглядів працівників ЗДО міста

	1.5.
	Виконання вимог приписів ГУ ДНСН (відповідно до чинного законодавства)

	
	1.5.1. Обробка дерев’яних конструкцій покрівель ЗДО (№№ 1,2,8)
	2025
	Управління

освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Забезпечення вимог техногенної і пожежної безпеки у ЗДО не проводилось, у зв’язку з обмеженим фінансуванням міської територіальної громади під час дії воєнного стану
 

	
	1.5.2. Улаштування пожежної сигналізації ЗДО (№1,3,4,7,8)
	2025
	Управління

освіти
	2500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Всього за напрямком І
	2025
	Управління

освіти
	38786,00
	6843,743
	17,64
	5416,319
	79,14
	

	
	
	
	
	10049,00
	7400,00
	73,64
	3204,620
	43,31
	

	ІІ
	ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

	2.1
	Модернізація оснащення навчальних кабінетів з природничо-математичних, технологічних дисциплін

	
	2.1.1. Дооснащення кабінетів, у тому   числі:
	2025
	Управління

освіти
	3290,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	
	2.1.2. Математики (Ліцей №1, Гімназії №№2,3)
	2025
	Управління

освіти
	450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.3. Фізики (Гімназії №№ 4, 5,6)
	2025
	Управління

освіти
	450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.4. Біології (Ліцей №1,Гімназія №2,  ЗЗСО №7)
	2025
	Управління

освіти
	450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.5. Хімії (Гімназії №№2,3,4)
	2025
	Управління

освіти
	450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.6. Географії (Гімназії №№ 5,6,7)
	2025
	Управління

освіти
	450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.7. Англійська мова 

(Лінгафонні  кабінети Ліцей «Лідер», Ліцей №1, Гімназія №3)
	2025
	Управління

освіти
	740,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.8. Українська мова та література (Ліцей «Лідер», Ліцей №1, Гімназії №№2,3,4,5,6,7, початкова школа)
	2025
	Управління

освіти
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.1.9. Предмет «Захист України» (Ліцей «Лідер», Ліцей №1)
	2025
	Управління

освіти
	30,00
	8,923
	74,5
	5,950
	66,68
	Відкрито один осередок на базі Ліцею «Лідер», у зв’язку з руйнуванням Ліцею №1 внаслідок збройної агресії рф. Закуплено засоби навчання та обладнання

	
	
	
	
	40,00
	16,400
	41,00
	16,400
	100
	

	
	2.1.10. Класи безпеки  (Ліцей «Лідер», Гімназії №№ 2,4,5,6, ЗЗСО №,7)
	2025
	Управління освіти
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	2.2.
	Забезпечення обладнанням шкільних майстерень
	2025
	Управління

освіти
	115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	2.3.
	2.3.1.Придбання технологічного обладнання для харчоблоків  закладів освіти та організація якісного харчування учнів, впровадження системи НАССР:
	2025
	Управління

освіти
	5000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	
	Гімназії № 2,4,6
	2025
	Управління

освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Гімназії № 3,7
	
	Управління

освіти
	5000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Гімназія № 5
	
	Управління

освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.3.2. Придбання обладнання для протипожежної безпеки
	2025
	Управління

освіти
	325,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	2.4.
	Оновлення шкільних меблів у відповідності до санітарних норм
	2025
	Управління

освіти
	890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	2.5.
	Улаштування внутрішніх санітарно-гігієнічних приміщень у закладах освіти (поточний ремонт у ЗЗСО), найпростіших укриттів та ПРУ (Гімназії №№ 4,6), улаштування пожежної сигналізації (Ліцей №1, Гімназії №№ 4,5,6, 7; ЗДО №№ 1,3,4,7,8, початкова школа)
	2025
	Управління

освіти
	11 340,00
	1990,652
	17,55
	1697,293
	85,26
	Приведено побутові умови  учасників освітнього процесу до чинних санітарно-гігієнічних вимог: 

улаштування внутрішніх санітарно-гігієнічних приміщень у закладах освіти (поточний ремонт стелі музичної зали початкової школи ім.С.Морозової); поточний ремонт освітлення кабінету інформатики Гімназії №2; нове будівництво з улаштування системи протипожежного захисту, систем блискавкозахисту в Ліцеї «Лідер» 


	2.6.
	Капітальний ремонт   будівель та споруд: Ліцей «Лідер», Ліцей №1, Гімназії № 2,3,4,5,6, 7, початкова школа
	2025
	Управління

освіти
	51 392,00
	7757,116
	15,09
	3702,143
	47,73
	Профінансовано частково, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	
	2.6.1. Розробка проєктно -кошторисної документації,

капітальний ремонт харчоблоків ЗЗСО згідно з вимогами НАССР
	2025
	Управління

освіти
	5000,00
	4172,264
	83,45
	1358,405
	32,56
	Ліцей  № 1 розробка ПКД та капітальний ремонт санвузла;  Гімназія № 2 ПКД « Капітальний ремонт харчоблоку», капітальний ремонт кабінету інформатики ; Гімназія №2, Ліцей «Лідер» розробка ПКД на систему пожежогасіння і монтаж блискавкозахисту

	
	Гімназії  №№ 2,4,6, 7 
	2025
	Управління

освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Гімназії № 2,3
	2025
	Управління

освіти
	5000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Гімназія № 5


	2025
	Управління

освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Гімназія № 4 
	2025
	КП «Білгород-Дністровське міське Управління капітального будівництва»


	800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2.6.2. 
Розробка проєктно-кошторисної документації, реконструкція, нове будівництво, капітальний ремонт: Ліцей «Лідер», Ліцей №1, Гімназії №№ 2,3,4,5,6, 7, початкова школа 
	2025
	КП «Білгород-Дністровське міське Управління капітального будівництва»


	25 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Управління освіти
	21 392,00
	3584,852
	16,76
	2343,738
	65,38
	Гімназія № 2 – придбання підйомка та монтаж; розробка ПКД на капітальний ремонт харчоблоку (доплата);Гімназія № 7 капітальний ремонт харчоблоку

	
	2.6.3. Розробка проєктно-кошторисної документації, реконструкція, нове будівництво, капітальний ремонт, ПРУ, найпростіших укриттів : Ліцей «Лідер», Ліцей № 1, Гімназії № 2,3,4,5,6, 7, початкова школа 
	2025
	КП «Білгород-Дністровське міське Управління капітального будівництва»


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Управління освіти
	400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	2.7.
	Обробка дерев’яних конструкцій  вогнезахисними матеріалами  у Ліцеї №1,  Гімназіях  №№ 4,6
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.8.
	Інформатизація системи освіти

	
	2.8.1. Створення веб-сайту Управління освіти
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Окремий веб-сайт Управління освіти відсутній, тому що оперативна інформація  висвітлюється на офіційному веб-сайті Засновника

	
	2.8.2. Впровадження бібліотечної інформаційної системи «Шкільна бібліотека. ШБІЦ – інфо»
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Підвищення ефективності обліку навчальної літератури та формування замовлень на поповнення бібліотечних фондів - виконано

	
	2.8.3. Оновлення матеріально-технічної бази шкільних бібліотек (придбання оргтехніки та комп’ютерної техніки) 
	2025
	Управління освіти
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	2.9.
	Розвиток системи мовної освіти

	
	2.9.1. Залучення учнів до участі у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах  з української мови та  літератури (конкурсів ім. Т.Г. Шевченка, П. Яцика тощо)
	2025
	Управління освіти
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування у онлайн-форматі 

	
	2.9.2. Забезпечення закладів освіти підручниками
	2025
	Управління освіти
	600,00
	90,00
	15,00
	89,808
	99,79
	Забезпечено заклади освіти підручниками

	
	
	
	
	1300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.10.
	Робота з обдарованою молоддю

	
	2.10.1. Проведення ІІ етапів Всеукраїнських учнівських  олімпіад з базових дисциплін
	2025
	Управління освіти
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування у онлайн-форматі

	
	2.10.2. Забезпечення участі призерів ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад у ІІІ, ІV етапах
	2025
	Управління освіти
	17,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування у онлайн-форматі

	
	2.10.3. Участь педагогічних працівників у Всеукраїнських і міжнародних конкурсах авторських методичних і навчальних матеріалів  з обдарованою молоддю
	2025
	Управління освіти
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування у онлайн-форматі

	
	2.10.4. Виплата стипендії міського голови переможцям учнівських олімпіад та переможцям конкурсу-захисту науково -дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.
	2025
	Управління освіти
	390,00
	100,999
	25,90
	100,999
	100


	Забезпечено виплату стипендії міського голови переможцям учнівських олімпіад та переможцям конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

	
	2.10.5. Нагородження медалістів ЗЗСО (2024 рік включно) та заохочення учнів 
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування 

	
	2.10.6. Проведення зустрічі міського голови з учнівською обдарованою  молоддю за підсумками навчального року
	2025
	Управління освіти
	165,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування 

	2.11.
	Здоров’я  учасників освітнього процесу

	
	2.11.1. Проведення міських, шкільних спартакіад, змагання «Cool Games» та забезпечення участі команд у Всеукраїнських спортивних заходах   
	2025
	Управління освіти
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування

	
	2.11.2. Підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з фізичної культури та спорту, керівників спортивних гуртків
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування

	
	2.11.3. Проведення фахових конкурсів на кращий інноваційний урок та урок фізичної культури з елементами футболу: «Футбол для всіх», «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	2.12.
	Забезпечення ЗЗСО засобами індивідуального  захисту, медичними виробами, лікарськими засобами та іншими матеріалами, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти
	2025
	Управління освіти
	590,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	2.13.
	Організація проходження обов’язкових медичних оглядів учнів та проведення  просвітницької роботи з питань здорового способу життя
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування 

	2.14.
	Оснащення спортивних залів

інвентарем (Гімназії №№ 2,3,4,5,6, 7, початкова школа, Ліцей №1, Ліцей «Лідер»)
	2025
	Управління освіти
	395,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	2.15
	Забезпечення безкоштовного одноразового гарячого харчування учнів 1-4-х класів, учнів пільгових категорій  у старших класах та дітей дошкільного віку при початковій школі; з 01.09.2025 року забезпечення безкоштовного одноразового гарячого харчування учнів 1-11-х класів закладів загальної середньої освіти та дітей дошкільного віку при початковій школі 
	2025
	Управління освіти
	8 740,00
	1343,047
	15,37
	989,167
	73,65
	Забезпечено безкоштовним одноразовим гарячим харчуванням учнів 1-4-х класів, учнів пільгових категорій  у старших класах та дітей дошкільного віку при початковій школі; з 01.09.2025 року забезпечення безкоштовним одноразовим гарячим харчуванням учнів 1-11-х класів закладів загальної середньої освіти та дітей дошкільного віку при початковій школі

	
	
	
	
	1 950,00
	1764,171
	90,47
	681,610
	38,64
	

	2.16.
	2.16.1.Забезпечення якісного проведення оздоровчої кампанії учнів 1-4-х класів та дітей пільгових категорій
	2025
	Управління освіти
	840,00
	258,544

	30,78
	258,543
	100
	Забезпечено проведення оздоровчої кампанії учнів 1-4-х класів та дітей пільгових категорій у пришкільних таборах

	
	2.16.2. Забезпечення перебування учнів ЗЗСО у  таборах відпочинку та оздоровлення  (витрати на відрядження до країн ЄС)
	2025
	Управління освіти
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	2.17.
	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників (Ліцей№1, Ліцей «Лідер», Гімназії № 2, 3,4,5,6, 7, початкова школа)
	2025
	Управління освіти
	1 010,00
	666,986
	66,04
	381,606
	57,21
	Забезпечено проведення медичних оглядів працівників ЗЗСО

	2.18.
	Здобуття освіти за різними формами навчання

	
	2.18.1. Запровадження додаткових освітніх послуг (організація навчання за екстернатною, сімейною формами та педагогічним патронажем) 
	2025
	Управління освіти
	2 730,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування

	
	2.18.2. Компенсація автоперевізникам у розмірі 50% вартості проїзду здобувачів освіти (Ліцей №1, Ліцей «Лідер», Гімназії № 2,3,4,5,6,7, початкова школа)
	2025
	Управління освіти
	470,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	2.19.
	Нова українська школа

	
	2.19.1. Перепідготовка педагогічних працівників (навчання, стажування) до роботи в умовах НУШ
	2025
	Управління освіти
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування

	
	2.19.2. Придбання матеріально-технічної бази, навчально-дидактичного обладнання
	2025
	Управління освіти
	680,00
	3,026
	0,445
	0
	0
	Придбання частково засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей (навчальні кабінети природничої, математичної освітньої галузі

	
	
	
	
	500,00
	194,218
	38,84
	97,600
	50,25
	

	2.20.
	Зміцнення матеріально-технічної бази ЗЗСО, оновлення обладнання, інвентарю тощо
	2025
	Управління освіти
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	2.21.
	Зміцнення матеріально-технічної бази ЗЗСО: придбання комп’ютерного обладнання та оргтехніки
	2025
	Управління освіти
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	Всього за напрямком ІІ:
	2025
	Управління освіти
	88 448,00
	8634,441
	9,76
	4881,771
	56,54
	

	
	
	
	6 520,00
	5559,641
	85,27
	3139,349
	56,47
	

	ІІІ
	Інклюзивна та спеціальна освіта  

	   3.1.                    
	Соціальний захист дітей з особливими освітніми потребами

	
	3.1.1. Введення в штатний розпис закладів дошкільної  освіти додаткових ставок асистентів вихователів
	2025
	Управління освіти
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	
	3.1.2. Відкриття логопедичного пункту при управлінні освіти та забезпечення його навчально-дидактичними та корекційними засобами (кадри та матеріально-технічне забезпечення)
	2025
	Управління освіти
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	3.2.
	Створення належної матеріально-технічної бази

	
	3.2.2. Продовження оснащення закладів освіти засобами безперешкодного доступу (пандуси, пристосовані туалетні кімнати): Гімназій №№ 3,4, 7, початкова школа
	2025
	Управління освіти
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	
	ЗДО №№ 1,7,8
	2025
	
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 3.3.
	Створення та оснащення ресурсних кімнат

	
	3.3.1. Поточні ремонти для облаштування ресурсних кімнат:
	2025
	Управління освіти
	1200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	
	Ліцей№1, Ліцей «Лідер», Гімназії №2,  3,4,5,6, 7, початкова школа
	2025
	Управління освіти
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	ЗДО №№ 1,2,3,4,5,6,7,8
	
	
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.4.
	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників ІРЦ міста


	2025
	Управління освіти
	11,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Працівниками ІРЦ пройдено щорічний медичний огляд пізніше звітного періоду (30.10.2025р.), у зв’язку із затвердженими цільовими видатками на IV квартал 2025року

	Всього за напрямком ІІІ:
	2025
	Управління освіти
	3911,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ІV. 
	Позашкільна освіта

	4.1.
	Розвиток мережі гуртків, оновлення напрямів роботи  у МЦДТ  
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування 

	4.2.
	Підвищення рівня освітнього, навчально-методичного забезпечення закладів позашкільної освіти

	
	4.2.1. Проведення та участь у   семінарах, конференціях, круглих столах, тренінгах, воркшопах з питань позашкільної освіти
	2025
	Управління освіти
	3,00
	0,216
	7,2
	0,216
	100
	Забезпечено проведення та участь працівників МЦДТ у   семінарах, конференціях, круглих столах, тренінгах, воркшопах з питань позашкільної освіти

	
	4.2.2. Проведення міських етапів та участь у Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти
	2025
	Управління освіти
	5,00
	0,315
	6,3
	0,315
	100
	Забезпечено участь у Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників МЦДТ

	
	4.2.3. Оснащення та обладнання комп’ютерного кабінету в МЦДТ:
	2025
	Управління освіти
	95,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	
	придбання ноутбуків
	2025
	Управління освіти
	75,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	придбання мультимедійного комплекту
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	придбання телевізору
	2025
	Управління освіти
	20,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.3. 
	Змістовне дозвілля учнівської молоді, масові заходи

	
	4.3.1. Проведення міських виставок, концертів, конкурсів, турнірів, конкурсів-захистів, фестивалів, учнівських олімпіад, флешмобів, патріотичних акцій та інших масових заходів з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого, військово-патріотичного та інших напрямів позашкільної освіти
	2025
	Управління освіти
	50,00
	0,718
	1,44
	0,718
	100
	 Забезпечено проведення міських виставок, концертів, конкурсів, турнірів, конкурсів-захистів, фестивалів, учнівських олімпіад, флешмобів, патріотичних акцій та інших масових заходів МЦДТ 

	
	4.3.2. Забезпечення участі призерів міських етапів конкурсів, турнірів, фестивалів, конкурсів-захистів, учнівських олімпіад, акцій у обласних та Всеукраїнських етапах відповідних масових заходів
	2025
	Управління освіти
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	
	4.3.3. Організація роботи з  учнівським самоврядуванням. Створення молодіжного центру.
	2025
	Управління освіти
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану щодо створення молодіжного центру

	
	4.3.4. Проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
	2025
	Управління освіти
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування

	4.4.
	Національно-патріотичне виховання

	
	4.4.1. Проведення міських етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та забезпечення участі переможців у обласному етапі конкурсу
	2025
	Управління освіти
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування

	
	4.4.2. Придбання обмундирування та оснащення для проведення гри
	2025
	Управління освіти
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування

	
	4.4.3. Придбання навчально-дидактичного матеріалу, муляжів для проведення предмету «Захист України»
	2025
	Управління освіти
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування

	4.5.
	Покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів позашкільної освіти, здійснення заходів з енергозбереження

	
	4.5.1. Здійснення поточного ремонту закладів позашкільної освіти, оснащення сучасним обладнанням 
	2025
	Управління освіти
	1200,00
	29,240
	2,44
	29,240
	100
	Здійснено для  МЦДТ закупівлю  сучасного обладнання- зарядна станція

	
	4.5.2. Обробка дерев’яних конструкцій вогнезахисними матеріалами  у  ЗПО (МЦДТ,ДЮСШ)
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не передбачено фінансування у 2025 році 

	
	4.5.3. Придбання музичної апаратури 
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не передбачено фінансування у 2025 році

	4.6.
	Капітальний ремонт будівель та споруд ЗПО

	
	4.6.1. Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти, оснащення сучасним обладнанням
	2025
	Управління освіти
	15 495,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	
	4.6.2. Капітальний ремонт сходів та коридорів згідно із приписом ГУ ДСНС (адміністративна  будівля)
	2025
	Управління освіти
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	4.7.
	Безпечне середовище

	
	4.7.1. Установка вентиляційної системи в хореографічних залах
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не передбачено фінансування у 2025 році

	
	4.7.2. Забезпечення проведення медичних оглядів працівників 
	2025
	Управління освіти
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Працівниками МЦДТ пройдено щорічний медичний огляд пізніше звітного періоду (30.10.2025р.), у зв’язку із затвердженими цільовими видатками на IV квартал 2025року

	Всього за напрямком ІV:
	2025
	Управління освіти
	17180,00
	30,489
	0,18
	30,489
	100


	

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	V.
	Професійний розвиток педагогічних працівників 

	5.1.
	Здійснення своєчасного проходження курсів підвищення кваліфікації  педагогічних працівників, забезпечення їх професійного розвитку у міжкурсовий період шляхом участі у заходах задля їхнього  професійного зростання
	2025
	Управління освіти
	260,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування 

	5.2.
	Організація методичної роботи з педагогічними працівниками в міжкурсовий період

	
	5.2.1. Запровадження системи персональних стипендій, премій, інших видів заохочення кращих педагогічних працівників
	2025
	Управління освіти
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	    5.3.
	Удосконалення організації та підвищення якості освітнього процесу в закладах освіти міста

	
	5.3.1. Видання методичних розробок, рекомендацій, узагальнених матеріалів конференцій, семінарів з проблем освіти та виховання
	2025
	Управління освіти
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	5.4.
	Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів

	
	5.4.1. Підготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти
	2025
	Управління освіти
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування

	5.5.
	Моніторинг якості освіти

	
	5.5.1. Проведення анкетування батьків, учнів, педагогічних працівників
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування 

	5.6.
	Інформаційне забезпечення управлінського процесу

	
	5.6.1. вдосконалення  сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в систему управління освітою, розбудова системи електронного управління освітою, створення освітнього регіонального порталу
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування

	5.7.
	Вирішення актуальних питань розвитку освіти



	
	5.7.1. Створення при Управлінні освіти громадсько-педагогічної ради та формування нею освітянських фондів розвитку закладів освіти  
	2025
	Управління освіти
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування

	
	5.7.2. Організація роботи колегії управління освіти
	2025
	Управління освіти
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування

	Всього за напрямком V:
	2025
	Управління освіти 
	355,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	

	VІІІ.
	Управління освіти  

	8.1.
	Інформаційне забезпечення управлінського процесу

	
	8.1.1. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в систему управління освітою, розбудова системи електронного управління освітою
	2025
	Управління освіти 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування

	8.2.
	Вирішення актуальних питань розвитку освіти

	
	8.2.1. Ремонт фасаду будівлі Управління освіти (вул. Михайлівська,29)
	2025
	Управління освіти 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не передбачено фінансування у 2025 році 

	
	8.2.2. Придбання джерела резервного живлення (генератор) Управління освіти (вул.Михайлівська,29)
	2025
	Управління освіти 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не передбачено фінансування у 2025 році 

	
	8.2.3. Придбання комп’ютерної та організаційної техніки для роботи адміністрації та працівників централізованої бухгалтерії Управління освіти (вул. Михайлівська,29)
	2025
	Управління освіти 
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	8.3.
	Моніторинг і оцінка виконання Програми

	
	8.3.1. Моніторинг і оцінка виконання Програми та публічне звітування за його результатами
	2025
	Управління освіти 
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Виконано без фінансування 

	Всього за напрямком:


	2025
	Управління освіти 
	33,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Не профінансовано, у зв’язку з обмеженим бюджетом міської територіальної громади під час дії воєнного стану

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всього  за  Програмою
	2025
	Управління освіти 
	148713,40
	15508,673
	10,43
	10328,579
	66,60
	

	
	
	
	16569,00
	12959,641
	78,22
	6343,969
	48,95
	


Секретар міської ради                                                                                                                                                             Олександр СКАЛОЗУБ
      






                                                              Додаток № 2

                                                                                                                                                         до рішення міської ради

                                                                                                                                                              від 21.04.2026 № 1930-VIII
2. Виконання результативних показників Програми 

	№

з/п
	Найменування показника
	Планове
 значення
 показника  відповідно до  Програми
	Планове
 значення
 показника  відповідно до  бюджету громади
	Рівень відповідності плану, %

(гр.4/гр3*100)
	Фактичне
 значення
 показника
	Рівень виконання показника, %

(гр.6/гр.4*100)
	Причини
невиконання
	Яких заходів  вжито

для  досягнення

показника

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Надання дошкільної освіти за рахунок коштів Білгород-Дністровської міської територіальної громади

	І. Показники витрат

	1
	Кількість закладів дошкільної освіти
	8
	8


	100
	8
	100
	виконано
	

	2
	Кількість  груп
	70
	70
	100
	70
	100
	виконано
	

	3
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць
	503,5
	563,25
	112
	459,85
	82
	виконано 

частково
	Зменшено частково штатну чисельність ставок/штатних одиниць у зв’язку із перебуванням на простої ЗДО № 7 (відсутність споруди цивільного захисту)

	
	- жінок
	405,5
	528,25
	130
	424,85
	80
	виконано

частково 
	

	
	- чоловіків
	98
	35
	36
	35
	100
	виконано 
	

	4
	Педагогічного персоналу
	239,9
	290,85
	121
	252,95
	87
	виконано 

частково
	Зменшено частково штатну чисельність педагогічного персоналу, у зв’язку із функціонуванням чергових груп ЗДО під час дії правового режиму воєнного стану 

	
	- жінок
	180,9
	290,85
	161
	252,95
	87
	виконано 

частково
	

	
	- чоловіків
	59
	-
	0
	-
	0
	
	

	5
	Спеціалістів
	19
	18
	95
	11,75
	65
	виконано 

частково
	Зменшено частково штатну чисельність спеціалістів, у зв’язку із функціонуванням чергових груп ЗДО під час дії правового режиму воєнного стану 

	
	- жінок
	18
	17
	94
	10,75
	63
	виконано 

частково
	

	
	-чоловіків
	1
	1
	100
	1
	100
	виконано 


	

	6
	Робітників
	239,65
	254,4
	106
	195,15
	78
	виконано частково
	Зменшено частково штатну чисельність робітників, у зв’язку із функціонуванням чергових груп ЗДО під час дії правового режиму воєнного стану

	
	- жінок
	197,65
	220,4
	112
	161,15
	73
	виконано частково
	

	
	- чоловіків
	42
	34
	81
	34
	100
	виконано
	

	ІІ. Показники продукту

	7
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади
	1424
	1221
	86
	1221
	100
	виконано
	Стовідсотково діти дошкільного віку забезпечені освітнім процесом згідно із заявами батьків/законних представників

	
	-дівчата
	730
	591
	81
	591
	100
	виконано
	

	
	-хлопці
	694
	630
	91
	630
	100
	виконано
	

	8
	Кількість дітей від 0 до 6 років
	2873
	2130
	74
	2130
	100
	виконано
	

	9
	Кількість дітей, які відвідують спеціальні та санаторні  групи (ЗДО № 1, 2 )
	204
	113
	55
	113
	100
	виконано
	

	ІІІ. Показники ефективності

	10
	Дітодні відвідування
	153,76
	153,76
	100
	118
	77
	виконано

частково
	Згідно із Санітарними нормами  та нормативно-правовими актами відповідно до законодавства

	11
	Середньорічна наповнюваність груп в ЗДО
	20,34
	17,44
	86
	17,44
	100
	виконано
	

	12
	Витрати на харчування на 1 дитини в дошкільних закладі
	31,4
	45,88
	146
	45,88
	100
	виконано
	

	13
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі
	53818,17
	64304,85
	119
	63981,89
	99
	виконано
	

	ІV. Показники якості

	14
	Кількість днів відвідування в дошкільних закладах
	168
	153,76
	92
	118
	77
	виконано

частково
	Стовідсотково діти дошкільного віку забезпечені освітнім процесом

	15
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у місті
	100
	72
	72
	72
	100
	виконано
	

	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів 

Білгород-Дністровської міської територіальної громади

	                  І. Показники витрат

	1
	Кількість закладів  освіти (за рівнями здобуття освіти) всього
	9
	9
	100
	9
	100
	виконано
	Збережено мережу закладів загальної середньої освіти  та приведено до вимог чинного законодавства 

	2
	Кількість  закладів освіти  І рівня (початкова освіта)  - початкова школа
	1
	1
	100
	1
	100
	виконано
	

	3
	Кількість закладів освіти  І-ІІ рівня (початкова та базова освіта) -  «Гімназії №№2,3,4,5,6, ЗЗСО №7»
	6
	6
	100
	6
	100
	виконано
	

	4
	Кількість  закладів освіти  І-ІІІ рівнів (повна загальна середня освіта) (Ліцей № 1)
	1
	1
	100
	1
	100
	виконано
	

	5
	Кількість закладів освіти   ІІ-ІІІ рівнів  (повна загальна середня освіта) 

(Ліцей «Лідер»)
	1
	1
	100
	1
	100
	виконано
	

	6
	Кількість класів (за рівнем освіти ЗЗСО) всього
	175
	173
	99
	173
	100
	виконано
	

	7
	Кількість класів в закладі освіти  І-ІІ рівня (базова освіта)
	139
	127
	91
	127
	100
	виконано


	

	8
	Кількість класів в закладах освіти І-ІІІ рівня (ЗЗСО)
	22
	21
	99,6
	21
	100
	виконано
	Збережено мережу закладів загальної середньої освіти  та приведено до вимог чинного законодавства

	9
	Кількість класів у закладі  освіти ІІ-ІІІ рівня (Ліцей «Лідер»)


	14
	14
	100
	14
	100
	виконано
	

	10
	Кількість класів у закладі освіти І рівня (початкова школа)
	11
	11
	100
	11
	100
	виконано
	

	11
	Кількість дошкільних груп  у дошкільному підрозділі початкової школи 
	10
	8
	80
	8
	100
	виконано
	

	12
	Усього середньорічне число ставок штатних одиниць в т.ч.
	771,85
	778,55
	101
	729,5
	94
	виконано
	Зменшено частково штатну чисельність ставок/штатних одиниць, у зв’язку зі зменшенням кількості класів відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері освіти

	
	- жінки
	665,85
	672,55
	101
	623,5
	93
	виконано
	

	
	- чоловіки
	106
	106
	100
	106
	100
	виконано
	

	13
	Педагогічного персоналу
	498,15
	507,4
	102
	487
	96
	виконано
	Зменшено частково штатну чисельність педагогічного персоналу, у зв’язку зі зменшенням кількості класів 

	
	- жінки
	456,15
	465,4
	102
	445
	97
	виконано
	

	
	- чоловіки
	42
	42
	100
	42
	100
	виконано
	

	14
	Спеціалістів
	27,5
	23,5
	85
	17,5
	75
	виконано частково
	Зменшено частково штатну чисельність спеціалістів/ робітників , у зв’язку зі зменшенням кількості класів

	
	- жінки
	27,5
	23,5
	85
	17,5
	75
	виконано частково
	

	
	- робітників
	246,2
	247,65
	101
	225
	91
	виконано
	

	15
	- жінки
	182,2
	183,65
	101
	161
	88
	виконано частково
	

	
	- чоловіки
	64
	64
	100
	64
	100
	виконано
	

	ІІ. Показники продукту

	     16
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні
	14
	14
	100
	14
	100
	виконано 
	

	ІІІ. Показники ефективності

	      17
	Середні витрати на одного  учня у школах
	11172,18
	12427,66
	111
	12302,1
	99
	виконано 
	

	      18
	Дітодні відвідування в дошкільному підрозділі початкової школи 
	220
	217
	99
	217
	100
	виконано
	

	ІV. Показники якості

	       19
	Кількість днів відвідування
	202,14
	202,14
	100
	202,14
	100
	виконано 
	

	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти за рахунок коштів

 Білгород-Дністровської міської територіальної громади, заходи із позашкільної роботи з дітьми

	І. Показники витрат

	1
	Кількість позашкільних закладів
	1
	1
	100
	1
	100
	виконано 
	

	2
	Позаміський оздоровчий заклад «Мрія»
	1
	1
	100
	1
	100
	виконано 
	

	3
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) 
	75,5
	74,5
	99
	56,5
	76
	виконано частково
	Зменшено частково штатну чисельність ставок/штатних одиниць, у зв’язку з відсутністю безпекових умов у МЦДТ

	
	- жінки
	51
	50
	98
	32,5
	65
	виконано частково
	

	
	- чоловіки
	24,5
	24,5
	100
	24
	98
	виконано
	

	4
	Усього середньорічне число педагогічного персоналу (ставок)
	42,5
	41,5
	98
	27,8
	67
	виконано частково
	Зменшено частково штатну чисельність педагогічного персоналу , у зв’язку з відсутністю безпекових умов у МЦДТ

	5
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (оздоровчий заклад)
	1
	1
	100
	0,75
	75
	виконано частково
	Зменшено частково штатну чисельність ставок/штатних одиниць, у зв’язку із скороченням під час дії правового режиму воєнного стану

	6
	Середньорічне число штатних одиниць робітників 
	32
	32
	100
	27,95
	87
	виконано частково
	Зменшено частково штатну чисельність робітників, у зв’язку з відсутністю безпекових умов 

	ІІ. Показники продукту

	7
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту
	910
	864
	95
	827
	96
	виконано 
	Зменшено частково чисельність дітей, які отримують позашкільну освіту (міграція сімей з дітьми  за кордон під час воєнного стану в країні)

	
	-дівчата
	318
	281
	88
	293
	104
	виконано 
	

	
	-хлопці
	592
	            583
	98
	534
	92
	виконано 
	

	8
	Кількість проведених заходів (виставок, конкурсів)
	186
	182
	98
	182


	100
	виконано
	

	9
	Кількість дітей залучених у заходах
	9449
	9853


	104
	5445
	55
	виконано

частково
	Зменшено частково чисельність дітей, які отримують позашкільну освіту (міграція сімей з дітьми  за кордон під час воєнного стану в країні)

	10
	Кількість груп в МЦДТ
	64
	59
	92
	59


	100
	виконано 
	

	11
	Кількість гуртків в МЦДТ
	35
	38
	109
	38
	100
	виконано 
	

	ІІІ. Показники ефективності

	12
	Середні витрати на 1 дитину, яка здобуває позашкільну освіту
	10139,84
	9480,25
	93
	9978
	105
	виконано 
	

	13
	Середні витрати на 1 захід з позашкільної освіти
	3045,59
	4188,3
	138
	4188,3
	100
	виконано 
	

	ІV. Показники якості

	14
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою за напрямами діяльності гуртків, віком, місцем проживання
	25
	100
	4
	100
	100
	виконано 
	

	15
	Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямками діяльності гуртків
	27
	100
	4
	100
	100
	виконано 
	


Оцінка ефективності виконання Програми

З метою  ефективного та якісного функціонування мережі закладів освіти, підтримання належного рівня освітніх послуг Управлінням освіти міської ради стовідсотково   виконано заходи Програми щодо:  оптимізації мережі закладів освіти; приведення  мережі закладів освіти у відповідність до вимог показника середньої наповнюваності; забезпечення рівного доступу до дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, створення сучасного ефективного освітнього середовища та  підвищення якості  освіти; забезпечення комплексного підходу у створенні умов для освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами (спостерігається динаміка збільшення кількості інклюзивних груп/класів); психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами; налагодження тісної співпраці з батьками /особами, які їх замінюють; забезпечення  дітей з числа внутрішньо переміщених осіб якісними освітніми послугами;  удосконалення організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання; створення  умов для розвитку здібностей і талантів вихованців/учнів; створено оптимальні умови для впровадження сучасних освітніх технологій;  забезпечено якісний професійний розвиток педагогічних працівників;  забезпечено стимулювання обдарованих учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти за високі досягнення та результативність у навчанні, творчих конкурсах, науково-дослідницькій діяльності,  що сприяють підвищенню іміджу Білгород-Дністровської міської територіальної громади; забезпечено розвиток національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, з метою формування ціннісного ставлення особистості до Батьківщини, нації,  рідного краю, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання й традицій, толерантності, готовності  до виконання обов’язку із захисту незалежності й територіальної цілісності України.
         Частково виконані заходи щодо покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, а саме:  забезпечено заклади дошкільної освіти ігровими та дидактичними матеріалами з метою створення умов для якісної дошкільної освіти; забезпечено дооснащення навчального обладнання кабінетів природничої освітньої галузі; оновлення фонду підручників, відповідно до вимог  Концепції реалізації державної політики «Нова українська школа»; забезпечено функціонування  шести класів безпеки  у  ЗДО № 2, Початковій школі ім. С.О. Морозової, Гімназіях №№ 2,3,4,7. 

          Через цифрову платформу «DREAM» отримано субвенцію на проєкти щодо капітального ремонту харчоблоків Гімназій № № 2,4,7, які реалізовані на умовах співфінансування державного та місцевого бюджетів впродовж звітного періоду, що сприяє забезпеченню організації гарячого харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти міста. Здійснено капітальний ремонт роздаткової лінії у Ліцеї «Лідер» за кошти місцевого бюджету.
 Результати виконання Програми у 2025 році свідчать про необхідність систематичного та цілеспрямованого продовження реалізації   заходів   щодо підтримки розвитку освіти міста. Розвиток у галузі «Освіта» - є пріоритетним напрямком роботи органів виконавчої влади територіальної громади.

Секретар міської ради                                                                                 Олександр СКАЛОЗУБ
Пояснювальна записка

        до щорічного  звіту про результати  виконання  міської цільової Програми 

 «Підтримка розвитку  освіти міста Білгорода-Дністровського на 2024-2026 роки (нова редакція)»  за 2025  рік

Мережу закладів дошкільної освіти міста склали  8 комунальних закладів дошкільної освіти та дошкільного підрозділу Початкової школи імені С.О. Морозової, в яких обліковується 77 вікових  груп,  контингент  складав-1221 вихованець. 

  Під час дії правового режиму  воєнного стану в країні для  місцевої влади пріоритетним завданням стало відкриття закладів дошкільної освіти, враховуючи безпекові умови перебування учасників освітнього процесу у ЗДО.  Освітній процес здійснювався у семи  закладах дошкільної освіти, окрім ЗДО №7 «Гномик». Всього у 2025 році,  відповідно до місць  у найпростіших укриттях, функціонувало 57 груп, в них  здобувало освіту 780 вихованців. Дошкільну освіту міста забезпечували 493 працівника, із них 245 педагогічних працівників. Також створено максимальні умови для забезпечення прав і можливостей дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної освіти: функціонували 30 інклюзивних груп - в них  виховувалась 71 дитина  з особливими освітніми потребами з різними рівнями підтримки.

Здійснено капітальні ремонти в ЗДО за кошти місцевого бюджету: в ЗДО № 2 «Буратіно» - покрівля (236 179,00 грн), усунено аварійну ситуацію приміщень №№ 96, 106  - (488 000,00 грн), приміщень №№ 107,108,109 -  (496 336,00 грн). Також здійснено поточні ремонти у закладах дошкільної освіти: ЗДО № 2 «Буратіно» -  музична зала (63 800, 00 грн).

Мережу закладів загальної середньої освіти складали 9 закладів, а саме:

 1 початкова школа з дошкільним підрозділом; 6 гімназій (№№ 2,3,4,5,6,7), що забезпечували  початкову та базову освіту; 2 академічні ліцеї («Лідер», №1), що забезпечували базову та профільну освіту. 

У двох  закладах загальної середньої освіти Ліцей «Лідер» та Гімназія №3 відкрито з початку 2025/2026 навчального року  класи з українознавчим компонентом за спеціальною скороченою програмою Міністерства освіти і науки  України для дітей-українців за кордоном, що дозволяє дітям одночасно ходити до місцевої школи та здобувати освіту дистанційно в Україні, вивчаючи лише ключові предмети ( українську мову та літературу, історію, географію України) з метою збереження зв'язку з українською освітою та ідентичністю. Всього відкрито 5 класів, в яких здобували освіту 28 учнів.

Загальну середню освіту міста забезпечували  всього 571 працівник, із них 353 педагогічних працівників. Відомчими заохочувальними відзнаками  Міністерства освіти і науки України  (нагрудними знаками) нагороджено 41 педагогічного  працівника: «Василь Сухомлинський» - 7 педагогів, «Софія Русова» - 2 педагога, «Відмінник освіти України» - 32 педагога.

Разом з тим, у 2025/2026 навчальному році  відкрито 173  класи (у тому числі  2 спеціальних класи), у яких здобувачів освіти -  4700 (у тому числі 10 учнів  у спеціальних класах), із них 179  дітей  із числа внутрішньо переміщених осіб. Дітей з особливими освітніми потребами  – 151 особа, із них:  в 71 інклюзивному класі – 129 учнів,  за педагогічним патронажем – 20 учнів, сімейною формою навчання - 4 здобувача освіти.

У звітному періоді освітній процес  у закладах загальної середньої освіти  організовано   за очною формою навчання в Ліцеї «Лідер», Гімназіях №№ 3,7, Початковій школі імені С.О. Морозової  та змішаною формою  навчання у Ліцеї №1, Гімназіях №№ 2,4,5,6.

Також облаштувано осередок навчального предмета «Захист України»  на базі Ліцею «Лідер». З місцевого бюджету виділено кошти на осередок  навчального предмету «Захист України», а саме: на розробку проєктно-кошторисної документації - 44 874,35 грн  та  на  капітальний ремонт приміщень (класів) – виконання робіт на суму 1 347465,00  грн.

      Разом з тим, у звітному періоді  з місцевого бюджету для осередка  здійснено  закупівлю засобів навчання та обладнання  для забезпечення викладання предмета «Захист України» на суму – 22 350,00 грн 

       Метою  створення такого осередку  є - формування патріотизму, оборонної свідомості та розвитку практичних навичок у здобувачів освіти, необхідних для захисту країни в умовах сучасних загроз, включно з домедичною допомогою, веденням інформаційної війни та основами військової підготовки. 
Для здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти для  реалізації Концепції «Нова українська школа»,  на умовах співфінансування з місцевого бюджету – 10% та  з державного – 90%,  закуплено за кошти місцевого бюджету   на загальну суму – 97 600,00 грн  інтерактивні панелі для:  Ліцею № 1 – 2 шт.  на суму 13 302,00 грн; Ліцей «Лідер» - 1 шт. на суму 7 291,80 грн; Гімназія № 2 – 3 шт. на суму 19 953,00 грн; Гімназія № 3 – 3 шт. на суму 21 235,00 грн;  Гімназія № 4 – 4 шт. на суму 29 167,20 грн;  Гімназія № 6 – 1 шт. на суму 6 651,00 грн.


Разом з тим, з метою покращення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти за кошти місцевого бюджету здійснено капітальні та поточні ремонти, а саме: у Початковій школі імені С.О. Морозової відремонтовано музичну залу на суму 190 151,00 грн; у Гімназії № 2 доступ до навчального кабінету учням з інвалідністю (підйомник) – 85 000,00 грн,  капітальний ремонт кабінету інформатики – 325 555,00 грн, розробка ПКД на капітальний ремонт харчоблоку на суму  - 50103,40 грн, поточний ремонт освітлення кабінету інформатики на суму 44 247,00 грн ; у Гімназії № 4 сиетма водовідведення в харчоблоці –  на суму 85 088,42 грн; у Ліцеї № 1  розроблено проєктно-кошторисну документацію санвузлів та ремонт  –  на суму 625 316,00 грн; у Гімназії № 5 ремонт пожежної сигналізації, блискавкозахист/коригування – розроблення  проєктно-кошторисної документації –  на суму 106 000,00 грн, у Ліцеї «Лідер» розроблено ПКД на протипожежну сигналізацію, блискавкозахист – на суму 301 534,53 грн, улаштування системи протипожежного захисту з  місцевого бюджету –  на суму 1 020 960,00 грн, Гімназія № 7 капітальний ремонт харчоблоку – 2 208 635,02 грн.
Мережу закладів позашкільної освіти представляли 2 комунальні заклади  МЦДТ та ДЮСШ, а саме: у міському центрі дитячої творчості в 42 гуртках здобувають освіту 864 вихованців. 42 педагогічних працівника забезпечують діяльність гуртків за напрямами: науково-технічний; еколого-натуралістичний; туристсько-краєзнавчий; художньо-естетичний; дослідницько-експериментальний; військово-патріотичний. 
           У дитячо-юнацькій спортивній школі – 20 тренерів - викладачів,  організовано роботу 6-ти відділень за напрямами: бокс, легка атлетика, веслування, спортивна акробатика, дзюдо, футбол. 
  Крім того, до складу підпорядкованих установ Управлінню освіти міської ради, входять Інклюзивно-ресурсний центр та Центр професійного розвитку педагогічних працівників, в яких працюють 11 педагогічних працівників. У звітному періоді активно проводиться робота щодо співпраці (співфінансування) комунальної установи «Білгород-Дністровський інклюзивно-ресурсний центр» територіальними громадами Білгород-Дністровського району, зокрема  спільно з Кулевчанською сільською радою,  з метою забезпечення прав  дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти.
       Позашкільний дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія», в якому на час дії правового режиму воєнного стану в країні  та шість місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, призупинено діяльність шляхом консервації основних засобів.

          Щороку заклади загальної середньої освіти  забезпечуються підручниками. У 2025 році використано 89 808,00 грн з місцевого бюджету для доставки, збереження та сортування підручників на підставі договору з ПП «ОДЕСА-КНИГА».

Одним із  напрямів підтримки обдарованих дітей є  заохочення одинадцять учнів шкільного віку отримали Стипендії міського голови обдарованим дітям, що стало важливим чинником розвитку їхніх інтелектуальних і творчих здібностей на суму 100 999,00 грн. 

       Вже другий рік поспіль  здійснюється поліцейська присутність з наданням ефективних поліцейських послуг шляхом упровадження у закладах загальної середньої освіти Служби освітньої безпеки Управлінням поліції охорони в Одеській області, а саме в:  Ліцеї № 1, Ліцей «Лідер»,  Гімназіях №№ 2, 3, 7, Початковій школі ім. С.О.Морозової.  

            Продовжено роботу у взаємодії з територіальними підрозділами  Національної поліції  та  ДСНС   щодо діяльності шести  «класів безпеки» в закладах освіти міста: ЗДО № 2,  Гімназіях №№ 2,3, 4,7, Початковій школі імені С.О.Морозової. 

           Одним із основних напрямів роботи Управління освіти міської ради – є організація харчування дітей дошкільного та шкільного віку. Рішенням виконавчого комітету міської ради встановлено вартість харчування однієї дитини в день у закладах дошкільної освіти (триразове харчування): дітям з 1-го до 4-х років – 67 грн 86 коп.;  дітям з 4-х до 6 (7) - ми років – 89 грн 29 коп. Із них: з місцевого бюджету 30%: дітям з 1-го до 4-х років – 20 грн 36 коп.; дітям з 4-х до 6 (7) - ми років - 26 грн  79 коп.; батьківської плати – 70%:  дітям з 1-го до 4-х років – 47 грн 50 коп.; дітям з 4-х до 6(7) - ми років – 62 грн 50 коп.

Вартість харчування у закладах загальної середньої освіти для учнів 1-4 класів у розмірі 42 грн  та учнів  5-11 класів   47 грн 35 коп.

    У  ЗДО харчуються -  141 вихованець пільгового контингенту. У ЗЗСО харчуються  - 484 учнів пільгового контингенту. За звітний період видатки на харчування вихованців закладів дошкільної освіти склали: за рахунок коштів місцевого бюджету – 3 936 500,00  грн; за рахунок батьківської плати –   3 204 620,00  грн; учнів 1- 4 класів за рахунок місцевого бюджету (до травня 2025 року) – 413 200, 94 грн.

           Відповідно до Програми реалізації Стратегії реформування системи  харчування в закладах освіти на період до 2027 року, харчоблок  Гімназії №7  визначено опорною кухнею для організації харчування учнів 1-11-х класів : Гімназії №7,  Ліцею №1, Гімназії №4 (діти, які навчаються в будівлі за адресою: вул. Ново-Садова, 10), Ліцею «Лідер», який розпочне харчувати дітей з січня 2026 року .

         Базові кухні: Початкова школа імені С.О. Морозової готує гарячі сніданки для своїх учнів та учнів 2-4-х класів Гімназії № 4; Гімназія № 3 харчує дітей свого закладу та Гімназії № 5.

Управлінням освіти міської ради з 20.09.2025 року реалізується проєкт «Капітальний ремонт харчоблоку Гімназії № 2 за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Сергія Файнблата, 37», що забезпечить харчування учнів 1-9-х класів Гімназій №№2, 6, де учні обох закладів здобувають освіту, у зв’язку зі створеними безпековими умовами під час дії правового режиму воєнного стану (наявність споруди цивільного захисту).
          Невід’ємною частиною освітнього процесу є – позашкільна освіти, зокрема міський центр дитячої творчості. Для закладу закуплено за кошти місцевого бюджету зарядну станцію на суму 29 240,00 грн з метою живлення електроенергії під час здійснення освітнього процесу у стані блекауту.

           Вихованці  МЦДТ взяли участь у 144 заходах, в яких  здобуто  перемог:  на міжнародному рівні – 124 призера, на всеукраїнському рівні – 328 призерів ,  на регіональному рівні – 671 призер.  

Начальник Управління освіти

Білгород-Дністровської міської ради                                                                        Олена ПРИНЦ     
