
[image: image1.jpg]



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

	від
	21.04.2026
	м. Білгород-Дністровський
	№
	  1931 -VIII


Щорічний   звіт про  результати виконання 

міської   цільової   Програми  «Освіта, 

спорт та молодіжна політика міста Білгорода-

Дністровського   на 2025-2027 роки » за  2025 рік»


Керуючись  статтею 25, частиною другою статті 42, частиною першою  статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  на виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 22.04.2024 № 1450-VIIІ «Про внесення змін до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020  № 1345-VIIІ», враховуючи рішення виконавчого комітету  від 03.04.2026 № 212  «Про схвалення проєкту рішення   міської ради   «Щорічний  звіт про     результати   виконання  міської   цільової   Програми «Освіта, спорт та молодіжна політика міста Білгорода-Дністровського   на 2025-2027 роки » за  2025 рік», міська рада
ВИРІШИЛА:


1.  Взяти до відома щорічний звіт про результати виконання міської цільової Програми «Освіта, спорт та молодіжна політика міста Білгорода-Дністровського   на 2025-2027 роки » за  2025 рік,  що додається.

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, туризму, охорони здоров’я та соціального захисту населення ГОНЧАРОВУ Інну.

Секретар міської ради                                                                               Олександр    СКАЛОЗУБ








                                        Додаток № 1

                                                                                                                                                         до рішення міської ради

                                                                                                                                                                            від 21.04.2026 № 1931-VIII
ЗВІТ
 про результати виконання
Освіта, спорт та молодіжна політика міста Білгорода-Дністровського   на 2025-2027 роки 

(назва міської цільової програми у звітному періоді)

Дата і номер рішення Білгород-Дністровської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї  від  30.10.2025 № 1700-VIII
Відповідальний виконавець Програми  Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради 

Строк реалізації Програми 2025-2027 роки

1. Виконання заходів Програми

	№

з/п
	Зміст
заходів
	Строк

виконання
	Виконавці
	Плановий обсяг фінансування, тис. грн
	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн
	Відсоток виконання фінансування, % (гр.6/гр5*100)
	Фактично освоєно коштів, тис. грн
	Рівень освоєння коштів, %

(гр.8/гр.6*100) 
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	І
	ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

	1.1.
	Зміцнення навчально-методичної бази ЗДО. Забезпечення ігровими та дидактичними матеріалами, навчальними посібниками
	2025
	Управління освіти
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	Проведення та участь у   семінарах, конференціях, круглих столах, тренінгах, воркшопах з питань дошкільної освіти
	2025
	Управління освіти
	30,0
	7,4
	24,67
	2,286
	30,89
	Виконано частково, у зв’язку з дією Програми лише два місяці у 2025 році (листопад-грудень)

	
	Всього за напрямком 
	2025
	Управління

освіти
	80,0
	7,4
	9,25
	2,286
	30,89
	

	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	ІІ
	ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

	2.1.
	Залучення учнів до участі у Міжнародних загальнодержавних та регіональних конкурсах з української мови, літератури та українознавства (конкурсів ім. Т.Г. Шевченка, П. Яцика, юних натуралістів з українознавства тощо)
	2025
	Управління

освіти
	30,0
	10,0
	33,33
	1,873
	18,73
	Виконано частково, у зв’язку з дією Програми лише два місяці у 2025 році (листопад-грудень)

	2.2.
	Забезпечення участі призерів ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад у ІІІ, ІV етапах
	2025
	Управління

освіти
	40,0
	35,9
	89,75
	0,0
	0,0
	Виконано у онлайн форматі без фінансування 

	2.3.
	Виплата стипендії міського голови переможцям учнівських олімпіад та переможцям конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
	2025
	Управління

освіти
	150,0
	49,0
	32,67
	28,857
	58,89
	Виконано частково, у зв’язку з дією Програми лише два місяці у 2025 році (листопад-грудень)

	2.4.
	Проведення зустрічі міського голови з обдарованою учнівською молоддю за підсумками навчального року
	2025
	Управління

освіти
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.5.
	Встановлення щорічних премій переможцям Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»  (обласний та всеукраїнський етапи)
	2025
	Управління

освіти
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всього за напрямком 
	2025
	Управління освіти
	350,0
	94,9
	27,11
	30,73
	32,38
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	

	ІІІ. 
	ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

	3.1.
	 Проведення та участь у   семінарах, конференціях, круглих столах, тренінгах, воркшопах з питань позашкільної освіти


	2025
	Управління освіти
	30,0
	0,376
	1,25
	0,376
	100
	Виконано частково, у зв’язку з дією Програми лише два місяці у 2025 році (листопад-грудень)

	3.2.
	Проведення міських етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та забезпечення участі переможців у обласному етапі конкурсу


	2025
	Управління освіти
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.3.
	Організація та проведення Дня захисту дітей 


	2025
	Управління освіти
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всього за напрямком 
	2025
	Управління освіти
	80,0
	0,376
	0,47
	0,376
	100
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	

	ІV.
	СПОРТ

	4.1.
	Забезпечення проведення міських змагань серед населення різної вікової категорії з різних видів спорту
	2025
	Управління освіти
	40,0
	33,162
	 82,91
	29,847
	90
	Виконано частково, у зв’язку з дією Програми лише два місяці у 2025 році (листопад-грудень)

	4.2.
	Забезпечення участі команд міста в обласних, всеукраїнських змаганнях з видів спорту.
	2025
	Управління освіти
	50,0
	30,757
	61,51
	0,0
	0,0
	

	4.3.
	Забезпечення проведення міських змагань,  навчально-тренувальних зборів з олімпійських  та неолімпійських видів спорту
	2025
	Управління освіти
	43,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.4.
	Забезпечення участі вихованців та  тренерів-викладачів ДЮСШ у змаганнях обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів з олімпійських  та неолімпійських видів спорту
	2025
	Управління освіти
	350,0
	201,999
	57,71
	197,08
	97,57
	Виконано частково, у зв’язку з дією Програми лише два місяці у 2025 році (листопад-грудень)

	4.5.
	Проведення міських змагань з різних видів спорту, інших масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед населення різної вікової категорії (відкритий турнір з боксу «Переможний бій. Аккерман 2025-2027» тощо).  Проведення у закладах освіти змагань «Cool Games», «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» тощо.
	2025
	Управління освіти
	82,0
	13,449
	16,40
	13,4
	99,64
	Виконано частково, у зв’язку з дією Програми лише два місяці у 2025 році (листопад-грудень)

	4.6.
	Забезпечення участі команд міста в обласних та всеукраїнських спортивних заходах «Cool Games», «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги», тощо
	2025
	Управління освіти
	32,0
	11,160
	34,875
	11,160
	100
	Виконано частково, у зв’язку з дією Програми лише два місяці у 2025 році (листопад-грудень)

	4.7.
	Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості  Білгород-Дністровської міської територіальної громади
	2025
	Управління освіти
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.8.
	Заохочення та відзначення кращих спортсменів, тренерів, керівників спортивних організацій за результатами роботи та участі в обласних та всеукраїнських змаганнях, призначення премій кращим спортсменам, тренерам міста, переможцям та призерам всеукраїнських та  міжнародних змагань з олімпійських та неолімпійських видів


	2025
	Управління освіти
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всього за напрямком
	2025
	Управління освіти 
	707,0
	290,527
	41,09
	251,487
	86,56
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	

	VІ.
	МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

	5.1.
	Підвищення рівня

компетентностей

молоді, у тому числі

громадянських (організація змістовного дозвілля)
	2025
	Управління освіти 
	25,0
	7,835
	31,34
	7,835
	100
	Виконано частково, у зв’язку з дією Програми лише два місяці у 2025 році (листопад-грудень)

	5.2.
	Зміцнення

соціальної

згуртованості молоді (участь у міжрегіональних, обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах з питань молодіжної політики)

	2025
	Управління освіти 
	10,0
	3,862
	38,62
	3,862
	100
	Виконано частково, у зв’язку з дією Програми лише два місяці у 2025 році (листопад-грудень)

	5.3.
	Виплата Стипендії та Премій міського голови

	2025
	Управління освіти 
	135,0
	50,024
	37,05
	50,024
	100
	Виконано за два місяці 2025 року (листопад-грудень)

	Всього за напрямком


	2025
	Управління освіти 
	170,0
	61,721
	36,31
	61,721
	100
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	

	Всього  за  Програмою
	2025
	Управління освіти 
	1387,0
	454,924
	32,80
	346,6
	76,19
	

	
	
	
	0
	
	
	
	
	


Секретар міської ради                                                                                                                                                             Олександр СКАЛОЗУБ








                                                Додаток № 2

                                                                                                                                                         до рішення міської ради

                                                                                                                                                               від 21.04.2026 № 1931-VIII
2. Виконання результативних показників Програми 

	№

з/п
	Найменування показника
	Планове
 значення
 показника  відповідно до  Програми
	Планове
 значення
 показника  відповідно до  бюджету громади
	Рівень відповідності плану, %

(гр.4/гр3*100)
	Фактичне
 значення
 показника
	Рівень виконання показника, %

(гр.6/гр.4*100)
	Причини
невиконання
	Яких заходів  вжито

для  досягнення

показника

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Надання дошкільної освіти за рахунок коштів Білгород-Дністровської міської територіальної громади

	І. Показники затрат

	1
	Кількість закладів дошкільної освіти
	8
	8
	100
	8
	100
	виконано
	

	2
	Кількість  груп
	70
	70
	100
	70
	100
	виконано
	

	3
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць
	498,55
	498,55
	100
	459,85
	92
	виконано


	

	
	- жінок
	455,55
	455,55
	100
	424,85
	93
	
	

	
	- чоловіків
	43
	43
	100
	35
	81
	
	

	4
	Педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)
	239,90
	239,90
	100
	252,95
	105
	виконано
	

	
	- жінок
	239,90
	239,90
	100
	252,95
	105
	
	

	
	- чоловіків
	0
	0
	
	-
	
	
	

	5
	Спеціалістів
	19,00
	19,00
	100
	11,75
	62
	
	

	
	- жінок
	18
	18
	100
	10,75
	60
	виконано
	

	
	-чоловіків
	1
	1
	100
	1
	100
	
	

	6
	Робітників
	239,65
	239,65
	100
	195,15
	81
	
	

	
	- жінок
	197,65
	197,65
	100
	161,15
	82
	виконано


	

	
	- чоловіків
	42
	42
	100
	34
	81
	
	

	ІІ. Показники продукту

	7
	Кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти
	1 424
	1 424
	100
	1221
	86
	виконано
	

	
	Середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років, що відвідують заклади дошкільної освіти
	1 424
	1 424
	100
	1221
	86
	виконано
	

	
	-дівчата
	730
	730
	100
	591
	81
	виконано
	

	
	-хлопці
	694
	694
	100
	630
	91
	виконано
	

	8
	З них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами
	76
	76
	100
	69


	91
	виконано
	

	
	- дівчата
	29
	29
	100
	28
	97
	виконано
	

	
	- хлопці
	47
	47
	100
	41
	87
	виконано
	

	9
	Кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти
	503
	503
	100
	483
	96
	виконано
	

	
	- дівчата
	240
	240
	100
	253
	105
	виконано
	

	
	-хлопці
	263
	263
	100
	230
	87
	виконано
	

	10
	З них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами
	48
	48
	100
	43


	90
	виконано
	

	
	- дівчата
	17
	17
	100
	15
	88
	виконано
	

	
	- хлопці
	31
	31
	100
	28
	90
	виконано
	

	

	ІІІ. Показники ефективності

	11
	Діто-дні відвідування
	153,76
	153,76
	100
	118
	77
	виконано
	

	12
	Середні витрати на одну дитину


	53 818,17
	53 818,17
	100
	63981,89
	118
	виконано
	

	ІV. Показники якості

	13
	Відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років дошкільною освітою
	68
	68
	100
	68
	100
	виконано
	

	
	- дівчата
	35
	35
	100
	35,00
	100
	виконано
	

	
	- хлопці
	33
	33
	100
	33,00
	100
	виконано
	

	14
	Відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6  (7) років дошкільною освітою
	76
	76
	100
	76
	100
	виконано
	

	
	- дівчата
	40
	40
	100
	40,00
	100
	виконано
	

	
	- хлопці
	36
	36
	100
	36,00
	100
	виконано
	

	15
	Відсоток закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар’єрний доступ та умови для інклюзивного навчання
	80
	80
	100
	80
	100
	виконано
	

	16
	Відсоток охоплення  дівчат  з особливими освітніми потребами дошкільною освітою
	40
	40
	100
	50,00
	125
	виконано
	

	17
	Відсоток охоплення хлопчиків з особливими освітніми потребами дошкільною освітою
	60
	60
	100
	30,00
	50


	виконано
	

	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів 

Білгород-Дністровської міської територіальної громади

	                  І. Показники затрат

	1
	Кількість закладів  освіти (за рівнями здобуття освіти) всього
	9
	9
	100
	9
	100
	виконано
	

	2
	Кількість  закладів освіти  І рівня (початкова освіта)  - початкова школа
	1
	1
	100
	1
	100
	виконано
	

	3
	Кількість закладів освіти  І-ІІ рівнів (початкова та базова освіта) -  Гімназії №№2,3,4,5,6,7
	6
	6
	100
	6
	100
	виконано
	

	4
	Кількість  закладів освіти  І-ІІІ рівнів (повна загальна середня освіта)

(Ліцей №1)
	1
	1
	100
	1
	100
	виконано
	

	4.1.
	Кількість закладів освіти   ІІ-ІІІ рівнів  (базова та повна загальна середня освіта) (Ліцей №1)
	0
	0
	100
	0
	100
	виконано
	

	5
	Кількість закладів освіти   ІІ-ІІІ рівнів  (повна загальна середня освіта)

(Ліцей «Лідер)
	1
	1
	100
	1
	100
	виконано
	

	5.1.
	Кількість закладів освіти   ІІІ рівня (повна загальна середня освіта)

(Ліцей «Лідер)
	0
	0
	100
	0
	100
	виконано
	

	6
	Кількість класів (за рівнем освіти ЗЗСО) всього
	175
	175
	100
	173
	99
	виконано
	

	7
	Кількість класів в закладі освіти  І-ІІ рівнів (базова освіта) Гімназії №№2,3,4,5,6,7
	128
	128
	100
	127
	99
	виконано
	

	8
	Кількість класів в закладах освіти І-ІІІ рівня (Ліцей №1)
	22
	22
	100
	21
	95
	виконано
	

	9
	Кількість класів у закладі  освіти ІІ-ІІІ рівня (Ліцей «Лідер»)
	14
	14
	100
	14
	100
	виконано
	

	10
	Кількість класів у закладі освіти І рівня (початкова школа)
	11
	11
	100
	11
	100
	виконано
	

	11
	Кількість дошкільних груп  у дошкільному підрозділі початкової школи
	10
	10
	100
	8
	80
	виконано
	

	12
	Усього середньорічне число ставок штатних одиниць в т.ч.
	310,3
	310,3
	100
	281,35




	91
	виконано
	

	
	- жінки
	246,3
	246,3
	100
	217,35
	88
	виконано
	

	
	- чоловіки
	64
	64
	100
	64,00
	100
	виконано
	

	13
	Педагогічного персоналу
	32,6
	32,6
	100
	41,85


	128
	виконано
	

	
	- жінки
	32,6
	32,6
	100
	41,85
	128
	виконано
	

	
	-чоловіки
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	14
	Спеціалістів
	27,5
	27,5
	100
	17,5
	64
	виконано
частково
	Зменшено кількість спеціалістів, у зв’язку з функціонуванням чергових груп під час дії правового режиму воєнного стану 

	
	-жінки
	27,5
	27,5
	100
	17,5
	64
	
	

	15
	Робітників
	250,2
	250,2
	100
	225
	90
	виконано
	

	
	- жінки
	186,2
	186,2
	100
	161,00
	86
	виконано
	

	
	- чоловіки
	64
	64
	100
	64,00
	100
	виконано
	

	ІІ. Показники продукту

	     16
	Середньорічна кількість учнів, з них
	5 056
	5 056
	100
	4 689,00


	97
	виконано
	

	
	дівчата
	2 456
	2 456
	100
	2 240,00
	91
	виконано
	

	
	хлопці
	2 600
	2 600
	100
	2 449,00
	94
	виконано
	

	ІІІ. Показники ефективності

	  17
	Середні витрати на одного  учня у школах
	11 172,18
	11 172,18
	100
	12302,1
	110
	виконано
	

	
	-дівчата
	5 586,09
	5 586,09
	100
	6151,05
	110
	виконано
	

	
	-хлопці
	5 586,09
	5 586,09
	100
	6151,05
	110
	виконано
	

	18
	Діто-дні відвідування
	202,14
	202,14
	100
	202,14
	100
	виконано
	

	ІV. Показники якості

	       19
	Відсоток охоплення  дівчаток шкільного віку загальною середньою освітою
	47
	47
	100
	53,00
	112
	виконано
	

	20
	Відсоток охоплення  хлопчиків шкільного віку загальною середньою освітою
	53
	53
	100
	47,00
	88
	виконано
	

	21
	Кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар’єрне середовище тощо)
	7
	7
	100
	7
	100
	виконано
	

	22
	Динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року
	94
	94
	100
	94
	100


	виконано
	

	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти за рахунок коштів

 Білгород-Дністровської міської територіальної громади, заходи із позашкільної роботи з дітьми

	І. Показники затрат

	1
	Кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)
	1
	1
	100
	1
	100
	виконано
	


	2
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)
	75,50
	75,50
	100
	56,5
	75
	виконано
частково

	Зменшено ставок/штатних одиниць, у зв’язку з відсутністю безпекових умов у МЦДТ

	3
	-жінки
	51
	51
	100
	32,5
	64
	
	

	
	-чоловіки
	24,50
	24,50
	100
	24
	98
	
	

	
	у тому числі: педагогічного персоналу
	42,50
	42,50
	100
	27,8
	65
	
	

	
	-жінки
	32,50
	32,50
	100
	22,80
	70
	
	

	
	-чоловіки
	10
	10
	100
	5
	50
	
	

	4
	Спеціалістів
	1
	1
	100
	0,75
	75
	
	

	
	жінки
	1
	1
	100
	0,75
	75
	
	

	5
	Робітників
	32
	32
	100
	27,95
	87
	
	

	
	-жінки
	18
	18
	100
	13,95
	78
	
	

	
	-чоловіки
	14
	14
	100
	14
	100
	виконано
	

	ІІ. Показники продукту

	6
	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямами діяльності гуртків
	796
	796
	100
	827
	104
	виконано
	

	
	-дівчата
	490
	490
	100
	293
	60
	виконано
	

	
	-хлопці
	306
	306
	100
	534
	175
	виконано
	

	6.1.
	художньо-естетичний
	296
	296
	100
	491
	165
	виконано
	

	
	-дівчата
	229
	229
	100
	373
	162
	виконано
	

	
	-хлопці
	67
	67
	100
	118
	176
	виконано
	

	6.2.
	науково-технічний
	150
	150
	100
	92
	61
	виконано
частково

	Зменшено кількість вихованців, у зв’язку з від’їздом дітей з країни

	
	-дівчата
	55
	55
	100
	10


	18
	
	

	
	-хлопці
	95
	95
	100
	82
	86
	
	

	6.3.
	еколого-натуралістичний
	139
	139
	100
	77
	55
	виконано
частково
	

	
	-дівчата
	95
	95
	100
	32
	34
	
	

	
	-хлопці
	44
	44
	100
	45
	102
	
	

	6.4.
	військово-патріотичний
	87
	87
	100
	45
	52
	виконано

частково

	

	
	-дівчата
	39
	39
	100
	21
	54
	
	

	
	-хлопці
	48
	48
	100
	24
	50
	
	

	6.5.
	дослідницько-експериментальний
	110
	110
	100
	80
	73
	виконано
частково
	

	
	-дівчата
	66
	66
	100
	66
	100
	
	

	
	-хлопці
	44
	44
	100
	14
	32
	
	

	6.6.
	туристсько-краєзнавчий
	14
	14
	100
	14
	100
	виконано
	

	
	-дівчата
	6
	6
	100
	6
	100
	виконано
	

	
	-хлопці
	8
	8
	100
	8
	100
	виконано
	

	7
	Кількість гуртків за напрямами діяльності:
	60
	60
	100
	59
	98
	виконано
	

	7.1.
	художньо-естетичний
	23
	23
	100
	30
	130
	виконано
	

	7.2.
	науково-технічний
	11
	11
	100
	7
	64
	виконано
	Зменшено кількість гуртків, у зв’язку відсутністю безпекових умов

	7.3.
	еколого-натуралістичний
	9
	9
	100
	7
	77
	виконано
частково

	

	7.4.
	військово-патріотичний
	6
	6
	100
	3
	50
	
	

	7.5.
	дослідницько-експериментальний
	10
	10
	100
	8
	80
	
	

	7.6.
	туристсько-краєзнавчий
	1
	1
	100
	2
	200
	виконано
	

	8
	Кількість заходів з позашкільної роботи
	182
	182
	100
	182
	100
	виконано
	

	9
	Кількість дітей залучених у заходах
	11391
	11391
	100
	5445
	48
	виконано частково
	

	
	-дівчата
	8973
	8973
	100
	2 092
	23
	
	

	
	-хлопці
	2418
	2418
	100
	3 353
	25
	
	

	ІІІ. Показники ефективності

	10
	Середні витрати на дітей
	11592,00
	11592,00
	100
	9 978



	86
	виконано
	

	
	-дівчата
	5796,00
	5796,00
	100
	4989
	           86
	виконано
	

	
	-хлопці
	5796,00
	5796,00
	100
	4989
	86
	виконано
	

	11
	Середні витрати на один захід з позашкільної роботи
	3115,00


	3115,00


	100
	4 188,30




	134
	виконано
	

	12
	Діто-дні відвідування
	216
	216
	100
	216
	100
	виконано
	

	13
	У тому числі за напрямками діяльності гуртків
	9 227 262,00
	9 227 262,00
	100
	8 621 008,19




	93
	виконано
	

	13.1.
	художньо-естетичний
	3537117,1
	3537117,1
	100
	3 095 592,83
	88
	виконано
	

	13.2.
	науково-технічний
	1691664,7
	1691664,7
	100
	1001087,48
	59
	виконано
частково
	

	13.3.
	еколого-натуралістичний
	1384089,3
	1384089,3
	100
	1 190 612,60
	86
	виконано
	

	13.4.
	військово-патріотичний
	922726,2
	922726,2
	100
	714 367,57
	77
	виконано
	

	13.5.
	дослідницько-експериментальний
	1537877
	1537877
	100
	2 381 225,20
	155
	виконано
	

	13.6.
	туристсько-краєзнавчий


	153787,7
	153787,7
	100
	238 122,51
	155
	виконано
	

	IV. Показники якості 

	14
	Відсоток дітей , охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання
	100
	100
	100
	100
	100
	виконано
	

	14.1.
	художньо-естетичний
	100
	100
	100
	100
	100
	виконано
	

	14.2.
	науково-технічний
	100
	100
	100
	100
	100
	виконано
	

	14.3.
	еколого-натуралістичний
	100
	100
	100
	100
	100
	виконано
	

	14.4.
	військово-патріотичний
	100
	100
	100
	100
	100
	виконано
	

	14.5.
	дослідницько-експериментальний
	100
	100
	100
	100
	100
	виконано
	

	14.6.
	туристсько-краєзнавчий
	100
	100
	100
	100
	100
	виконано
	

	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

	І. Показники затрат

	1
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері
	12
	12
	100
	3
	100
	виконано
	

	ІІ. Показники продукту

	1
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері 


	21
	21
	100
	21
	100
	виконано
	

	
	у тому числі жінок (дівчат),
	21
	21
	100
	21
	100
	виконано
	

	ІІІ. Показники ефективності

	1
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проєкту) державної політики у молодіжній сфері 
	1000,0
	1000,0
	100
	49 786,10




	497
	виконано
	

	
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проєктах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника
	470,0
	470,0
	100
	7 112,30




	151
	виконано
	

	IV. Показники якості

	1
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком
	57
	57
	100
	100
	175
	виконано
	

	
	з них жінок (дівчат)
	47
	47
	100
	100
	175
	виконано
	

	2
	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напряму діяльності, порівняно з минулим роком
	15
	15
	100


	15
	100
	виконано
	

	3
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні
	25
	25
	100
	25
	100
	виконано
	

	4
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напряму державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері)


	8,4
	8,4
	100
	8,4
	100
	виконано
	

	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

	                                                         І. Показники затрат
	

	1
	Кількість центрів «Спорт для всіх»
	1
	1
	100
	1
	100
	виконано
	

	2
	Кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»
	24
	24
	100
	21
	88
	виконано
	

	
	футбол
	5
	5
	100
	5
	100
	виконано
	

	
	баскетбол
	3
	3
	100
	3
	100
	виконано
	

	
	стритбол
	2
	2
	100
	2
	100
	виконано
	

	
	волейбол
	5
	5
	100
	4
	80
	виконано
	

	
	вільна боротьба
	4
	4
	100
	3
	75
	виконано
	

	
	шахи та шашки
	5
	5
	100
	4
	80
	виконано
	

	3
	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у  регіоні
	14
	14
	100
	14
	100
	виконано
	

	
	футбол
	3
	3
	100
	3,00
	100
	виконано
	

	
	баскетбол
	3
	3
	100
	3,00
	100
	виконано
	

	
	стритбол
	1
	1
	100
	1,00
	100
	виконано
	

	
	волейбол
	2
	2
	100
	2,00
	100
	виконано
	

	
	вільна боротьба
	3
	3
	100
	3,00
	100
	виконано
	

	
	шахи та шашки
	2
	2
	100
	2,00
	100
	виконано
	

	4
	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»
	19
	19
	100
	19
	100
	виконано
	

	ІІ. Показники продукту

	1
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться на території регіону
	586


	586


	100
	586



	100
	виконано
	

	
	футбол
	180
	180
	100
	180,00
	100
	виконано
	

	
	баскетбол
	90
	90
	100
	90,00
	100
	виконано
	

	
	стритбол
	30
	30
	100
	30,00
	100
	виконано
	

	
	волейбол
	88
	88
	100
	88,00
	100
	виконано
	

	
	вільна боротьба
	150
	150
	100
	150,00
	100
	виконано
	

	
	шахи та шашки
	48
	48
	100
	48,00
	100
	виконано
	

	2
	Кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»


	4390
	4390
	100
	4 270,00




	97
	виконано
	

	
	футбол
	1 500
	1 500
	100
	1 500,00
	100
	виконано
	

	
	баскетбол
	270
	270
	100
	270,00
	100
	виконано
	

	
	стритбол
	120
	120
	100
	120,00
	100
	виконано
	

	
	волейбол
	1 100
	1 100
	100
	1 100,00
	100
	виконано
	

	
	вільна боротьба
	800
	800
	100
	780,00
	98
	виконано
	

	
	шахи та шашки
	600
	600
	100
	500,00
	83
	виконано
	

	ІІІ. Показники ефективності

	1
	Середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться ЦФЗН «Спорт для всіх»
	7888,13
	7888,13
	100
	7888,13
	100
	виконано
	

	2
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні


	13522,5
	13522,5
	100
	13522,5
	100
	виконано
	

	3
	Середні витрати на один людино/день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»
	43,12


	43,12


	100
	43,12


	100
	виконано
	

	4
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»
	9336,65
	9336,65
	100
	10658,88
	114
	виконано
	

	5
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»
	23738,0
	23738,0
	100
	23 738,00
	100
	виконано
	

	6
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні


	323,0

	323,0

	100
	323
	100
	виконано
	

	IV. Показники якості

	1
	Динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком
	21,40
	21,40
	100
	21,40
	100
	виконано
	

	2
	Динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниці, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком
	100
	100
	100
	100
	100
	виконано
	

	3
	Динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком
	100
	100
	100
	100
	100
	виконано
	

	4
	футбол
	100
	100
	100
	100
	100
	виконано
	

	
	баскетбол
	100
	100
	100
	100
	100
	виконано
	

	
	стритбол
	100
	100
	100
	100
	100
	виконано
	

	
	волейбол
	100
	100
	100
	100
	100
	виконано
	

	
	вільна боротьба
	100
	100
	100
	100
	100
	виконано
	

	
	шахи та шашки
	100
	100
	100
	100
	100
	виконано
	

	
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком
	6,7
	6,7
	100
	6,7
	100
	виконано
	

	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких

спортивних шкіл

	І. Показники затрат

	1
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету
	1
	1
	100
	1
	100
	виконано
	

	2
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету
	12027109,00

	12027109,00

	100
	10 643 748,91
	86
	виконано
	

	
	веслування на байдарках і каное
	1 677 782,65

	1 677 782,65

	100
	1 352 896,64
	81
	виконано
частково
	Зменшено на утримання відділення боксу, у зв’язку з обмеженим фінансуванням місцевого бюджету 

	
	бокс
	1 677 782,65
	1 677 782,65
	100
	753 312,34
	45
	
	

	
	легка атлетика
	2 240 043,58
	2 240 043,58
	100
	3 264 353,51
	146
	виконано
	

	
	футбол
	2 796 304,40
	2 796 304,40
	100
	2 259 937,04
	81
	виконано
частково
	Зменшено на утримання відділення боксу, у зв’язку з обмеженим фінансуванням місцевого бюджету

	
	спортивна акробатика
	2 796 304,40
	2 796 304,40
	100
	2 259 937,04
	81
	
	

	
	дзюдо
	838 891,32
	838 891,32
	100
	753 312,34
	90
	виконано
	

	3
	Кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)
	59
	59
	100
	57
	97
	виконано
	

	
	у тому числі тренерів
	31
	31
	100
	31
	100
	виконано
	

	ІІ. Показники продукту

	1
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)
	553
	553
	100
	558
	101
	виконано
	

	2
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях
	455
	455
	100
	453
	99
	виконано
	

	ІІІ. Показники ефективності

	1
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника.
	203 849,30

	203 849,30

	100
	180 402,52
	88
	виконано
	

	2
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)
	14 942,75

	14 942,75

	100
	13 191,39
	88
	виконано
	

	3
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня.
	21748,84

	21748,84

	100
	22 105,81
	102
	виконано
	

	4
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях.
	950,23

	950,23

	100
	950,23
	100
	виконано
	

	IV. Показники якості

	1
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України.
	13
	13
	100
	13
	100
	виконано
	

	2
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях.
	455
	455
	100
	453
	99
	виконано
	

	3
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком.
	48
	48
	100
	48
	100
	виконано
	

	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

	І. Показники затрат

	1


	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських /

неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань
	48
	48
	100
	18
	38
	виконано

частково
	Зменшено навчально-тренувальних зборів, у зв’язку з обмеженим фінансуванням місцевого бюджету

	ІІ. Показники продукту 

	1
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
	110 825,00

	110825,00
	100
	1350,00
	1,2
	виконано

частково
	Зменшено навчально-тренувальних зборів, у зв’язку з обмеженим фінансуванням місцевого бюджету

	ІІІ. Показники ефективності

	1
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських /

неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань
	733,39

	733,39
	100
	176,56
	24
	виконано

частково
	Зменшено навчально-тренувальних зборів, у зв’язку з обмеженим фінансуванням місцевого бюджету

	IV. Показники якості

	1
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських/неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком
	5
	5
	100
	2
	40


	виконано

частково
	Зменшено навчально-тренувальних зборів, у зв’язку з обмеженим фінансуванням місцевого бюджету


Оцінка ефективності виконання Програми

З метою  ефективного та якісного функціонування мережі закладів освіти, підтримання належного рівня освітніх послуг, послуг у сфері фізичної культури та спорту, молодіжної політики  Управлінням освіти міської ради   виконано заходи Програми щодо:  оптимізації мережі закладів освіти; приведення  мережі закладів освіти у відповідність до вимог показника середньої наповнюваності; забезпечення рівного доступу до дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, спортивних закладів,  підвищення якості  освіти; забезпечення комплексного підходу у створенні умов для освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами (спостерігається динаміка збільшення кількості інклюзивних груп/класів); психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами; налагодження тісної співпраці з батьками/особами, які їх замінюють; забезпечення  дітей з числа внутрішньо переміщених осіб якісними освітніми послугами;  удосконалення організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання; створення  умов для розвитку здібностей і талантів вихованців/учнів; створено оптимальні умови для впровадження сучасних освітніх технологій;  забезпечено стимулювання обдарованих учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти за високі досягнення та результативність у навчанні, творчих конкурсах, науково-дослідницькій діяльності,  що сприяють підвищенню іміджу Білгород-Дністровської міської територіальної громади; забезпечено розвиток національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, з метою формування ціннісного ставлення особистості до Батьківщини, нації,  рідного краю, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання й традицій, толерантності, готовності  до виконання обов’язку із захисту незалежності й територіальної цілісності України.
      Постійно удосконалюються та впроваджуються ефективні форми залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом з метою  формування у підростаючого покоління інтересу і звичок до занять фізичними вправами; підвищується  якість роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту. Також ведеться системна робота щодо  залучення та згуртованості  молоді різних вікових та соціальних категорій до неформальної освіти, розвитку творчості, самореалізації та змістовного дозвілля через організацію молодіжних просторів, дитячих та спортивних майданчиків. Впроваджуються кращі практики зарубіжжя з досвіду молодіжної політики в громаду та налагодження співпраці із реалізації проєктів в рамках молодіжних програм ЄС, що  розширюють можливості об’єднання молоді на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.
Результати виконання Програми у 2025 році  свідчать щодо необхідності  систематичного та цілеспрямованого продовження реалізації   заходів   щодо розвитку освіти, спорту та молодіжної політики. 

Секретар міської ради                                                                                 Олександр СКАЛОЗУБ
Пояснювальна записка

        до щорічного  звіту про результати  виконання  міської цільової Програми 
«Освіта, спорт та молодіжна політика міста Білгорода-Дністровського   на 2025-2027 роки » за  2025 рік

Мережу закладів дошкільної освіти міста склали  8 комунальних закладів дошкільної освіти та дошкільного підрозділу Початкової школи імені С.О. Морозової, в яких обліковується 77 вікових  груп,  контингент  складав-1221 вихованець. 

  Під час дії правового режиму  воєнного стану в країні для  місцевої влади пріоритетним завданням стало відкриття закладів дошкільної освіти, враховуючи безпекові умови перебування учасників освітнього процесу у ЗДО.  Освітній процес здійснювався у семи  закладах дошкільної освіти, окрім ЗДО №7 «Гномик». Всього у 2025 році,  відповідно до місць  у найпростіших укриттях, функціонувало 57 груп, в них  здобувало освіту 780 вихованців. Дошкільну освіту міста забезпечували 493 працівника, із них 245 педагогічних працівників. Також створено максимальні умови для забезпечення прав і можливостей дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної освіти: функціонували 30 інклюзивних груп - в них  виховувалась 71 дитина  з особливими освітніми потребами з різними рівнями підтримки.
У звітному періоді  (листопад-грудень 2025 року) з метою підтримки професійного зростання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти два педагоги ЗДО № 4 «Веселка» пройшли триденні курси підвищення кваліфікації на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».
Мережу закладів загальної середньої освіти складали 9 закладів, а саме:

 1 початкова школа з дошкільним підрозділом; 6 гімназій (№№ 2,3,4,5,6,7), що забезпечували  початкову та базову освіту; 2 академічні ліцеї («Лідер», №1), що забезпечували базову та профільну освіту. 

У двох  закладах загальної середньої освіти Ліцей «Лідер» та Гімназія №3 відкрито з початку 2025/2026 навчального року  класи з українознавчим компонентом за спеціальною скороченою програмою Міністерства освіти і науки  України для дітей-українців за кордоном, що дозволяє дітям одночасно ходити до місцевої школи та здобувати освіту дистанційно в Україні, вивчаючи лише ключові предмети ( українську мову та літературу, історію, географію України) з метою збереження зв'язку з українською освітою та ідентичністю. Всього відкрито 5 класів, в яких здобували освіту 28 учнів.

Загальну середню освіту міста забезпечували  всього 571 працівник, із них 353 педагогічних працівників. Відомчими заохочувальними відзнаками  Міністерства освіти і науки України  (нагрудними знаками) нагороджено 41 педагогічного  працівника: «Василь Сухомлинський» - 7 педагогів, «Софія Русова» - 2 педагога, «Відмінник освіти України» - 32 педагога.

Разом з тим, у 2025/2026 навчальному році  відкрито 173  класи (у тому числі  2 спеціальних класи), у яких здобувачів освіти -  4700 (у тому числі 10 учнів  у спеціальних класах), із них 179  дітей  із числа внутрішньо переміщених осіб. Дітей з особливими освітніми потребами  – 151 особа, із них:  в 71 інклюзивному класі – 129 учнів,  за педагогічним патронажем – 20 учнів, сімейною формою навчання - 4 здобувача освіти.

У звітному періоді освітній процес  у закладах загальної середньої освіти  організовано   за очною формою навчання в Ліцеї «Лідер», Гімназіях №№ 3,7, Початковій школі імені С.О. Морозової  та змішаною формою  навчання у Ліцеї №1, Гімназіях №№ 2,4,5,6.
       З метою реалізації залучення учнів до участі у Міжнародних загальнодержавних та регіональних конкурсах з української мови та літератури проведено комплекс організаційних та просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію творчої спадщини Тараса Шевченка та активізація участі учнів у конкурсах з української мови та літератури.


В II (міському) етапі ХVI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка брали 46 здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти міста. Вибороли призові місця 26 учнів. На III (обласний) етап до  міста Одеси відправлено 7 переможців.
У II (міському) етапі XXVI Міжнародного конкурсу з української мови імені  Петра Яцика брали участь 66 здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти міста. 38 учнів отримали призові місця, що складає 58%. На III (обласний) етап відправлено 9 учнів, із них вибороли призові місця 4 учні, що складає 44%. 
          Разом з тим, всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів проходили у онлайн-форматі.  Учні закладів загальної середньої освіти міста реєструвалися та подавали заявки самостійно на участь в предметних олімпіадах. Зареєструвалось 491 учень 8-11-х класів, що складає 37%. 
Вибороли призові місця на ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 84 учні закладів загальної середньої освіти міста, що складає 17%. Всього в III (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів змагалися 35 переможців ІІ (районного) етапу, із яких 18 учнів стали переможцями та призерами. Найкращі результати продемонстровано з астрономії, історії, правознавства, географії, інформаційних технологій, фізики, інформатики, української та англійської мов.

Високі результати є підтвердженням системної роботи педагогічних працівників, підтримці батьківської спільноти та наполегливої праці здобувачів освіти. Значний внесок у підготовку переможців забезпечили вчителі-наставники, які  протягом навчального року здійснювали якісну підготовку та супровід обдарованої і талановитої учнівської молоді.

            Мережу закладів позашкільної освіти представляли 2 комунальні заклади  МЦДТ та ДЮСШ, а саме: у міському центрі дитячої творчості в 42 гуртках здобувають освіту 864 вихованців. 42 педагогічних працівника забезпечують діяльність гуртків за напрямами: науково-технічний; еколого-натуралістичний; туристсько-краєзнавчий; художньо-естетичний; дослідницько-експериментальний; військово-патріотичний. У звітному періоді представники міського центру дитячої творчості взяли участь у форумі партнерів імені Гуго Ґроція, який організовано  громадським Об'єднанням «Десяте квітня»,  з метою  обміну досвідом щодо  діяльність та спільних досягнень громадського Об’єднання  у реалізації  проєктів  для захисту прав людей та розвитку суспільства. Зокрема, надано матеріальну допомогу  для створення хабу «Простір, дружній до дітей. Artосвіта» на базі  міського центру дитячої творчості (відділ технічної творчості).
           Вихованці  МЦДТ у 2025 році  взяли участь у 144 заходах, в яких  здобуто  перемоги:  на міжнародному рівні – 124 призера, на всеукраїнському рівні – 328 призерів,  на регіональному рівні – 671 призер.  

         У дитячо-юнацькій спортивній школі – 20 тренерів - викладачів,  організовано роботу 7-ми відділеннях за напрямами: бокс, легка атлетика, веслування, спортивна акробатика, дзюдо, футбол, вільна боротьба (з листопада 2025 року), в яких здобувають освіту 553  вихованця.     

         Вихованці  ДЮСШ у 2025 році  взяли участь у 40 заходах, в яких  здобуто  перемоги:  на міжнародному рівні – 43 призера (із них 20-золото), на всеукраїнському рівні –  113 призерів (із них 37-золото),  на регіональному рівні –  459 призерів (із них 239 – золото). 
         З метою залучення максимальної кількості учнів до систематичних  занять фізичною культурою та спортом у закладах загальної середньої та позашкільної освіти проводилась  робота  у звітному періоді  щодо   реалізації  Плану  спортивних змагань,  загальнонаціонального проєкту фізичного виховання здобувачів освіти «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» з таких видів спорту: волейбол, баскетбол, баскетбол 3х3, масовий футбол, настільний теніс, шахи, в якому взяли участь більше 1300 здобувачів освіти. Команди-переможці беруть участь у районному етапі змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги». Також проведено міські студентські спортивні ігри з шашок серед 5 закладів фахової передвищої освіти та 1-го закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Навчально-тренувальну роботу в місті проводять дитячо-юнацька спортивна школа та Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проведено змагання  з вільної боротьби, волейболу, шашок та  шахів. ДЮСШ у звітному періоді витрачено кошти на відрядження вихованців  на чемпіонат, Кубок України та всеукраїнський турнір зі спортивної акробатики, які відбулися у м. Вінниці та м. Львові.

Одним із пріоритетних напрямів роботи є робота з молоддю різної вікової категорії, зокрема і з учнівською та студентською молоддю територіальної громади. З метою зміцнення міжрегіональних зв’язків молоді, створення платформи для обміну досвідом, ідеями та успішними практиками у сфері молодіжної політики, збагачення досвіду роботи Молодіжної ради при Білгород-Дністровській міській раді, у листопаді 2025 року четверо  представників Молодіжної ради стали учасниками  Міжрегіонального молодіжного  форуму «Болград Youth Forum» у м. Болграді із кошторисом у 1200 грн.

Створюючи систему всебічної підтримки, громадської активності молоді, спрямованої на їхню самовизначеність та  самореалізацію, матеріального заохочення, сприяння  можливостей для розвитку, як цілісної особистості у звітному періоді виплачено Стипендії та Премії міського голови талановитій молоді з числа студентської молоді міста Білгорода-Дністровського на 2025/2026 навчальний рік 12 особам згідно розпорядження міського голови від 15.12.2025 № 181 «Про призначення Стипендій та Премій міського голови талановитій молоді з числа студентської молоді міста Білгорода-Дністровського на 2025/2026 навчальний рік» у розмірі – 70 129,74 грн.

Разом з тим, у зв’язку із виробничою необхідністю, для ефективної роботи у сфері молодіжної політики та організації змістовного дозвілля молоді в грудні 2025 року на суму 7 750,00 грн  придбано матеріали та обладнання для проведення навчальних, культурних та інформаційних заходів із використанням сучасних технічних засобів.

Начальник Управління освіти

Білгород-Дністровської міської ради                                                                     Олена ПРИНЦ
