2                                                                                продовження додатка

[image: ]
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

	від
	
	м. Білгород-Дністровський
	№
	



	Про затвердження міської цільової програми «Підвищення стійкості Білгород-Дністровської міської територіальної громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи здійснення життєво важливих функцій на 2026-2027 роки»



З метою недопущення кризових ситуацій на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади, пов’язаних із припиненням надання або погіршенням якості важливих для життєдіяльності населення послуг, а також припиненням здійснення життєво важливих функцій, враховуючи, що розроблення Програми відповідає пріоритетам та завданням, визначеним пунктом 2.2.1 Стратегії розвитку Білгород-Дністровської міської територіальної громади на період до 2027 року, враховуючи рішення виконавчого комітету від _________ року №___ Про схвалення проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Підвищення стійкості Білгород-Дністровської міської територіальної громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи здійснення життєво важливих функцій на 2026–2027 роки», відповідно до Закону України «Про критичну інфраструктуру», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», статті 25, пункту 22 частини першої статті 26, частини другої ст. 42, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Білгород-Дністровська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити місцеву цільову програму «Підвищення стійкості Білгород-Дністровської міської територіальної громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи здійснення життєво важливих функцій на 2026-2027 роки» (далі – Програма) (додається). 
2.Фінансування Програми проводити за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2026 - 2027 роки, а також шляхом залучення коштів з інших джерел, не заборонених законодавством. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічної політики, інвестицій та ринкових відносин (Віталій ВАРЕНИК).
Проєкт рішення підготовлений Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва за дорученням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради



	

ЗАТВЕРДЖЕННО
рішення Білгород-Дністровської міської ради
від _________ року   №______






Цільова програма 

Підвищення стійкості Білгород-Дністровської міської територіальної громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи здійснення життєво важливих функцій на 2026-2027 роки
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ПАСПОРТ 
цільової програми
«Підвищення стійкості Білгород-Дністровської міської територіальної громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи здійснення життєво важливих функцій на 2026-2027 роки»
	1
	Ініціатор розроблення програми
	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва

	2
	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми 
	Розпорядження міського голови від 01.06.2026 №137

	3
	Розробник Програми
	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва

	4
	Відповідальний виконавець Програми
	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва

	5
	Виконавці Програми
	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва
КП «БДВК», КП «БДТЕ»

	6
	Термін реалізації програми
	2026-2027 роки

	7
	Мета Програми
	Метою Програми є реалізація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення стійкості, безперервності функціонування об’єктів та систем життєзабезпечення, надання життєво важливих послуг населенню Білгород-Дністровської міської територіальної громади на випадок виникнення реалізованих загроз, кризових ситуацій.

	8
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
	Загальний обсяг фінансування Програми становить 340 169,186 тис.грн, зокрема коштів: 
- бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади – 2 133,640 тис.грн.
- державного бюджету, обласного бюджету, гранти, спонсорські внески, благодійні кошти, інші не заборонені законодавством джерела фінансування – 338 035,546 тис.грн.

	9.
	Очікувані результати виконання
	Підвищення стійкості Білгород-Дністровської міської територіальної громади до кризових ситуацій шляхом забезпечення безперервності надання критично важливих послуг, оперативного відновлення життєво важливої інфраструктури та зниження ризиків порушення життєдіяльності громади.



Розділ 2 Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма
Стабільне та безперебійне функціонування систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання, енергозабезпечення та інших об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, є однією з ключових умов безпеки та сталого функціонування Білгород-Дністровської міської територіальної громади.
В умовах дії правового режиму воєнного стану особливої актуальності набуває необхідність підвищення рівня захищеності та стійкості об’єктів і систем, від безперебійної роботи яких залежить належне функціонування громади та забезпечення населення базовими послугами.
З метою недопущення кризових ситуацій, пов’язаних із припиненням або погіршенням надання таких послуг, міська рада здійснює комплекс організаційних, технічних та матеріально-технічних заходів, спрямованих на забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення та підвищення готовності громади до реагування на надзвичайні й кризові ситуації.
Оцінка загального рівня забезпечення гендерної рівності.
Під час реалізації Програми забезпечується дотримання принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недискримінації та безбар’єрності.
Заходи Програми реалізовуватимуться з урахуванням потреб різних соціальних груп населення, зокрема осіб похилого віку, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення, які можуть зазнавати підвищеного впливу під час виникнення кризових або надзвичайних ситуацій.
Реалізація Програми забезпечуватиме рівний доступ населення до послуг, інформації та об’єктів життєзабезпечення незалежно від статі, віку, стану здоров’я чи соціального статусу.
Розділ 3. Визначення мети Програми
Метою Програми є здійснення комплексу організаційних, технічних та матеріально-технічних заходів, спрямованих на підвищення стійкості об’єктів і систем життєзабезпечення Білгород-Дністровської міської територіальної громади, забезпечення безперервності надання базових послуг населенню та належного реагування на кризові ситуації.
Для досягнення мети Програми передбачається виконання таких основних завдань:
підвищення рівня стійкості громади до кризових ситуацій у сфері житлово-комунального господарства та енергозабезпечення; 
забезпечення безперервного функціонування об’єктів і систем, від роботи яких залежить надання життєво важливих послуг населенню; 
мінімізація ризиків виникнення аварійних та кризових ситуацій, що можуть негативно вплинути на життєдіяльність громади.
 
Розділ 4. Обґрунтування завдань і засобів розв’язання проблеми,
показники результативності
Реалізація Програми обумовлена необхідністю підвищення стійкості об’єктів та систем життєзабезпечення Білгород-Дністровської міської територіальної громади в умовах воєнного стану, можливих надзвичайних та кризових ситуацій, а також забезпечення безперервного надання базових послуг населенню громади.
З огляду на ризики пошкодження або порушення функціонування систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання та енергозабезпечення виникає потреба у впровадженні комплексу взаємопов’язаних організаційних, інженерно-технічних та енергетичних заходів, спрямованих на мінімізацію наслідків можливих загроз та оперативне відновлення роботи відповідних систем.
Завдання Програми сформовано з урахуванням необхідності підвищення надійності функціонування об’єктів життєзабезпечення, впровадження резервних джерел енергоживлення, захисту об’єктів від зовнішніх впливів, підвищення готовності комунальних підприємств та служб до реагування на аварійні й кризові ситуації.
Основними засобами розв’язання визначених проблем є:
реалізація заходів щодо інженерного захисту об’єктів життєзабезпечення; 
впровадження розподіленої генерації електричної та теплової енергії; 
забезпечення об’єктів резервними джерелами живлення.
Перелік заходів Програми, відповідальні виконавці, строки виконання та обсяги фінансування наведені у додатку 1 до Програми

Оцінка результативності виконання Програми здійснюється на підставі кількісних та якісних показників, що характеризують хід її реалізації, рівень досягнення поставленої мети, ефективність виконання завдань та використання фінансових ресурсів.
Показники результативності визначаються відповідно до основних завдань Програми та використовуються для проведення моніторингу виконання заходів, оцінки досягнутих результатів і ефективності реалізації Програми.

Показники результативності Програми визначаються диференційовано за роками реалізації та наведені у додатку 2 до Програми.

Розділ 5. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми спрямована на підвищення рівня стійкості об’єктів та систем життєзабезпечення Білгород-Дністровської міської територіальної громади та створення умов для безперервного надання базових послуг населенню в умовах воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайних та кризових ситуацій.
У результаті виконання Програми очікується:
підвищення рівня надійності та стійкості функціонування систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання та енергозабезпечення; 
забезпечення безперервності надання базових послуг населенню у разі виникнення аварійних або кризових ситуацій; 
зменшення ризиків повної або часткової зупинки об’єктів життєзабезпечення; 
підвищення рівня захищеності об’єктів інфраструктури шляхом реалізації інженерно-технічних заходів та впровадження систем безпеки; 
розвиток систем резервного енергозабезпечення, у тому числі із застосуванням розподіленої генерації та альтернативних джерел енергії; 
Реалізація заходів Програми сприятиме формуванню довгострокової системи стійкості громади, забезпеченню стабільного функціонування ключових систем життєзабезпечення та підвищенню загального рівня безпеки територіальної громади.

Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми
Загальний обсяг фінансування Програми на 2026-2027 роки визначений на основі оцінки фактичних потреб у реалізації програмних заходів та запланований у розмірі 340 169,186 тис.грн, в тому числі за роками:
- 2026 рік – 56 782,598 тис.грн.;
- 2027 рік – 283 386,588 тис.грн.;
Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 3 до Програми.
Обсяги фінансування Програми можуть уточнюватися щороку під час формування та внесення змін до бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади, державного та обласного бюджетів, власних коштів комунальних підприємств, грантових, благодійних та інших не заборонених законодавством джерел. 
Реалізація окремих заходів Програми, фінансування яких передбачається за рахунок грантових, державних, обласних та інших залучених джерел, здійснюватиметься за умови фактичного надходження відповідних коштів.
Розподіл коштів за джерелами фінансування може бути переглянутий і перерозподілений відповідно до фактичних можливостей бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади та з урахуванням наявності залучених фінансових ресурсів.

Розділ 7. Строки та етапи виконання Програми
Програма буде впроваджуватися протягом 2026 - 2027 років. Тривалість реалізації охоплює 2 календарні роки, тобто відбувається у 1 етап.

Розділ 8. Координація та контроль за ходом виконанням Програми
8.1. Відповідальний виконавець забезпечує координацію дій між виконавцями Програми, здійснює контроль за реалізацією заходів та організовує взаємний обмін інформацією щодо стану їх виконання.
З метою належної реалізації Програми проводяться робочі наради, аналіз виконання заходів та оцінка досягнутих результатів.
Виконавцями Програми є Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради, КП «БДВК» та КП «БДТЕ».
8.2. Порядок організації виконання заходів Програми:
8.2.1. Організація виконання заходів Програми здійснюється шляхом узгодженої діяльності виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, які визначені відповідальними виконавцями та співвиконавцями заходів Програми на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади.
8.2.2.Безпосередню координацію виконання Програми забезпечує відповідальний виконавець, який організовує взаємодію між усіма учасниками реалізації заходів, визначає пріоритетність їх виконання та здійснює загальний контроль за дотриманням строків і обсягів реалізації завдань Програми.
Відповідальні виконавці забезпечують своєчасне та повне виконання визначених для них заходів, ефективне використання бюджетних та інших залучених ресурсів, а також ведуть облік виконаних робіт і витрачених коштів.
У разі залучення співвиконавців, між ними забезпечується постійна взаємодія та обмін інформацією щодо стану реалізації заходів Програми, що сприяє оперативному прийняттю управлінських рішень.
8.2.3. У процесі виконання Програми допускається уточнення окремих заходів у межах затверджених бюджетних призначень у встановленому порядку, без зміни загальної мети Програми.
Контроль за виконанням заходів здійснюється відповідно до встановленого порядку моніторингу та звітності, що передбачає регулярне інформування про стан реалізації Програми та досягнуті результати.
8.3.	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради здійснює контроль за реалізацією заходів Програми шляхом проведення моніторингу виконання заходів, аналізу звітної інформації та оцінки досягнутих результатів.
У разі необхідності відповідальний виконавець ініціює коригування заходів Програми у встановленому порядку.
8.4.	Підготовка звітів про виконання Програми здійснюється відповідальним виконавцем у строки та способи, визначені «Порядком розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», який  затверджено рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VI зі змінами та доповненнями.
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продовження додатку
Секретар міської ради			                                      	Олександр СКАЛОЗУБ
Додаток 1 
до цільової програми «Підвищення стійкості Білгород-Дністровської міської територіальної громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи здійснення життєво важливих функцій на 2026-2027» роки»









ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
	№ з/п
	Зміст 
заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11

	1
	Встановлення протиударних, протипожежних конструкцій, захист систем водо-, тепло- та енергопостачання, в тому числі
	2026 рік
	Департамент ЖКГ та КБ, 
КП «БДВК», 
КП «БДТЕ»

	Співфінансування з Бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади,
власні кошти комунальних підприємств (50/50)
	874,598
	0,00
	874,598
	Зменшення ризиків пошкодження об’єктів життєзабезпечення та забезпечення безперебійного функціонування систем водо-, тепло- та енергопостачання в умовах надзвичайних і кризових ситуацій.

	1.1
	Об’єкти водопостачання, водовідведення, в тому числі:
	2026 рік
	Департамент ЖКГ та КБ, 
КП «БДВК»
	
	571,280
	0,00
	571,280
	

	
	НС «ПІВДЕННА»
	
	
	
	63,094
	0,00
	63,094
	

	
	НС «ПІВНІЧНА»
	
	
	
	56,180
	0,00
	56,180
	

	
	НС «САДОВА»
	
	
	
	46,744
	0,00
	46,744
	

	
	НС «ФРАНКО»
	
	
	
	50,960
	0,00
	50,960
	

	
	НС «ПЕРЕМОЖНЕНСЬКА»
	
	
	
	46,642
	0,00
	46,642
	

	
	Очисні споруди
	
	
	
	87,900
	0,00
	87,900
	

	
	КНС1
	
	
	
	56,800
	0,00
	56,800
	

	
	КНС2
	
	
	
	57,200
	0,00
	57,200
	

	
	КНС4
	
	
	
	54,800
	0,00
	54,800
	

	
	КНС9
	
	
	
	50,960
	0,00
	50,960
	

	1.2
	Об’єкти теплопостачання, в тому числі:
	2026 рік
	Департамент ЖКГ та КБ,
КП «БДТЕ»

	
	303,318
	0,00
	303,318
	

	
	Захист вікон котельної по вул. Перемоги, 2 арматурною сіткою 100х100мм
	
	
	
	164,168
	0,00
	164,168
	

	
	Захист вікон котельної по вул. Ізмаїльська-Шкільна, 1 арматурною сіткою 100х100мм
	
	
	
	51,950
	0,00
	51,950
	

	
	Захист генераторів залізобетонними блоками котельня по вул. Перемоги, 2
	
	
	
	43,200
	0,00
	43,200
	

	
	Захист генераторів залізобетонними блоками котельня по вул. Ізмаїльська-Шкільна, 1
	
	
	
	44,000
	0,00
	44,000
	

	2
	Розподілена електрична генерація та енергонезалежності 
(зменшення залежності від централізованого електроживлення, шляхом створення локальних джерел енергоживлення), в тому числі:
	2026-2027 роки
	Департамент ЖКГ та КБ, 
КП «БДВК»
	Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, Обласний бюджет, державний бюджет, гранти, спонсорські внески, благодійні кошти, інші не заборонені законодавством джерела фінансування
	1 848,00
	59 326,588
	61 174,588
	

	2.1
	Виготовлення проєктно-кошторисної документації з будівництва 6 СЕС на об’єктах КП «БДВК»:
НС «Південна»;
НС «Садова»;
НС «Франка»;
КНС 1;
КНС 2;
КНС 9;
	



2026 рік
	
	Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади
	



1 848,00
	
	
	

	2.1
	Реалізація проєктів з будівництва 6 СЕС на об’єктах КП «БДВК»:
НС «Південна»;
НС «Садова»;
НС «Франка»;
КНС 1;
КНС 2;
КНС 9;
	
	
	Обласний бюджет, державний бюджет, гранти, спонсорські внески, благодійні кошти, інші не заборонені законодавством джерела фінансування
	
	59 326,588
	61 174,588
	

	3
	Запровадження розподіленої теплової генерації. (децентралізація опалення та мінімізація втрат у мережах), встановлення блочно-модульних котелень на твердому паливі (БМК), в тому числі:
	2026-2027 роки
	Департамент ЖКГ та КБ, 
КП «БДТЕ»
	Обласний бюджет, державний бюджет, гранти, спонсорські внески, благодійні кошти, інші не заборонені законодавством джерела фінансування.
	0,00
	170 000,00
	170000,00
	

	3.1
	БМК 10 МВт (вул. Сонячна / вул. Дмитра Тимчишина): обслуговування споживачів по вул. Сонячна, вул. Південна, вул. Паркова.
	
	
	
	0,00
	40 000,00
	40000,00
	

	3.2
	БМК 10 МВт (вул. Бугазька): забезпечення теплопостачанням мікрорайонів по вул. Перемоги, вул. Портова, вул. Військової слави, вул. Лікарняна, вул. Фаїнблата, вул. Героїв України, вул. Захисників Миколаїва.
	
	
	
	0,00
	40 000,00
	40000,00
	

	3.3
	БМК 10 МВт (зелена зона СГТ): обслуговування мікрорайонів по вул. Івана Франка, вул. Незалежності, вул. Українська.
	
	
	
	0,00
	40 000,00
	40000,00
	

	3.4
	БМК 5 МВт (вул. Ізмаїльська-Шкільна, 1): забезпечення вул. Ізмаїльська, вул. Одеський шлях, вул. Козацька.
	
	
	
	0,00
	30 000,00
	30000,00
	

	3.5
	БМК 3 МВт (вул. Плавнева, 64): обслуговування споживачів по вул. Плавнева.
	
	
	
	0,00
	20 000,00
	20000,00
	

	4
	Розробити концепцію розвитку розподіленої теплової генерації у містах із централізованим теплопостачанням (Встановлення когенераційної установки (КГУ) потужністю 1,5 МВт на об’єкті КП «БДТЕ»)
	
	Департамент ЖКГ та КБ, 
КП «БДТЕ»
	Обласний бюджет, державний бюджет, гранти, спонсорські внески, благодійні кошти, інші не заборонені законодавством джерела фінансування.
	54 060,00
	54 060,00
	108 120,00
	










Додаток 2 
до цільової програми «Підвищення стійкості Білгород-Дністровської міської територіальної громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи здійснення життєво важливих функцій на 2026-2027» роки»








	ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок дії програми
	І етап виконання програми
	ІІ етап (20_-20_ роки)
	ІІІ етап (20_-20_ роки)

	
	
	
	
	2026 рік
	2027 рік
	20__ рік
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	І. Показники затрат

	1
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми.
	тис. грн.
	-
	56 782,598
	283 386,588
	-
	-
	-

	ІІ Показники продукту

	1
	Кількість об’єктів водопостачання, водовідведення та теплопостачання, на яких планується виконання заходів із захисту.
	одиниць
	-
	14
	-
	-
	-
	-

	2
	Кількість розробленої проєктно -кошторисної документації з будівництва 6 СЕС на об’єктах КП «БДВК»
	одиниць
	-
	6
	-
	-
	-
	-

	3
	Кількість об’єктів, забезпечених резервними або альтернативними джерелами живлення.
	одиниць
	-
	-
	6
	-
	-
	-

	4
	Кількість встановлених блочно-модульних котелень (БМК).
	одиниць
	-
	-
	5
	-
	-
	-

	5
	Кількість встановлених КГУ 1,5 МВт
	одиниць
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	ІІІ Показники ефективності

	1
	Обсяг витрат на реалізацію заходів із захисту одного об’єкта водопостачання, водовідведення та теплопостачання
	тис. грн.
	-
	62,471
	-
	-
	-
	-

	2
	Обсяг витрат на виготовлення проєктно-кошторисної документації
	тис.грн
	-
	308,00
	-
	-
	-
	-

	3
	Обсяг витрат на забезпечення одного об’єкта резервними або альтернативними джерелами живлення
	тис. грн.
	-
	-
	9 887,7647
	-
	-
	-

	4
	Обсяг витрат на встановлення однієї блочно-модульної котельні
	тис. грн.
	-
	-
	34 000,00
	-
	-
	-

	5
	Обсяг витрат на встановлення КГУ 1,5 МВт
	тис. грн.
	
	54 060,00
	54 060,00
	-
	-
	-

	ІV. Показники якості

	1
	Підвищення рівня надійності функціонування систем водо-, тепло- та енергопостачання.
	відсоток
	-
	100
	100
	-
	-
	-


Примітка:
1. У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 8, 9 не заповнюються.


























Додаток 3 
до цільової програми «Підвищення стійкості Білгород-Дністровської міської територіальної громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи здійснення життєво важливих функцій на 2026-2027» роки»








РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
тис.грн.
	Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми
	Етапи виконання програми
	Всього витрат на виконання програми

	
	І
	ІІ
	ІІІ
	

	
	2026 рік
	2027 рік
	20__ рік
	20__-20__ роки
	20__-20__ роки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Обсяг коштів, всього, зокрема:
	56 782,598
	283386,588
	-
	-
	-
	340 169,186

	Державний бюджет, обласний бюджет, гранти, спонсорські внески, благодійні кошти, інші не заборонені законодавством джерела фінансування
	54 648,958
	283386,588
	-
	-
	-
	338 035,546

	Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади
	2 133,640
	-
	-
	-
	-
	2 133,640



Секретар міської ради                                                                                                                                                                Олександр СКАЛОЗУБ
______________________________________
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