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БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
	від
	04.06.2026 р. 
	м. Білгород-Дністровський
	№
	2025-VIII


	«Щорічний звіт про хід виконання 

Програми розвитку цивільного

захисту, запобігання виникненню та

ліквідація надзвичайних ситуацій 

м. Білгорода-Дністровського за 2025 рік».




З метою здійснення своєчасного моніторингу та підготовки звіту про виконання міської цільової програми, виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 
30.07.2020 року №1345-VІІ «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання» враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від «___»______ 2026 року №____ та керуючись статтею 25, частиною другою статті 42, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома «Щорічний звіт про хід виконання Міської програми розвитку цивільного захисту, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій 
м. Білгорода-Дністровського за 2025 рік» (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічної політики, інвестицій та ринкових відносин ВАРЕНИКА Віталія.

Секретар міської ради 





            Олександр СКАЛОЗУБ
Додаток

до рішення міської ради 

від 04.06.2026 року 

№ 2025-VIII
ЗВІТ

про результати виконання 

Програми розвитку цивільного захисту, запобігання виникненню 

та ліквідації надзвичайних ситуацій м. Білгорода-Дністровського 
за 2025 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:

Програма розвитку цивільного захисту, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій м. Білгорода-Дністровського на 2025-2029 роки (далі-Програма) затверджена рішенням Білгород-Дністровської міської рад від 22.04.2025 року №1409-VIII та вносилися зміни до неї, а саме: 

рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 16.05.2025 р. №1553-VІІІ, 

рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 18.09.2025 р. №1624-VІІІ, 

рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 30.10.2025 р. №1696-VІІІ, 

рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 25.11.2025 р. №1730-VІІІ, 

рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 18.12.2025 р. 1749-VІІІ.

Відповідальні виконавці Програми: Виконавчий комітет Білгород-Дністровської  міської ради; Фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради; 3 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України в Одеській області; Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва; управління освіти Білгород-Дністровської міської ради; Відділ з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій; Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради; КП «Білгород-Дністровськводоканал», КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання №1».

Термін реалізації Програми: 2025-2029 роки.


Таблиця 1
1. Виконання заходів Програми:

	№

з/п
	Зміст заходів
	Строк виконання заходу
	Виконавці
	Річний

обсяг фінансування, тис. грн..
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн..
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання  або причина невиконання заходу

	1.
	Витрати на виготовлення наочних матеріалів з безпеки життєдіяльності населення
	2025
	Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради
	16.0
	0
	0
	Не виконано,

Не було необхідності

	Всього за пунктом 1 - 0

	2.
	Витрати на забезпечення спеціальним одягом комісію з питань ТЕБ та НС
	2025
	Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради
	219,86
	0
	0
	Не виконано

	Всього за пунктом 2 - 0

	3.
	Витрати на заходи з радіаційного, хімічного, біологічного захисту
	2025
	Департамент ЖКГ та КБ, Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради  
	302,06
	0
	0
	Не виконано

	Всього за пунктом 3 - 0


	4.
	Витрати на заходи протипожежного захисту
	

	4.2.2


	Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій, а саме: закупівля ПММ, автозапчастин на пожежну та рятувальну техніку, закупівля форменого одягу, спецодягу бойової одежі та спорядження, оргтехніки, закупівля протипожежного обладнання, агрегатів та інструменту для аварійно рятувальних робіт
	2025
	Фінансове управління міської ради 
	400,00
	200,00 
	50
	Виконано

	4.2.3
	Придбання палива для заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій (матеріальний резерв). Розподіл здійснюється згідно розпорядження міського голови за наданими заявками
	2025
	Департамент ЖКГ та КБ
	450,00
	438,09
	97,35
	Виконано

	4.2.4
	Створення резерву першочергових матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій (ЖЕО № 1")
	2025
	ЖЕО №1
	100,00
	100,00
	100
	Виконано

	Всього за пунктом 4 – 738,09

	5.
	Забезпечення заходів евакуації населення 
	

	5.1
	Закупівля ПММ та твердого палива:
	2025
	ДЖКГ та КБ
	
	
	
	Не виконано

	
	Дизельне паливо 2,5 т
	2025
	
	150,00
	0
	0
	Не виконано

	
	Бензин 1 т.
	2025
	
	55,00
	0
	0
	Не виконано

	
	Дрова 12 скл. м3
	2025
	
	3,00
	0
	0
	Не виконано

	
	Вугілля 1 т.
	2025
	
	3,00
	0
	0
	Не виконано

	
	Придбання наметів для забезпечення заходів з евакуації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій орієнтовно до-4 шт.
	2025
	
	20,00
	19,20

	96
	Виконано

	Всього за пунктом 5 – 19,20

	6.
	Забезпечення заходів з інженерного забезпечення населення
	2025
	Департамент ЖКГ та КБ, КП "ЖЕО - № 1"
	447,32
	0
	0
	Не виконано

	Всього за пунктом 6 - 0


	7.
	Забезпечення роботи пунктів незламності:
	

	7.1
	Пункт незламності на базі приміщень міської ради по вул. Михайлівська, 56 та  мобільних пунктів незламності (Департамент ЖКГ та КБ), пункт незламності за адресою: вул. Єврейська, 21, м. Білгород-Дністровський (на базі підвального приміщення будівлі – найпростіше укриття)
	

	
	закупівля продуктів харчування;
	2025
	Департамент ЖКГ та КБ
	5,00
	4,983
	99,6
	виконано

	
	закупівля паливно-мастильних матеріалів дизельне пальне
	2025
	
	180,00
	 0
	0
	Не виконано

	
	закупівля миючих засобів, засобів особистої гігієни та дезінфекції, санітарної обробки приміщень
	2025
	
	20,00
	19,84
	98
	виконано

	
	закупівля устаткування для розігріву та приготування їжі
	2025
	
	10,00
	7,85
	78,45
	виконано

	
	закупівля медичної аптечки
	2025
	
	1,05
	 0
	0
	Не виконано

	
	закупівля вогнегасника ВП-5
	2025
	
	500,00
	 0
	0
	Не виконано

	
	закупівля автономного вуличного освітлювача
	2025
	
	5,0
	 0
	0
	Не виконано

	
	закупівля баків з краном для питної води об’ємом по 50  л. (2 шт.) 
	2025
	
	5,0
	 0
	0
	Не виконано

	7.2
	Забезпечення роботи пунктів незламності розгорнутих на базі закладів освіти (вул. Лікарняна, 8, вул. Театральна, 14)
	

	
	забезпечення продуктами харчування;
	2025
	Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради
	
	
	
	

	
	забезпечення паливно-мастильними матеріалами
	2025
	
	24,00
	22,25
	92,7
	Виконано

	
	придбання павербанків, мережевих подовжувачів, одноразового посуду, паперових рушників, вуличних світлових приладів.
	2025
	
	22,00
	20,91
	95,05
	Виконано

	
	Забезпечення роботи пунктів незламності розгорнутих на базі закладів культури за адресами вул. Перемоги, 3а, вул. Ізмаїльська, 87а,  вул. Героїв України, 6,  вул. Кишинівська, 227, вул. В’ячеслава Кирилова, 16
	

	
	забезпечення продуктами харчування;
	2025
	Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради


	6,00
	1,899
	31,65
	Виконано

	
	забезпечення паливно-мастильними матеріалами :
	2025
	
	
	
	
	

	
	Дизельне паливо
	2025
	
	30,0
	30,00
	100
	Виконано

	
	Бензин
	2025
	
	38,0
	38,00
	100
	Виконано

	
	Світлові прилади (ліхтар акумуляторний) 8 шт.
	2025
	
	14,00
	3,25
	23,21
	Виконано

	
	Павербанк 4 шт.
	2025
	
	6,00
	1,80
	30
	Виконано

	
	Бак з краном для питної води по 50л. ( 2 шт)
	2025
	
	2,00
	1,96
	98
	Виконано

	
	Перезарядка вогнегасників (13 шт.)  
	2025
	
	2,40
	
	
	

	
	Лед лампи 5 шт.
	2025
	
	1,00
	
	
	

	
	Оновлення лікарських препаратів – 5 шт.
	2025
	
	5,00
	
	
	

	
	Одноразовий посуд 
	2025
	
	3,00
	1,04
	34,8
	Виконано

	
	забезпечення миючими засобами, засобами особистої гігієни та дезінфекції
	2025
	
	6,00
	1,00
	16,67
	

	
	Питна вода (75 бутилів) 
	2025
	
	12.0
	1,80
	15
	Виконано

	
	Подовжувачі 50 шт.
	2025
	
	17,5
	6,20
	35,43
	Виконано

	
	Мастила для генераторів -6 каністр по 4 л.
	2025
	
	3,00
	3,00
	100
	Виконано

	
	Конвектори 930 W (5 шт.)
	2025
	
	7.50
	
	
	

	
	Металеві каністри для зберігання пального – 5 шт. по 
20 л. та 2 шт. по 10 л.
	2025
	
	9,80
	
	
	

	Всього за пунктом 7 – 165,782

	8.
	Заходи з організації оповіщення:
	

	8.5
	Утримання (модернізація та обслуговування систем централізованого оповіщення та місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення)
	2025
	Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради
	250,0
	248,99
	99,59
	Виконано

	8.7
	Поточний ремонт і технічне обслуговування контрольних приладів блоків та іншого супутникового обладнання,  послуги з програмування та програмного забезпечення для системи керування замками укриттів з метою підтримки устаткування у робочому стані.
	2025
	ДЖКГ та КБ 
	150,0
	100,00
	66,66
	Виконано

	8.11.
	Придбання, модернізація та монтаж електромеханічних замків, монтаж охоронних датчиків та блоку керування, пусконалогоджувальні роботи на ЗСЦЗ
	2025
	ДЖКГ та КБ 
	325,0
	320,00
	98,46
	Виконано

	Всього за пунктом 8 – 668,99


	9.
	Заохочення осіб, які сприяли розвитку цивільного захисту, запобіганню виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій м. Білгорода-Дністровського
	

	9.1
	Виплата одноразової матеріальної допомоги особам за безпосередню участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території міста Білгорода-Дністровського (згідно з розпорядженням міського голови)
	2025
	ДЖКГ та КБ
	26,0
	25,97
	99,9
	Виконано

	Всього за пунктом 9 – 25,97

	10.
	Проведення заходів, спрямованих на створення безпечних умов для мешканців міста, забезпечення безпеки дорожнього руху на території міста
	2025 рік
	ДЖКГ та КБ,
Управління освіти міської ради, КУ "Муніципальна варта
	-
	-
	-
	На 2025 рік обсяг фінансування не запланований,

	Всього за пунктом 10 - 0



Таблиця 2

2. Виконання результативних показників Програми
	№ з/п
	Найменування показника
	Одиниця виміру
	Планове значення 
	Фактичне значення
	Причини не виконання

	1.
	Обсяг видатків на інформаційно-організаційні заходи
	тис. грн.
	16.0
	0
	

	2.
	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення комісії з питань ТЕБ та НС
	тис. грн.
	0
	0
	

	3.
	Обсяг видатків на виконання заходів у сфері цивільного захисту
	тис. грн.
	302,06
	0
	

	4.
	Обсяг видатків на ремонт, утримання та облаштування фонду захисних споруд цивільного захисту
	тис. грн
	1 082,00
	738 087,00
	

	5.
	Обсяг видатків на забезпечення роботи пунктів незламності
	тис. грн
	477,75
	165 781,47
	

	6.
	Обсяг видатків на заходи з організації оповіщення населення
	тис. грн.
	1 675,00
	668,985
	

	7.
	Обсяг витрат для  надання допомоги (субвенції) 
	тис. грн.
	400,0
	200,0
	

	8.
	Обсяг видатків на придбання наметів 
	тис. грн.
	20,0
	19,2
	

	9.
	Обсяг витрат на  виплату одноразової матеріальної допомоги особам за безпосередню участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території міста Білгорода-Дністровського 
	тис. грн.
	26,0
	25 974,03
	

	10.
	Обсяг витрат на проектування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО)
	тис. грн..
	0,0
	0,0
	


	ІІ показники продукту

	1
	Кількість необхідних наочних матеріалів
	одиниць
	32
	
	

	2
	Кількість засобів індивідуального захисту  які плануються придбати
	одиниць
	32
	
	

	3
	Кількість паливно-мастильних матеріалів
	літрів
	780
	
	

	4
	Кількість радіостанцій та зарядних станцій які плануються придбати
	одиниць
	2
	
	

	5
	Кількість засобів, приладів з цивільного захисту населення які планується придбати
	комплектів
	341
	
	

	6
	Кількість організаційних та спеціальних заходів з цивільного захисту населення
	одиниць
	12
	
	

	7
	Кількість споруд цивільного захисту населення
	одиниць
	29
	
	

	8
	Кількість пунктів незламності
	одиниць
	9
	
	

	9
	Кількість заходів з обслуговування, утримання оповіщення та  мережі відео спостереження міста
	одиниць
	7
	
	

	10
	Кількість установ , яким надається допомога
	одиниць
	1
	
	

	11
	Кількість наметів які плануються придбати
	одиниць
	4
	
	

	12
	Кількість осіб якім надається одноразова матеріальна допомога особам за безпосередню участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території міста Білгорода-Дністровського 
	одиниць
	1
	
	

	13
	Кількість проектів автоматизованої системи МАСЦО
	одиниць
	-
	
	


	ІІІ. Показники ефективності

	1
	Середня вартість 1 одиниці наочного матеріалу
	грн.
	0,50
	
	

	2
	Середня вартість 1 од. засобів індивідуального захисту
	грн.
	6,87
	
	

	3
	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів
	грн.
	0,06
	
	

	4
	Середня вартість 1 од. радіостанції та зарядної станції
	грн.
	150,00
	
	

	5
	Середня вартість 1 од. засобів, приладів з цивільного захисту
	грн..
	3,07
	
	

	6
	Середня вартість проведення 1 заходу цивільного захисту населення
	грн..
	107,40
	
	

	7
	Середні витрати на утримання 1 споруди цивільного захисту населення
	грн..
	44,40
	
	

	8
	Середні витрати на утримання 1 пункту незламності
	грн..
	53,08
	
	

	9
	Середні витрати на придбання наметів 
	грн..
	5,00
	
	

	10
	Середній обсяг витрат на виплату одноразової матеріальної допомоги особам за безпосередню участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території міста Білгорода-Дністровського 
	грн..
	26,00
	
	

	11
	Середня вартість проектування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО)
	грн..
	250,00
	
	


	ІV. Показники якості

	1
	Рівень забезпеченості наочними матеріалами
	%
	100
	100
	100

	2
	Рівень матеріально-технічного забезпечення комісії з питань ТЕБ та НС
	%
	100
	100
	100

	3
	Динаміка кількості виконання заходів з цивільного захисту населення порівняно з відповідним періодом минулого року,
	%
	100
	100
	100

	4
	Рівень готовності мережі  з оповіщення населення
	%
	100
	100
	100

	5
	Рівень готовності об`єктів фонду захисних споруд
	%
	85
	85
	85

	6
	Рівень забезпеченості до роботи пунктів незламності
	%
	85
	85
	85

	7
	Рівень забезпеченості наметів
	%
	100
	100
	100

	8
	Рівень реалізації заходу з виплати одноразової матеріальної допомоги особам за безпосередню участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території міста Білгорода-Дністровського
	%
	100
	100
	100


3. Оцінка ефективності виконання Програми (за період 2025 року).


Обсяг видатків бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади на реалізацію заходів Програми розвитку цивільного захисту, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2025 рік склав:


Планові показники (загальний фонд): 4 476,99 тис. грн.


Фактичне фінансування: 1 618,032 тис. грн.


Рівень виконання: 36,14%.
В цілому заходи Програми виконані, крім заходів які втратили актуальності за звітній період та виконанні частково – у зв’язку необхідністю корегування вказаних заходів та зменшення можливостей по фінансуванню з бюджету міської територіальної громади заходів Програми.
Секретар міської ради 
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