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БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

	від
	23.06.2026 р.
	м. Білгород-Дністровський
	№
	2032-VIII


	Про затвердження Програми безбар’єрності Білгород-Дністровської міської територіальної громади на період 2026-2030 роки 



Враховуючи рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 12.06.2025 № 347 «Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми безбар’єрності Білгород-Дністровської міської територіальної громади на період 2026-2030 роки», відповідно до оперативної цілі 2.1. стратегічної цілі 2 розділу 5 Стратегії розвитку Білгород-Дністровської міської територіальної громади до 2027 року, затвердженої рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 29.07.2025 року № 1587, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною шостою статті 59, частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1.
Затвердити Програму безбар’єрності Білгород-Дністровської міської територіальної громади на період 2026-2030 роки (додається).

2.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, землекористування, охорони навколишнього середовища та історичної спадщини – голова комісії СУЛАКОВ Руслан та на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічної політики, інвестицій та ринкових відносин – голова комісії ВАРЕНИК Віталій.
Секретар міської ради
Олександр СКАЛОЗУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Білгород-Дністровської міської ради 

від 23.06.2026 р. № 2032-VІІІ  

 ПРОГРАМА
безбар'єрності Білгород-Дністровської міської
територіальної громади на період 2026-2030 роки
2026 р.

1. Паспорт Програми

	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	· Рада безбар’єрності при Виконавчому комітеті Білгород-Дністровської міської ради

· Управління містобудування та архітектури Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми
	Доручення Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 07.05.2026 № 02-21/2214

	3.
	Розробник Програми
	Управління містобудування та архітектури Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради

	4.
	Відповідальні виконавці Програми
	· Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради;

· Департамент ЖКГтаКБ

· Комунальне підприємство «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва»;

· Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради;

· Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради;

· Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради;
· Управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров’я

	5.
	Співвиконавці Програми
	Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради

	6.
	Термін реалізації програми
	5 років

	7.
	Мета Програми
	Створення безперешкодного середовища для всіх суспільних груп, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, суспільної, громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики.

	8.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми 
	59 200,330  тис. грн.



	
	Зокрема:

-
коштів бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади:
	50 834,070 тис. грн.


	
	-
коштів державного бюджету:
	4 780,720 тис. грн.

	
	-
інші джерела:

коштів обласного бюджету
	3 585,540 тис. грн.

	9.
	Очікувані результати виконання
	Визначення та суспільна підтримка стратегічного курсу держави у сфері створення безбар’єрного простору в межах реалізації безбар’єрного маршруту в місті Білгород-Дністровський, послідовна реалізація якого дасть можливість кожній людині:

- отримати безперешкодний доступ до об’єктів фізичного оточення і транспорту;

- отримати можливість безперешкодного пересування на рівні територіальної громади;

- отримувати інформацію у доступний спосіб;

- отримати спрощений доступ до цифровізованих та аналогових адміністративних, соціальних та інших видів послуг;

- володіти необхідними навичками та знаннями для отримання послуг і інформації в різних форматах;

- отримати рівні умови участі у всіх сферах суспільного життя;

- отримувати якісні соціальні, освітні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, адміністративні послуги, а також послуги у сфері громадського здоров’я, охорони здоров'я, цивільного захисту та медіа-послуги;

- отримати рівні можливості для піклування про своє здоров’я, занять фізичною культурою та спортом;

- отримати рівні можливості для культурного, мистецького та/або креативного вираження, провадження культурної та творчої діяльності, доступу до культурних послуг, культурних цінностей, об’єктів культурної спадщини та інформації про них;

- брати участь у політичних процесах та громадській діяльності, зокрема молоді;

- мати належний захист прав людини, включаючи права жінок і чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю;

- отримати рівні можливості та вільний доступ до освіти;

- отримати можливості у сфері зайнятості, а також провадження підприємницької діяльності.

У результаті реалізації цієї Програми:

безбар’єрність стане частиною життя громади та включатиметься до всіх довгострокових рішень та програм на місцевому рівні;

- кошти державного (у разі забезпечення) та місцевих бюджетів спрямовуватимуться на придбання товарів, робіт та послуг, що відповідають принципам безбар’єрності;

- оприлюднення актуальної інформацію про стан доступності будівель, інфраструктури, транспорту, інформації, електронних публічних послуг для планування програм та інвестицій в створення безперешкодного середовища;

- затвердження та запровадження стандартів доступу до товарів та послуг, що пропонуються комунальними та приватними підприємствами.


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

На сьогодні переважна більшість наявних об’єктів фізичного оточення на території міста не є адаптованими для переміщення та користування ними особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення, а нові об'єкти, що створюються, не завжди відповідають вимогам до фізичної безбар'єрності.

Переважна частина громадського транспорту (автобуси, маршрутні таксі), а також транспорт міжміського автомобільного та залізничного сполучення є застарілим та недоступним, що унеможливлює перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відсутні пандуси, облаштовані місця для осіб з інвалідністю, вказівники, звукові сигнали, титрована інформація тощо).

Ключовими причинами цієї проблеми є недосконалість відповідних нормативно-правових актів, відсутність ефективної системи моніторингу та контролю, відсутність механізмів стимулювання власників об’єктів фізичного оточення покращувати їх доступність, відсутність відповідних знань та навичок у фахівців, які залучені на всіх етапах будівництва об'єктів фізичного оточення.

Висновок 1. Новостворені об'єкти фізичного оточення не відповідають або не в повній мірі відповідають вимогам до фізичної безбар’єрності.

Основними причинами низького рівня відповідності об’єктів фізичного оточення вимогам до фізичної безбар’єрності є повільна імплементація європейських норм щодо доступності та оновлення вітчизняних державних будівельних норм, а також недостатній контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів, зокрема з боку громадськості.

Крім того, значна частина суб’єктів господарювання, які залучені до будівництва нових об’єктів фізичного оточення, не володіють необхідними навичками та знаннями щодо маршрутів різних груп населення, стандартів фізичної доступності та універсального дизайну.

Також на сьогодні відсутній механізм здійснення контролю за створенням юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю.

Висновок 2. Під час реконструкції чи капітального ремонту наявних об’єктів фізичного оточення, зокрема тих, що відносяться до культурної спадщини та доступні для відвідування, не забезпечується їх облаштування відповідно до вимог щодо доступності для маломобільних груп населення.

Зазначена проблема зумовлена відсутністю окремих програм адаптації існуючих будівель та об’єктів інфраструктури до вимог щодо доступності. Крім того, відсутні механізми підтримки власників та управителів об’єктів у запровадженні зміни просторів відповідно до стандартів доступності, що включають фінансові та нефінансові інструменти. Заходи з безбар’єрності мають бути включені до міських програм фінансування якими враховано фінансування будівництва та/або реконструкції будівель громадського простору, вуличної інфраструктури та благоустрою, громадського транспорту та надання послуг населенню.

Не менш важливим залишається функціонування дієвого механізму моніторингу та контролю за адаптацією будівель під час реконструкції, капітального ремонту та використання розумних пристосувань.

Висновок 3. Транспортна інфраструктура, зокрема дороги, перехрестя, зупинки громадського транспорту, тротуари та переходи, залишається фізично недоступною для маломобільних груп населення.

Причинами фізичної недоступності транспортної інфраструктури є недостатня кількість транспорту, доступного для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, як адаптованого наявного, так і нового. В територіальній громаді наразі наявний безбар’єрний маршрут, яким частково врахововано елементи транспортної інфраструктури, зокрема перехрестя, тротуари, зупинки громадського транспорту, а також будівлі житлового призначення та надавачів послуг. Діючі норми та механізми публічних закупівель не містять зобов’язань для відповідних суб’єктів щодо необхідності врахування критеріїв безбар’єрності.

Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Разом з тим, перед багатьма жителями Білгород-Дністровської міської територіальної громади стоїть ряд бар’єрів у реалізації своїх прав, отриманні доступу до публічних послуг та повноцінної участі у культурному, політичному та суспільному житті. Ці бар’єри наявні у різних сферах - від доступності до громадських та житлових будівель до працевлаштування чи культурного життя.

Відсутність безбар’єрного середовища не лише створює проблеми для багатьох громадян, але і призводить до загального погіршення добробуту кожної людини. Проблеми наявні у загальному доступі до інфраструктури (як фізичної, так і цифрової), а також у кожній сфері життя людини, зокрема ускладнений доступ до громадського транспорту та об’єктів фізичного оточення, відсутність адаптації інформації, сайтів та додатків для всіх громадян, суспільне несприйняття, бар’єри у доступі до освіти, роботи. Крім того, недостатній рівень забезпечення статистичними даними не дає змогу точно визначити кількість людей, які щодня стикаються з тими чи іншими бар’єрами, та, як наслідок, ускладнює процес формування та реалізації державної політики для усунення цих бар’єрів.

Зняття довколишніх бар’єрів - фізичних та ментальних, дозволяє посилити функціональний потенціал кожної людини. Саме на цих засадах актуальною стає концепція безбар’єрності, яка має бути широкою та універсальною, тобто задовольняти потреби всіх, в т. ч. маломобільних груп населення.

Згідно з дослідженням, 83% українців вважають безбар’єрність новою цінністю для суспільства. Значна частина населення визнає потребу у соціальних змінах і в питаннях працевлаштування, освіти та доступності інфраструктури.
Близько 25 % громадян щодня відчувають труднощі при самостійному пересуванні, отриманні послуг, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. Це особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, батьки з дитячими візочками, малими дітьми, велосипедисти та ін.

Специфічних послуг потребують особи з інвалідністю з вадами зору та слуху, з ураженням опорно-рухового апарату та інших нозологій.

Формальна наявність пристосувань ще зовсім не гарантує можливості потрапити до тієї чи іншої кінцевої точки. Ряд будівель та закладів обладнані пандусами, якими неможливо скористатися, не можливо в’їхати у двері закладу через наявність дверного (та часто ще й не одного) порогу чи навіть просто неможливості відкривання дверей у заклад через те, що для цього потрібно з’їхати назад з пандусу. До того ж, до закладу чи будівлі складно навіть доїхати з місця свого проживання.

Ця Програма спрямована на підвищення поінформованості суспільства про рівність та недискримінацію, і включення у життя громади всіх груп населення. Вона має на меті забезпечити рівний доступ до об’єктів громадського та цивільного призначення, транспортної інфраструктури, соціальних послуг, освіти, культури, праці, фізичної культури та спорту, участі у волевиявленні, доступу до інформації - для всіх жителів нашої громади. Вона сприятиме посиленню відповідальності за порушення прав людей з інвалідністю і задоволення неповною мірою їх потреб, бездіяльність у ліквідації перепон і бар’єрів, що перешкоджають таким особам реалізувати свої права.

3. Визначення мети Програми

Мета Програми – створення в Білгород-Дністровській міській територіальній громаді механізмів толерантності, забезпечення рівних прав і рівних можливостей, впровадження принципів універсального дизайну у формуванні міського простору, істотне підвищення рівня доступності всіх елементів інфраструктури для маломобільних груп населення, розробка та впровадження стандартів адаптації об’єктів до потреб осіб з інвалідністю, поліпшення їх інформаційного, комунікативного і освітнього супроводу та права на працю.

Реалізація Програми є комплексним процесом, пов’язаним з соціальними, психологічними, інфраструктурними та іншими перетвореннями та змінами, які в сукупності дій спроможні перетворити частину міста на безбар’єрний простір.

4. Обґрунтування завдань і засобів розв’язання проблеми, 
показники результативності

Якісний громадський простір, який надає рівні можливості всім групам населення, є однією із головних ознак демократичної громади. Виключення окремих груп населення із громадського життя є дискримінацією прав і свобод громадянина України.

Програма спрямована на забезпечення прав та рівного доступу до інфраструктури та об’єктів міської територіальної громади (державні та комунальні установи, заклади обслуговування), зокрема, маломобільних груп населення, осіб, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, отриманні послуг, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі.

Вжиття системних заходів та запровадження єдиного підходу до створення безбар’єрного середовища у всіх елементах міського територіального господарства, підвищення рівня етики обслуговування осіб з інвалідністю, забезпечення надання якісних соціальних послуг, дозволять підвищити якість їх життя та виведуть громаду на європейський рівень забезпечення прав таких людей. Застосування оновлених стандартів і норм, нових технологій, пов’язаних із покращенням доступності, сприятимуть досягненню поставлених цілей.

Основними напрямами впровадження безбар’єрності в громаді є:

· освітня;

· культурна;

· архітектурна;

· інфраструктурна;

· соціальна.

Пріоритетними завданнями впродовж виконання Програми будуть:

· забезпечення безперешкодного доступу до місць загального користування для усіх, без винятку, жителів громади;

· створення безбар’єрних маршрутів: вул. Ізмаїльська, вул. Свято-Георгієвська, вул. Захисників Миколаєва, вул. Єврейська, парк Перемоги, вул. Михайлівська;

· забезпечення вільного доступу та вільного пересування в закладах громади, таких як адміністративні установи, заклади культури, комунальні установи та підприємства;

· забезпечення рівного доступу до освіти для всіх дітей громади;

· створення системи надання якісних соціальних послуг;

· контроль виконання капітальних та поточних ремонтів комунальних закладів та установ громади, вулиць і дворів, дитячих і спортивних майданчиків щодо дотримання норм універсального дизайну, безбар’єрності та доступності;

· проведення широкої роз’яснювальної роботи серед населення громади, керівників підприємств та установ, закладів торгівлі, харчування, надання послуг, тощо, на території громади щодо необхідності забезпечення рівного доступу до їхніх закладів для всіх, без винятку, жителів громади.

Реалізація програми здійснюється шляхом реалізації заходів з:

· обстеження закладів та установ громади щодо визначення рівня їхньої доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

· визначення пріоритетності та комплексу робіт з забезпечення доступності закладів та установ громади для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

· згідно визначеної пріоритетності проведення комплексу робіт у кожному з закладів/установ громади зі створення безбар’єрного простору, який включатиме в себе - забезпечення безбар’єрного доступу до приміщень, влаштування пандусів, дверей необхідної ширини, накладок на пороги/забирання порогів, доступності першого поверху приміщення, облаштування вбиральні, місць відпочинку/ресурсних кімнат;

· проведення понижень бордюрних каменів пішохідних переходів;

· впровадження програм з інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти громади - дитячих музичній та художній школах, ЦПО;

· аудиту та визначення потреби громади в соціальних послугах, впровадження базових соціальних послуг;

· проведення постійних навчань та тренінгів для працівників закладів освіти щодо особливостей роботи з дітьми з інвалідністю;

· проведення постійних навчань та тренінгів для працівників соціальної сфери щодо особливостей роботи з людьми з інвалідністю;

· системного інформування жителів громади про існуючі сервіси та алгоритм їх отримання;

· ведення просвітницької діяльності щодо необхідності включення у життя громади всіх груп населення, розвитку толерантності та рівності;

· інформування керівників закладів комунальної та державної власності щодо необхідності приведення їхніх приміщень до норм доступності (суд, центр зайнятості, пенсійний фонд);

· інформування суб’єктів підприємницької діяльності про необхідність приведення їхніх приміщень до норм доступності (пандус, кнопка виклику, маркування сходів);

· здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил щодо безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, житлового і громадського призначення при проведенні експертизи проєктної документації на будівництво та будівництві об’єктів на території громади;

· проведення конкурсів на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, з наданням переваги суб’єктам господарювання, в наявності яких є транспорт, пристосований до перевезення осіб з інвалідністю;

· висвітлення проблем забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів житлового та громадського призначення громади у засобах масової інформації.

5. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваним результатом впровадження Програми є визначення та суспільна підтримка стратегічного курсу громади у сфері створення безбар’єрного простору, послідовна реалізація якого дасть можливість кожній людині:

· отримати безперешкодний доступ до об’єктів фізичного оточення;

· отримувати інформацію у найзручніший спосіб;

· отримати якісні соціальні послуги;

· отримати рівні умови участі у всіх сферах життя суспільства;

· отримати рівні умови та можливості для культурного (мистецького) та/або креативного вираження, провадження культурної діяльності; доступу до культурних послуг, культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них;

· брати участь у політичних процесах та громадській діяльності;

· отримати рівні можливості та вільний доступ до освіти;

· отримати рівні умови та можливості у сфері зайнятості, а також заняття підприємництвом.

За напрямком освітньої безбар’єрності передбачається виконання заходів з розроблення проєктно-кошторисної документації та влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування до будівель закладів освіти за переліком:

1) гімназії № 3 за адресою вул. І. Франка, 9 (улаштування пандусу);

2) гімназії № 7 за адресою вул. Південна, 25 (улаштування пандусу);

3) ЗДО № 2 «Сонечко» за адресою вул. Сонячна, 10 (улаштування пандусу);

4) ЗДО № 3 «Дзвіночок» за адресою вул. Шевченка, 28 (улаштування пандусу та сходового підйомника);

5) ЗДО № 5 «Казка» за адресою вул. Ізмаїльська, 116 (улаштування пандусу та сходового підйомника);

6) будівлі міського центру дитячої творчості за адресою вул. Єврейська, 2б (улаштування пандусу);

7) ліцею «Лідер» за адресою вул. Лікарняна, 8 (улаштування пандусу);

8) початкової школи ім. С.Морозової за адресою вул. Театральна, 14 (улаштування пандусу);

9) 
ЗДО № 6 «Калинка» за адресою вул. Військової Слави, 2 (улаштування пандусу);

10) ЗДО № 8 «Пролісок» за адресою вул. Перемоги, 32 (улаштування пандусу);

11) дитячо-юнацької спортивної школи за адресою вул. Незалежності, 14 (улаштування пандусу);

12) гімназії № 4 за адресою вул. Ізмаїльська, 130 (улаштування пандусу);

13) гімназії № 5 за адресою вул. Олімпійська, 18 (улаштування вертикального підйомника);

14) гімназії № 6 за адресою вул. Ізмаїльська, 130 (улаштування пандусу);

15) ЗДО № 1 «Малятко» за адресою вул. Єврейська, 9 (улаштування пандусу);

16) ЗДО № 4 «Веселка» за адресою вул. Українська, 83 (улаштування пандусу);

17) ЗДО № 7 «Гномик» за адресою вул. Плавнева, 64-г (улаштування сходового підйомника).

У розробленні проєктної документації на улаштування автоматичних вхідних дверей до приміщення гімназії №2 за адресою вулиця Сергія Файнблата, 37 відсутня необхідність.

В межах реалізації програми передбачено реалізація безбар’єрного маршруту затвердженого рішенням Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 03.04.2026 № 214 «Про затвердження безбар’єрного маршруту Білгород-Дністровської міської територіальної громади».

6. Обсяги та джерела фінансування програми

Виконання Програми забезпечується за рахунок коштів бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади з урахуванням її можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, державного бюджету та грантових коштів.

Обсяг фінансування на відповідний рік уточнюється під час складання бюджету Білгород-Дністровської міської громади в межах наявного фінансового ресурсу.
Обсяги фінансування Програми безбар’єрності Білгород-Дністровської міської територіальної громади на період 2026-2030 рік розраховані на підставі орієнтовної вартості проєктно-вишукувальних робіт, визначеної  за розрахунками згідно Настанови з визначення вартості будівництва.

Фактична вартість у кожному конкретному випадку буде встановлюватися угодами з виконавцями робіт у встановленому порядку.

Показники Програми за необхідністю можуть коригуватися.

Фінансування заходів Програми безбар’єрності Білгород-Дністровської міської територіальної громади на період 2026-2030 роки здійснюється за рахунок коштів бюджету Білгород-Дністровської територіальної громади та коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством, в тому числі інвестиційних та благодійних коштів.

Обсяги фінансування програми по рокам:

2026 рік – 13 367,657 тис.грн.
2027 рік – 13 151,355 тис.грн.
2028 рік – 13 421,558 тис.грн.

2029 рік – 10 774,760 тис.грн.

2030 рік – 8 485,0 тис.грн.

Загальний обсяг запланованого фінансування складає 59 200,330 тис.грн. 

7. Строки та етапи виконання Програми

Програма безбар’єрності Білгород-Дністровської міської територіальної громади на період 2026-2030 роки розрахована на виконання протягом 2026-2030 років.
8. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію роботи щодо виконання заходів Програми здійснює управління містобудування та архітектури Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради.

Відповідальні виконавці Програми забезпечують виконання заходів, передбачених Програмою та щоквартально до 05 числа місяця, що настає за звітним, інформують управління містобудування та архітектури Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради про хід виконання Програми.

Секретар міської ради
Олександр СКАЛОЗУБ

_______________________________________________
Додаток 1 
до Програми безбар’єрності Білгород-Дністровської міської територіальної громади на період у 2026-2030 роки 

ЗАХОДИ  З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

	№ з/п
	Зміст

заходів
	Строк виконання
	Виконавці 
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування за роками,тис.грн
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	2026 р
	2027 р
	2028 р
	2029 р
	2030 р
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Напрям 1. Освітня безбар’єрність

	1.
	Проведення моніторингу закладів освіти громади щодо оцінки ступеню безбар’єрності (доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)
	щорічно до 20 серпня
	Управління освіти


	не потребує
	18
	18
	18
	18
	18
	-
	

	2.
	Розроблення проєктно- кошторисної документації на влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування.
	2029р.
	Управління освіти

	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	38,2
	-
	-
	345,46
	-
	383,66
	

	3.
	Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування.
	2029р.
	Управління освіти

	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	480,0
	-
	-
	4 415,0
	-
	4 895,0
	

	
	Всього за напрямком 1
	
	
	
	518,2
	-
	-
	4 760,46
	-
	5278,66
	

	Напрям 2. Культурна безбар’єрність

	4.
	Проведення моніторингу об’єктів культури громади щодо оцінки ступеню безбар’єрності (доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)
	щорічно до 20 серпня

	Відділ культури

	не потребує
	5
	5
	5
	5
	5
	
	

	5.
	Розроблення та експертиза  проєктно-кошторисної документації «Реконструкція прибудови до будівлі краєзнавчого музею із влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та розумних пристосувань за адресою вулиця Музейна, будинок 19, міста Білгорода-Дністровського Одеської області»
	2029р
	Відділ культури
	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	-
	-
	-
	424,3
	-
	424,3
	

	6.
	Реконструкція прибудови до будівлі краєзнавчого музею із влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та розумних пристосувань за адресою вулиця Музейна, будинок 19, міста Білгорода-Дністровського Одеської області
	2030р
	Відділ культури
	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	-
	-
	-
	-
	8 485,0
	8 485,0
	

	7.
	Розроблення проєктно- кошторисної документації «Капітальний ремонт туалету (улаштування засобів безбар'єрності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) у КУ "Білгород-Дністровський центр культури та дозвілля" за адресою : 67701,Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. В’ячеслава Кирилова, будинок 16
	2027р
	Відділ культури
	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	30,0
	-
	-
	-
	-
	30,0
	

	8.
	«Капітальний ремонт туалету (улаштування засобів безбар'єрності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) у КУ "Білгород-Дністровський центр культури та дозвілля" за адресою : 67701,Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. В’ячеслава Кирилова, будинок 16
	2027р
	Відділ культури
	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	465,714
	-
	-
	-
	-
	465,714
	

	9.
	Розроблення проєктно- кошторисної документації на влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування «Облаштування туалету та пандусу в школі мистецтв ім. Л.Н. Гінзбург»
	2027р
	Відділ культури
	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	-
	200,0
	-
	-
	-
	200,0
	

	10.
	Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування «Облаштування туалету та пандусу в школі мистецтв ім. Л.Н. Гінзбург»
	2027р
	Відділ культури
	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	-
	2 500,0
	-
	-
	-
	2 500,0
	

	
	Всього за напрямком 2
	
	
	
	495,714
	2 700,0
	-
	424,300
	8485,0
	12 105,014
	

	Напрям 3. Архітектурна безбар’єрність

	11.
	Проведення моніторингу об’єктів комунальної власності громади щодо оцінки ступеню безбар’єрності (доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) (в т.ч. закладів охорони здоров’я)
	щорічно до 20 серпня
	Управителі об’єктів

	не потребує
	5
	5
	5
	5
	5
	-
	

	12.
	Здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил щодо безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури, житлового і громадського призначення при проведенні експертизи проєктної документації на будівництво та будівництві об’єктів на території громади
	щорічно

	Управління містобудування та архітектури
	не потребує
	20
	20
	20
	20
	20
	100
	

	13.
	Розроблення проєктно- кошторисної документації на
 влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та розумних пристосувань до адміністративної будівлі за адресою вулиця Ізмаїльська, будинок 46 міста Білгорода-Дністровського Одеської області
	2027 р.
	Департамент ЖКГтаКБ
КП «БД МУКБ»
	Білгород-Дністровська 

територіальна громада
	-
	20,7
	-
	-
	-
	20,7
	

	14.
	Влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та розумних пристосувань до адміністративної будівлі за адресою вулиця Ізмаїльська, будинок 46, міста Білгорода-Дністровського Одеської області
	2027 р.
	Департамент ЖКГтаКБ
КП «БД МУКБ»
	Білгород-Дністровська міська територіальна громада

Державний бюджет

Обласний бюджет
	-
	260,0
	-
	-
	-
	260,0
	

	15.
	Розроблення проєктно- кошторисної документації на
 влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та розумних пристосувань до адміністративної будівлі за адресою вулиця Михайлівська, будинок 56 міста Білгорода-Дністровського Одеської області
	2028 р.
	Департамент ЖКГтаКБ
КП «БД МУКБ»
	Білгород-Дністровська 

територіальна громада
	-
	-
	480,0
	-
	-
	480,0
	

	16.
	Влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та розумних пристосувань до адміністративної будівлі за адресою вулиця Михайлівська, будинок 56, міста Білгорода-Дністровського Одеської області
	2028 р.
	Департамент ЖКГтаКБ
КП «БД МУКБ»
	Білгород-Дністровська міська територіальна громада

Державний бюджет

Обласний бюджет
	-
	-
	6 000,0
	-
	-
	6 000,0
	

	
	Всього за напрямком 3
	
	
	
	-
	280,700
	6 480,000
	-
	-
	6 760,700
	

	Напрям 4. Інфраструктурна безбар’єрність

	17.
	Розроблення та експертиза  проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт об’єктів благоустрою для влаштування безбар’єрного маршруту Білгород-Дністровської територіальної громади Одеської області» (1 та 4 черги)
	2026р.


	Департамент ЖКГтаКБ КП «БД МУКБ»
	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	240,0
	-
	-
	-
	-
	240,0
	

	18.
	Капітальний ремонт об’єктів благоустрою для влаштування безбар’єрного маршруту Білгород-Дністровської територіальної громади Одеської області – будівельні роботи І та ІV черга
	2026р.


	Департамент ЖКГтаКБ КП «БД МУКБ»
	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	11 951,803
	-
	-
	-
	
	11 951,803
	

	19.
	Розроблення та експертиза  проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт об’єктів благоустрою для влаштування безбар’єрного маршруту Білгород-Дністровської територіальної громади Одеської області» (ІІ черга)
	2027р.


	Департамент ЖКГтаКБ КП «БД МУКБ»
	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	-
	120,0
	-
	-
	-
	120,0
	

	20.
	Капітальний ремонт об’єктів

 благоустрою для влаштування безбар’єрного маршруту Білгород-Дністровської територіальної громади Одеської області – будівельні роботи ІІ черга
	2027р.


	Департамент ЖКГтаКБ КП «БД МУКБ»
	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	-
	5 080,655
	-
	-
	-
	5 080,655
	

	21.
	Розроблення та експертиза  проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт об’єктів благоустрою для влаштування безбар’єрного маршруту Білгород-Дністровської територіальної громади Одеської області» (ІІІ черга)
	2028р.


	Департамент ЖКГтаКБ КП «БД МУКБ»
	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	-
	-
	120,0
	-
	-
	120,0
	

	22.
	Капітальний ремонт об’єктів благоустрою для влаштування безбар’єрного маршруту Білгород-Дністровської територіальної громади Одеської області – будівельні роботи ІІІ черга
	2028р.


	Департамент ЖКГтаКБ КП «БД МУКБ»
	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	-
	-
	6 821,558
	-
	-
	6 821,558
	

	
	Всього за напрямком 4
	
	
	
	12 191,803
	5 200,655
	6 941,558
	0
	0
	24 334,016
	

	Напрям 5. Соціальна безбар’єрність

	23.
	Розроблення проєктно- кошторисної документації на влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування до будівлі управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров’я за адресою пров. Офіцерський, 8 (улаштування сходового підйомника та опорних елементів у вбиральні)
	2026р.
	Управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров’я

	Білгород- Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	11,940
	-
	-
	-
	-
	11,940
	

	24.
	Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування до будівлі управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров’я за адресою пров. Офіцерський, 8 (улаштування сходового підйомника та опорних елементів у вбиральні)
	2026р.
	Управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров’я

	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	150,0
	-
	-
	-
	-
	150,0
	

	25.
	Придбання інтерактивного сенсорного кіоску безбар’єрності для розміщення в будівлі управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров’я за адресою пров. Офіцерський, 8
	2029р.
	Управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров’я

	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	-
	-
	-
	300,0
	-
	300,0
	

	26.
	Розроблення та експертиза  проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт терапевтичного відділення (літера К) з адаптацією для потреб осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, у тому числі облаштування шістьох санітарних кімнат, за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгіївська,4»
	2029р.
	Управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров’я

	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	-
	-
	-
	390,0
	-
	390,0
	

	27.
	Капітальний ремонт терапевтичного відділення (літера К) з адаптацією для потреб осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, у тому числі облаштування шістьох санітарних кімнат, за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгіївська,4
	2029р.
	Управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров’я

	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	-
	-
	-
	4 900,0
	-
	4 900,0
	

	28.
	Розроблення та експертиза  проєктно-кошторисної документації «Будівництво прибудови до поліклінічного відділення (літера А, а2) для розміщення медичного ліфта та шахти ліфта для транспортування пацієнтів, утому числі осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністрвський, вул. Свято-Георгіївська, 1А»
	2027р.
	Управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров’я

	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	-
	370,0
	-
	-
	-
	370,0
	

	29.
	Будівництво прибудови до поліклінічного відділення (літера А, а2) для розміщення медичного ліфта та шахти ліфта для транспортування пацієнтів, утому числі осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дністрвський, вул. Свято-Георгіївська, 1А
	2030р.
	Управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров’я

	Білгород-Дністровська міська територіальна громада
	-
	4 600,0
	-
	-
	-
	4 600,0
	

	
	Всього за напрямком 5
	
	
	
	161,94
	4 970,0
	-
	5 980,0
	-
	10 721,94
	

	
	Всього за програмою
	
	
	
	13367,657
	13 151,355
	13 421,558
	10 774,76
	8 485,0
	59200,330
	


________________________________________________________________________________________
Додаток 2

до Програми безбар’єрності Білгород-Дністровської міської територіальної громади на період у 2026-2030 роки 

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок дії програми
	Етапи виконання програми

	
	
	
	
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік
	2030 рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Напрям 1. Освітня безбар’єрність

	ІІ. Показники продукту

	1.
	Кількість проєктно-кошторисної документації для влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю
	од.
	19
	3
	-
	-
	16
	-

	2.
	Кількість встановлених засобів безперешкодного доступу
	од.
	19
	3
	-
	-
	17
	-

	ІІІ. Показники ефективності

	3.
	Середні витрати на розробку 1 проєктно-кошторисної документації для влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю
	тис.грн.
	59,79
	38,2
	-
	-
	21,59
	-

	4.
	Середні витрати на встановлення засобів безперешкодного доступу
	тис.грн.
	419,7
	160
	-
	-
	259,7
	-

	ІV. Показники якості

	5.
	Рівень готовносі проєктно-кошторисної документації 
	%
	100
	100
	-
	-
	100
	-

	6.
	Відсоток кількості засобів які планується встановити до кількості об’єктів, що потребують установки
	%
	100
	15
	-
	-
	85
	-

	Напрям 2. Культурна безбар’єрність

	ІІ. Показники продукту

	1.
	Кількість проєктно-кошторисної документації для реконструкції прибудови із влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (адмінбудівля за адресою вул. Музейна,19)
	од.
	1
	-
	-
	-
	1
	-

	2.
	Кількість проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту із влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (адмінбудівлі за адресою вул. В.Кирилова,16 та вул. Музейна, 21)
	од.
	2
	1
	1
	-
	-
	-

	ІІІ. Показники ефективності

	3.
	Середні витрати на розробку 1 проєктно-кошторисної документації для реконструкції прибудови із влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (адмінбудівля за адресою вул. Музейна,19)
	тис.грн.
	424,3
	-
	-
	-
	424,3
	-

	4.
	Середні витрати на розробку 1  проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту із влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (адмінбудівлі за адресою вул. В.Кирилова,16 та вул. Музейна, 21)
	тис.грн.
	230
	30
	200
	-
	-
	-

	5.
	Середні витрати на реконструкцію та капітальний ремонт
	тис.грн.
	11 450,714
	465,714
	2500
	-
	8485
	-

	ІV. Показники якості

	6..
	Рівень готовносі проєктно-кошторисної документації
	%
	100
	100
	100
	-
	100
	-

	7.
	Відсоток кількості об’єктів на яких планується реконструкція, капітальний та поточний ремонт до кількості об’ктів що потребують реконструкції, капітального та поточного ремонтів
	%
	100
	100
	100
	-
	100
	-

	Напрям 3. Архітектурна безбар’єрність

	ІІ. Показники продукту

	1.
	Кількість проєктно-кошторисної документації для влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю
	од.
	2
	-
	1
	1
	-
	-

	2.
	Кількість встановлених засобів безперешкодного доступу
	од.
	2
	-
	1
	1
	-
	-

	ІІІ. Показники ефективності

	3.
	Середні витрати на розробку 1 проєктно-кошторисної документації для влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю
	тис.грн.
	500,7
	-
	20,7
	480,0
	-
	-

	4.
	Середні витрати на встановлення засобів безперешкодного доступу
	тис.грн.
	6 260,0
	-
	260
	6 000,0
	-
	-

	ІV. Показники якості

	5.
	Рівень готовносі проєктно-кошторисної документації 
	%
	100
	-
	100
	100
	-
	-

	6.
	Відсоток кількості засобів які планується встановити до кількості об’єктів, що потребують установки
	%
	100
	-
	50
	50
	-
	-

	Напрям 4. Інфраструктурна безбар’єрність

	І. Показники витрат

	1.
	Площа вулично-дорожньої мережі для влаштування безбар’єрного маршруту
	м2
	10 150
	4 900
	2 150
	3 100
	-
	-

	ІІ. Показники продукту

	2.
	Площа вулично-дорожньої мережі для влаштування безбар’єрного маршруту на якій планується провести капітальний ремонт
	м2
	10 150
	4 900
	2 150
	3 100
	-
	-

	3.
	Кількість проєктно-кошторисної документації для облаштування безбар’єрного маршруту
	од.
	3
	1
	1
	1
	-
	-

	ІІІ. Показники ефективності

	4.
	Середні вартість 1 м2 капітального ремонту вулично-дорожньої мережі для влаштування безбар’єрного маршруту
	тис.грн.
	23854,016
	2,439
	2,363
	2,200
	-
	-

	5.
	Середні витрати на розробку 1 проєктно-кошторисної документації для влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю
	тис.грн.
	480
	240
	120
	120
	-
	-

	ІV. Показники якості

	6.
	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком
	%
	
	100
	43,9
	144
	-
	-

	Напрям 5. Соціальна безбар’єрність

	ІІ. Показники продукту

	1.
	Кількість проєктно-кошторисної документації для влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (адмінбудівля за адресою пров. Офіцерський, 8)
	од.
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	2.
	Кількість встановлених (придбаних) засобів безперешкодного доступу (адмінбудівля за адресою пров. Офіцерський, 8)
	од.
	3
	2
	-
	-
	1
	-

	3.
	Кількість проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту будівель (адмінбудівля за адресою вул. Свято-Георгіївська, 4)
	од.
	1
	-
	-
	-
	1
	-

	4.
	Кількість проєктно-кошторисної документації для будівництва прибудови (адмінбудівля за адресою вул. Свято-Георгіївська, 1А)
	од.
	1
	-
	1
	-
	-
	-

	ІІІ. Показники ефективності

	5.
	Середні витрати на розробку 1 проєктно-кошторисної документації для влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю
	тис.грн.
	11.94
	11.94
	-
	-
	-
	-

	6.
	Середні витрати на розробку  проєктно-кошторисної документації для будівництва та капітального ремонту об’єктів
	тис.грн.
	760
	-
	370
	-
	390
	-

	7.
	Середні витрати на встановлення (придбання) засобів безперешкодного доступу
	тис.грн.
	450,0
	75,0
	-
	-
	300,0
	-

	8.
	Середні витрати на будівництво та капітальний ремонт
	тис.грн
	9 500
	-
	4 600
	-
	4 900
	-

	ІV. Показники якості

	9..
	Рівень готовносі проєктно-кошторисної документації 
	%
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	10.
	Відсоток кількості об’єктів на яких планується реконструкція, капітальний та поточний ремонт до кількості об’єктів що потребують реконструкції, капітального та поточного ремонтів
	%
	100
	100
	100
	-
	100
	-


Секретар міської ради
Олександр СКАЛОЗУБ
________________________________________________________________________________________
Додаток 3
до Програми безбар’єрності Білгород-Дністровської міської територіальної громади на період у 2026-2030 роки 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

	Джерела фінансування
	Етапи виконання програми
	Всього обсяг фінансування, тис.грн

	
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік
	2030 рік
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Обсяг ресурсів, всього,

у тому числі:
	13 367,657
	13 151,355
	13 421,558
	10 774,76
	8 485,0
	59 200,330

	державний бюджет
	4 780,72
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	4 780,720

	обласний бюджет
	3 585,54
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	3 585,540

	міський бюджет
	5 001,397
	13 151,355
	13 421,558
	10 774,76
	8 485,0
	50 834,070

	кошти інших джерел, в тому числі інвестиційні, залучені та інші, не заборонені чинним законодавством
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Секретар міської ради
Олександр СКАЛОЗУБ

________________________________________________
