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БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

	від
	
	м. Білгород-Дністровський
	№
	



	Про затвердження плану перетворення комунального підприємства «Модерн» у товариство з обмеженою відповідальністю


Враховуючи рішення виконавчого комітету від 12.08.2026 року № 424 Про схвалення проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про затвердження плану перетворення комунального підприємства «Модерн» у товариство з обмеженою відповідальністю», з метою забезпечення виконання абзацу третього пункту 9 рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про початок реорганізації комунального підприємства «Модерн» шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю», керуючись абзацом другим частини третьої статті 14 Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб», частиною четвертою Постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2025 року № 1104 «Про затвердження Порядку перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) якого належить державі», статтею 25, пунктом 30 частини першої статті 26, частиною другою статті 42, частиною першою статті 59, частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Білгород-Дністровська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план перетворення комунального підприємства «Модерн» у товариство з обмеженою відповідальністю, що додається.
2. Рішення міської ради набирає чинності з дня його опублікування на офіційному веб-сайті міської ради.
3. Відповідальним за виконання цього рішення визначити голову комісії з перетворення комунального підприємства «Модерн», заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради КРИШТОПОВА Андрія. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Білгород-Дністровської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, управління комунальною власністю (голова комісії МОРОЗОВ Олександр).



Проєкт рішення підготовлений Комісією з перетворення комунального підприємства «Модерн» за дорученням виконавчого комітету міської ради







ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Білгород-Дністровської
міської ради

від _____________ № _________


ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ
комунального підприємства «Модерн» у товариство з обмеженою відповідальністю 

	№ з/п
	Захід
	Відповідальні виконавці
	Строк виконання

	1
	Завершення інвентаризації активів та зобов'язань КП «Модерн» та передача матеріалів інвентаризації Комісії з перетворення
	Інвентаризаційна комісія 
	вересень 2026

	2
	Аналіз фінансового стану підприємства, дебіторської та кредиторської заборгованості
	Комісія з перетворення
	серпень 2026 року

	3
	Аналіз чинних договорів, майнових прав, дозвільних документів, судових справ, виконавчих проваджень та інших зобов'язань підприємства
	Комісія з перетворення
	серпень 2026 року

	4
	Проведення незалежної оцінки майна, що передаватиметься до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (у випадках, передбачених законодавством)
	Департамент ЖКГ та КБ, Комісія з перетворення
	вересень 2026 року

	5
	Прийом, розгляд вимог кредиторів
	Комісія з перетворення
	вересень 2026 року (не менше 2 місяців з дня публікації повідомлення)

	6
	Проведення звірки розрахунків з контролюючими органами та забезпечення подання обов'язкової фінансової, податкової та статистичної звітності КП «Модерн»
	Комісія з перетворення
	До моменту складання передавального акта

	7
	Формування остаточного переліку майна, прав та обов'язків, що підлягають передачі правонаступнику
	Комісія з перетворення
	вересень-жовтень 2026 року (не раніше завершення строку пред'явлення вимог кредиторами)

	8
	Підготовка пропозицій щодо формування розміру та складу статутного капіталу новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю
	Комісія з перетворення, Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва
	листопад 2026 року

	9
	Підготовка пропозицій щодо майна, яке передаватиметься до статутного капіталу новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю або використовуватиметься правонаступником на іншому речовому праві, відповідно до законодавства
	Комісія з перетворення, Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва
	вересень 2026 року

	10
	Розгляд матеріалів інвентаризації майна, активів та зобов'язань КП «Модерн» та підготовка проєкту передавального акту
	Комісія з перетворення
	протягом 10 днів з моменту отримання матеріалів про завершення інвентаризації комісії з інвентаризації

	11
	Складання передавального акту КП «Модерн» та підписання його членами Комісії з перетворення
	Комісія з перетворення
	(після врегулювання вимог кредиторів)

	12
	Подання передавального акту для затвердження Білгород-Дністровською міської ради
	Комісія з перетворення
	Після підписання передавального акту

	13
	Підготовка та подання на розгляд Білгород-Дністровською міською радою проєкту Статуту товариства з обмеженою відповідальністю, пропозицій щодо структури та органів управління товариством
	Комісія з перетворення, Департамент ЖКГ та КБ
	листопад 2026 року

	14
	Подання документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю та припинення КП «Модерн» у результаті перетворення
	Уповноважена особа КП/ТОВ
	Після прийняття рішення міською радою

	15
	Фактична передача майна створеному товариству з обмеженою відповідальністю
	Комісія з перетворення
	Після державної реєстрації новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю

	16
	Закриття рахунків КП «Модерн» у фінансових установах та органах Казначейства, знищення печаток та штампів підприємства
	Комісія з перетворення
	Після державної реєстрації новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю

	17
	Подання останньої звітності КП «Модерн» до відповідних органів та взяття на податковий облік новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю
	Комісія з перетворення
	Після державної реєстрації новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю



1. Заходи, передбачені цим Планом, виконуються у чіткій послідовності, визначеній законодавством України та рішеннями Білгород-Дністровської міської ради.
2. Строки виконання окремих заходів можуть уточнюватися або продовжуватися Комісією з перетворення у разі виникнення обставин, що не залежать від Комісії, зокрема: затримки в отриманні витягів з державних реєстрів, тривалості проведення незалежної оцінки майна, наявності судових спорів із кредиторами або тривалості реєстраційних дій, тощо.
3. У разі виникнення необхідності виконання додаткових процедурних дій, прямо передбачених чинним законодавством України для завершення реорганізації (перетворення), такі заходи здійснюються Комісією з перетворення без обов'язкового внесення змін до цього Плану, якщо вони не потребують прийняття окремого рішення Білгород-Дністровської міської ради.

_________________________________

Секретар міської ради                                                                                Олександр СКАЛОЗУБ
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