БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

| від | 17.09.2026 р. | м. Білгород-Дністровський | № | 2113-VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження плану перетворення комунального підприємства «Модерн» у товариство з обмеженою відповідальністю

Враховуючи рішення виконавчого комітету від 12.08.2026 року № 424 Про схвалення проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про затвердження плану перетворення комунального підприємства «Модерн» у товариство з обмеженою відповідальністю», з метою забезпечення виконання абзацу третього пункту 9 рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про початок реорганізації комунального підприємства «Модерн» шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю», керуючись абзацом другим частини третьої статті 14 Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб», частиною четвертою Постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2025 року № 1104 «Про затвердження Порядку перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) якого належить державі», статтею 25, пунктом 30 частини першої статті 26, частиною другою статті 42, частиною першою статті 59, частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Білгород-Дністровська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план перетворення комунального підприємства «Модерн» у товариство з обмеженою відповідальністю, що додається.

2. Рішення міської ради набирає чинності з дня його опублікування на офіційному веб-сайті міської ради.

3. Відповідальним за виконання цього рішення визначити голову комісії з перетворення комунального підприємства «Модерн», директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва міської ради РАСПОРОВСЬКОГО Владислава.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Білгород-Дністровської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, управління комунальною власністю (голова комісії МОРОЗОВ Олександр).

Секретар міської ради                                                                               Олександр СКАЛОЗУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Білгород-Дністровської

міської ради

від 17.09.2026 р. № 2113-VIII

# ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ

### комунального підприємства «Модерн» у товариство з обмеженою відповідальністю

| № з/п | Захід | Відповідальні виконавці | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершення інвентаризації активів та зобов'язань КП «Модерн» та передача матеріалів інвентаризації Комісії з перетворення | Інвентаризаційна комісія | вересень 2026 |
| 2 | Аналіз фінансового стану підприємства, дебіторської та кредиторської заборгованості | Комісія з перетворення | серпень 2026 року |
| 3 | Аналіз чинних договорів, майнових прав, дозвільних документів, судових справ, виконавчих проваджень та інших зобов'язань підприємства | Комісія з перетворення | серпень 2026 року |
| 4 | Проведення незалежної оцінки майна, що передаватиметься до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (у випадках, передбачених законодавством) | Департамент ЖКГ та КБ, Комісія з перетворення | вересень 2026 року |
| 5 | Прийом, розгляд вимог кредиторів | Комісія з перетворення | вересень 2026 року (не менше 2 місяців з дня публікації повідомлення) |
| 6 | Проведення звірки розрахунків з контролюючими органами та забезпечення подання обов'язкової фінансової, податкової та статистичної звітності КП «Модерн» | Комісія з перетворення | До моменту складання передавального акта |
| 7 | Формування остаточного переліку майна, прав та обов'язків, що підлягають передачі правонаступнику | Комісія з перетворення | вересень-жовтень 2026 року (не раніше завершення строку пред'явлення вимог кредиторами) |
| 8 | Підготовка пропозицій щодо формування розміру та складу статутного капіталу новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю | Комісія з перетворення, Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва | листопад 2026 року |
| 9 | Підготовка пропозицій щодо майна, яке передаватиметься до статутного капіталу новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю або використовуватиметься правонаступником на іншому речовому праві, відповідно до законодавства | Комісія з перетворення, Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва | вересень 2026 року |
| 10 | Розгляд матеріалів інвентаризації майна, активів та зобов'язань КП «Модерн» та підготовка проєкту передавального акту | Комісія з перетворення | протягом 10 днів з моменту отримання матеріалів про завершення інвентаризації комісії з інвентаризації |
| 11 | Складання передавального акту КП «Модерн» та підписання його членами Комісії з перетворення | Комісія з перетворення | (після врегулювання вимог кредиторів) |
| 12 | Подання передавального акту для затвердження Білгород-Дністровською міської ради | Комісія з перетворення | Після підписання передавального акту |
| 13 | Підготовка та подання на розгляд Білгород-Дністровською міською радою проєкту Статуту товариства з обмеженою відповідальністю, пропозицій щодо структури та органів управління товариством | Комісія з перетворення, Департамент ЖКГ та КБ | листопад 2026 року |
| 14 | Подання документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю та припинення КП «Модерн» у результаті перетворення | Уповноважена особа КП/ТОВ | Після прийняття рішення міською радою |
| 15 | Фактична передача майна створеному товариству з обмеженою відповідальністю | Комісія з перетворення | Після державної реєстрації новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю |
| 16 | Закриття рахунків КП «Модерн» у фінансових установах та органах Казначейства, знищення печаток та штампів підприємства | Комісія з перетворення | Після державної реєстрації новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю |
| 17 | Подання останньої звітності КП «Модерн» до відповідних органів та взяття на податковий облік новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю | Комісія з перетворення | Після державної реєстрації новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю |

- Заходи, передбачені цим Планом, виконуються у чіткій послідовності, визначеній законодавством України та рішеннями Білгород-Дністровської міської ради.

- Строки виконання окремих заходів можуть уточнюватися або продовжуватися Комісією з перетворення у разі виникнення обставин, що не залежать від Комісії, зокрема: затримки в отриманні витягів з державних реєстрів, тривалості проведення незалежної оцінки майна, наявності судових спорів із кредиторами або тривалості реєстраційних дій, тощо.

- У разі виникнення необхідності виконання додаткових процедурних дій, прямо передбачених чинним законодавством України для завершення реорганізації (перетворення), такі заходи здійснюються Комісією з перетворення без обов'язкового внесення змін до цього Плану, якщо вони не потребують прийняття окремого рішення Білгород-Дністровської міської ради.

_________________________________

Секретар міської ради                                                                                Олександр СКАЛОЗУБ