Проект  рішення виконкому

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я №

Проект № 968

Щепний В.В..

_______  2024 року

Про затвердження плану основних

заходів цивільного захисту Новороздільської

територіальної громади на 2024 рік

З метою забезпечення захисту населення і територій Новороздільської територіальної громади від надзвичайних ситуацій та організації виконання основних заходів цивільного захисту громади у 2024 році, відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №626 “Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2024 №29-р “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на 2024 рік” розпорядження  начальника Львівської обласної військової адміністрації від 23.01.2024 року  №73/0/5/24-ВА «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Львівської області на 2024 рік», п.3 ч.1 ст.36, ст 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити план основних заходів цивільного захисту Новороздільської територіальної громади на 2024 рік (далі – План заходів), що додається.

2.	Керівникам підприємств, установ і організацій Новороздільської територіальної громади на основі Плану заходів розробити і затвердити відповідні плани основних заходів цивільного захисту на 2024 рік відповідно до своїх повноважень.

3.    Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Михайла Гулія.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       				           Ярина ЯЦЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Новороздільської міської ради

від  __.__.2024 року № ___

П Л А Н

основних заходів цивільного захисту Новороздільської територіальної громади Стрийського району Львівської області на 2024 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання (у межах повноважень) | Термін виконання | Показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Заходи з підвищення готовності Новороздільської субланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області до дій в умовах правого режиму воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації |  |  |  |  |
| 1.1. | Організація та проведення (забезпечення): |  |  |  |
| 1.1.1. | розмінування територій та ліквідації інших небезпек, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, включаючи нетехнічне та технічне обстеження територій, виявлення, знешкодження та/або знищення вибухонебезпечних предметів, маркування території, підготовка саперів | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (далі – ГУ ДСНС України у Львівській області), Головне управління Національної поліції у Львівській області (далі – ГУ НП у Львівській області), Західне територіальне управління Національної гвардії України (далі – Західне ТУ НГУ), районні військові адміністрації (далі – РВА),Новороздільська міська рада | протягом року | забезпечено оперативне реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів населенням, нетехнічне, технічне обстеження та маркування територій. Проведено знешкодження та/або знищення вибухонебезпечних предметів. Проведено підготовку піротехнічних підрозділів |
| 1.1.2. | аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок збройного нападу або вогневого ураження противника (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо, гасіння пожеж | ГУ ДСНС України у Львівській області,Стрийська РВА, Новороздільська міська рада | протягом року | забезпечено проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок збройного нападу або вогневого ураження противника (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо |

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання (у межах повноважень) | Термін виконання | Показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | заходів з евакуації населення (жителів) із територій (населених пунктів), які піддаються вогневому ураженню | Обласна комісія з питань евакуації, Стрийська РВА, комісія з питань евакуації Новороздільської міської ради | —”— | здійснено заходи з евакуації населення (жителів) із територій (населених пунктів), які піддаються вогневому ураженню |
| 1.1.4. | доставки гуманітарної допомоги (гуманітарних вантажів), постраждалому населенню | Департамент дорожнього господарства облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Стрийська РВА, Новороздільська міська рада | —”— | доставлено гуманітарну допомогу (гуманітарні вантажі) постраждалому населенню |
| 1.1.5. | функціонування пунктів незламності | Стрийська РВА, Новороздільська міська рада | —”— | розгорнуто та забезпечено 4 пункти незламності |
| 1.1.6. | аварійного електроживлення об’єктів критичної інфраструктури в умовах вогневого ураження | Стрийська РВА, Новороздільська міська рада, ГУ ДСНС України у Львівській області | —”— | забезпечено аварійним електроживленням 100 % об’єктів критичної інфраструктури в умовах вогневого ураження |
| 1.2. | Проведення щоквартальних перевірок стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що мають стратегічне значення, для забезпечення захисту населення | ГУ ДСНС України у Львівській області, ГУ НП у Львівській області, Стрийська РВА, Новороздільська міська рада | щокварталу | забезпечено підвищення рівня стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту до укриття населення |
| 1.3. | Розвиток пожежно-рятувального підрозділіу для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони | ГУ ДСНС України у Львівській області, Новороздільська міська рада | протягом року | забезпечено розвиток пожежно- рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони громади |
| 1.4 | Актуалізація освітніх програм з питань безпеки життєдіяльності та підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з урахуванням змін у законодавстві та безпековому середовищі | Департамент освіти і науки облдержадміністрації (далі – департамент ОН), Стрийська РВА, відділ освіти Новороздільської міської ради, ГУ ДСНС України у Львівській області | —”— | актуалізовано освітні програми з питань безпеки життєдіяльності та підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з урахуванням змін у законодавстві та безпековому середовищі |

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання (у межах повноважень) | Термін виконання | Показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 2.1. | Створення та забезпечення: |  |  |  |
| 2.1.1. | функціонування класів безпеки в закладах освіти | Департамент ОН, ГУ ДСНС України у Львівській області, ГУ НП у Львівській області, Стрийська РВА, відділ освіти Новороздільської міської ради | до 15 грудня | створено класи безпеки відповідно до регіональних планів заходів щодо створення класів безпеки на 2024 рік; забезпечено функціонування класів безпеки |
| 2.1.2. | використання матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків | Департамент з питань ЦЗ, РВА, виконавчий комітет Новороздільської міської ради | протягом року | створено матеріальні резерви для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у межах бюджетних асигнувань |
| 2.2. | Забезпечення утримання в постійній готовності до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття персоналу, балансоутримувачів, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я та закладів освіти | балансоутримувачі (за згодою), відділ з питань надзвичайних ситуацій, правоохоронної та оборонно-мобілізаційної роботи (далі – відділ НС, ПО та ОМР) Новороздільської міської ради, Стрийська РВА, департамент з питань цивільного захисту облдержадміністрації (далі – департамент з питань ЦЗ), департамент ОН, департамент охорони здоров’я ОДА, ГУ ДСНС України у Львівській області | постійно | забезпечено постійну готовність до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд зазначених балансоутримувачів |
| 2.3. | Вжиття заходів до нарощування та задоволення потреб фонду захисних споруд цивільного захисту шляхом будівництва нових захисних споруд цивільного захисту (сховищ і протирадіаційних укриттів), створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема споруд подвійного призначення під час будівництва, огляду (обстеження) та взяття на облік як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів об’єктів різного призначення, що експлуатуються, з врахуванням вимог інклюзивності | відділ НС, ПО та ОМР Новороздільської міської ради, Стрийська РВА ,Львівська ОВА ГУ ДСНС України у Львівській області | до 24 грудня | забезпечено будівництво та створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, необхідних для укриття 100 відсотків населення |
| 2.4. | Обстеження, приведення у готовність (відновлення) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту; інформування ДСНС та державні адміністрації (військові адміністрації) про стан захисних споруд цивільного захисту | суб’єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою), відділ НС, ПО та ОМР Новороздільської міської ради, Стрийська РВА, департамент з питань ЦЗ | протягом року | забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд і підвищено рівень готовності захисних споруд цивільного захисту до укриття населення |

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання (у межах повноважень) | Термін виконання |  | Показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, складення паспорта захисних споруд цивільного захисту, забезпечення постановки їх на облік та отримання облікового номера | суб’єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою) | протягом року |  | забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд |
| 2.6. | Наповнення відомостями про захисні споруди цивільного захисту: |  | протягом року |  | забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд |
| 2.6.1. | системи загальнодержавного електронного обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту | відділ НС, ПО та ОМР, відділ інформаційно-технічного забезпечення та зв’язків з громадскістю Новороздільської міської ради, Стрийська РВА ,ГУ ДСНС України у Львівській області, департамент з питань ЦЗ, | —”— |  | —”— |
| 2.7. | Уточнення інформації та в разі потреби здійснення державної реєстрації права власності на захисні споруди цивільного захисту | суб’єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою), відділ НС, ПО та ОМР, управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради | протягом року |  | забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд |
| 2.8. | Ініціювання заходів щодо подальшого використання захисних споруд цивільного захисту державної форми власності, що перебувають на балансі (на утриманні, в управлінні тощо) суб’єктів господарювання приватної форми власності, з метою передачі таких захисних споруд цивільного захисту у власність територіальних громад | суб’єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою), департамент з питань ЦЗ, Стрийська РВА,відділ НС, ПО та ОМР, управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради | —”— |  | —”— |
| 2.9. | Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них (з урахуванням вимог до інклюзивності), а також про стан їх готовності до використання за призначенням, створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання | відділ НС, ПО та ОМР, відділ інформаційно-технічного забезпечення та зв’язків з громадскістю Новороздільської міської ради, департамент з питань ЦЗ, Стрийська РВА, суб’єкти господарювання (за згодою), ГУ ДСНС України у Львівській області | протягом року |  | поінформовано населення розміщено інформацію про фонд захисних споруд цивільного захисту на офіційних веб-ресурсах місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування |
| 2.10. | Розвиток руху дружин юних рятувальників-пожежних | ГУ ДСНС України у Львівській області, Департамент ОН, Стрийська РВА,відділ НС, ПО та ОМР, відділ освітиНовороздільської міської ради | до 15 грудня |  | утворено на добровільних засадах дружини юних рятувальників-пожежних проведено заходи із залученням дружин юних рятувальників-пожежних |
| 2.11. | Забезпечення придбання засобів хімічного захисту для: |  |  |  | накопичено засоби хімічного захисту в розмірі: |
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання (у межах повноважень) | Термін виконання |  | Показники (індикатори) виконання заходу |
| 2.11.1. | персоналу хімічно небезпечних об’єктів | Суб’єкти господарювання | до 25 грудня |  | 100 відсотків потреби |
| 2.11.2. | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення | Суб’єкти господарювання | —”— |  | не менше 90 відсотків потреби |
| 2.11.3. | непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення | відділ НС, ПО та ОМР, Новороздільської міської ради,Стрийська РВА | до 25 грудня |  | не менше 60 відсотків потреби |
| 3. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Організація та проведення: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | штабного тренування з органами управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівській області | Департамент з питань ЦЗ, спеціалізовані служби цивільного захисту регіонального рівня, обласна комісія з питань ТЕБ і НС, обласна комісія з питань евакуації, Стрийська РВА, відділ НС, ПО та ОМР Новороздільської міської ради, (у разі визначення), ГУ ДСНС України у Львівській області | до 15 грудня |  | проведено штабне тренування, відпрацьовано злагодженість та оперативність органів управління, отримано практичні навички із запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків, подано звіт про здійснення заходу до ГУ ДСНС України у Львівській області |
| 3.1.2. | командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту Стрийської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області | Департамент з питань ЦЗ, спеціалізовані служби цивільного захисту регіонального та місцевого рівня, органи управління та сили цивільного захисту Стрийської ланки, відділ НС, ПО та ОМР Новороздільської міської ради(у разі визначення | 14-15 серпня |  | Проведено командно- штабні навчання; проведено підведення підсумків, подано звіт про здійснення заходу до ГУ ДСНС України у Львівській області |
| 3.1.3. | показових тренувань з органами управління цивільного захисту субланок Стрийського району щодо порядку підготовки та проведення штабних тренувань у територіальних громадах | Департамент з питань ЦЗ, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області, відділ НС, ПО та ОМР Новороздільської міської ради, (у разі визначення) | травень |  | проведено показові тренування, відпрацьовано злагодженість і взаємодію між органами управління, подано відповідні звіти |
| 3.1.4. | штабних тренувань з органами управління цивільного захисту Новороздільської субланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області (в терміни визначені планом основних заходів цивільного захисту громади) | Міський голова, відділ НС, ПО та ОМР Новороздільської міської ради, міська комісія з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, підприємства, установи, організації (за згодою) | до 15 грудня |  | проведено штабні тренування, відпрацьовано злагодженість і взаємодію між органами управління, подано відповідні звіти |
| 3.2. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання (у межах повноважень) | Термін виконання |  | Показники (індикатори) виконання заходу |
| 3.2.1. | пожеж у природних екосистемах, сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах, на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду | Львівське управління лісового та мисливського господарства (далі – ЛОУ ЛМГ), обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Галсільліс" (далі – ОКС ЛГП “Галсільліс”), ГУ ДСНС України у Львівській області, ГУ НП у Львівській області, департамент АПР, департамент з питань ЦЗ, Стрийська РВА, відділ НС, ПО та ОМР Новороздільської міської ради | лютий — червень |  | здійснено профілактичні заходи із забезпечення пожежної безпеки |
| 3.2.2. | надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо- зимового періоду на підприємствах паливно-енергетичного комплексу | Департамент ПЕК, Е та ЖКГ, Стрийська РВА, відділ НС, ПО та ОМР , управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради | жовтень — грудень |  | здійснено профілактичні заходи із забезпечення безаварійної роботи паливно-енергетичного комплексу під час проходження осінньо- зимового періоду |
| 4. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (згідно з Планом комплектування) | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області (далі – НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області), департамент з питань ЦЗ, Стрийська РВА, відділ НС, ПО та ОМР , Новороздільської міської ради, підприємства, установи та організації (за згодою) | до 25 грудня |  | Забезпечено виконання плану комплектування слухачами НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області |
| 4.2. | Організація та проведення: Дня цивільного захисту в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти | Департамент ОН, ГУ ДСНС України у Львівській області, департамент ОЗ, департамент з питань ЦЗ, Стрийська РВА, відділ НС, ПО та ОМР , Новороздільської міської ради | до 15 грудня |  | проведено в закладах освіти заходи щодо профілактики дитячого травматизму, популяризації знань правил безпеки в повсякденному житті, здорового та активного способу життя серед учнівської молоді |
| 4.3. | у заходах щодо популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді | Департамент ОН, управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації (далі – Управління ФКС), ГУ ДСНС України у Львівській області, Стрийська РВА, відділ освіти Новороздільської міської ради | до 15 грудня |  | Проведено заходи з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді |
| 4.4. | у Всеукраїнській акції “Герой - рятувальник року” та у громадській акції “Запобігти. Врятувати. Допомогти” | ГУ ДСНС України у Львівській області, департамент ОН, Філія АТ “НСТУ”(за згодою), відділ освіти Новороздільської міської ради | до 15 грудня |  | взято участь у Всеукраїнській акції “Герой - рятувальник року” та громадській акції “Запобігти. Врятувати. Допомогти” |
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання (у межах повноважень) | Термін виконання |  | Показники (індикатори) виконання заходу |
| 5. Заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій (припинення воєнного стану). |  |  |  |  |  |
| 5.1. | відновлення об’єктів інфраструктури сфери життєзабезпечення | Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади (у сфері відповідальності яких перебувають об’єкти, що потребують відновлення), спеціалізовані служби цивільного захисту регіонального та місцевого рівнів, Стрийська РВА, Новороздільська міська рада | протягом року |  | протягом року відновлено _ об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення |
| 5.2. | залучення міжнародної допомоги до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій | Центральні органи виконавчої влади (за окремим рішенням Кабінету Міністрів України), ГУ ДСНС України у Львівській області, Львівська ОВА, Стрийська РВА, Новороздільська міська рада | протягом року |  | протягом року отримано від країн-партнерів міжнародну допомогу та здійснено її розподіл |

Керуючий справами виконавчого комітету

Новороздільської міської ради                                                                                                     Анатолій МЕЛЬНІКОВ