|  | ДОДАТОК до рішення № 249 від 15.06.2017 року |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

загальна характеристика міської (бюджетної цільової програми)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради, Новороздільське міське відділення поліції Стрийського районного відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер документа про затвердження програми | Рішення сесії Новороздільської міської ради № 333 від 06.04.2017 року |
| 3. | Розробник Програми | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради |
| 5. | Учасники Програми | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради, Новороздільське міське відділення поліції Стрийського районного відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області |
| 6. | Термін реалізації програми | 2017- 2019 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн.всього, у тому числі | 320.0 тис. грн. |
| 8. | Коштів міського бюджету | 197.0 тис. грн. |
| 9. | Інших коштів | 123.0 тис. грн |

Керівник установи –

головного розпорядника коштів                                                            А.Р.  Мелешко

5. Заходи програми

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Орієнтовна обсяги фінансування | Джерела фінансування | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначити місця та об’єкти, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією, їх пріоритетність, черговість, встановлення камер відеоспостереження та інших пристроїв (датчиків, кнопок виклику поліції, пристроїв для розпізнавання автомобільних номерів, облич громадян тощо) | ІІ квартал 2017 року | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій, правоохоронної та оборонно-мобілізаційної роботи міської ради, правоохоронні органи, організації, установи, заклади міста |
| 2. | Визначити приміщення для встановлення серверного обладнання | ІІІ квартал 2017 року | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Виконавчий комітет міської ради |
| 3. | Визначити перелік необхідного обладнання та програмного забезпечення | ІІ-ІІІ квартал 2017 року | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій, правоохоронної та оборонно-мобілізаційної роботи міської ради |
| 4. | Придбати та встановити камери відеоспостереження та інші пристрої системи відповідно до визначеної черговості, забезпечити автономне живлення системи та зберігання архівів відеозаписів. Здійснювати сервісне обслуговування, поточний ремонт системи | ІІІ-ІV квартал 2017 року Показник ефективності – 6 шт. | В залежності від потреб та виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету, орієнтовно 197,0 тис. грн. | Міський бюджет | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради |
| 5. | Придбати та встановити додаткові камери відеоспостереження та інші пристрої системи відповідно до визначеної черговості, здійснювати поточне сервісне обслуговування, забезпечити повний моніторинг території міста | 2018 рік | В залежності від потреб, орієнтовно 73,0 тис. грн | Кошти небюджетних джерел | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради |
| 6. | Здійснювати сервісне обслуговування, поточний ремонт системи, забезпечити моніторинг дорожнього руху за допомогою засобів відео нагляду для посилення контролю за його безпекою. Здійснювати моніторинг стану об’єктів благоустрою (прибирання, дотримання правил благоустрою тощо). | 2019 рік | В залежності від потреб, орієнтовно 50,0 тис. грн | Кошти небюджетних джерел | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій, правоохоронної та оборонно-мобілізаційної роботи міської ради, відділ комунального майна та приватизації |

- Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми (тис. грн)

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на використання програми | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, | 197,0 | 73,0 | 50,0 | 320,0 |
| У тому числі |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| міський бюджет | 197,0 |  |  | 197,0 |
| кошти небюджетних джерел |  | 73,0 | 50,0 | 123,0 |

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА			  		             	         А.Р. МЕЛЕШКО