|  | Додаток до рішення міської ради № 865 від 18.12.2018 року |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Рішенням виконавчого комітету Новороздільської міської ради від 14.12.2018 року № 342 Міський голова _________________ А.Р. Мелешко | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням сесії Новороздільської міської ради від 18.12.2018 року № 865 Міський голова _________________ А.Р. Мелешко |
| --- | --- |

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ОСВІТИ МІСТА НОВИЙ РОЗДІЛ

на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки

м. Новий Розділ

2018 рік

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Міський голова А.Р. Мелешко ____________ 18.12.2018 року |
| --- | --- |

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ОСВІТИ МІСТА НОВИЙ РОЗДІЛ

на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки

| Погоджено Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики Новороздільської міської ради _______________ Волчанський В. М. 14 грудня 2018 року | Погоджено Постійна комісія з питань гуманітарної політики Новороздільської міської ради ________________ Дабіжа В.П. 12 грудня 2018 року |
| --- | --- |
| Погоджено Заступник голови, до компетенції якого належить програма Новороздільської міської ради ______________ Лепкий М.П. 14 грудня 2018 року | Погоджено Начальник фінансового управління Новороздільської міської ради __________ Ричагівський І. І. 11 грудня 2018 року |
| Погоджено Начальник відділу економіки та інвестицій Новороздільської міської ради ____________ Гілко Н. І. 11 грудня 2018 року | Розробник програми Виконавчий комітет Новороздільської міської ради _________________ Мелешко А. Р. 14 грудня 2018 року Співрозробник програми Відділ освіти Новороздільської міської ради ___________________ Панчишин Г. Ю. 10 грудня 2018 року |

м. Новий Розділ

2018 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку освіти міста Новий Розділ на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки

| 1. Ініціатор розроблення програми | відділ освіти виконкому Новороздільської міської ради |
| --- | --- |
| 2. Дата, номер документа про затвердження програми | рішення Новороздільської міської ради № 865 від 18.12.2018 року |
| 3. Розробник програми | виконавчий комітет Новороздільської міської ради |
| 4. Співрозробники програми | відділ освіти Новороздільської міської ради |
| 5. Відповідальний виконавець програми | відділ освіти Новороздільської міської ради |
| 6. Учасники програми | відділ освіти Новороздільської міської ради, учні навчальних закладів |
| 7. Термін реалізації програми | впродовж 2019-2021 років |
| 7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм) |  |
| 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього у тому числі: | 476 |
| 8.1. коштів міського бюджету коштів інших джерел (вказати) | 476 |

Керівник установи - 
головного  розпорядника  коштів 	                                               Панчишин Г.Ю.

Відповідальний 
виконавець Програми                                                                    Панчишин Г.Ю.

тел.: 3-01-27

Визначення  проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Необхідність розроблення програми розвитку  освіти м. Нового Роздолу викликана  новими вимогами щодо якості освіти, забезпечення рівного доступу дітей та молоді до якісної освіти, потребою вироблення системних дієвих механізмів забезпечення стабільного розвитку галузі.

Актуальність Програми сьогодні посилюється документом «Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа», який пояснює ідеологію реформування освіти, обґрунтовує необхідність підготовки випускника Нової школи як цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

Реалізація Програми дозволить створити умови для виконання державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням переходу загальноосвітніх навчальних закладів до оновленого змісту шкільної  освіти, забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладах міста  якісний супровід освітнього  процесу відповідно до вимог сучасного розвитку освіти й науки, сприятиме удосконаленню діяльності закладів освіти, педагогічних колективів у питаннях пошуку, розвитку й підтримки талановитих дітей і підлітків, стимулювання розвитку  творчого потенціалу, зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази кабінетів психологічної служби загальноосвітніх навчальних закладів міста, розв’язання комплексу завдань щодо відзначення та заохочення творчої праці педагогів,   поширення  передового педагогічного досвіду, залучення педагогів  до творчих пошуків, формування особистості патріота України   у  національно- патріотичному дусі, розширення міжнародних партнерських зв’язків, удосконалення професійної майстерності та вироблення європейського вектору системи освіти.

Визначення мети Програми

Метою Програми є:

- формування інтелектуального потенціалу шляхом створення у місті сприятливих умов для пошуку, підтримки інтелектуально і  творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві;

- підвищення престижності професії вчителя, відзначення кращих педагогів шляхом нагородження на загальноміському святі;

- реалізація основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і військово- патріотичного виховання молоді, удосконалення

педагогічних форм і методів основам військової справи;

- проведення фізкультурно - оздоровчої та спортивно - масової роботи в усіх навчальних закладах, представлення збірних учнівських

команд  міста в Спартакіаді школярів області;

- налагодження освітніх контактів, співпраці у міжнародних програмах і проектах, забезпечення дієвої організаційної, методичної

підтримки комплексних змістовних програм міжнародного освітнього партнерства;

- забезпечення ефективності виявлення та підтримки творчої праці освітян, підвищення їхньої професійної майстерності,

популяризації педагогічного досвіду;

- зміцнення матеріально- технічної бази кабінетів психологічної служби, забезпечення відповідним інвентарем та обладнанням.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строків виконання завдань, заходів та етапи виконання Програми

Основними шляхами і засобами розв’язання окреслених проблем є:

-   заохочення і підтримка обдарованих дітей, залучення їх до наукової діяльності шляхом запровадження сучасних методик виявлення, навчання і виховання творчої  молоді, впровадження дієвих механізмів стимулювання обдарованих, надання допомоги обдарованим та здібним дітям у підготовці до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, популяризація здобутків здібних школярів;

- проведення міського  конкурсу «Учитель року», участь  освітян в обласних та Всеукраїнських конкурсах педагогічної майстерності конкурсів педагогічної майстерності  та відзначення переможців і лауреатів конкурсів,поширення досвіду роботи творчо  працюючих педагогів;

-   формування ефективної системи військово-патріотичного виховання учнівської молоді;

-   забезпечення розвитку олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячо-юнацького спорту;

-   активізація міжнародного співробітництва у галузях освіти, культури, спорту, туризму, завдяки проведенню у місті заходів державного та міжнародного рівнів, міжнародного обміну молодіжними делегаціями;

-  зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази кабінетів   загальноосвітніх навчальних закладів  шляхом придбання демонстраційного обладнання та мультимедійного обладнання для кабінетів психологічної служби.

Програма потребує фінансування за рахунок коштів міського бюджету, оскільки необхідним є нагородження обдарованих дітей, оплата на проїзд. харчування та проживання учасників олімпіад, конкурсів, змагань, національно- патріотичних заходів та витрати на проведення заходів у рамках святкування Днів Європи в Україні, оновлення технічного оснащення та навчального приладдя психологічної служби, удосконалення системи соціальної підтримки і заохочення творчих освітян,витрати, пов’язані на удосконалення міжнародного і міжрегіонального співробітництва з метою обміну та поширення педагогічного досвіду.

Визначення відповідальних виконавців

Відповідальним виконавцем Програми є відділ освіти Новороздільської міської ради.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання заходів Програми здійснює методичний кабінет відділу освіти  Новороздільської міської ради.

Контроль  за виконанням Програми здійснює міський голова, постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики Новороздільської міської ради, постійна комісія з питань гуманітарної політики Новороздільської міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА					                А.Р. МЕЛЕШКО

Перелік завдань і заходів програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників

| № з/п |  | Назва завдання |  |  |  | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один, виміру | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, грн. |  |
| 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Завдання 1 Обдаровані діти (нагородження переможців та призерів міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів | Захід 1 Проведення загальноміського свята |  |  | затрат - виділено коштів - 21 000 грн. продукту - нагороджено 165 осіб ефективності - на одного учня - 127,27 грн. якост і- збільшення переможців на 15 осіб | Методичний кабінет відділу освіти | Міський бюджет | 21 000 | Збільшення кількості обдарованих дітей |
| 2. |  |  | Завдання 2 Військово- патріотичне виховання учнівської молоді |  | Захід 1 Участь школярів ЗНЗ у проведенні навчально-польових зборів та в І етапі Всеукраїнської дитячо- юнацької військово-патріотичної гри « Джура» |  | затрат - виділено коштів- 500 грн. продукту – к-сть учнів 75 осіб ефективності - на одного учня- 6,66 грн. якості - збільшення переможців на 5 осіб | Методичний кабінет відділу освіти | Міський бюджет | 500 | Збільшити залучення школярів для участі у дитячо- юнацькій військово- патріотичній грі « Джура» |
|  |  |  |  |  | Захід 2 Участь школярів ЗНЗ у ІІ етапі Всеукраїнської дитячо - юнацької військово-патріотичної гри «Джура» |  | затрат - виділено коштів- 5000 грн. продукту – к-сть учнів 16 осіб ефективності - на одного учня - 312,50 грн. якості - збільшення переможців на 3 особи | Методичний кабінет відділу освіти | Міський бюджет | 5 000 | Збільшити залучення школярів для участі у дитячо-юнацькій військово- патріотичній грі «Джура» |
|  |  |  |  |  | Захід 3 Придбання форми для військово- польових занять (піксель) |  | затрат - виділено коштів- 27 000 грн. продукту – к-сть учнів 60 осіб ефективності - на одного учня - 450,00 грн. якості - збільшення на 5 осіб | Методичний кабінет | Міський бюджет | 27 000 | Зміцнення матеріальної бази для проведення військово- патріотичної гри «Джура» |
| 3. |  |  | Завдання 3 Участь школярів ЗНЗ міста в олімпіадах, турнірах, конкурсах різних рівнів |  | Захід 1 Забезпечити участь школярів ЗНЗ міста в олімпіадах, турнірах, конкурсах різних рівнів |  | затрат - виділено коштів- 12000 грн. продукту - відрядження 150 осіб ефективності - на одного учня - 80,00 грн. якості - збільшення переможців на 5 осіб | Методичний кабінет | Міський бюджет | 12 000 | Збільшення кількості учасників олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, виставок |
| 4. |  |  | Завдання 4 Розвиток спортивно- масової роботи серед школярів |  | Захід 1 Проведення міських спортивно- масових змагань |  | затрат - виділено коштів- 500 грн., к-сть міських змагань - 9 продукту - к-сть учнів - 400 ефективності - середні витрати на проведення міського заходу на одного учня - 1,25 грн. якості - збільшення к-сті учнів, які брали участь у змаганнях по відношенню до минулого року 5% | Методичний кабінет | Міський бюджет | 500 | Підвищення рівня охоплення школярів фізкультурно- оздоровчою та спортивно- масовою роботою. |
|  |  |  |  |  | Захід 2 Участь в обласній Спартакіаді школярів |  | затрат - виділено коштів- 13000 грн. продукту - к-сть обласних змагань – 7, відрядження - 84 учні ефективності - середні витрати на проведення заходу - 154,76 грн. якості - збільшення к-сті учнів, які брали участь у змаганнях по відношенню до минулого року 4% | Методичний кабінет | Міський бюджет | 13 000 | Покращення результатів виступів збірних команд міста на обласних змаганнях. |
| 5. |  |  | Завдання 5 Освітянин року (нагородження кращих педагогів міста за результатами конкурсів). |  | Захід 1 Проведення загальноміського свята |  | затрат - виділено коштів – 6000 грн., продукту – нагороджено - 12 осіб ефективності - на одного педагога - 500,00 грн. якості - збільшення кількості педагогів на 2 особи | Методичний кабінет | Міський бюджет | 6 000 | Збільшення кількості творчих педагогів |
| 6. |  |  | Завдання 6 Розвиток психологічної служби |  | Захід 1 Обладнання кабінетів психологічної служби ДНЗ |  | затрат - виділено коштів- 5000 грн., продукту – 1 ДНЗ; ефективності - на 1 ДНЗ – 5000 грн. | Методичний кабінет | Міський бюджет | 5 000 | Покращення умов роботи психологічної служби ДНЗ |
| 7. |  |  | Завдання 7 Міжнародне партнерство |  | Захід 1 Організаційне забезпечення проведення візиту делегацій шкіл (транспортні витрати; проведення загальноміських освітніх та культурних заходів) |  | затрат - виділено коштів 10000 грн., продукту - перевезення 20 осіб ефективності - на одну особу - 500,00 якості - збільшення кількості учасників на 2 особи | Методичний кабінет | Міський бюджет | 10 000 | Налагодження міжнародної співпраці між навчальними закладами |
| 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Завдання 1 Обдаровані діти (нагородження переможців та призерів міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів | Захід1 Проведення загальноміського свята |  |  | затрат - виділено коштів - 40 000 грн. продукту - нагороджено 170 осіб ефективності - на одного учня- 235,29 грн. якості - збільшення переможців на 10 осіб | Методичний кабінет відділу освіти | Міський бюджет | 40 000 | Збільшення кількості обдарованих дітей |
| 2. |  |  | Завдання 2 Військово- патріотичне виховання учнівської молоді |  | Захід 1 Участь школярів ЗНЗ у проведенні навчально- польових зборів та в І етапі Всеукраїнської дитячо- юнацької військово-патріотичної гри « Джура» |  | затрат - виділено коштів- 2000 грн. продукту – к-сть учнів 75осіб ефективності - на одного учня - 26,66 грн. якості - збільшення переможців на 5 осіб | Методичний кабінет відділу освіти | Міський бюджет | 2 000 | Збільшити залучення школярів для участі у дитячо- юнацькій військово- патріотичній грі « Джура» |
|  |  |  |  |  | Захід 2 Участь школярів ЗНЗ у ІІ етапі Всеукраїнської дитячо - юнацької військово-патріотичної гри « Джура» |  | затрат - виділено коштів- 10 000 грн. продукту – к-сть учнів 18 осіб ефективності - на одного учня 555,55 грн. якості - збільшення переможців на 3 особи | Методичний кабінет відділу освіти | Міський бюджет | 10 000 | Збільшити залучення школярів для участі у дитячо- юнацькій військово- патріотичній грі «Джура» |
|  |  |  |  |  | Захід 3 Поповнення матеріальної бази кабінетів військової підготовки |  | затрат - виділено коштів- 30 000 грн. продукту – к-сть ЗНЗ-5 ефективність на одну школу 6000,0 грн. | Методичний кабінет | Міський бюджет | 30 000 | Зміцнення матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів |
| 3. |  |  | Завдання 3 Участь школярів ЗНЗ міста в олімпіадах, турнірах, конкурсах різних рівнів. |  | Захід 1 Забезпечити участь школярів ЗНЗ міста в олімпіадах, турнірах, конкурсах різних рівнів |  | затрат - виділено коштів- 25000 грн. продукту - відрядження 200 осіб ефективності - на одного учня - 125,00 грн. якості - збільшення переможців на 5 осіб | Методичний кабінет | Міський бюджет | 25 000 | Збільшення кількості учасників олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, виставок |
| 4. |  |  | Завдання 4 Розвиток спортивно- масової роботи серед школярів |  | Захід 1 Проведення міських спортивно- масових змагань |  | затрат - виділено коштів- 2000 грн., к-сть міських змагань - 9 продукту - к-сть учасників -540; ефективності - середні витрати на проведення міського заходу на одного учня 3,70 грн. якості - збільшення к-сті учнів, які брали участь у змаганнях по відношенню до минулого року 5% | Методичний кабінет | Міський бюджет | 2 000 | Підвищення рівня охопленн школярів фізкультурно- оздоровчою та спортивно- масовою роботою |
|  |  |  |  |  | Захід 2 Участь в обласній Спартакіаді школярів |  | затрат - виділено коштів- 20 000 грн., к-сть обласних змагань 9, к-сть відрядження 84 учні; ефективності - середні витрати на проведення заходу- 238,09 грн. якості - збільшення к-сті учнів, які брали участь у змаганнях по відношенню до минулого року 4% | Методичний кабінет | Міський бюджет | 20 000 | Покращення результатівПокращення результатів виступів збірних команд міста на обласних змаганнях. |
| 5. |  |  | Завдання 5 Освітянин року (нагородження кращих педагогів міста за результатами конкурсів). |  | Захід 1 Проведення загальноміського свята |  | затрат - виділено коштів – 9000 грн. продукту – нагороджено - 15 осіб ефективності - на одного педагога 600,00 грн. якості - збільшення кількості педагогів на 2 особи | Методичний кабінет | Міський бюджет | 9 000 | Збільшення кількості творчих педагогів |
| 6. |  |  | Завдання 6 Розвиток позашкільної освіти |  | Захід 1 Модернізація матеріально- технічного науково- методичного забезпечення |  | затрат - виділено коштів 20000 грн., продукту - 2; ефективності - на 1 ДНЗ – 1000 грн. | Методичний кабінет | Міський бюджет | 20 000 | Прибати матеріали для для науково- методичного супроводу у закладах позашкільної освіти. |
| 7. |  |  | Завдання 7 Міжнародне партнерство |  | Захід 1 Організаційне забезпечення проведення візиту делегацій шкіл (транспортні витрати; проведення загальноміських освітніх та культурних заходів) |  | затрат - виділено коштів 15000 грн. продукту – перевезення - 20 осіб ефективності - на одну особу 750,00 грн. якості - збільшення кількості учасників на 4 особи | Методичний кабінет | Міський бюджет | 15 000 | Налагодження міжнародної співпраці між навчальними закладами |
| 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Завдання 1 Обдаровані діти (нагородження переможців та призерів міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів | Захід 1 Проведення загальноміського свята |  |  | затрат - виділено коштів 42 000 грн. продукту - нагороджено 175 осіб ефективності - на одного учня 240,00 грн. якості - збільшення переможців на 15 осіб | Методичний кабінет відділу освіти | Міський бюджет | 42 000 | Збільшення кількості обдарованих дітей |
| 2. |  | Завдання 2 Військово- патріотичне виховання учнівської молоді |  | Захід 1 Участь школярів ЗНЗ у проведенні навчально- польових зборів та в І етапі Всеукраїнської дитячо- юнацької військово-патріотичної гри «Джура» |  | затрат - виділено коштів 3000 грн. продукту – к-сть учнів 80 осіб ефективності - на одного учня 37,50 грн. якості - збільшення переможців на 5 осіб | Методичний кабінет відділу освіти | Міський бюджет | 3 000 | Збільшити залучення школярів для участі у дитячо- юнацькій військово- патріотичній грі «Джура» |
|  |  |  |  | Захід 2 Участь школярів ЗНЗ у ІІ етапі Всеукраїнської дитячо - юнацької військово-патріотичної гри « Джура» |  | затрат - виділено коштів- 12 000 грн. продукту – к-сть учнів 18 осіб ефективності - на одного учня - 666,66 грн. якості - збільшення переможців на 2 особи | Методичний кабінет відділу освіти | Міський бюджет | 12 000 | Збільшити залучення школярів для участі у дитячо- юнацькій військово- патріотичній грі «Джура» |
|  |  |  |  | Захід 3 Поповнення кабінетів військової підготовки |  | затрат - виділено коштів 35 000 грн. продукту – к-сть ЗНЗ-5 ефективность - на одну школу 7000,00 грн. | Методичний кабінет | Міський бюджет | 35 000 | Зміцнення матеріальної Бази кабінетів військової підготовки ЗНЗ |
| 3. |  | Завдання 3 Участь школярів ЗНЗ міста в олімпіадах, турнірах, конкурсах різних рівнів. |  | Захід 1 Забезпечити участь школярів ЗНЗ міста в олімпіадах, турнірах, конкурсах різних рівнів |  | затрат - виділено коштів 30000 грн. продукту - відрядження 220 осіб ефективності - на одного учня 136,36 грн. якості - збільшення переможців на 3 особи | Методичний кабінет | Міський бюджет | 30 000 | Збільшення кількості учасників олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, виставок |
| 4. |  | Завдання 4 Розвиток спортивно- масової роботи серед школярів |  | Захід 1 Проведення міських спортивно- масових змагань |  | затрат - виділено коштів- 3000 грн., к-сть міських змагань 9 продукту к-сть учасників-540 ефективності - середні витрати на проведення міського заходу на одного учня 5,55 грн. якості - збільшення к-сті учнів, які брали участь у змаганнях по відношенню до минулого року 5% | Методичний кабінет | Міський бюджет | 3 000 | Підвищення рівня охопленн школярів фізкультурно- оздоровчою та спортивно- масовою роботою. |
|  |  |  |  | Захід 2 Участь в обласній Спартакіаді школярів |  | затрат - виділено коштів- 22000 грн., продукту - к-сть обласних змагань 9, к-сть відрядження 84 ефективності - витрати на проведення заходу 261,90 грн. якості - збільшення к-сті учнів, які брали участь у змаганнях по відношенню до минулого року 4% | Методичний кабінет | Міський бюджет | 22 000 | Покращення результатів Покращення результатів виступів збірних команд міста на обласних змаганнях. |
| 5 |  | Завдання 5 Освітянин року (нагородження кращих педагогів міста за результатами конкурсів). |  | Захід 1 Проведення загальноміського свята |  | затрат - виділено коштів – 10000 грн. продукту – нагороджено 16 осіб ефективності - на одного педагога – 625,00 грн. якості - збільшення кількості педагогів на 2 особи | Методичний кабінет | Міський бюджет | 10 000 | Збільшення кількості творчих педагогів |
| 6 |  | Завдання 6 Розвиток ДНЗ |  | Захід 1 Проведення модернізації матеріально-технічної бази (забезпечення меблями, іграшками, твердими і м'яким інвентарем, технологічним обладнанням, малогабаритною технікою, тощо ) |  | затрат - виділено коштів 30000 грн. продукту 4 ДНЗ; ефективності - на 1 ДНЗ – 7500 грн. | Методичний кабінет | Міський бюджет | 30 000 | Створення сучасного, комфортного, безпечного, динамічного, духовного, здоров'язберігаючого розвивального середовища у групах і ДНЗ вцілому. |
|  |  | Завдання 7 Міжнародне партнерство |  | Захід 1 Організаційне забезпечення проведення візиту делегацій шкіл Транспортні витрати;проведення загальноміських освітніх та культурних заходів |  | затрат - виділено коштів 16000 грн. продукту - перевезення 20 осіб ефективності на одну особу 800 грн. якості - збільшення кількості учасників на 4особи | Методичний кабінет | Міський бюджет | 16 000 | Налагодження міжнародної співпраці між навчальними закладами |

Керівник установи -

головний розпорядник коштів                                                                        Панчишин Г.Ю.

Відповідальний

виконавець Програми                                                                                       Панчишин Г.Ю.

Ресурсне забезпечення програми розвитку освіти міста Новий Розділ

на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, | 100 000 | 173 000 | 203 000 | 476 000 |
| у тому числі |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети** бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування** | 100 000 | 173 000 | 203 000 | 476 000 |
| кошти небюджетних джерел** |  |  |  |  |

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи - 
головний  розпорядник  коштів 	                                                                       Панчишин Г.Ю.

Відповідальний 
виконавець Програми		 Панчишин Г.Ю.

тел.: 3-01-27