Проєкт № 1459

Про організацію роботи щодо складання

прогнозу міського бюджету на 2026-2028

роки та проекту міського бюджету на 2026 рік

З метою регламентацiї взаємовiдносин мiж рiзними учасниками бюджетного процесу, відповідно до Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в Новороздільській міській раді, затвердженого рішенням сесії №654 від 22.07.2021 року , керуючись статтею 59 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.05.2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо пiдготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на мiсцевому рiвнi» виконавчий комітет Новороздільської міської ради

ВИРIШИВ:

1. Затвердити План заходів щодо складання прогнозу міського бюджету на 2026-2028роки ( Додаток 1).

2. Затвердити План заходів  щодо складання проекту міського бюджету на 2026 рік. ( Додаток 2).

3. Фінансовому управлінню Новороздільської міської ради (начальник Ричагівський І.І.) забезпечити координацію роботи всіх учасників бюджетного процесу та в разі необхідності, застосувати  додаткові бюджетні процедури.

4. Керівникам виконавчих органів міської ради в межах даних повноважень забезпечити виконання Плану заходів у визначені терміни.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Яценко Я.В.

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА					Ярина  ЯЦЕНКО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Новороздільської міської ради

№__від 22.05.25р.

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу міського бюджету

на 2026-2028 роки

| № з/п | Зміст заходів |  | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання міського бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету. |  | Червень 2025 р. | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету. |  | В три- денний термін після їх отримання | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 3. | Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про затвердження Положення про місцеву інвестиційну раду, її склад, порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новороздільської ТГ |  | Травень-червень 2025 року | Відділ розвитку громади та інвестицій Новороздільської міської ради фінансове управління Новороздільської міської ради, головні розпорядники коштів |
| 4. | Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про затвердження Положення про місцеву комісію з питань розподілу публічних інвестицій, її склад, а також Порядок підготовки, оцінки, пріоритезації та відбору публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Новороздільської ТГ |  | Травень-червень 2025 року | Відділ розвитку громади та інвестицій Новороздільської міської ради фінансове управління Новороздільської міської ради, головні розпорядники коштів |
| 5. | Надання відділу розвитку громади та інвестицій Новороздільської міської ради пропозиції до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новороздільської ТГ на 2026-2028 роки |  | Червень 2025 р | Головні розпорядники |
| 6. | Надання фінансовому управлінню міської ради основних прогнозних показників соціально- економічного розвитку територіальної громади на середньостроковий період. |  | Червень - липень 2025 р. | Відділ розвитку громади та інвестицій Новороздільської міської ради Відділ розвитку громади та інвестицій Новороздільської міської ради Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 7. | Підготовка та подання фінансовому управлінню міської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів на середньостроковий період: - фонду оплати праці штатних працівників, в тому числі по найбільшим бюджетовизначальним підприємствам; - середньомісячної заробітної плати працюючих у місті; - чисельності штатних працівників; - фонду оплати праці працівників малих підприємств; |  |  |  |
| 8. | Підготовка та подання фінансовому управлінню міської ради разом з поясненнями прогнозних обсягів на середньостроковий період: - коштів від погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств; |  | Червень - липень 2025 р. | Управління праці та соціального захисту населення Новороздільської міської ради |
| 9. | Підготовка та подання фінансовому управлінню міської ради разом з поясненнями прогнозних обсягів на середньостроковий період: - коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; - податку на майно (в частині плати за землю), в тому числі окремо по земельному податку та орендній платі за землю; - надходжень коштів від продажу на земельних торгах (у формі аукціону) права оренди земельних ділянок; - надходжень до бюджету від орендної плати за користування майном комунальної власності по об’єктах; - коштів від відчуження майна комунальної власності; - надходжень плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади; |  | Червень - липень 2025 р. | Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради |
| 10. | Підготовка та подання фінансовому управлінню міської ради разом з поясненнями прогнозних обсягів на середньостроковий період: - адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; - адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; - плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб– підприємців та громадських формувань; - плати за надання інших платних адміністративних послуг; |  | Червень - липень 2025 р. | Відділ державної реєстрації, центр надання адміністративних послуг Новороздільської міської ради |
| 11. | Прогнозування обсягів доходів бюджету, визначення обсягів фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, а також орієнтовних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету громади на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та територіальної громади, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах. | Червень - липень 2025 р. |  | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 12. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період. | Липень 2025 р. |  | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 13. | Надання фінансовому управлінню Новороздільської міської ради пропозицій до прогнозу бюджету з інформацією про публічні інвестиції . | До 30 Липня 2025 р. |  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 14. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з бюджету і вимогам доведених інструкцій. | Липень -серпень 2025 р. |  | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 15. | Доопрацювання прогнозу бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та отриманої інформації. | Серпень 2025 р. |  | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 16. | Подання прогнозу бюджету на розгляд та схвалення виконавчого комітету міської ради. | До 15 серпня 2025 р. |  | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 17. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету на 2026-2028 роки | До 15 серпня 2025 р |  | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради |
| 18. | Розгляд та затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади на 2026-2028 роки | До 15 серпня 2025 р |  | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради |
| 19. | Подання прогнозу бюджету до міської ради для розгляду у визначеному порядку. | У 5 ти денний строк від схвалення |  | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради |
| 20. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями міської ради. | Вересень 2025 р. |  | Фінансове управління Новороздільської міської ради |

Керуючий справами виконкому                        Анатолій МЕЛЬНІКОВ

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Новороздільської міської ради

№__від 22.05.25р.

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проекту міського бюджету на 2026 рік

| № з/п | Зміст заходів |  | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб, чисельність населення). |  | До 1 квітня 2025 р. | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 2. | Надання фінансовому управлінню Новороздільської міської ради уточненої інформації щодо основних прогнозних показників соціально - економічного розвитку громади на середньостроковий період. |  | До 20 вересня 2025 р. | Відділ розвитку громади та інвестицій Новороздільської міської ради |
| 3. | Отримання від Головного управління Державної податкової служби у Львівській області інформації про очікувані обсяги надходження до бюджету податків, зборів та інших платежів в плановому та двох наступних за плановим бюджетних періодах. |  | До 20 вересня 2025 р. | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 4. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном. |  | В три- денний термін після їх отримання | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 5. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення. | В три- денний термін після їх отримання |  | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 6. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів. | До 10 жовтня 2025 р. |  | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 7. | Складання та подання фінансовому управлінню Новороздільської міської ради бюджетних запитів у форматі програмно-цільового методу бюджетування щодо потреби в коштах на утримання установ громади з урахуванням визначених пріоритетів, проведеного аналізу ефективності та оцінки бюджетних програм. | До 1 листопада 2025 р. |  | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету. | Листопад 2025 р. |  | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 9. | Підготовка проекту рішення міської ради про бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету міської ради. | Листопад 2025 р. |  | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 10. | Оприлюднення проекту рішення міської ради про бюджет на офіційному сайті Новороздільської міської ради. | За 10 робочих днів до очікуваної дати про-ведення сесії міської ради |  | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 11. | Представлення та обговорення проекту рішення про бюджет у постійних комісіях міської ради. | Грудень 2025 р. |  | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 12. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проектідержавного бюджету, а також у проекті обласного бюджету. | В три- денний термін після їх отримання |  | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 13. | Доопрацювання проекту рішення міської ради про бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні, та у проекті обласного бюджету. | Грудень 2025 р. |  | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 16. | Схвалення проекту рішення міської ради про бюджет виконавчим комітетом міської ради та направлення схваленого проекту на розгляд міської ради. | Грудень 2025 рік |  | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради |
| 17. | Розміщення бюджетних запитів на офіційному сайті Новороздільської міської ради та/або на офіційних сайтах головних розпорядників бюджетних коштів. | Не пізніше ніж через три робочі дні після схвалення проєкту рішення міської ради про бюджет виконав-чим комі-тетом Но-ворозділь-ської місь-кої ради |  | Головні розпорядники коштів |
| 18. | Оприлюднення рішення міської ради про бюджет на плановий рік у газеті, що визначена міською радою. | Не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття |  | Фінансове управління Новороздільської міської ради |
| 19. | Затвердити бюджет на 2026 рік | До 25 грудня 2025 року |  | Новороздільська міська рада |

Керуючий справами виконкому                        Анатолій МЕЛЬНІКОВ