Проект рішення № 1496

Виконавець \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридичний відділ\_\_\_\_\_\_\_\_



**НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА**

**СТРИЙСЬОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**ПРОЕКТ рішення**

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року

Про затвердження заходів з підготовки житлового

фонду, об’єктів та закладів охорони здоров’я,

закладів освіти, закладів культури, соціальної сфери

та об’єктів життєзабезпечення населених пунктів

Новороздільської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 років

Відповідно до розпорядження міського голови від 2 червня 2025р. № 102 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів та закладів охорони здоров’я, закладів освіти, закладів культури, соціальної сфери та об’єктів життєзабезпечення населених пунктів Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 років», з метою забезпечення ефективного виконання запланованих заходів з підготовки населених пунктів Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період та своєчасного початку опалювального сезону 2025/26 років в громаді, відповідно до пп. 1 п. ”а”, пп. 2 п. „б” ст. 30, ч.6, ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити:

1.1. Заходи з підготовки житлового фонду та структурних підрозділів КП «Розділжитлосервіс» до експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий період 2025/26 років (Додаток 1)

1.2. Заходи з підготовки об’єктів КП «Розділ» до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 років (Додаток 2)

1.3. Заходи ДП «Благоустрій» КП «Розділжитлосервіс» з підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2025/26 років (Додаток 3).

1.4. Заходи з підготовки КНП «Новороздільська міська лікарня» до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2025/26 років (Додаток 4).

1.5. Заходи з підготовки закладів освіти до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2025/26 років (Додаток 5).

1.6. Заходи з підготовки закладів культури до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2025/26 років (Додаток 6).

1.7. Заходи ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» з підготовки об’єктів водопостачання, водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 років (Додаток 7).

1.8. Заходи ТОВ «Нафтогаз Тепло» з підготовки об’єктів теплопостачання, електропостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 років (Додаток 8).

2. Робочій групі з координації та вирішення проблемних питань з підготовки житлового фонду, об’єктів та закладів охорони здоров’я, закладів освіти, закладів культури, соціальної сфери, дорожньо-мостового господарства та об’єктів життєзабезпечення (водо-теплопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання) міста Новий Розділ та населених пунктів Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період та своєчасного початку опалювального сезону 2025/26 років, створену розпорядженням міського голови № 102 від 2 червня 2025р., в складі:

Гулія М. М. – першого заступника міського голови, голова робочої групи;

Білоуса А. М. – начальника управління ЖКГ, заступник голови робочої групи;

Члени робочої групи:

Пасемко Н. А. – начальника відділу КМ та приватизації;

Ричагівського І. І. – начальника фінансового управління;

Жука Б. Л. – керуючого КП «Розділжитлосервіс»;

Філя О. В. – директора КП «Розділ»;

Осипових С.О. – заступника головного лікаря КНП «Новороздільська міська лікарня»;

Панчишин Г. Ю. – начальника відділу освіти Новороздільської міської ради;

Засанського В. І. – начальника управління культури, спорту та гуманітарної політики;

Поглода М. Б. – виконавчого директора ДП „Благоустрій”;

Макарчука А. Я. – начальника ВТВ ТзОВ «Енергія - Новий Розділ»;

Гриціва Г.З. – директора філії «Новороздільська ТЕЦ» ТзОВ «Нафтогаз Тепло»;

Фартушок О. С. – голови постійної комісії з питань комунального господарства, промисловості, підприємництва та охорони навколишнього природного середовища (за згодою);

Ратича В. А. – майстера групи експлуатації мереж Пустомитівського відділення Миколаївської дільниці ПАТ «Львівгаз».

2.1. здійснювати контроль за ходом підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 років підприємств всіх форм власності, проводити свої засідання не менше двох разів на місяць та надавати допомогу у вирішенні проблемних питань пов’язаних з підготовкою до зими;

2.2. запрошувати на засідання робочої групи представників Державної інспекції з енергетичного нагляду України у Львівській області та інших спеціалістів у галузі житлово-комунального господарства;

2.3. запровадити систему щотижневого контролю за станом підготовки до зими, звернувши особливу увагу на:

* дотримання підприємствами, органiзацiями та установами термінів виконання запланованих заходів;
* забезпечення своєчасного проведення у повному обсязі установами та організаціями, що фінансуються з місцевого бюджету, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги і у разі потреби надавати відповідні пропозиції щодо внесення відповідних змін до розпису та кошторисів бюджетних видатків;
* вжиття заходів щодо погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати за використані у минулому році природний газ, електроенергію, теплову енергію, воду, надані послуги з водовідведення, а також поточну оплату за спожиті енергоносії і житлово-комунальних послуг згідно укладених договорів.

3. ТОВ «Нафтогаз Тепло» підготувати комплекс теплового господарства м. Новий Розділ до опалювального сезону 2025/26 років, згідно вимог Правил з підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. №620/378;

3.1. вжити невідкладних заходів щодо забезпечення мешканців м. Новий Розділ безперебійним та якісним наданням послуг з теплопостачання, гарячого водопостачання та електропостачання, забезпечивши отримання відповідних ліцензій;

3.2. з метою запобігання зриву постачання теплової енергії забезпечити погашення заборгованості за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» та отримати необхідні номінацій на природний газ на опалювальний період 2025/26 років;

3.3. забезпечити формування та роботу аварійно-ремонтних бригад на період опалювального сезону 2025/26 років;

3.4. до початку опалювального сезону 2025/26 років вжити заходів щодо відновлення твердого покриття та благоустрою на місцях проведення ремонтів зовнішніх теплових мереж.

4. З метою безперебійної роботи об’єктів життєзабезпечення, установ та закладів у населених пунктах громади забезпечити належну роботу резервних джерел живлення.

5. КП «Розділжитлосервіс» та ОСББ звернути особливу увагу та вжити заходів щодо промивки внутрішньо-будинкових систем опалення; перевірки і забезпечення належного стану запірної арматури, елеваторних вузлів, водозливної арматури, та теплоізоляції теплотрас у підвальних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Гулія М. М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Ярина ЯЦЕНКО

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***ЗАХОДИ*** ***з підготовки житлового фонду та структурних підрозділів КП "Розділжитлосервіс" до експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди 2025 -2026 р.р.*** Додаток 1 |
|  | Найменуваннязаходів | Од.вим. | К-сть | ДзОЖФ | РД | ТД | Термінвиконання | Відповідальні завиконання | Вартість робіт тис.грн. |
| №п/п |  |  |  |  |  | одиниці  | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 | 7 | 10 | 11 | 12  | 13  |
| 1 | Відремонтувати вхідні двері |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   | в під'їзд ж/б | шт. | 8 | 8 |  |  | 14.10.25р. | Прокоп І. П. | 6,26 | 50,08 |
| 2 | Відремонтувати віконні переп- |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | льоти *(в т.ч.слухові вікна)* | шт | 28 | 28 |  |  | 14.10.25р. | Прокоп І. П. | 3,817 | 106,88 |
| 3 | Засклити вікна |   |   |   |   |   |   |   |  | 127,30 |
|   |  -сходових кліток в ж/будинках | м2 | 40 | 40 |  |  |  |   | 3,183 |
|   |  -виробничих приміщень |  |   |   |  |  | 26.10.25р | Прокоп І. П. |  |
| 4 | Закрити віконні пройоми в |   |   |   |   |   |   |  |  | 34,82 |
|   | підвалах житл.будинків плівкою | м2 | 31 | 31 |  |   | 31.10.25р. | Прокоп І. П.. | 1,122 |
| 5 | Провести ремонт або заміну  |   |   |   |   |   |   |  |  | 49,50 |
|   | водостічних ринв, труб і жолобів | м.п. | 55 | 55 |  |   | 02.09.25р. | Прокоп І. П. | 0,396 |
| 6 | Прочистити зливи і жолоби |   |   |   |   |   |   |   |  | 49,536 |
|   |  на дахах ж/будинків | м.п. | 125 | 125 |  |  | 26.09.25р. | Прокоп І. П. | 0,269 |
| 7 | Ремонт штукатурки: | м2 | 145 | 155 |  |  | 14.10.25р. | Прокоп І. П. | 0,491 | 71,20 |
|   |  -димо-вентиляційні канали | м2 | 32 | 32 |  |  |   |   |  |
| 8 | Ремонт цегляної кладки | м3 | 5 |   |  |  | 14.10.25р. |   | 19,460 | 756,36 |
|   |  -димо-вентил.каналів | м3 | 3 |   |  |  |   | Прокоп І. П. |  |  |
|   |  -приямків стін і т.д. | м3 | 1 |   |  |  |   |   |  |
| 9 | Провести плинний ремонт |  |  |  |   | 90 |   |   | 0,764 | 756,36 |
|   |  м'якої *(плоскої)* покрівлі | м2 | 990 | 990  |  |  | 31.10.25р. | Прокоп І. П. |  |
|   | Провести поточний ремонт | шт. | 8 | 8  |  |  | 31.10.25р. | Прокоп І. П. | 84,52 | 760,68 |
|   | сходових кліток |   |   |   |   |  |   |   |  |
| 10 | Провести ревізію, ремонт або |   |   |   |   |   |   |   |  | 2228,07 |
|   |  повну заміну запірної апратури |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  в вузлах керування мережами |   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |  ВК і центрального опалення  | шт. | 150 |   | 290 |  | 12.10.25р. | Туряб М. Я. | 11,727 |
|   | в т.ч. - опалення | шт. | 83 |   |   |   |   |   |  |
|   |  - холодної води | шт. | 60 |   |   |   |   |   |  |  |
|   |  - гарячої води | шт. | 7 |   |   |   |   |   |  |  |
| 11 | Провести ревізію та поточний ремонт  | шт. | 98 |   | 98  |  |   |   | 5,716 | 600,25 |
|   |  ел.мереж сходових кліток та у  |   |  |   |   |  |   |   |  |
|   |  виробничих приміщеннях | шт. | 2 |   | 2  |  | 01.10.25р. | Туряб М. Я. |  |
| 12 | Провести технічне обслуго- |   |   |   |   |  |   |   |  | 169,2 |
|   | вування і ремонт: | один. | 8 |   |   |  | 26.09.25р. | Смик І.О. | 18,8 |
|   |  -снігоприбиральнної техніки | один. | 1 |   |   |  |   |   |  |
|   |  -землерійної техніки | один. | 7 |   |   |  |   |   |  |
|   |  -автотранспорту | один. |  |   |   |  |   |   |  |
| 13 | Ущільнити всі вікна і двері |   |   |   |   |  |   |  |  | 6,48 |
|   |  у виробничих приміщеннях | шт. | 8 |   |   |  | 26.09.25р. | Смик І.О. | 0,81 |
| 14 | Провести інструктаж всіх |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
|   |  працюючих з правил роботи |   |   |   |  всього спискового |  |   | Керівники |  |
|   |  в зимових умовах | чол. |   |   | складу КП "РЖС" |  | 26.09.25р. | підрозділів |  |
| 15 | Забезпечити зимовим спец одягом |   |   |   |   |  |   |  Іванців М.В. |  | 70 |
|   | і взуттям | чол. | 40 |   |   |  | 14.09.25р. |  | 1,750 |
| 16 | Забезпечити ПММ  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
|   | тосол | л. | 100 |   | 100 |  | 14.09.25р. | Іванців М.В. | 0,17 | 17 |
|   | масло веритенне | л. | 100 |   | 100 |  |   |   | 0,18 | 18 |
|   | масло ТАД(нігрол) | л. | 60 |   | 60 |  |   |   | 0,19 | 11,4 |
|   | гальмівна рідина | л. | 10 |   | 10 |  |   |   | 0,27 | 2,70 |
|   | олива моторна | л. | 100 |   | 100 |  |   |   | 0,17 | 17 |
| 17 | Створити запас матеріалів для |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
|   |  утримання доріг і тротуарів: | тн. |   |   |  -- |  | 31.10.25р. |  Іванців М.В. |  |
|   |  в т.ч. -солі | тн. | 1,0 |   | 1,0 |  |   |   |  |  |
|   |  -піску або шлаку | тн. | 250,0 |   | 250,0 |  |   |   | 0,6 | 185 |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  **ВСЬОГО:** | т.грн. |   |   |   |   |   |  | **6514,46** |

Куруючий КП «Розділжитлосервіс» Жук Б. Л.

**З А Х О Д И**

 з підготовки об’єктів КП «Розділ»

 до роботи в осінньо-зимовий період 2025 – 2026рр.

 Додаток 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва робіт | Один. виміру | К-сть | Термін виконавня | Відповідал. за виконан. | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***І. Очисні споруди*** |
| 1 | Профілактика та ремонт ел.двигунів і насосів в насосній станції в приймальному колодязі. Ревізія електрообладнання. | шт. | 1 | до 29.07.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 2 | Профілактика та ремонт ел.тельфера з пультом управління  | шт. | 1 | до 19.08.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 3 | Профілактика та ремонт ел.двигунів на повітродувках № 1 № 2 | шт. | 1 | до 22.07.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 4 | Ревізія засувок на повітропроводі в машинному відділенні | шт. | 3 | до 10.09.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 5 | Профілактичні роботи по електриці (ремонт ел.проводки, теплових реле, пускачів, електронагрівачів, станція захисту) | шт. | 1 | до 12.09.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 6 | Замін несправних електричних тенів | шт. | 2 | до 08.10.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 7 | Перевірити теплоізоляцію господарсько-питного водопроводу, при необхідності відновити | м | 15 | до 29.09.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |   |
| 8 | Ущільнити вікна, двері, де необхідно вставити скло | шт. | 15 | до 12.09.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 9 | Ревізія запорної арматури в хлораторній. Проведення реставрації бачка для приготування хлорного розчину.  |  |  | до 22.09.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 10 | Планування дороги до очисних споруд і площадки на очисних спорудах |  |  | до 30.06.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 11 | Очистка від мулового осаду прийомну камеру очисних споруд |  |  | до 30.06.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| ***2. Каналізаційні мережі*** |
| 1 | Прочистка каналізаційних колодязів  | шт. | 98 |  до 31.10.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 2 | Перевірити, відремонтувати і придбати накриття на каналізаційні колодязі  | шт. | 98 |  до 28.08.2025р. | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| ***3. Балка Глибока*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відремонтувати вікна в побутовому приміщенні, в бактерицидній і приміщеннях насосних установок № 1 і № 2 | шт. | 5 |  до 21.08.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 2 | Виконати профілактичний ремонт всього електричного обладнання (ел.нагрівачі, ел.тельфера, пускачі, освітлення внутрішнє та зовнішнє і т.д.) |  |  | до 16.09.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 3 | Встановити автоматику запуску на резервному насосі по вул. Чвертьовій  | шт. | 1 | До15.09.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 4 | Првести підлашиування дороги до водозабору  | шт. | 1 |  До29.08.2025р. | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 5 | Чистка лісосмуги, що прилягає до повітряної лінії високої напруги. Вирубка дерев в межах санітарної зони лінії |  | 1 | до 29.08.2025р. | Майстер Медведєв В.М |  |
| ***4. Водопровідні мережі*** |
| 1 | Виконати ревізію засувок  | шт. | 32 | до 31.10.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 2 | Відкачати воду, почистити і відремонтувати водопровідні колодязі | шт. | 32 | до 31.10.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 3 | Перевірити накриття у всіх водопровідних колодязях, при необхідності відремонтувати і накрити відсутні чи пошкоджені. | шт. | 30 |  до 23.08.2025р.  | Майстер Медведєв В.М.  |  |
| 4 | Провести роботи з виявлення прихованих поривів та ліквідувати їх |  |  | постійно | Майстер Медведєв В.М. |  |

Майстер виробничої дільниці Медведєв В.М.

Додаток 3

***Заходи щодо підготовки об’єктів життєдіяльності міста до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026рр. по ДП «Благоустрій» КП «РЖС»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№н/п** | **Назва заходу** | **Дата** |
| 1 | Утримання центральних територій міста в належному стані  | постійно |
| 2 | Розчистка люків зливної каналізації | постійно |
| 3 | Заготівля піску для посипання центральних доріг і тротуарів – 200т | липень-жовтень |
| 4 | Заготівля солі – 7,5т  | липень-жовтень |
| 5 | Посипання доріг і тротуарів  | листопад-березень |

Укладаються договори із сторонніми організаціями про надання послуг технікою по розчистці центральних доріг від снігу та їх посипання.

**Виконавчий директор: Поглод М.Б.**

Додаток 4

***Комплексні заходи з підготовки***

***КНП «Новороздільська міська лікарня» до роботи***

***в умовах осінньо-зимового періоду 2025-2026р.р.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Примітка |
| 1. | Провести заміну труб водопостачання центральної стерилізаційної лікувального корпуса №1 у кількості  | 15.06.2025р. |  |
| 2. | Провести заміну труб водовідведення центральної стерилізаційної лікувального корпуса №1. | 15.06.2025р. |  |
| 3. | Провести ревізію засувок теплопостачання у лікувальному корпусі №1. | 30.06.2025р. |  |
| 4. | Провести заміну труб водопостачання у підвалі лікувального корпусу №1 в кількості 50 м. п. | 15.06.2025р. |  |
| 5. | Змонтувати нову електричну проводку з встановленням світильників закритого типу у підвалі лікувального корпуса №1. | 30.06.2025р. |  |
| 6. | Провести частково заміну труб опалення у підвалі прибудови поліклініки (приміщення аптеки). | 11.07.2025р. |  |
| 7. | Провести ремонт та часткову заміну труб системи опалення інфекційного відділення. | 18.07.2025р. |  |
| 8. | Провести ремонт та часткову заміну туб системи опалення травматологічного відділення.  | 25.07.2025р. |  |
| 9. | Провести ремонтні роботи системи опалення у законсервованих приміщеннях лікувального корпусу №2 3, 4 поверхи. | 01.09.2025р. |  |
| 10. | Провести ремонт частини системи опалення переходу між лікувальними корпусами №1 та №2.  | 01.08.2025р. |  |
| 11. | Провести заміну 2-ох водяних засувок на вході в лікарню та лікувального корпуса №2. | 31.07.2025р. |  |
| 12. | Зобов’язати ТОВ «Львівтеплоенерго»підняти димову трубу котельні згідно санітарних та екологічних норм. | 15.10.2025р. |  |
| 13. | Зобов’язати ТОВ «Львівтеплоенерго»збільшити потужність діючих котлів опалення для дотримання діючого температурного графіка згідно укладеного договору. | 15.10.2025р. |  |
| 14. | Провести ремонт холу та вхідної групи дверей у лікувальному корпусі №1 (вхід зі сторони каплички). | 01.09.2025р. |  |
| 15. | Частково поновити руберойдне покриття даху над гаражними боксами та котельнею. | 01.09.2025р. |  |
| 16. | Виконати вимоги припису енергонагляду по виносу електролічильників на вулицю на ФАПах та АЗПСМ. | 01.08.2025р. |  |
| 17. | Провести ремонт віконних рам із заміном скла, там де це необхідно. | 15.10.2025р. |  |
| 18. | Провести утеплення вікон у приміщеннях. | 15.10.2025р. |  |
| 19. | Заготовити пісок для посипання доріжок та тротуарів у зимовий період. | 31.10.2025р. |  |
| 20. | Здійснити профілактичні заходи з утеплення теплотраси на території лікарні. | 15.10.2025р. |  |
| 21. | Провести капітальний ремонт даху над інфекційним відділенням за наявності фінансування. | 31.12.2025р. |  |
| 22. | Підготувати снігоприбиральне обладнання для зимового періоду. | 31.10.2025р. |  |

 Заступник головного лікаря Осипових С. О.

 з економічних питань

Додаток 5

***Заходи з підготовки***

***закладів освіти Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період на 2025-2026р.р.***

 До 26.08.2024 року в усіх навчальних закладах провести профілактичні роботи на внутрішніх системах теплопостачання :

- ревізія внутрішньої системи теплопостачання у всіх закладах освіти, ревізія засувок;

- провести згідно графіку держповірку приладів обліку теплової енергії у ЗДО « МаляткоНовороздільському ліцеї ім. В. Труша та початковій школі, на ст. «Галичина»;

- у Роздільському ЗЗСО – повірка коректора газу, датчиків температури і датчиків тиску, перевірка автоматики котельні;

- у ЗДО «Струмок» повірка лічильника та коректора газу, налагодження паливного обладнання котельні;

- чистка димоходів у Роздільському ЗЗСО, Березинському ЗЗСО, Гранки-Кутівському ЗЗСО, Горішненському ЗЗСО, Тужанівському ЗЗСО, ЗДО «Берізка», ЗДО «Голубок», ЗДО «Лісова казка», ЗДО «Струмок»;

До 01.10.2025 року отримати паспорти і акти готовності до роботи в опалювальний період.

 Начальник відділу освіти Панчишин Г.Ю.

Додаток 6

***Заходи***

***з підготовки установ та закладів культури***

***до роботи в осінньо-зимовий період на 2025-2026р.р.***

**Новороздільська дитяча школа мистецтв ім. О. Рудницького**

- провести випробовування внутрішньої системи опалення;

- провести ревізію запірної арматури;

- провести обстеження протипожежного стану будівлі та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;

- виготовити Паспорт готовності до роботи в опалювальний період 2025/26років та Акт готовності Новороздільська ДШМ ім. О. Рудницького.

**Комунальна установа «Міський будинок культури «Молодість»**

- провести випробовування внутрішньої системи опалення;

- провести ревізію запірної арматури;

- провести обстеження протипожежного стану будівлі та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;

- провести перевірку теплового лічильника;

- виготовити Паспорт готовності до роботи в опалювальний період 2025/26років та Акт готовності КУ «МБК «Молодість».

**Комунальний заклад «Молодіжний центр»**

- перевірити технічний стан електричного котла;

- провести обстеження протипожежного стану будівлі та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;

- провести ремонт даху КЗ «Молодіжний центр».

**Комунальний заклад «Публічні бібліотеки»**

- провести профілактичний огляд та випробовування внутрішньої системи опалення центральної бібліотеки для дорослих, бібліотеки для дітей, бібліотеки філії №1;

- провести ревізію запірної арматури центральної бібліотеки для дорослих, бібліотеки для дітей, бібліотеки філії №1;

- провести обстеження протипожежного стану усіх будівель КЗ «Публічні Бібліотеки» та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;

- провести перевірку внутрішньої електропроводки у бібліотеці с. Тужанівці;

- провести огляд дахів та системи водовідведення будівель бібліотек щодо виявлення наявних пошкоджень;

- виготовити Паспорти готовності до роботи в опалювальний період 2025/26років та Акти готовності центральної бібліотеки для дорослих, бібліотеки для дітей, бібліотеки філії №1.

**Народні доми**

***Заходи з підготовки до роботи в осіньо-зимовий період 2024/25 рокі:***

- перевірити технічний стан електричного котла в народному домі селища Розділ;

- провести перевірку внутрішньої електропроводки у народному домі с. Берездівці та с. Долішнє;

- провести обстеження протипожежного стану будівель народних домів селища Розділ, с. Берездівці, с. Гранки-Кути, с. Підгірці, с. Долішнє та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;

- провести огляд дахів та системи водовідведення будівель народних домів селища Розділ, с. Берездівці, с. Гранки-Кути, с. Підгірці, с. Долішнє щодо виявлення наявних пошкоджень;

- провести поточний ремонт покрівлі Народного дому с. Берездівці.

Начальник управління Засанський В. І.

Додаток 7

***Перелік заходів з підготовки об’єктів водопостачання, водовідведення до осінньо-зимового періоду 2025-2026р.р.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заходи** | **Орієнтовна вартість****тис. грн** | **Термін виконання** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I Водоканал** |
| 1 | Заміна врізки водопроводу вул. Грушевського,37 | 38 | ІІІ кв |  |
| 2 | Заміна розподільчої секції 3 біофільтра з заміною верхнього шару щебеню і промивка водою  | 450 | ІІ –ІІІ кв |  |
| 3 | Заміна засувки Ø80 в камері №5 с. Дуброва | 8 | ІІ кв |  |
| 4 | Заміна запірної арматури, металевої труби на пластмасову Д315 і інших фасонних частин на магістральній лінії вул. У.Кравченко,20- вул.Чорновола  | 480 | ІІІкв |  |
| 5 | Ремонт лотків, порогів, збірних колодців |  | ІІ-ІІІ кв |  |
| 6 | Заміна каналізаційної труби вул.. Шептицького,3 | 15 | ІІ кв |  |
| 7 | Заміна кришок люків в к-ті 15 шт | 39 | ІІ-ІІІ |  |
| 8 | Заміна запірної арматури, металевої труби на пластмасову Д32 вул. Довженка,12 | 44 | ІІ кв |  |
| 9 | Заміна частини напірного каналізаційного колектора в районі очисних споруд  | 29 | ІІІ кв |  |
| 10 | Заміна насосу перекачки води на насосній станції першого підйому №2  | 64 | Ш кв |  |
| 11 | Заміна металевого водопроводу вул.. Миколаївська на поліетиленову трубу | 58 | ІІ –ІІІ кв |  |
| 12 | Заміна фасонних частин хлораторної установки другого підйому насосної станції водопостачання | 15 | ІІІ кв |  |
| 13 | Ремонт гідрантів по м. Новий Розділ | 38 | ІІ –ІІІ кв |  |
| 14 | Проведення ревізії запірної арматури у водопровідній системі |  | ІІ –ІІІ кв |  |
| 15 | Випробування та поточний ремонт обладнання  | - | ІІ-ІІІкв |  |
|  | **Разом по дільниці** | **1278** |  |  |
| **ІІ РТД** |
| 1 | Ремонт автомобільної, тракторної та вантажної техніки. Проведення техогляду по потребі. | 34 | IІ-ІІІ кв |  |
|  | **Разом по дільниці** | **34** |  |  |
| **ІІІ МЕМ** |
| 1 | Огляд будівлі ЦПП |  |  ІІ- ІІІ кв |  |
| 2 | Заміна пошкоджених люків по території ЦПП |  | ІІ кв |  |
| 3 | Заміна світильників і ламп зовнішнього освітлення підстанції ЦПП |  | ІІ кв |  |
| 4 | Благоустрій прибудинкової території ЦПП |  | ІІ кв |  |
| 5 | Чистка під’їздів до ЦПП |  | ІІ кв |  |
| 6 | Поточний ремонт ел.обладнання ЦПП |  | ІІІ кв |  |
|  | **Разом по дільниці** |  |  |  |
|  | **Разом по товариству** | **1312** |  |  |

Головний інженер В.В.Халак

Додаток 8

***План організаційно-технічних заходів***

***з підготовки Новороздільської ТЕЦ*** ***до осінньо-зимового періоду 2025-2026р.р.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | термін виконання (початок-кінець) | примітка |
|
| 1 | Підготовка до роботи в ОЗП систем опалення, вентиляції, утеплення й освітлення виробничих будівель і робочих місць | cерпень |   |
| 2 | Виконати захист від пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря | серпень |   |
| 3 | Підготовки резервних джерел електричної та теплової енергії власних потреб до ОЗП | серпень |   |
| 4 | Розробка та затвердження Порядку дій персоналу ТЕЦ при втраті основного джерела живлення і можливості забезпечення навантаження від резервного джерела живлення | червень - серпень |   |
| 5 | Укомплектування робочих місць підготовленим в установленому в електроенергетичній галузі порядку персоналом, оснащеним необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, а також інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці відповідно до нормативно-правових актів | липень - серпень |   |
| 6 | Створення аварійного запасу матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт | липень - серпень |  |
| 7 | Поточний ремонт парового котла ст. №5 | червень -липень |  |
| 8 | Поточний ремонт парового котла ст. №7 | липень - серпень |  |
| 9 | Поточний ремонт парової турбіни ст. №2 | липень-серпень |  |
| 10 | Поточний ремонт градирні турбіни ст.№1 | квітень-жовтень |  |
| 11 | Середній ремонт парової турбіни ст.№1 | липень-вересень |  |
| 12 | Поточний ремонт ГТУ-1 | квітень, липень, жовтень |  |
| 13 | Поточний ремонт КУ-1 | квітень - травень |  |
| 14 | Поточний ремонт деаераторних баків ст. №1, №2 | квітень- жовтень |  |
| 15 | Ремонт розширювача дренажів | червень - жовтень |  |
| 16 | Ремонт (технічне обслуговування) ВПРПГ | травень- жовтень |  |
| 17 | Ремонт, технічне обслуговування мережних насосів ст.№1,2,3,4,7,8,9; ремонт запірної арматури | червень - жовтень |  |
| 18 | Ремонт, технічне обслуговування живильних насосів ст. №3,4,5 | червень - жовтень |  |
| 19 | Ремонт, технічне обслуговування МП №1,2,3,4,пікового бойлера, ремонт запірної арматури | червень - жовтень |  |
| 20 | Ремонт запірної, регулюючої арматури та дренажних вентилів на паропроводах 39кг/см2 Л-31, Л-30, Л-14, Л-28, Л-26 | липень - жовтень |  |
| 21 | Ремонт запірної, регулюючої арматури та дренажних вентилів на РОУ-1,3,4,5 | липень - жовтень |  |
| 22 | Ремонт, технічне обслуговування засувок та вентилів на живильному вводі №4,5 | липень - жовтень |  |
| 23 | Поточний ремонт сепараторів безперервної продувки ст. №1,2 | червень-жовтень |  |
| 24 | Поточний ремонт допоміжного обладнання і арматури цеху ХВО | квітень-жовтень |  |
| 25 | Поточний ремонт електрообладнання власних потреб відповідно графіка | квітень-жовтень |  |
| 26 | Капітальний ремонт трансформатора власних потреб №41 з заміною прокладок та осушуванням оливи | червень-жовтень |  |
| 27 | Ремонт обладнання в збірці засувок ЕЖН | квітень |  |
| 28 | Гідравлічне випробування теплових мереж після закінчення опалювального сезону | квітень |  |
| 29 | Ремонт та обслуговування бойлерів, насосного обладнання та запірної арматури ЦТП (теплових пунктів №1;2;3;4)згідно річного календарного графіка ремонтів на 2025рік | червень - вересень |  |
| 30 | Заміна частини аварійної ділянки мережі ГВП (ЦО) вул. Стуса,10 (ТК178 ) | липень - жовтень |  |
| 31 | Заміна частини аварійної ділянки центральної тепломережі по вул. Винниченка, 19 (ТК244, Ø325 – 80 м.п.) | липень - жовтень |  |
| 32 | Заміна частини аварійної ділянки центральної тепломережі б-р.Довженка,12- ТК40, пр. Шевченка,34(ТК40), (, Ø525 – 426 м.п.) | липень - жовтень |  |
| 33 | Реконструкція тепломагістралі по б-ру Довженка (від ТК6) до пр. Шевченка 2 черга (Ø530 – 190 м.п.) | липень - жовтень |  |
| 34 | Ремонт та технічне обслуговування запірної арматури, заміна дефектних ділянок трубопроводів теплових мереж та гарячого водопостачання | травень- жовтень |  |
| 35 | Технічне обслуговування та випробування пристроїв релейного захисту протиаварійної автоматики, систем зв'язку та засобів диспетчерсько-технологічного управління відповідно до затверджених графіків | квітень- жовтень |  |
| 36 | Гідравлічне випробування теплових мереж перед початком опалювального сезону 2025-2026 років | жовтень |  |
| 37 | Ремонт засобів автоматизації основного і допоміжного обладнання ТЕЦ та теплових мереж згідно річного календарного графіка ремонту та перевірки засобів вимірювання ТЕЦ на 2025 рік | червень - вересень |  |
| 38 | Ремонт і повірка технічних манометрів ТЕЦ згідно календарного графіка ремонту і повірки манометрів ТЕЦ на 2025 рік | червень - вересень |  |
| 39 | Підготовка транспортних засобів до роботи у зимовий період | серпень - жовтень |  |
| 40 | Виконання в повному обсязі заходів, передбачених нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади з питань підвищення надійності роботи електричних станцій і мереж, актами розслідування технологічних порушень і розпорядчими документами щодо усунення недоліків, які впливають на надійність роботи. | червень - серпень |  |
| 41 | Технічне обслуговування системи протипожежного захисту газотурбінної установки (ГТУ-1) |  липень, жовтень |  |
| 42 | Виконання вимог вибухової та пожежної безпеки оливного і кабельного господарств, силових трансформаторів, реакторів та іншого устаткування | квітень- жовтень |  |
| 43 | Укладання договору постачання природного газу на ОЗП 2025-2026р. | вересень - жовтень |  |

Головний інженер Філії «Новороздільська ТЕЦ»

ТОВ «Нафтогаз Тепло » Юрій ОВСЯК