Проєкт рішення виконавчого комітету

Проєкт № 1663

16 грудня 2025 року

Про ефективність виконання міських

цільових програм  у 2025 році

Заслухавши та обговоривши інформацію представників розпорядників коштів про проведення заходів до міських цільових Програм  у 2024 році, відповідно до підпункту 1, п. а ст.27, ст. 52  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію головних розпорядників коштів про виконання міських цільових Програм у 2025 році  узяти до відома:

1.1. Програму розвитку фізичної культури та спорту на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки. (Додаток 1);

1.2.  Програму розвиток культури на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки. (Додаток 2);

1.3. Програму охорони та збереження культурної спадщини на території  Новороздільської територіальної громади на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки (Додаток  3);

1.4.. Програму Молодь Розділля на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки. (Додаток 4);

1.5. Міську програму підтримки КНП «Новороздільська міська лікарня» на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки (Додаток 5);

1.6. Програму приватизації майна комунальної власності Новороздільської міської  ради на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки. (Додаток 6);

1.7. Програму оренди майна територіальної громади на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки. (Додаток 7);

1.8. Програму благоустрою на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки. (Додаток 8);

1.9 Екологічну програму на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки. (Додаток 9);

1.10  Програму розвитку житлово-комунального господарства на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки. Програму підтримки будинків об’єднань співвласників багатоквартирних  будинків (ОСББ) на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки. Програму співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки. (Додаток 10);

1.11 Програму енергозбереження для населення на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки. (Додаток 11);

1.12. Програму розроблення містобудівної документації на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки. (Додаток 12);

1.13. Програму створення безбар’єрного простору в Новороздільській міській територіальній громаді  на 2025-2027 роки. (Додаток 13);

1.14. Програму  підтримки державної  політики національного спротиву  на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки (Додаток 14);

1.15. Програму  облаштування та відновлення захисних споруд цивільного захисту в Новороздільській територіальній в Новороздільській територіальній громаді  на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки  (Додаток 15);

1.16. Програму розвитку системи відеоспостереження  для охорони публічного порядку  і профілактики злочинності в Новороздільській територіальній громаді на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки (Додаток 16);

1.17 Програми вдосконалення та розвитку складових елементів міської автоматизованої системи централізованого оповіщення в Новороздільській територіальній громаді на 2025 рік, прогноз на 2026-2027рр (Додаток 17);

1.18.Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру в Новороздільській територіальній громаді  на 2025 рік, прогноз на 2026-2027 роки (Додаток 18);

1.19. Програму охорони публічного порядку та профілактики злочинності  в Новороздільській територіальній громаді  на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки  (Додаток 19);

1.20. Міську комплексну програму підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки  (Додаток 20);

1.21. Програму соціального захисту населення на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки  (Додаток 21);

1.22. Програму ефективності ведення галузей сільського господарства агропромислового комплексу Новороздільської територіальної громади на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки  (Додаток 22);

1.23 Програма  накопичення міського матеріального резерву Новороздільської територіальної громади для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та на час воєнного чи надзвичайного стану на 2025 рік, прогноз на 2026-2027 роки. (Додаток 23);

1.24. Програма підтримки та розвитку міжбюджетних відносин в умовах воєнного стану на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки.(Жодаток 24)

1.25. Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки (Додаток 25;

1.26. Програму розвитку земельних відносин  на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки  (Додаток 26);

1.27.  Програму  розвитку освіти Новороздільської територіальної громади на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки (Додаток 27);

1.28. Програми для кривдників на території Новороздільської міської територіальної громади на 2026 та прогноз на 2027-2028 роки (Додаток 28);;

1.29. Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  та осіб з їх числа на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки. (Додаток  29);

1.30. Програми інформатизації  «Цифрова Новороздільська громада»  на 2025 та  прогноз на 2026-2027 роки (Додаток 30).

2. Визнати зазначені програми ефективними та пропонувати їх для фінансування в наступному бюджетному періоді.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА					Ярина ЯЦЕНКО

Додаток 1

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

ЗВІТ

про виконання програми «Розвиток фізичної культури та спорту

на  2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки»

за 2025 рік

На виконання програми «Розвиток фізичної культури та спорту на  2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки» проведено наради і слухання в ДЮСШ і викладачів з фізичної культури навчальних закладів міста.

В навчальних закладах проводиться фізичне виховання та фізкультурно-оздоровча робота згідно окремих програм і планів.

В 2025 році спортивно-масові заходи проводились як у ДЮСШ, так і в навчальних закладах міста. Починаючи з лютого місяця проводились міські спортивно-масові заходи, в яких здійснювався відбір кращих команд та спортсменів для участі в обласних спортивно-масових заходах серед  спортсменів ДЮСШ, дорослих спортсменів, ветеранів спорту та серед людей з інвалідністю з бадмінтону,  міні-футболу, настільного тенісу, волейболу(чол), волейболу(жін), баскетболу, настільного тенісу серед навчальних закладів, плавання, пляжного волейболу серед чоловіків та жінок, футболу, спортивно-розважальне свято серед  дітей-інвалідів «Повір у себе», спортивно – культурне свято серед людей з інвалідністю.

Спортсмени  Новороздільської ТГ приймали участь в обласних комплексних іграх Львівщини з 17 видів спорту,  в які входять ХХХІV спортивні ігри Львівщини. За підсумками 2025 спортивного року в категорії «Дорослі» - 3 місце, в категорії «Ветерани спорту» - 3 місце, в категорії «Люди з інвалідністю» - 2 місце. Футбольна команда с. Берездівці, приймала участь у змаганнях з футболу Миколаївщини. Команда ФК Новий Розділ брала участь в обласних змаганнях з футболу І ліги у яких  зайняло І місце та стала чемпіоном Кубка Львівської області з футболу.

На 2025 рік  по програмі «Розвиток фізичної культури та спорту на  2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки» на спортивно-масові заходи –

заплановано 1 700 000 грн.,  використано -  1 608 926.90 грн.

Начальник відділу з питань фізичної

культури та спорту 								Олександр ПРИДАТКО

Додаток 2

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

ЗВІТ

про виконання програми  «Розвиток культури на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки»

за  2025 рік

Програма «Розвиток культури на 2025 рік та прогноз на 2026-2026 роки» створена з метою розв'язання існуючих проблем у галузі культури шляхом удосконалення відповідних організаційних та інших механізмів, здійснення комплексу пріоритетних заходів:

- забезпечення проведення видовищних заходів у Новороздільській міській територіальній громаді, що значно покращує соціальну атмосферу та підвищує культурний рівень населення громади;

- задоволення духовних потреб населення;

- вшанування  Героїв України;

- збереження та популяризація українських традицій;

- забезпечення конституційного права на доступ до надбань культури і мистецтв всіх громадян, незалежно від національної та релігійної належності;

- створення умов та надання підтримки закладам культури;

- представлення творчих колективів громади на обласному, всеукраїнському  та міжнародному рівні.

Згідно Програми «Розвиток культури на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки» на 2025 рік  було заплановано 50 заходів на суму 450 000 грн.

Окремі заходи були проведені без фінансування.

У 2025 році було профінансовано 31 захід на суму -  450 000 грн.

У 2025 році були проведені та профінансовані та заходи:

1. Благодійний фестиваль-ярмарок «Медове Різдво» - 5 000 грн.

2. День Соборності України – 2 000 грн.

3. День пам’яті Героїв Крут – 2 000 грн.

4. Вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні –10 000 грн.

5. Шевченківські дні. Святковий концерт – 10 000 грн.

6. Конкурс-огляд читців, присвячений 211 річниці від дня народження Т.Шевченка – 5 000 грн.

7. Міжнародний день театру – 10 000 грн.

8. Відвідування місць вшанування пам’ֹяті Героїв, що полягли у боротьбі за незалежність України    – 2 000 грн.

9.Відвідування місць вшанування пам’ֹяті Героїв, що полягли у боротьбі за незалежність України. Відзначення 75 річниці від дня загибелі Романа Шухевича    – 2 000 грн.

10. Святкування Великодня – 18 000 грн.

11. День Європи в Україні –  5 000 грн.

12. День Матері -14 700 грн.

13. Свято Героїв -24 900 грн.

14. Святкування 60 річниці від дня заснування Новороздільської ДШМ ім. О.Рудницького – 30 000 грн.

15. Презентація культурно-мистецьких досягнень Новороздільської ТГ у творчому звіті Стрийського району на обласному рівні -18 000 грн.

16. День української державності – 5 000 грн.

17. Щорічний велопробіг на підтримку ЗСУ «Сила в єдності» по території шести громад: Новороздільської, Жидачівської, Миколаївської, Розвадівської, Тростянецької та Ходорівської громад – 10 000 грн.

18. День Прапора України – 5 000 грн.

19. День Незалежності України. Святкування 34 річниці – 2 000 грн.

20. День пам’яті захисників України, що загинули за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 29 880 грн.

21. День захисників та захисниць України – 40 000 грн.

22. День працівників культури та майстрів народного мистецтва – 10 000 грн

23. Відзначення 70 річниці від Дня народження українського композитора Ігоря Білозіра – 4 000 грн.

24. Вечір-реквієм з нагоди 91 роковин Голодомору в Україні – 5 000 грн.

25. Демонтаж різдвяної шопки – 15 000 грн.

26. Демонтаж святкової ілюмінації – 4 780 грн.

27. Встановлення різдвяної шопки – 20 000 грн.

28. Придбання ялинкових прикрас та ілюмінації  до свята Різдва Христового та Новорічних свят – 50 000 грн.

29. Монтаж святкової ілюмінації – 15 000 грн.

30 . Придбання сувенірної продукції з логотипом міста – 50 000 грн.( використається до кінця 2025 року)

31. ІІІ Фестиваль колядок, щедрівок та вертепів «Різдвяний передзвін» – 25 000 грн.( використається до кінця 2025 року)

Начальник відділу культури та охорони		                       		Оксана ДЯКУН

культурної спадщини

Додаток 3

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

ЗВІТ

про виконання Програми «Охорона та збереження культурної спадщини

на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки»

за 2025 рік

Реалізація Програми «Охорона та збереження культурної спадщини на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки» спрямована на забезпечення виконання завдань розвитку Новороздільської територіальної громади на період 2025 – 2027 роки і включає такі цілі: «Туристична привабливість», «Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, оздоровлення та рекреації» та завдання «Збереження природничої та історико-культурної спадщини».

Програма спрямована на забезпечення охорони та збереження пам’яток культурної спадщини, які  розміщені на території Новороздільської територіальної громади.

Сьогодні в Переліку об’єктів культурної спадщини, які взято на державний облік перебуває 8 пам’яток культурної спадщини: 2 пам’ятки архітектури (з них 1 – національного значення), 3 пам’ятки історії, 2 пам’ятки монументального мистецтва, 1 пам’ятка садово-паркового мистецтва.

У 2025 році  три пам’ятки місцевого значення Новороздільської  ТГ внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», а саме:

-Пам’ятка архітектури Палац з парком, селище Розділ, охоронний номер 954-Лв

-Пам’ятка архітектури Броварня, селище Розділ, охоронний номер 955-Лв

-Пам’ятка архітектури Церква (дер.) с. Станківці, охоронний номер 956-Лв

Згідно Програми «Охорона та збереження культурної спадщини на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки»  на 2025 рік  було заплановано 3 заходи на суму  150 000 грн. з міського бюджету.

У зв’язку з об’єктивними причинами захід «Перепоховання останків загиблих воїнів пам’ятки історії місцевого значення «Братська могила радянських воїнів» у селищі Розділ на місцеве кладовище» не відбувся. Фінансування заходу у звітному періоді не здійснювалося.

У 2025 році було профінансовано 2 заходи на суму -  99968 грн:

1.Виготовлення облікової документації на Церкву Введення в Храм пресвятої Богородиці в с. Станківці, на пам’ятник Тарасу Шевченку та «Борцям за волю України» в м. Новий Розділ – 50 000 грн.

На черзі виготовлення документації на пам’ятки - Пам’ятник Тарасу Шевченку і Борцям за волю України в м. Новий Розділ.

2.Придбання науково-популярного журналу «Наша спадщина», присвяченого культурній спадщині Новороздільської ТГ - 49 968 грн.

Начальник відділу культури та охорони					Оксана ДЯКУН

культурної спадщини

Додаток 4

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

ЗВІТ

про виконання програми

«Молодь Розділля на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки»

за  2025 рік

Програма «Молодь Розділля на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки» створена з метою досягнення кращих результатів та вирішення проблем , які є розвитку молодіжної політики у громаді шляхом  удосконалення відповідних організаційних та інших механізмів,здійснення комплексу різних заходів:

-створення сприятливих умов і гарантій для соціального становлення та розвитку молоді, її інтеграції в усі сфери життєдіяльності громади, реалізації всіх потенціалів і здібностей юнаків і дівчат;

-забезпечення духовного,культурного та фізичного розвитку молоді;

-забезпечення національно-патріотичного виховання молоді;

- профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;

-забезпечення пріоритетних напрямів діяльності державних структур та громадських організацій,що працюють над вирішенням проблем молоді;

-формування морально-правової культури, допомоги у становленні молодої сім’ї;

-соціальна підтримка багатодітних сімей міста.

Згідно Програми «Молодь Розділля на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки» на 2025 рік було заплановано 6 заходів на суму-180 000грн.

У 2025 році було профінансовано  6 заходів  на суму 180 000 грн.

- Організація та проведення культурно-освітнього заходу для дітей Нижньо-Сироватської громади в рамках національного проекту «Пліч- о- Пліч» на суму—20,0 тис. грн.

- Проведення заходу до Дня захисту дітей на суму -20,0 тис. грн.

- Організація наметового,літнього відпочинкового табору «Наша історія» для дітей, батьки яких загинули та є військовослужбовцями (організатор МГО  СКІФ) на суму-50,0 тис. грн.

- Святковий концерт до Дня молоді на суму -10,0 тис. грн.

- За не проведений  захід-організація літнього наметового християнського табору для членів МГО  Українська Молодь Христові на суму 20.0 тис. грн.(в липні-серпні) в листопаді був проведенний Молодіжний Християнський форум до річниці Митрополита Андрея Шептицького.

- Придбання подарунків на свято Миколая для дітей громади на суму—60,0тисгрн.

Кошти за не проведені два заходи (на суму 30,0тис. грн) організація пластового наметового табору для членів МГО ПЛАСТ-20,0 тис. грн та проведення молодіжного фестивалю «Просто літо»-10,0 тис. грн, перекинуто на свято Миколая для придбання подарунків для дітей громади.

Начальник відділу з питань

гуманітарної політики                                                ОКСАНА Єсауленко

Додаток 5

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

ЗВІТ про виконання

Програми  «Розвиток та підтримка галузі  охорони здоров’я

на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки»

Завдання  1 Медико-соціальне забезпечення пільгових категорій населення:

Захід  1. Забезпечення відшкодування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів

Затверджено 1 400 000,00 грн

Очікуємо виконання до кінця року __1 400 000,00   грн

Залишок    0  грн

Кількість осіб, які безкоштовно отримують ліки -176

Захід 2.Безоплатне  забезпечення осіб  з  інвалідністю  і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами

Затверджено 434 200,00 грн

Очікуємо виконання до кінця року _434 200,00   грн

Залишок __0   грн

Кількість осіб, які безкоштовно отримали технічні  та інші засоби (памперси) – 45

Завдання 2 Підтримка КНП «Новороздільська мііська лкарня»

Захід 1 Забезпечення оплати за енергоносії

Затверджено 12 323 300,00 грн

Очікуємо виконання до кінця року ___12 323 300,00 грн

Залишок _0_грн

Захід 2. Забезпечення медикаментами (лікарськими засобами, фармацевтичною продукцією та виробами медичного призначення)

Затверджено 800 000,00 грн

Очікуємо виконання до кінця року ___795 000,00 грн

Залишок _5 000,00_грн

За 11 місяців 2025р. в стаціонарі проліковано 5 138 хворих та проведено ними 42 409 ліжкоднів.

Захід 3. Відшкодування ПФУ витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до Постанови правління ПФУ від 19 грудня 2003 року N 21-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 р. за N 64/8663 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України»

Затверджено 210 000,00 грн

Очікуємо виконання до кінця року 179 100,00_ грн

Залишок _30 900,00_ грн

За 2 місяці пільгову пенсію відшкодовано з коштів НСЗУ

Завдання 3 Капітальний ремонт покрівлі інфекційного відділення

КНП "Новороздільська міська лікарня"

Захід 1.  Забезпечення капітального ремонту покрівлі інфекційного відділення

Затверджено 1 000 000,00 грн (МБ  бюджет розвитку)

Очікуємо виконання до кінця року  992 558,24  грн

Залишок _7 441,76_ грн

Відремонтовано 800 м2 покрівлі інфекційного відділення

Завдання 4. Облаштування холодильної камери в приміщенні моргу

КНП «Новороздільська міська лікарня»

Захід 1. Забезпечення облаштування холодильної камери в приміщенні моргу

Затверджено 254 000,00 грн (МБ  бюджет розвитку)

Очікуємо виконання до кінця року  254 000,00  грн

Залишок _0_ грн

Завдання 5. Придбання обладнання для ендоскопічних досліджень

Захід 1. Забезпечення обладнанням для ендоскопічних досліджень

Затверджено 4 000 000,00 грн ( бюджет розвитку)

Очікуємо виконання до кінця року  3 999 904,00  грн

Залишок _96,00 грн

Закуплено ендоскопічну систему: відеогастроскоп, відеоколоноскоп та відеопроцесор із професійним монітором, а також  професійну мийно-дезінфекційну машину для обробки ендоскопів.

Завдання 6. Капітальний ремонт приміщення КНП «Новороздільська міська лікарня», а саме кабінет судово-медичного експерту

Захід 1. Забезпечення фінансування капітального ремонту приміщення КНП «Новороздільська міська лікарня», а саме кабінет судово-медичного експерту

Затверджено 500 000,00 грн (субвенційний бюджет розвитку)

Очікуємо виконання до кінця року  500 000,00  грн

Залишок _0 грн

Укладається угода терміном на 2 роки

ВСЬОГО по Програмі  затверджено на суму 20 921 500,00  грн

( з них 500 000,00 грн – кошти Тростянецької, Миколаївської  ТГ)

ВСЬОГО по Програмі очікуємо виконання до кінця року 20 878 062,24_ грн

ВСЬОГО очікуваний залишок ___43 437,76 грн

Головний лікар                                                О. СТЕЦІВ

Додаток 6

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

|  |  |  |  |  | Тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Програма приватизації майна комунальної власності на 2025р. та прогноз на 2026-2027роки | Завдання 1 Наповнення спеціального фонду міського бюджету від відчуження Комплексу нежитлових будівель по вул. Грушевського, 38 м. Новий Розділ Захід 1 Проведення інвентаризації об’єкту нерухомого майна Захід 2 Проведення незалежної оцінки об’єкту на відчуження |  |  | Аукціон , початкова вартість 4004400 грн. з ПДВ |
|  |  |  | 35,0 | 35,0 |  |
|  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  | Завдання2 Реєстрація об’єктів нерухомого майна Захід1 Проведення інвентаризації нерухомого майна | 30,0 |  | Укладається договір на проведення інвентаризації 3 об’єктів: пр. Шевченка21 (приміщення 57,58,59) |
|  |  | Разом: | 80,0 | 50,0 |  |

Додаток 7

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

|  |  |  |  |  | Тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Програма оренди майна Новороздільської територіальної громади на 2026р. та прогноз на 2026-2027роки | Завдання1 Захід 1 Проведення незалежної оцінки вартості комунального майна, яке пропонується для надання в оренду | 30,0 | 30,0 | Проведено 17 оцінок комунального майна Вартість оцінки відшкодовується орендарями. З них 9 оцінок проводилися для нових договорів на суму надходжень в місяць 76,981 тис.грн ( з них у виконком 6,6 тис.грн, в освіту 35,675 тис.грн., у лікарню 32,6 тис.грн, в КУМБК «Молодість»2,1 тис.грн, 8 для продовження договорів оренди на місячну суму 57,316 тис.грн, що збільшило попереднє місячне надходження на суму 31,684 тис.грн. що є Збільшилася сума надходжень нових оцінок . Результатом оцінки Місячне надходження за результатом проведення даних оцінок складає 134,297 тис.грн |

Додаток 8

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р

| № | Назва програми | Напрям використання (заходи) | Затверджений план на 2025р. з урахуванням змін | Фактичне використання за 2025р., грн.. | Причини не виконання планових показників |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Програма БЛАГОУСТРОЮ на 2025 рік та прогноз 2026-2027роки | Захід 1. Озеленення території | 1535,0 | 1485,559 | Відхилення виникли відповідно до фактичних потреб |
|  |  | Захід 2. Благоустрій території Новороздільської громади | 3202,0 | 2615,088 | Відхилення виникли відповідно до фактичних потреб |
|  |  | Захід 3. Благоустрій території (поточний ремонт об’єктів благоустрою) Новороздільської громади: -улаштування пішохідної доріжки протяжністю 47м на Алеї почесних поховань на кладовищі в м.Новий Розділ(159341,76); -улаштування доріжки протяжністю 28м у секторі почесних поховань на кладовищі по вул. І. Франка у с. Берездівці(80000,00); -улаштування доріжки протяжністю 35м на кладовищі новий Розділ(40000,00); -поточний ремонт тротуару по вул.. шевченека в селищі Розділ(49159,79); -придбання секції металевої огорожі (60000,00); -поточний ремонт меморіального пам’ятника каплиця «Борцям за волю України» в м. Новий Розділ(104671,13). | 516,0 | 516,0 |  |
|  |  | Захід 4. Капітальний ремонт та благоустрій частини території зеленої зони по бул. Довженка ( на майбутній Алеї Героїв) в м. Новий Розділ Львівської обл. | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | Захід 5. Благоустрій населеного пункту Придбання та встановлення дитячого майданчика по вул.Малехівській в м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області | 100,0 |  |  |
|  |  | Захід 6. Благоустрій населеного пункту Придбання секцій металевої огорожі Стрийського району Львівської області | 60,0 | 60,0 |  |
|  |  | Захід 7. Прибирання в зимовий та літній період на території Новороздільської територіальної громади | 4170,0 | 3520,584 |  |
|  |  | Захід 8. Утримання кладовищ на території Новороздільської територіальної громади | 505,0 | 443,628 | Відхилення виникли відповідно до фактичних потреб |
|  |  | Захід 9. Утримання мереж вуличного освітлення Новороздільської ОТГ | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | Захід 10. Забезпечення вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади | 1689,2 | 1689,2 |  |
|  |  | Захі11. Поточний ремонт мереж вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади : пот. рем. мереж вуличного освітлення в с. Березина (199867,41); с Гранки- Кути(31751,17), с. Берездівці(48735,85);с. Горішнє(13336,76); с. Долішнє(26813,88);с. Гранки-Кути(16963,65); с. Станківці(62531,26); с. Берездівці(48601,42);с. Станківці(17772,35); с. Гранки-Кути(17826,47); с. Берездівці(29610,69); с. Горішнє(64039,65); с. Долішнє(22149,40); с. Станківці(116105,53) | 800,0 | 800 |  |
|  |  | Захід 12. Будівництво мережі вуличного освітлення по вул. Миколаївській, Ходорівській м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | Захід 13. Благоустрій населеного пункту. Капітальний ремонт огорожі кладовища в м. Новий Розділ Львівської області | 43,0 | 43,0 |  |
|  |  | Захід 14. Благоустрій населеного пункту. Поточний ремонт покриття контейнерних майданчиків біля кладовища в с. Берездівці Стрийського району Львівської області | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | Захід 15. Благоустрій населеного пункту. Придбання контейнерів для сміття біля кладовища в с. Берездівці Стрийського району Львівської області | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Захід 16. Благоустрій території населених пунктів. Капітальний ремонт пр. Шевченка (від житлового будинку №31 до житлового будинку №37) з облаштуванням пішохідної доріжки в м. Новий Розділ Львівської області | 134,65731 | 134,65731 |  |
|  |  | Захід 17. Реконструкція Площі Героїв Майдану м. Новий Розділ Львівської області. (корегування) (Актуалізація ПКД об’єкту) | 2700,0 | 2169,03364 | Відхилення пов’язано з неможливістю проведення робіт через несприятливі погодні умови |
|  |  | Захід 18. Пломбування (роз пломбування) вузлів обліку електричної енергії зовнішнього освітлення в населених пунктах Новороздільської територіальної громади | 11,0 |  | Відхилення виникло у зв’язку з фактичним виконання робіт |
|  |  | Захід 19 Благоустрій населеного пункту. Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів в м. Новий Розділ Львівської області: -пр.Шевченка(біля житлового будинку №11-Б)-148488,37; -пр. Шевченка(від жит. буд.№11 до жит. буд. №9-А)-610000,00; -вул. Чорновола(від жит. буд. №12 до жит. буд. №22)-890000,00; -пр. Шевченка (від жит. буд. №22 до жит. буд. №24)-344202,23; - пр. Шевченка (від жит. буд. №34 до жит. буд. №32-А)-199922,8; -вул. Стуса (від жит. буд. №4-А до жит. буд. №10)-31965,16; - пр. Шевченка (від жит. буд. №36 до жит. буд. №42)-99048,28; - пр. Шевченка (від жит. буд. №39 до жит. буд. №1-А по вул. Шептицького)-25176,57; -вул. Шашкевича (від жит. буд. №13-А до жит. буд. №15-А)-199756,84; -вул. Л. Українки (від жит. буд. №15 до жит. буд. №17)-99841,88; -вул. Стуса (від жит. буд. №2-А)-119702,84; -пр. Шевченка (від жит. буд. №15)-80297,16. | 2850 | 2850 |  |
|  |  | Захід 20. Поточний ремонт доріг комунальної власності: -вул. С. Бандери(89891,53); вул. Чорновола(199803,25); вул. Л. Українки(199910,75); вул.Яворницького(89976,80); вул.Винниченка(44977,30); вул. Гірнича(44895,65); бул. Довженка(154306,29); вул. Грушевського(199998,89); пр. Шевченка(199998,89); вул. Стуса до Шептицького(99836,34);вул. Лісна(199368,57);вул. Бічна с. Березина(26570,93); вул. Шевченка с. Березина(119719,59) | 2250,00 | 1669,19824 | Відхилення виникло у зв’язку з економією коштів, при проведенні електронних закупівель |
|  |  | Захід 21. Виготовлення технічних паспортів автомобільних доріг комунальної власності Новороздільської ТГ | 50,0 | 50,0 | Укладаються договори |
|  |  | Захід 22. Капітальний ремонт дороги по бульвар Довженка із створенням безбар’єрного простору (біля будівлі головного корпусу КНП «Новороздільська міська лікарня») в м. Новий Розділ | 2270,0 | 2248,712 |  |
|  |  | Захід 23. Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140908 Крупське-Розділ на території НовороздільськоїТГ» | 509,12 | 509,12 |  |
|  |  | Захід 24. Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140908 Крупське-Розділ на території НовороздільськоїТГ | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | Захід 25. Капітальний ремонт дороги по бульвару Довженка із створенням безбар’єрного простору (біля будівлі головного корпусу КНП «Новороздільська міська лікарня») в м. Новий Розділ (коригування | 107,0 | 107,0 |  |
|  |  | Захід 26. Благоустрій населеного пункту. Капітальний ремонт тротуару по бул. Довженка із створенням безбар’єрного простору (біля території головного корпусу КНП «Новороздільська міська лікарня») в м. Новий Розділ Львівської області | 500,0 | 500,0 |  |

.

Додаток 9

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

|  | Програма розвитку житлово-комунального господарства на 2025р. та прогноз на 2026-2027 роки | Захід 1 Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ | 186,85011 міський бюджет 2710,9722 інші джерела | 186,85011 2710,9722 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Захід 2 Капітальний ремонт (модернізація) бактерицидних установок водозабору «Балка Глибока» у селищі Розділ | 251,1 міський бюджет 753,235 інші джерела | 70,192 609,11733 |  |
|  |  | Захід 3 Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ. Корегування | 1101,05 |  | Виготовлено ПКД (25,196 тис.грн) |
|  |  | Разом: |  |  |  |

Додаток 10

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

| № п/п |  | Назва програми | Напрям використання (заходи) | Затверджений план на 2025р. з урахуванням змін |  | Фактичне використання за 2025р., грн.. | Причини не виконання планових показників |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на 2025 рік та прогноз на 2026–2027р.р. в новій редакції | Захід 1. ОСББ «КУЗЬМА» Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку № 21 по вул. Винниченка в м. Новий Розділ Львівської області (заміна вікон на енергозберігаючі в місцях загального користування) на суму 123,12082 тис.грн | 86,1845 |  | 86,10070 |  |  |
|  |  |  | Захід 2. ОСББ «КУЗЬМА» Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку №23 по вул. Винниченка в м. Новий Розділ Львівської області (заміна вікон на енергозберігаючі в місцях загального користування) на суму 123,12082 тис.грн | 86,1845 |  | 86,10070 |  |  |
|  |  |  | Захід 3. ОСББ «Верона Люкс» Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку №31 по проспекту Шевченка місті Новий Розділ Львівської області (заміна вікон на енергозберігаючі в місцях загального користування) На суму 125,002тис.грн | 85,956 |  |  | Договір укладається |  |
|  |  |  | Захід 4. ОСББ «БАРБАРА» Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку №27 по проспекту Шевченка місті Новий Розділ Львівської області (заміна вікон на енергозберігаючі в місцях загального користування) На суму 139,99757 тис.грн | 95,12025 |  |  | Договір укладається |  |
|  |  |  | Захід 5. ОСББ «БАРБАРА» Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку №25 по проспекту Шевченка місті Новий Розділ Львівської області (заміна вікон на енергозберігаючі в місцях загального користування) на суму 93,49979 тис.грн | 45,27925 |  |  | Договір укадається |  |
|  |  |  | Захід 6. ОСББ «Шевченка 40» Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку №40 по проспекту Шевченка в місті Новий Розділ Львівської області (заміна вікон на енергозберігаючі в місцях загального користування.) На суму 265,03137 тис.грн | 101,025 |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 7. ОСББ «Наш Дім, Стуса, 8» Капітальний ремонт ліфта пасажирського в/п 320 кг на 9 зупинок за адресою: м. Новий Розділ, вул. В. Стуса, 8 (3 під.) На суму 946,03672 тис.грн | 662,225 |  |  | Укладені договори |  |
|  |  |  | Захід 8. ОСББ «Бандери 3/Б» Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку №3/б по вул. Героя України Степана Бандери в м. Новий Розділ Львівської області , а саме частинами фундаменту з влаштуванням гідроізоляції та утеплення» на суму 226,64241 тис.грн | 87,951 |  |  | Укладаються договори |  |
|  |  |  | Захід 9. ОСББ «Ластівка на Шептицького 1» Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку №1 по вул. Шептицького в м. Новий Розділ Львівської області (ремонт системи теплопостачання шляхом заміни трубопроводів будинку). на суму141,953 тис.грн | 99,3671 |  |  | Укладається договори |  |
|  |  |  | Захід 10. ОСББ «ОЛІМПІЙСЬКЕ Н.Р.» Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку №3 по вул. Шептицького в м. Новий Розділ Львівської області (ремонт системи теплопостачання шляхом заміни трубопроводів будинку). На суму 119,69189тис.грн | 83,78432 |  |  | Договори в стадії укладання |  |
|  |  |  | # Захід 11. # Відшкодування суми відсотків за користування кредитними коштами | 111,1 |  | 111,1 |  |  |
|  |  |  | # Разом | 1433,07742-спецфонд; 111,1 -загальнийфонд |  | 172,2014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тис.грн. |  |
| 2 |  | Програма співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків на 2025 рік та прогноз на 2026–2027р.р. | Захід 1. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку № 31 по вул. Грушевського в м. Новий Розділ Львівської області (заміна вікон на енергозберігаючі в місцях загального користування)(77,24701 тис.грн.) | 54,0519 |  | 53,96346 |  |  |
|  |  |  | Захід 2. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку. (Капітальний ремонт випуску до колодязя в житловому будинку №7а по пр. Шевченка) (43,91243тис.грн) | 30,7387 |  |  | Договір укладається |  |
|  |  |  | Захід 3. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку № 26А по пр. Шевченка в м. Новий Розділ, а саме заміна ділянок трубопроводів (водопровідного та каналізаційного стояків в скв.41,45,49,53,57)(41,24701 тис.грн.) | 28,87291 |  |  | Договір укладається |  |
|  |  |  | Разом: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тис.грн. |  |
| 1 |  | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств, установ та здійснення внесків до статутного капіталів(поповнення Статутного фонду) комунальних підприємств Новороздільської ради на 2025р. та прогноз на 2026-2027 роки | Захід 1. Придбання модульної споруди для господарської діяльності Захід 2 Придбання екскаватора | 300,0 5000,0 |  | 215,0 4998,0 | Відбулися торги і ціна впала |  |
|  |  |  | РАЗОМ: |  | 5300,0 | 5223,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тис.грн |  |  |
|  | Екологічна програма на 2025р. та прогноз на 2026-2027 роки |  | Захід 1. Придбання контейнерів для ТПВ |  | 80,3 |  |  |  |
|  |  |  | Захід 2 Розроблення проекту реконструкції та утримання парку-пам”ятки садово-паркового мистецтва «Парксанаторію» Розділ»» |  | 1424,0 | 193,288 |  |  |

Додаток 11

№__від 16.12.25р.

Звіт про виконання програми енергозбереження та енергоефективності  на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки

|  |  | Захід 1 Капітальний ремонт системи опалення (Встановлення індивідуального теплового пункту та гідравлічне балансування системи опалення) у будівлі Новороздільського ліцею імені Володимира Труша розташованого за адресою: вул. Чорновола, 5, м. Новий Розділ Стрийського району. . | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | 1,260,595.60 грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Захід 2 Капітальний ремонт системи опалення (Встановлення індивідуального теплового пункту та гідравлічне балансування системи опалення) у будівлі Новороздільського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 розташованого за адресою: пр-т Шевченка, 11В, м. Новий Розділ Стрийського району. | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | 1,480,934.40 грн |
|  |  | Захід 3 Капітальний ремонт системи опалення (Встановлення індивідуального теплового пункту та гідравлічне балансування системи опалення) у будівлі Новороздільського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3 імені Андрія Гергерта розташованого за адресою: вул. Винниченка, 35, м. Новий Розділ Стрийського району. | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | 1,460,465.60 грн |
|  |  | Захід 4 Капітальний ремонт системи опалення (Встановлення індивідуального теплового пункту та гідравлічне балансування системи опалення) у будівлі ДНЗ «Берізка» розташованого за адресою: вул. Грушевського, 26, м. Новий Розділ. | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | 1,144,996.60 грн |
|  |  | Захід 5 Капітальний ремонт системи опалення (Встановлення індивідуального теплового пункту та гідравлічне балансування системи опалення) у будівлі ДНЗ «Голубок», що розташований за адресою: м. Новий Розділ, пр. Шевченка буд. 24. | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | 1,139,312.90 грн |
|  |  | Захід 6 Капітальний ремонт системи опалення (Встановлення індивідуального теплового пункту та гідравлічне балансування системи опалення) у будівлі ДНЗ «Сонечко» розташованого за адресою: вул. Шашкевича, 11 м. Новий Розділ. | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | 1,486,078.00 грн, |
|  |  | Захід 7 Реконструкція електричних мереж, в частині встановлення сонячної фотоелектричної станції (СЕС) потужністю 30 кВт DC з ємністю акумуляторів 30 кВт*год у будівлі КНП "Новороздільська міська лікарня" (корпус лікарні) | КНП "Новороздільська міська лікарня" | Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | 1,707,831.40 грн |
|  |  | Захід 8 Капітальний ремонт системи опалення (Встановлення індивідуального теплового пункту та гідравлічне балансування системи опалення) у будівлі КНП "Новороздільська міська лікарня" (корпус лікарні). | КНП "Новороздільська міська лікарня" | Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | 1,602,607.00 грн |
|  |  | Захід 9 Капітальний ремонт системи опалення (Встановлення індивідуального теплового пункту та гідравлічне балансування системи опалення) у будівлі Будинку дитячої та юнацької творчості розташованого за адресою : вул.3елена,18 м. Новий Розділ. | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | 1,272,904.60 грн |
|  |  | Захід 10 Капітальний ремонт системи опалення (Встановлення індивідуального теплового пункту та гідравлічне балансування системи опалення) у будівлі КНП "Новороздільська міська лікарня" Новороздільської міської ради (корпус поліклініки). | КНП "Новороздільська міська лікарня" | Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | 1,002,882.00 грн. |
|  |  | Захід 11 Реконструкція електричних мереж, в частині встановлення сонячної фотоелектричної станції (СЕС) потужністю 5 кВт DC з ємністю акумуляторів 10 кВт*год у будівлі Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради, м. Новий Розділю вул. Чорновола, 7. | Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради. | Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України | 714,594.10 грн. |
|  |  | Захід 12 Реконструкція газової мережі адмінбудинку (нежитлової будівлі) по вул. Шевченка, 11, селище Розділ, Стрийського району, Львівської області, з влаштуванням 7 – ми конвекторів потужністю по 3 кВт., абонент Виконавчий комітет Новороздільської міської ради | Виконавчий комітет | Місцевий бюджет | 100.000 грн. |
|  |  | Захід 13 Заміна теплоізоляції на трубах опалення в Роздільському ЗЗСО – І-ІІІ ступенів | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет | 86,612 грн. |
|  |  | Захід 14 Поточний ремонт із заміною вікон із склоблоків на металопластикові в Центральній бібліотеці м. Новий Розділ, вул. Яворницького, 8. | Управління культури, спорту та гуманітарної політики Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет | 170 000 грн. |
|  |  | Захід 15 Капітальний ремонт по заміні дерев’яних вікон на металопластикові в Новороздільському ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 за адресою, пр. Шевченка, 11В, м. Новий Розділ. | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет | 239 400,00 грн |
|  |  | Захід 16 Поточний ремонт із заміною вікон на металопластикові у Тужанівському ЗЗСО І-ІІ | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет | 39 650,00 грн |
|  |  | Захід 17 Поточний ремонт із заміною вікон на металопластикові у БДЮТ | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет | 34 000,00грн |
|  |  | Захід 18 Поточний ремонт із заміною вікон на металопластикові у ЗДО «Лісова казка» | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет | 36 000,00грн |
|  |  | Захід 19 Капітальний ремонт по заміні дерев’яних вікон на металопластикові в ЗДО «Берізка» за адресою, вул. Грушевського, 26, м. Новий Розділ. | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет | 301 800,00 грн |
|  |  | Захід 20 Ізоляція труб теплопостачання у підвалі будівлі Новороздільського опорного закладу ЗЗСО І-ІІІ ст. № 5. | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет | 82 900,00 грн |
|  |  | Захід 21 Придбання батарей центрального опалення; виконання робіт із поточного ремонту внутрішньої мережі теплопостачання в актовому залі підвалі будівлі Новороздільського опорного закладу ЗЗСО І-ІІІ ст. № 5. | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет | 110 000,00 грн |
|  |  | Захід 22 Поточний ремонт по заміні дверей в будівлі Березинського ЗЗСО І-ІІІ ст. | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет | 50 200,00 грн |
|  |  | Захід 23 Капітальний ремонт першого поверху у ЗДО «Малятко» за адресою, пр. Шевченка, 32 В, м. Новий Розділ. | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет | 500 000,00 грн |

Здійснено 23 заходи.

Загальна сума 14 913 754, 2 грн

Додаток 12

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

Звіт про виконання Програми

розроблення містобудівної документації

на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки

з міського бюджету заплановано - 500,00 тис. грн, з них: спецфонд – 500,00 тис. грн.

| № з/п | Назва заходів | Передбачене фінансування на 2025 рік, тис. грн. | Профінансовано за звітний період, тис. грн. | Статус виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розроблення генерального плану м. Новий Розділ | 400,00 Міський бюджет, спеціальний фонд | -- | Не виконано Не отримано коштів субвенції області |
| 2. | Актуалізація (оновлення) картографо-геодезичної основи М 1:2000 території м. Новий Розділ (в межах і за межами населеного пункту) | 100,00 Міський бюджет, спеціальний фонд | 00,00 | Підписано договір Роботи на стадії виконання |
|  |  | 500,00 | 00.00 |  |

Начальник відділу архітектури та містобудування

Управління ЖКГ	Ірина Мельник

Додаток 13

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

Звіт про виконання Програми

створення безбар"єрного простору в Новороздільській міській територіальній громаді

на 2025-2027 роки

з міського бюджету заплановано - 4225.234 тис. грн.

| № з/п | Назва заходів | Передбачене фінансування на 2025 рік, тис. грн. | Профінансовано за звітний період, тис. грн. | Статус виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | У Програмі закладено 21 захід, в т.ч.: 1. 18 заходів 1. Капітальний ремонт приміщення для ресурсної кімнати у КУ «ІРЦ» Новороздільської міської ради 2. Встановлення дитячого майданчика, за адресою: м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 16 3. Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ Стрийського району Львівської області (в частині відновлення частини території зі створенням безбар’єрного простору) | 4225.234 Міський бюджет | 3675,234 | Виконано В процесі завершення В процесі завершення В процесі виконання |

Начальник відділу архітектури та містобудування

Управління ЖКГ	Ірина Мельник

Додаток 14

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

# З В І Т

про виконання Програми підтримки державної політики національного спротиву  на 2025 рік, прогноз на 2026-2027 роки

# Дана Програма розроблена відділом надзвичайної ситуації, правоохоронної та оборонно-мобілізаційної роботи на 2025 рік, погоджена виконавчим комітетом та затверджена міською радою, а саме: в 2025 році по Програмі було заплановано виконання 38 завдань на суму 11 825 000,00 грн

| № п/п | Назва завдання | Заплановано, грн | Виконано грн | В процесі виконан-ня, грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для забезпечення підтримки сил безпеки і оборони перерахування субвенції згідно запитів військових частин та інших збройних формувань, підрозділів, тощо. (32 завдання) | 9 520 000 | 8 710 000 | 700 000 | 100 000 грн (не використано в/ч не уклала дого вір) 10 000 грн (повернули не використані кошти) |
| 2 | Для забезпечення підтримки сил безпеки і оборони придбання та безкоштовна передача матеріальних цінностей згідно запитів військових частин та інших збройних формувань, підрозділів, тощо. (6 завдань) | 2 305 000 | 1 502 040 | 265 700 | 537 260 грн залишок у зв’яз ку із зменшен ням ціни на торгах |
|  | Всього: | 11 825 000 | 10 212 040 | 965 700 | 647 260 |

По даній Програмі не виконано лише завдання №19 на суму 100 000грн., оскільки в/ч не уклала договір.

Начальник відділу надзвичайних ситуацій,

правоохоронної та оборонно-мобілізаційної

роботи                                                                                                              Уляна СКОРОПАД

Додаток 15

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

# З В І Т

про виконання Програми облаштування та відновлення захисних споруд цивільного захисту в Новороздільській територіальній громаді на 2025 рік, прогноз на 2026-2027рр

# Дана Програма розроблена відділом надзвичайної ситуації, правоохоронної та оборонно-мобілізаційної роботи на 2025 рік, погоджена виконавчим комітетом та затверджена міською радою, а саме: в 2025 році по Програмі було заплановано коштів на суму 16 636 242,94 грн

| № п/п | Перелік заходів завдання | Заплановано, грн | Виконано, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Капітальний ремонт з влаштуванням інклюзивного санвузла в Новороздільському ліцеї ім. В.Труша | 852 177,00 міський бюджет кошти ЮНІСЕФ | 228 234,21 міський бюджет (роботи,технагляд) |
|  |  |  | 511 779,45 (роботи) |
| 2 | # Капітальний ремонт та облаштування підвального приміщення захисної споруди цивільного захисту (укриття) у Новороздільському ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 | 13 965 712,2 міський бюджет державний бюджет | 1 497 370,23 міський бюджет |
|  |  |  | 877 072,35 1 432 730,67 2 678 986,74 (разом 6 486 159,99) |
| 3 | # Капітальний ремонт з влаштуванням інклюзивного санвузла в Новороздільському ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 5 | 962 634,40 кошти ЮНІСЕФ | 913 036,49 роботи технагляд |
| 4 | # Капітальний ремонт з влаштуванням інклюзивного санвузла в Новороздільському ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4 | 855 719,34 кошти ЮНІСЕФ | 846 700,25 роботи /технагляд |
|  | Всього: | 16 636 242,94 | 8 985 910,39 |

Начальник відділу надзвичайних ситуацій,

правоохоронної та оборонно-мобілізаційної

роботи                                                                                                              Уляна СКОРОПАД

Додаток 16

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

# З В І Т

про виконання ПРОГРАМИ розвитку системи відеоспостереження  для охорони публічного порядку і профілактики злочинності в Новороздільській територіальній громаді на 2025 рік, прогноз на 2026-2027 роки

# Дана Програма розроблена відділом надзвичайної ситуації, правоохоронної та оборонно-мобілізаційної роботи на 2025 рік, погоджена виконавчим комітетом та затверджена міською радою.

| № п/п | Назва | Заплановано, грн | Виконано грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Програма розвитку системи відеоспостереження для охорони публічного порядку і профілактики злочинності в Новороздільській територіальній громаді на 2025 рік, прогноз на 2026-2027 роки | 0 | 0 |
|  | Всього: | 0 | 0 |

Начальник відділу надзвичайних ситуацій,

правоохоронної та оборонно-мобілізаційної

роботи                                                                                                              Уляна СКОРОПАД

Додаток 17

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

# З В І Т

про виконання Програми вдосконалення та розвитку складових елементів міської автоматизованої системи централізованого оповіщення в Новороздільській територіальній громаді на 2025 рік, прогноз на 2026-2027рр

# Дана Програма розроблена відділом надзвичайної ситуації, правоохоронної та оборонно-мобілізаційної роботи на 2025 рік, погоджена виконавчим комітетом та затверджена міською радою, а саме: в 2025 році по Програмі було заплановано коштів на суму 334 680 ,00 грн (кошти міського бюджету 107 928грн., обласний бюджет 226 752 грн)

| № п/п | Назва завдання | Заплановано, грн | Виконано грн | В процесі виконан-ня, грн | Не використано,грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення вчасного та якісного доведення сигналів централізованого оповіщення цивільного захисту на всій терторії Новороздільської територіальної громади | 334 680 | - | 284 680 | 50 000 |
|  | Всього: | 334 680 | - | 284 680 | 50 000 |

Начальник відділу надзвичайних ситуацій,

правоохоронної та оборонно-мобілізаційної

роботи                                                                                                              Уляна СКОРОПАД

Додаток 18

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

# З В І Т

про виконання Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру в Новороздільській територіальній громаді

на 2025 рік, прогноз на 2026-2027 роки

# Дана Програма розроблена відділом надзвичайної ситуації, правоохоронної та оборонно-мобілізаційної роботи на 2025 рік, погоджена виконавчим комітетом та затверджена міською радою, а саме: в 2025 році по Програмі було заплановано коштів на суму 20 000 ,00 грн

| № п/п | Назва завдання | Заплановано, грн | Виконано грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення фінансування для виконання заходів із покращення матеріально-технічного забезпечення 11 ДПРЧ 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській обл. | 20 000 | 20 000 |
|  | Всього: | 20 000 | 20 000 |

Начальник відділу надзвичайних ситуацій,

правоохоронної та оборонно-мобілізаційної

роботи                                                                                                              Уляна СКОРОПАД

Додаток 19

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

# З В І Т

про виконання Програми охорони публічного порядку і профілактики злочинності в Новороздільській територіальній громаді на 2025 рік, прогноз на 2026-2027 роки

# Дана Програма розроблена відділом надзвичайної ситуації, правоохоронної та оборонно-мобілізаційної роботи на 2025 рік, погоджена виконавчим комітетом та затверджена міською радою, а саме: в 2025 році по Програмі було заплановано коштів на суму 450 000,00 грн

| № п/п | Назва заходу завдання | Заплановано, грн | Викона но грн | Повернули невикорис- тані кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Закупівля комп’ютерної техніки для використання у службових цілях | 150 000 | 150 000 | - |
| 2 | # Закупівля паливно - мастильних матеріалів для ВПД №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області | 100 000 | 98 929,5 | 1070,50 |
| 3 | # Перерахування субвенції для закупівлі комп’ютерної техніки сектору кримінальної поліції відділу №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області | 100 000 | 99 982 | 18,00 |
| 4 | # Перерахування субвенції державному бюджету для ВПД №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області а саме: для закупівлі паливно - мастильних матеріалів | 100 000 | 100 000 | - |
|  | Всього: | 450 000 | 448 911,5 | 1088,5 |

Начальник відділу надзвичайних ситуацій,

правоохоронної та оборонно-мобілізаційної

роботи                                                                                                              Уляна СКОРОПАД

Додаток 20

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

“Ознайомлено”

Фінансове управління 
      міської ради

_________________ _________

___  _________ 2025 року

Інформація

про стан виконання міської (бюджетної) цільової програми за 2025рік
 (щоквартальна, нарощуваним підсумком)

Головний розпорядник коштів програми: Управління соціального захисту населення Новороздільсько міської ради

Повна назва програми, ким і коли затверджена: Міська комплексна Програма підтримки Захисників та Захисниць України та членів їх сімей на 2025 рік та прогноз на 2025-2026 роки, затвердженої сесією Новороздільської міської ради 19.12.2024р. № 2103.

| № з/п | Зміст заходу | Передбачене фінансування на 2025 рік, тис. грн. |  |  |  | Профінансовано за звітний період, тис. грн. |  |  |  | Що зроблено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | усього | заг. фонд | спец. фонд |  | усього | заг. фонд | спец. фонд |  |
| 1 | Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО | - кошти міського бюджету | 10,0 | 10,0 | - | - кошти міського бюджету | 6,0 | 6,0 |  | виплачено матеріальну допомогу 3 особам з інвалідністю внаслідок війни |
| 2 | Надання матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців | - кошти міського бюджету | 50,0 | 50,0 | - | - кошти міського бюджету | 50,0 | 50,0 |  | виплачено матеріальної допомоги на поховання 5 членам загиблих (померлих) військовослужбовців |
| 3 | Надання матеріальної допомоги членам сімей, які знаходяться в пошуку безвісті відсутніх військовослужбовців | - кошти міського бюджету | 260,0 | 260,0 | - | - кошти міського бюджету | 225,0 | 225,0 |  | виплачено матеріальної допомоги 45 членам сімей, які знаходяться в пошуку безвісті відсутніх військовослужбовців |
| 4 | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали порання під час проходження військової служби | - кошти міського бюджету | 700,0 | 700,0 | - | - кошти міського бюджету | 620,0 | 620,0 |  | виплачено матеріальну допомогу 69 військовослужбовцям, які отримали порання під час проходження військової служби |
| 5 | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на / за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих), військовослужбовців, Захисників та Захисниць України | - кошти міського бюджету | 0 | 0 | - | - кошти міського бюджету | 0 | 0 |  | виплачено одноразову грошову допомоги на / за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих), військовослужбовців 0 членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців |
| 6 | Надання та виплати грошової допомоги родинам загиблих (померлих) військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників, Захисниць України з нагоди Дня захисника України | - кошти міського бюджету | 45,0 | 45,0 | - | - кошти міського бюджету | 45,0 | 45,0 |  | виплачено грошову допомогу 9 членам родин загиблих (померлих) військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників, Захисниць України з нагоди Дня захисника України |
| 7 | Надання матеріальної допомоги одному з членів сім’ї померлого учасника бойових дій звільненому з військової служби, який похований на території Новороздільської громади | - кошти міського бюджету | 60,0 | 60,0 |  | - кошти міського бюджету | 60,0 | 60,0 |  | виплачено матеріальну допомогу 3 членам сім’ї померлих учасників бойових дій звільнених з військової служби, які поховані на території Новороздільської громади |
| 8 | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцю звільненому з полону | - кошти міського бюджету | 60,0 | 60,0 |  | - кошти міського бюджету | 40,0 | 40,0 |  | виплачено матеріальну допомогу 2 військовослужбовцям звільнених з полону |
| 9 | Надання матеріальної допомоги одному з членів сім’ї за поховання загиблого (померлого) учасника бойових дій (військовослужбовця), похованням яких займалися родичі | - кошти міського бюджету | 20,0 | 20,0 |  | - кошти міського бюджету | 20,0 | 20,0 |  | виплачено матеріальну допомогу 1 члену сім’ї за поховання загиблого (померлого) учасника бойових дій (військовослужбовця), похованням яких займалися родичі |
| 10 | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на/ за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності на умовах співфінансування | - кошти міського бюджету | 260,0 | 260,0 |  | - кошти міського бюджету | 260,0 | 260,0 |  | виплачено одноразову грошову допомогу на/ за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності на умовах співфінансування 13 особам |
| 11 | Часткове відшкодування витрат за здійснене поховання загиблих (померлих) військовослужбовців внаслідок військової агресії російської федерації проти України | - кошти міського бюджету | 750,0 | 750,0 | - | - кошти міського бюджету | 602,9 | 602,9 |  | відшкодовано 19 витрат за здійснене поховання загиблих (померлих) військовослужбовців внаслідок військової агресії російської федерації проти України |
| 12 | Придбання житла для деяких категорій осіб з числа Захисників та Захисниць України, членів сімей Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування | - кошти міського та обласного бюджетів | 2580,0 | - | 2580,0 | - кошти міського та обласного бюджетів | 697,3 | - | 697,3 | Відшкодовано за придбання житла 1 особі з числа Захисників та Захисниць України, членів сімей Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування |

* вказується кожне джерело окремо.

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів 	_________________               __ Галина КАЛІНЧУК __ 			_____________

Відповідальний 
виконавець програми				                                                      Галина КАЛІНЧУК

Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми: Міська комплексна Програма підтримки Захисників та Захисниць України та членів їх сімей на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки.

- Номер та дата рішення про прийняття Програми: затвердженої сесією Новороздільської міської ради 19.12.2024р. № 2103.

- Заплановане фінансування на 2025 рік, грн.:  4795,0 тис. грн.

- Розпорядник коштів (виконавець Програми): Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради;

- Мета Програми: Підвищення рівня соціального захисту Захисників та Захисниць України та членів їх сімей

2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  |  | Фактично проведені заходи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Плановане фінансування, грн. | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), грн |
| 1 | Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО | 0813242 | 2730 | 10000,00 | 2025рік | Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО | 0813242 | 2730 | 6000,00 |
| 2 | Надання матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців | 0813242 | 2730 | 50000,00 | 2025рік | Надання матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців | 0813242 | 2730 | 50000,00 |
| 3 | Надання матеріальної допомоги членам сімей, які знаходяться в пошуку безвісті відсутніх військовослужбовців | 0813242 | 2730 | 260000,00 | 2025рік | Надання матеріальної допомоги членам сімей, які знаходяться в пошуку безвісті відсутніх військовослужбовців | 0813242 | 2730 | 225000,00 |
| 4 | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали порання під час проходження військової служби | 0813242 | 2730 | 700000,00 | 2025рік | Надання матеріально ї допомоги військовослужбовцям, які отримали порання під час проходження військової служби | 0813242 | 2730 | 620000,00 |
| 5 | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на / за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих), військовослужбовців, Захисників та Захисниць України | 0813242 | 2730 | 0,00 | 2025рік | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на / за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих), військовослужбовців, Захисників та Захисниць України | 0813242 | 2730 | 0,00 |
| 6 | Надання та виплати грошової допомоги родинам загиблих (померлих) військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників, Захисниць України з нагоди Дня захисника України | 0813242 | 2730 | 45000,00 | 2025рік | Надання та виплати грошової допомоги родинам загиблих (померлих) військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників, Захисниць України з нагоди Дня захисника України | 0813242 | 2730 | 45000,00 |
| 7 | Надання матеріальної допомоги одному з членів сім’ї померлого учасника бойових дій звільненому з військової служби, який похований на території Новороздільської громади | 0813242 | 2730 | 60000,00 | 2025рік | Надання матеріальної допомоги одному з членів сім’ї померлого учасника бойових дій звільненому з військової служби, який похований на території Новороздільської громади | 0813242 | 2730 | 60000,00 |
| 8 | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцю звільненому з полону | 0813242 | 2730 | 60000,00 | 2025рік | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцю звільненому з полону | 0813242 | 2730 | 40000,00 |
| 9 | Надання матеріальної допомоги одному з членів сім’ї за поховання загиблого (померлого) учасника бойових дій (військовослужбовця), похованням яких займалися родичі | 0813242 | 2730 | 20000,00 | 2025рік | Надання матеріальної допомоги одному з членів сім’ї за поховання загиблого (померлого) учасника бойових дій (військовослужбовця), похованням яких займалися родичі | 0813242 | 2730 | 20000,00 |
| 10 | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на/ за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності на умовах співфінансування | 0813242 | 2730 | 260000,00 | 2025рік | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на/ за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності на умовах співфінансування | 0813242 | 2730 | 260000,00 |
| 11 | Часткове відшкодування витрат за здійснене поховання загиблих (померлих) військовослужбовців внаслідок військової агресії російської федерації проти України | 0813242 | 2240 | 750000,00 | 2025рік | Часткове відшкодування витрат за здійснене поховання загиблих (померлих) військовослужбовців внаслідок військової агресії російської федерації проти України | 0813242 | 2240 | 602864,00 |
| 12 | Придбання житла для деяких категорій осіб з числа Захисників та Захисниць України, членів сімей Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування | 0813242 | 2240 | 2580012,73 | 2025рік | Придбання житла для деяких категорій осіб з числа Захисників та Захисниць України, членів сімей Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування | 0813242 | 2240 | 697933,29 |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат тис.грн | Контрагент * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО | особа | 3 | 6,0 |  |
| 2 | Надання матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців | особа | 5 | 50,0 |  |
| 3 | Надання матеріальної допомоги членам сімей, які знаходяться в пошуку безвісті відсутніх військовослужбовців | особа | 45 | 225,0 |  |
| 4 | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали порання під час проходження військової служби | особа | 69 | 620,0 |  |
| 5 | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на / за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих), військовослужбовців, Захисників та Захисниць України | особа | 0 | 0 |  |
| 6 | Надання та виплати грошової допомоги родинам загиблих (померлих) військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників, Захисниць України з нагоди Дня захисника України | особа | 9 | 45,0 |  |
| 7 | Надання матеріальної допомоги одному з членів сім’ї померлого учасника бойових дій звільненому з військової служби, який похований на території Новороздільської громади | особа | 3 | 60,0 |  |
| 8 | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцю звільненому з полону | особа | 2 | 40,0 |  |
| 9 | Надання матеріальної допомоги одному з членів сім’ї за поховання загиблого (померлого) учасника бойових дій (військовослужбовця), похованням яких займалися родичі | особа | 1 | 20,0 |  |
| 10 | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на/ за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності на умовах співфінансування | особа | 13 | 260,0 |  |
| 11 | Часткове відшкодування витрат за здійснене поховання загиблих (померлих) військовослужбовців внаслідок військової агресії російської федерації проти України | особа | 19 | 602,9 |  |
| 12 | Придбання житла для деяких категорій осіб з числа Захисників та Захисниць України, членів сімей Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування | особа | 1 | 697,9 |  |

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом міської (бюджетної) програми на звітний період, грн. |  |  | Виконано за звітний період, грн. |  |  | Відхилення(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |
| Завдання 1: Забезпечити надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО | грн. |  | 10000,00 | 10000,00 |  | 6000,00 | 6000,00 |  | -40 | -40 | - |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | Журнал реєстрації | 5 | 5 |  | 3 | 3 |  | -40 | -40 | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 |  | - | - | - |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 2: Забезпечити надання матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців | грн. |  | 50000,00 | 50000,00 |  | 50000,00 | 50000,00 |  | - | - | - |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | Журнал реєстрації | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | - | - | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 10000,00 | 10000,00 |  | 10000,00 | 10000,00 |  | - | - | - |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 3: Забезпечити надання матеріальної допомоги членам сімей, які знаходяться в пошуку безвісті відсутніх військовослужбовців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату матеріальної допомоги членам сімей, які знаходяться в пошуку безвісті відсутніх військовослужбовців | грн. |  | 260000,00 | 260000,00 |  | 225000,00 | 225000,00 |  | -13 | -13 | - |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | Журнал реєстрації | 52 | 52 |  | 45 | 45 |  | -13 | -13 | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 5000,00 | 5000,00 |  | 5000,00 | 5000,00 |  | - | - | - |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 4: Забезпечити надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали порання під час проходження військової служби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали порання під час проходження військової служби | грн. |  | 700000,00 | 700000,00 |  | 620000,00 | 620000,00 |  | -11 | -11 | - |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | Журнал реєстрації | 40 | 40 |  | 69 | 69 |  | +58 | +58 | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 17500,00 | 17500,00 |  | 8985,51 | 8985,51 |  | -47 | -47 | - |
| - | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 5: Забезпечити надання матеріальної одноразової грошової допомоги на / за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих), військовослужбовців, Захисників та Захисниць України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату одноразової грошової допомоги на / за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих), військовослужбовців, Захисників та Захисниць України | грн. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | - | - | - |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | Журнал реєстрації | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | - | - | - |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 6: Забезпечити надання грошової допомоги родинам загиблих (померлих) військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників, Захисниць України з нагоди Дня захисника України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату грошової допомоги родинам загиблих (померлих) військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників, Захисниць України з нагоди Дня захисника України | грн. |  | 45000,00 | 45000,00 |  | 45000,00 | 45000,00 |  | - | - | - |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | Журнал реєстрації | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | - | - | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 5000,00 | 5000,00 |  | 5000,00 | 5000,00 |  | - | - | - |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 7: Забезпечити надання матеріальної допомоги одному з членів сім’ї померлого учасника бойових дій звільненому з військової служби, який похований на території Новороздільської громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату матеріальної допомоги одному з членів сім’ї померлого учасника бойових дій звільненому з військової служби, який похований на території Новороздільської громади | грн. |  | 60000,00 | 60000,00 |  | 60000,00 | 60000,00 |  | - | - | - |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | Журнал реєстрації | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | - | - | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 20000,00 | 20000,00 |  | 20000,00 | 20000,00 |  | - | - | - |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 8: Забезпечити надання матеріальної допомоги військовослужбовцю звільненому з полону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцю звільненому з полону | грн. |  | 60000,00 | 60000,00 |  | 40000,00 | 40000,00 |  | -33 | -33 | - |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | Журнал реєстрації | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  | -33 | -33 | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 20000,00 | 20000,00 |  | 20000,00 | 20000,00 |  | - | - | - |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 9: Забезпечити надання матеріальної допомоги одному з членів сім’ї за поховання загиблого (померлого) учасника бойових дій (військовослужбовця), похованням яких займалися родичі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату матеріальної допомоги одному з членів сім’ї за поховання загиблого (померлого) учасника бойових дій (військовослужбовця), похованням яких займалися родичі | грн. |  | 20000,00 | 20000,00 |  | 20000,00 | 20000,00 |  | - | - | - |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | Журнал реєстрації | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | - | - | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 20000,00 | 20000,00 |  | 20000,00 | 20000,00 |  | - | - | - |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 10: Забезпечити надання та виплати одноразової грошової допомоги на/ за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності на умовах співфінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату одноразової грошової допомоги на/ за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності на умовах співфінансування | грн. |  | 260000,00 | 260000,00 |  | 260000,00 | 260000,00 |  | - | - | - |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | Журнал реєстрації | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | - | - | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 20000,00 | 20000,00 |  | 20000,00 | 20000,00 |  | - | - | - |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 11: Забезпечити часткове відшкодування витрат за здійснене поховання загиблих (померлих) військовослужбовців внаслідок військової агресії російської федерації проти України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на відшкодування витрат за здійснене поховання загиблих (померлих) військовослужбовців внаслідок військової агресії російської федерації проти України | грн. |  | 750000,00 | 750000,00 |  | 602864,00 | 602864,00 |  | -20 | -20 | - |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | кількість осіб | (осіб) | Журнал реєстрації | 26 | 26 |  | 19 | 19 |  | -27 | -27 | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 28846,15 | 28846,15 |  | 31729,68 | 31729,68 |  | +1 | +1 | - |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 12: Забезпечити відшкодування витрат за придбання житла для деяких категорій осіб з числа Захисників та Захисниць України, членів сімей Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати за придбання житла для деяких категорій осіб з числа Захисників та Захисниць України, членів сімей Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування | грн. |  | 2580012,73 |  | 2580012,73 | 697933,29 |  | 697933,29 | -73 | - | -73 |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | кількість осіб | (осіб) | Журнал реєстрації | 3 |  | 3 | 1 |  | 1 | -67 | - | -67 |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 860004,24 |  | 860004,24 | 697933,29 |  | 697933,29 | -19 | - | -19 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів 	_____                                        Галина КАЛІНЧУК ________________ 				______________

Головний розпорядник коштів міського бюджету -
виконавець програми			_____                                          Галина КАЛІНЧУК

тел.:2-57-50

Додаток 21

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

“Ознайомлено”

Фінансове управління 
      міської ради

_________________ _________

___  _________ 2025 року

Інформація

про стан виконання міської (бюджетної) цільової програми за 2025рік
 (щоквартальна, нарощуваним підсумком)

Головний розпорядник коштів програми: Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради

____________________________________________________________________________________________________________________

Повна назва програми, ким і коли затверджена: Програма соціального захисту населення на 2025 роки та прогноз на 2026-2027 роки, затвердженої   рішення сесії Новороздільської міської ради від 19.12.2024р. № 2103.

______________________________________________________________________________________________________

| № з/п | Зміст заходу | Передбачене фінансування на 2025 рік, тис. грн. |  |  |  | Профінансовано за звітний період, тис. грн. |  |  |  | Що зроблено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | усього | заг. фонд | спец. фонд |  | усього | заг. фонд | спец. фонд |  |
| 1 | одноразова допомога громадянам, які постраждалим від аварії на ЧАЕС | - кошти міського бюджету | 72,0 | 72,0 | - | - кошти міського бюджету | 65,2 | 65,2 | - | виплачена допомога 50 громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС |
| 2 | надання одноразової допомоги учасникам бойовий дій та сім’ям загиблих учасників бойових дій на території республіки Афганістан | - кошти міського бюджету | 25,0 | 25,0 |  | - кошти міського бюджету | 22,0 | 22,0 |  | виплачена допомога 22 учасникам бойовий на території республіки Афганістан |
| 3 | адресна допомога вдовам політв”язнів | - кошти міського бюджету | 3,0 | 3,0 | - | - кошти міського бюджету | 3,0 | 3,0 | - | виплачена допомога 3 вдовам політвʼязнів |
| 4 | адресна допомога членам УТОС | - кошти міського бюджету | 10,0 | 10,0 | - | - кошти міського бюджету | 8,0 | 8,0 | - | виплачена адресна допомога 8 членам УТОС |
| 5 | адресна допомога членам УТОГ | - кошти міського бюджету | 15,0 | 15,0 | - | - кошти міського бюджету | 10,0 | 10,0 | - | виплачена адресна допомога 10 членам УТОГ |
| 6 | одноразова допомога на поховання | - кошти міського бюджету | 193,9 | 193,9 | - | - кошти міського бюджету | 187,7 | 187,7 | - | виплачено допомогу на поховання 31 громадянину міста |
| 7 | виплата матеріальної допомоги мешканцям Новороздільської громади та особам, зареєстрованим в ІСОІ ВПО на території громади, які опинились в складних життєвих обставинах | - кошти міського бюджету | 999,4 | 999,4 | - | - кошти міського бюджету | 943,6 | 943,6 |  | Виплачено матеріальну допомогу мешканцям Новороздільської громади та особам, зареєстрованим в ІСОІ ВПО на території громади, які опинились в складних життєвих обставинах 363 особам ( в т. ч. 42 сім’ям на дітей з інвалідністю) |
| 8 | забезпечення покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям | - кошти міського бюджету | 0,0 | 0,0 |  | - кошти міського бюджету | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 9 | Забезпечення інформаційної підтримки одиноких громадян, та інших пільгових категорій громадян, які перебувають на обслуговуванні в Новороздільському центрі надання соціальних послуг Новороздільської міської ради та іншим пільговим категоріям громадян Новороздільської громади, а саме придбання міської газети | - кошти міського бюджету | 99,0 | 99,0 |  | - кошти міського бюджету | 99,0 | 99,0 |  | забезпечено інформаційну підтримку одиноких громадян, які перебувають на обслуговуванні (у відділенні вдома) в Новороздільському центрі надання соціальних послуг, а саме придбання міської газети для 206 осіб |
| 10 | Організація заходів для соціальної, психологічної реабілітації, адаптації осіб з інвалідністю, одиноких громадян, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, громадян похилого віку, учасників бойовий дій, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій та військовослужбовців, членів сімей, які потрапили полон, або пропали безвісті та інших пільгових категорій громадян | - кошти міського бюджету | 80,0 | 80,0 |  | - кошти міського бюджету | 50,3 | 50,3 |  | проведено 8 виплат на організацію заходів для соціальної, психологічної реабілітації, адаптації осіб з інвалідністю, одиноких громадян, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, громадян похилого віку, учасників бойовий дій, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій та військовослужбовців, членів сімей, які потрапили полон, або пропали безвісті та інших пільгових категорій громадян |
| 11 | Забезпечення відшкодування витрат за здійснене поховання окремих категорій громадян | - кошти міського бюджету | 60,0 | 60,0 | - | - кошти міського бюджету | 21,3 | 21,3 | - | проведено відшкодування витрат за здійснене поховання окремих категорій громадян, а саме 3 особам |

* вказується кожне джерело окремо.

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів 	____                                                       _Галина КАЛІНЧУК________________ 	____________

Головний розпорядник коштів міського бюджету -
виконавець програми			                                                                   Галина КАЛІНЧУК________________

Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми: Програма соціального захисту населення на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки

_________________________________________________________________________________________________

- Номер та дата рішення про прийняття Програми: Програма соціального захисту населення на 2025 роки та прогноз на 2026-2027 роки, затвердженої   рішення сесії Новороздільської міської ради від 19.12.2024 р. № 2103.

______________________________________________________________________;

- Заплановане фінансування на 2025 рік, грн.:  1557,3 тис. грн.________________

- Розпорядник коштів (виконавець Програми): Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради

___________________________________________________________________________;

- Мета Програми: Сприяння вирішенню матеріально-побутових, соціальних проблем найбільш вразливих верств населення

2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  |  | Фактично проведені заходи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Плановане фінансування, грн. | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), грн |
| 1 | одноразова допомога громадянам, які постраждалим від аварії на ЧАЕС | 0813242 | 2730 | 72000,00 | 2025рік | одноразова допомога громадянам, які постраждалим від аварії на ЧАЕС | 0813242 | 2730 | 65200,00 |
| 2 | надання одноразової допомоги учасникам бойовий дій та сім’ям загиблих учасників бойових дій на території республіки Афганістан | 0183242 | 2730 | 25000,00 | 2025рік | одноразова допомога учасникам бойовий дій та сім»ям загиблих учасників бойових дій на території республіки Афганістан | 0813242 | 2730 | 22000,00 |
| 3 | адресна допомога вдовам політвʼязнів | 0813242 | 2730 | 3000,00 | 2025рік | адресна допомога вдовам політвʼязнів | 0813242 | 2730 | 3000,00 |
| 4 | адресна допомога членам УТОС | 0813242 | 2730 | 10000,00 | 2025рік | адресна допомога членам УТОС | 0813242 | 2730 | 8000,00 |
| 5 | адресна допомога членам УТОГ | 0813242 | 2730 | 15000,00 | 2025рік | адресна допомога членам УТОГ | 0813242 | 2730 | 10000,00 |
| 6 | одноразова допомога на поховання | 0813242 | 2730 | 193860,00 | 2025рік | одноразова допомога на поховання | 0813242 | 2730 | 187736,00 |
| 7 | виплата матеріальної допомоги мешканцям Новороздільської громади та особам, зареєстрованим в ІСОІ ВПО на території громади, які опинились в складних життєвих обставинах | 0813242 | 2730 | 999440,00 | 2025рік | виплата матеріальної допомоги мешканцям Новороздільської громади та особам, зареєстрованим в ІСОІ ВПО на території громади, які опинились в складних життєвих обставинах | 0813242 | 2730 | 943600,00 |
| 8 | забезпечення покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям | 0813242 | 2240 | 0,00 | 2025рік | покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям | 0813242 | 2740 | 0,00 |
| 9 | забезпечення інформаційної підтримки одиноких громадян, та інших пільгових категорій громадян, які перебувають на обслуговуванні в Новороздільському центрі надання соціальних послуг Новороздільської міської ради та іншим пільговим категоріям громадян Новороздільської громади, а саме придбання міської газети | 0813242 | 2210 | 99000,00 | 2025рік | покриття витрат на Забезпечення інформаційної підтримки одиноких громадян, та інших пільгових категорій громадян, які перебувають на обслуговуванні в Новороздільському центрі надання соціальних послуг Новороздільської міської ради та іншим пільговим категоріям громадян Новороздільської громади, а саме придбання міської газети | 0813242 | 2210 | 99000,00 |
| 10 | забезпечення покриття витрат на організацію заходів для соціальної, психологічної реабілітації, адаптації осіб з інвалідністю, одиноких громадян, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, громадян похилого віку, учасників бойовий дій, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій та військовослужбовців, членів сімей, які потрапили полон, або пропали безвісті та інших пільгових категорій громадян | 0813242 | 2240 | 80000,00 | 2025рік | покриття витрат за організацію заходів для соціальної, психологічної реабілітації, адаптації осіб з інвалідністю, одиноких громадян, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, громадян похилого віку, учасників бойовий дій, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій та військовослужбовців, членів сімей, які потрапили полон, або пропали безвісті та інших пільгових категорій громадян | 0813242 | 2240 | 50290,00 |
| 11 | Забезпечення відшкодування витрат за здійснене поховання окремих категорій громадян | 0813180 | 2240 | 60000,00 | 2025рік | Забезпечення відшкодування витрат за здійснене поховання окремих категорій громадян | 0813180 | 2730 | 21277,00 |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат тис.грн | Контрагент * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | виплачена одноразова допомога громадянам, які постраждалим від аварії на ЧАЕС | особа | 50 | 65,2 |  |
| 2 | виплачена допомога учасникам бойовий дій та сім’ям загиблих учасників бойових дій на території республіки Афганістан | особа | 22 | 22,0 |  |
| 3 | виплачена адресна допомога вдовам політв”язнів | особа | 3 | 3,0 |  |
| 4 | виплачена адресна допомога членам УТОС | особа | 8 | 8,0 |  |
| 6 | виплачена адресна допомога членам УТОГ | особа | 10 | 10,0 |  |
| 6 | виплачена одноразова допомога на поховання | особа | 31 | 187,7 |  |
| 7 | Виплачена матеріальна допомога мешканцям Новороздільської громади та особам, зареєстрованим в ІСОІ ВПО на території громади, які опинились в складних життєвих обставинах | особа | 363 | 943,6 |  |
| 8 | забезпечення покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям | особа | 0 | 0,0 |  |
| 9 | покриття витрат на забезпечення інформаційної підтримки одиноких громадян, та інших пільгових категорій громадян, які перебувають на обслуговуванні в Новороздільському центрі надання соціальних послуг Новороздільської міської ради та іншим пільговим категоріям громадян Новороздільської громади, а саме придбання міської газети | особа | 206 | 99,0 |  |
| 10 | покриття витрат за організацію заходів для соціальної, психологічної реабілітації, адаптації осіб з інвалідністю, одиноких громадян, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, громадян похилого віку, учасників бойовий дій, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій та військовослужбовців, членів сімей, які потрапили полон, або пропали безвісті та інших пільгових категорій громадян | кількість перевезень | 8 | 50,3 |  |
| 11 | Забезпечення відшкодування витрат за здійснене поховання окремих категорій громадян | особа | 3 | 21,3 |  |

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом міської (бюджетної) програми на звітний період, грн. |  |  | Виконано за звітний період, грн. |  |  | Відхилення(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |  |
| Завдання 1: Забезпечити виплату одноразової допомоги громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату одноразової допомоги громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС | грн. |  | 72000,00 | 72000,00 |  | 65200,00 | 65200,00 | - | -9,44 | -9,44 |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | 55 | 55 |  | 50 | 50 |  | -9,09 | -9,09 |  |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 1309,09 | 1309,09 |  | 1304,00 | 1304,00 |  | - | - |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Завдання 2: Забезпечити виплату допомоги учасникам бойовий дій та сім’ям загиблих учасників бойових дій на території республіки Афганістан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату допомоги учасникам бойовий дій та сім’ям загиблих учасників бойових дій на території республіки Афганістан | грн. |  | 25000,00 | 25000,00 |  | 22000,00 | 22000,00 |  | -12 | -12 |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | 25 | 25 |  | 22 | 22 |  | -12 | -12 |  |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 |  | - | - |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Завдання 3: Забезпечити виплату адресної допомоги вдовам політв"язнів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату адресної допомоги вдовам політв”язнів | грн. |  | 3000,00 | 3000,00 |  | 3000,00 | 3000,00 |  | - | - |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | - | - |  |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 |  | - | - |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Завдання 4: Забезпечити виплату адресної допомоги членам УТОС, інвалідам 1,2 груп по зору до Міжнародного дня незрячих "Біла тростина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату адресної допомоги членам УТОС | грн. |  | 10000,00 | 10000,00 |  | 8000,00 | 8000,00 |  | -20 | -20 |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | 10 | 10 |  | 8 | 8 |  | -20 | -20 |  |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 |  | - | - |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Завдання 5: Забезпечити виплату адресної допомоги членам УТОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату адресної допомоги членам УТОГ | грн. |  | 15000,00 | 15000,00 |  | 10000,00 | 10000,00 |  | -33 | -33 |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | 15 | 15 |  | 10 | 10 |  | -33,33 | -33,33 |  |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 |  | - | - |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Завдання 6: Забезпечити виплату допомог на поховання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на виплату допомог на поховання | грн. |  | 193860,00 | 193860,00 |  | 187736,00 | 187736,00 |  | -3 | -3 |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | 32 | 32 |  | 31 | 31 |  | -3,13 | -3,13 |  |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 6058,13 | 6058,13 |  | 6056,00 | 6056,00 |  | -0,04 | -0,04 |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Завдання 7: виплата матеріальної допомоги мешканцям Новороздільської громади та особам, зареєстрованим в ІСОІ ВПО на території громади, які опинились в складних життєвих обставинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | виплата матеріальної допомоги мешканцям Новороздільської громади та особам, зареєстрованим в ІСОІ ВПО на території громади, які опинились в складних життєвих обставинах | грн. |  | 9994400,00 | 999440,00 |  | 943600,00 | 943600,00 |  | -6 | -6 |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | 350 | 350 |  | 323 | 323 |  | -8 | -8 |  |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Середній розмір допомоги | (грн.) |  | 2375,14 | 2375,14 |  | 2395,04 | 2395,04 |  | +1,01 | +1,01 |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Завдання 8 : Забезпечення покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям | грн. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - |  |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Середній розмір витрат | (грн.) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Завдання 9 : Забезпечення інформаційної підтримки одиноких громадян, та інших пільгових категорій громадян, які перебувають на обслуговуванні в Новороздільському центрі надання соціальних послуг Новороздільської міської ради та іншим пільговим категоріям громадян Новороздільської громади, а саме придбання міської газети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на забезпечення інформаційної підтримки одиноких громадян, які перебувають на обслуговуванні (у відділенні вдома) в Новороздільському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), а саме придбання міської газетицентрі соціального обслуговування | грн. |  | 62400,00 | 62400,00 |  | 62400,00 | 62400,00 |  | - | - |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | 206 | 206 |  | 206 | 206 |  | - | - |  |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Середній розмір витрат | (грн.) |  | 390,00 | 390,00 |  | 390,00 | 390,00 |  | - | - |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Завдання 10: забезпечення покриття витрат на організацію заходів для соціальної, психологічної реабілітації, адаптації осіб з інвалідністю, одиноких громадян, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, громадян похилого віку, учасників бойовий дій, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій та військовослужбовців, членів сімей, які потрапили полон, або пропали безвісті та інших пільгових категорій громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | забезпечення покриття витрат на організацію заходів для соціальної, психологічної реабілітації, адаптації осіб з інвалідністю, одиноких громадян, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, громадян похилого віку, учасників бойовий дій, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій та військовослужбовців, членів сімей, які потрапили полон, або пропали безвісті та інших пільгових категорій громадян | грн. |  | 50000,00 | 50000,00 |  | 44320,00 | 44320,00 |  | -12 | -12 |  |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | - | - |  |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Середній розмір витрат | (грн.) |  | 7142,85 | 7142,85 |  | 6331,42 | 6331,42 |  | -11,36 | -11,36 |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Завдання 11: Забезпечення відшкодування витрат за здійснене поховання окремих категорій громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення відшкодування витрат за здійснене поховання окремих категорій громадян | грн. |  | 60000,00 | 60000,00 |  | 52365,00 | 52365,00 | - | -13 | -13 | - |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість заяв | осіб |  | 6 | 6 |  | 7 | 7 | - | +1,17 | +1,17 | - |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середній розмір витрат | грн |  | 10000,00 | 10000,0 |  | 7480,71 | 7480,71 | - | -25,19 | -25,19 | - |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - | - |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів 	_                                                     ____Галина КАЛІНЧУК________________

Головний розпорядник коштів міського бюджету -
виконавець програми			                                                    Галина КАЛІНЧУК

тел.:2-57-50

Додаток 22

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

ЗВІТ

про  виконання цільових програм, які розроблені відділом розвитку громади та інвестицій на 2025 рік, погоджені виконавчим комітетом та затверджені міською радою, а саме:

| № п/п | Назва робіт (послуг) | Заплановано тис.грн. | Виконано тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Програма ефективності ведення галузей сільського господарства агропромислового комплексу Новороздільської територіальної громади на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки | 20,0 | 5,2 |
|  | Всього: | 20,0 | 5,2 |

Не використано коштів в сумі  14,8 тис. грн.

Начальник відділу розвитку

громади та інвестицій                                                                          Наталія ГІЛКО

Додаток 23

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

ЗВІТ

про  виконання цільових програм, які розроблені відділом розвитку громади та інвестицій на 2025 рік, погоджені виконавчим комітетом та затверджені міською радою, а саме:

| № п/п | Назва робіт (послуг) | Заплановано тис.грн. | Виконано тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Програма накопичення міського матеріального резерву Новороздільської територіальної громади для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та на час воєнного чи надзвичайного стану на 2025 рік, прогноз на 2026-2027 роки. | 465,0 | 65,0 |
|  | Всього: | 465,0 | 65,0 |

Не використано коштів в сумі  400,0 тис. грн.

Начальник відділу розвитку

громади та інвестицій                                                                          Наталія ГІЛКО

Додаток 24

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

ЗВІТ

про  виконання цільових програм, які розроблені відділом розвитку громади та інвестицій на 2025 рік, погоджені виконавчим комітетом та затверджені міською радою, а саме:

| № п/п | Назва робіт (послуг) | Заплановано тис.грн. | Виконано тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Програма підтримки та розвитку міжбюджетних відносин в умовах воєнного стану на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки. | 193,0 | 193,0 |
|  | Всього: | 193,0 | 193,0 |

Використано коштів в сумі  193,0 тис. грн.

Начальник відділу розвитку

громади та інвестицій                                                                          Наталія ГІЛ

Додаток 25

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

ЗВІТ

про  виконання цільових програм, які розроблені відділом розвитку громади та інвестицій на 2025 рік, погоджені виконавчим комітетом та затверджені міською радою, а саме:

| № п/п | Назва робіт (послуг) | Заплановано тис.грн. | Виконано тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки | 0 | 0 |
|  | Всього: | 0 | 0 |

Начальник відділу розвитку

громади та інвестицій                                                                          Наталія ГІЛКО

Додаток 26

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

Звіт про виконання програми розвитку земельних відносин на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки

На реалізацію Програми розвитку земельних відносин на 2025 рік та прогноз на 2024-2025 роки  було виділено 320,0 тис. грн, з них: загальний фонд – 200,0 тис. грн., спец.  фонд (авансовий внесок) – 120,0 тис. грн..

| № з/п | Назва завдання | передбачено коштів | Статус виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виготовлення землевпорядної документації з метою продажу у власність/продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону | 51 тис. грн. | Виконано. |
| 2. | Продаж земельних ділянок для обслуговування власного нерухомого майна: 2.1 земельна ділянка площею 0,3377 га, м. Новий Розділ, вул.. Ходорівська, 8-к (вл. Волос Л.В.) 2.2 земельна ділянка площею 1,4962 га, м. Новий Розділ, пр. Шевченка, 13а (ТзОВ «Ем Ай Джі Груп») 2.3 земельна ділянка площею 10,8800 га, м. Новий Розділ, вулиця Промислова,6А, 6Б, 4В | 10 тис. грн. 10 тис. грн. 100 тис. грн.. | Виконано. Використано коштів у сумі 10 тис. грн. та проведено експертну грошову оцінку земельної ділянки. Планується укладення договіру купівлі-продажу земельної ділянки. Виконано. Використано коштів в сумі 10 тис. грн. Укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з розтермінуванням на 3 роки. Виконано частково. Укладено договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. |
| 3. | Виготовлення землевпорядної документації | 50 тис. грн. | Виконано. |
| 4. | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Новороздільської територіальної громади (замовлення проекту без виготовлення обмінного файлу) | 99 тис. грн. | Виконано. |

Додаток 27

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

Звіт (очікуване виконання станом на 08.12.2025)

про використання коштів цільової  Програми розвитку освіти Новороздільської територіальної громади

на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки

2025 рік

| № з/п | Назва тематичного напрямку, завдання | План ( тис.грн.) | Уточнений план (тис. грн.) | Видатки (тис. грн.) | Залишок (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | І. «Дошкільна освіта» 1.4.1. Проведення фестивалю дитячої творчості до Всеукраїнського Дня дошкілля | 16,00 | 16,00 | 15,984 | 0,016 |
| 2. | ІІ. «Загальна середня освіта» 2.1.1. Проведення загальноміського свята вшанування обдарованих учнів «Обдаровані діти-європейське майбутнє України». | 100,00 | 108,320 | 107,675 | 0,645 |
|  | 2.4.1. Участь школярів ЗЗСО громади в олімпіадах, інтелектуальних турнірах, мистецьких конкурсах різних рівнів, фестивалях-оглядах, виставках, інше. | 16,00 | 16,00 | 11,355 | 4,645 |
|  | 2.3.1. Проведення І та участь у ІІ етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл «Джура». 2.3.2. Придбання одягу, взуття, амуніції та інвентаря для учнів ЗЗСО громади. | 39,00 6,00 | 12,300 52,700 | 12,300 52,700 | 0,000 0,000 |
|  | 2.5.1. Проведення міських спортивно-масових змагань серед учнівської молоді. 2.5.2 Участь в районному та обласному етапах Спартакіади школярів «Гімназіада». 2.5.3. Надання у бюджет Стрийського району фінансові ресурси у вигляді міжбюджетних трансферів для реалізації Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту у Стрийському районі на 2025 рік. | 20,00 40,00 - | 0,00 35,00 5, 00 | 0,00 0,00 5,00 | 0,000 35,00 0,00 |
|  | 2.8.1. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку. | 14,480 | 14,480 | 10,860 | 3,620 |
| 3. | ІІІ. «Позашкільна освіта» 3.3.1.Проведення фестивалю позашкільної освіти до Міжнародного дня захисту дітей. | 14,00 | 14,00 | 13,962 | 0,038 |
| 4. | УІ. Цифрова трансформація освіти. 6.1.1. Продовження упровадження дистанційної платформи Moodle у ЗЗСО громади. | 8,320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього коштів: |  | 273,800 | 273,800 | 229,836 | 43,964 |

Начальник відділу освіти                                 Галина ПАНЧИШИН

Вик. О.Пронюк, головний спеціаліст відділу освіти,

тел. 0931108443

Додаток 28

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р.

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

для кривдників на території Новороздільської міської територіальної громади на 2026 та прогноз на 2027-2028 роки

(назва програми)

| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру |  |  |  |  | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026рік | 2027рік | 2028 рік |  |  | Джерела** | Обсяги, тис. грн. на 2025 рік | Обсяги, тис. грн. на 2026рік | Обсяги, тис. грн. на 2027рік |  |  |
| 1 | Комплекс заходів спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника | 1.Забезпечення покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям | затрат (тис. грн.) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кількістьвідшкодувань | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середній розмір оплати(грн.) | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % позитивно вирішених заяв | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Усього на етап або на програму: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів	Галина КАЛІНЧУК

Відповідальний 
виконавець Програми                              Галина САДОВА

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми

для кривдників на території Новороздільської міської територіальної громади на 2025 та прогноз на 2026-2027 роки

(назва програми)

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2026рік | 2027рік | 2028рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, тис.грн. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| у тому числі |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування** |  |  |  |  |
| кошти небюджетних джерел** |  |  |  |  |

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів	Галина КАЛІНЧУК

Відповідальний 
виконавець Програми                                    Галина САДОВА

Фінансове управління 
      міської ради

_________________ _________

___  _________ 2025 року

Інформація

про стан виконання міської (бюджетної) цільової програми за 2025рік
 (щоквартальна, нарощуваним підсумком)

Головний розпорядник коштів програми: Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради

____________________________________________________________________________________________________________________

Повна назва програми, ким і коли затверджена: програма для кривдників на території Новороздільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки затверджена рішенням сесії Новороздільської міської ради №2181 від 27.02.2025 року

______________________________________________________________________________________________________

| № з/п | Зміст заходу | Передбачене фінансування на 2025 рік, тис. грн. |  |  |  | Профінансовано за звітний період, тис. грн. |  |  |  | Що зроблено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | усього | заг. фонд | спец. фонд |  | усього | заг. фонд | спец. фонд |  |
| 8 | забезпечення покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям | - кошти міського бюджету | 10,0 | 10,0 |  | - кошти міського бюджету | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* вказується кожне джерело окремо.

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів 	____                                                       _Галина КАЛІНЧУК________________ 	____________

Відповідальний 
виконавець Програми                                                                                                 Галина САДОВА

Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми: Програма для кривдників на території Новороздільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

-  Номер та дата рішення про прийняття Програми: затверджена рішенням сесії Новороздільської міської ради № 2181 від 27.02.2025 року

Заплановане фінансування на 2025 рік, грн.:  10,0 тис. грн.________________

Розпорядник коштів (виконавець Програми): Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради

___________________________________________________________________________;

- Мета Програми: Сприяння вирішенню матеріально-побутових, соціальних проблем найбільш вразливих верств населення

2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи |  |  |  | Фактично проведені заходи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Плановане фінансування, грн. | Дата проведення | Назва, зміст заходу | КФКВ | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), грн |
| 1 | забезпечення покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям | 0813242 | 2740 | 0,00 | 2025рік | покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям | 0813242 | 2740 | 0,00 |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

|  | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат тис.грн | Контрагент * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | забезпечення покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям, комплекс заходів спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника | особа | 0 | 0,0 |  |

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом міської (бюджетної) програми на звітний період, грн. |  |  | Виконано за звітний період, грн. |  |  | Відхилення(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |  | загальний фонд | спец. фонд |
| Завдання 1 : Забезпечення покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям, комплексу заходів спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям | грн. |  | 10,0 | 10,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | -100 | -100 |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Середній розмір витрат | (грн.) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | % позитивно вирішених заяв | % |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів 	_                                                     ____Галина КАЛІНЧУК________________

Відповідальний виконавець

Програми                                                                                                                  Галина Садова

тел.:2-57-50

Додаток 29

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р

оя

“Ознайомлено”

Фінансове управління 
міської ради_____________________

_________________ 2025 року

Інформація

про стан виконання міської (бюджетної) цільової програми за 2025 рік
 (щоквартальна, нарощуваним підсумком)

Головний розпорядник коштів програми: Виконавчий комітет Новороздільської міської ради

Повна назва програми, ким і коли затверджена: Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м. Новий Розділ на 2025 р. та прогноз на 2026-2027 роки

Затверджена: рішенням сесії Новороздільської міської ради № 2105 від 19.12.2024 року

| № з/п | Зміст заходу | Передбачене фінансування на 2025 рік, тис. грн. |  |  |  | Профінансовано за звітний період, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фінансові джерела | у тому числі: |  |  | фінансові джерела | у тому числі: |  |  |
|  |  |  | усього | заг. фонд | спец. фонд |  | усього | заг. фонд | спец. фонд |
| 1 | Забезпечення житлом дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у 2025 році | - кошти інших джерел - кошти з обласного бюджету | 135,260 541,0 |  | 135,260 541,0 | - кошти інших джерел - кошти з обласного бюджету | 0 0 |  | 0 0 |

* вказується кожне джерело окремо.

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів             ______________________					Ярина Яценко

(підпис)

Начальника служби                                   ______________________					Карина Ромашина

(підпис)

Додаток 30

до рішення виконкому

№__від 16.12.25р

Дня

“Ознайомлено”

Фінансове управління 
міської ради_______

_________________ 2025 року

Інформація

про стан виконання міської (бюджетної) цільової програми за 2025 рік
 (щоквартальна, нарощуваним підсумком)

Головний розпорядник коштів програми: Виконавчий комітет Новороздільської міської ради

Повна назва програми, ким і коли затверджена: Програма  інформатизації «Цифрова Новороздільська громада» на 2025 та прогноз на 2026- 2027 роки

Затверджена: рішенням сесії Новороздільської міської ради № 2105 від 19.12.2024 року

| № з/п | Зміст заходу | Передбачене фінансування на 2025 рік, тис. грн. |  |  |  | Профінансовано за звітний період, тис. грн. |  |  |  | Що зроблено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фінансові джерела | у тому числі: |  |  | фінансові джерела | у тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | усього | заг. фонд | спец. фонд |  | усього | заг. фонд | спец. фонд |  |
| 1 | Захід 1 Надання субвенції з міського бюджету Новороздільської територіальної громади обласному бюджету Львівської області на співфінансування для супроводження, обслуговування, оновлення та розширення функціоналу системи електронного документообігу в органах публічної влади | - кошти міського бюджету | 30,0 | 30.0 | - | - кошти міського бюджету | 30,0 | 30.0 | - | Покращено ефективність впровадження Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» у Новороздільській міській раді та її структурних підрозділах. |

* вказується кожне джерело окремо.

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів             ______________________					Ярина Яценко

(підпис)

Керуючий справами виконкому             ______________________					Анатиолій МЕЛЬНІКОВ

(підпис)

Додаток 31

до рішення виконкому

№__від 16.