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НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                                                                                   
Р І Ш Е Н Н Я
LХXX сесія  VIII  демократичного скликання

      18  червня  2026 р.                   м. Новий Розділ               № 2709

	Про затвердження звіту про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку Новороздільської територіальної громади на 2022-2027 роки за 2025 рік



                Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регіональної політики», наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 року № 265 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад», рішення сесії Новороздільської міської ради від 07.07.2022 № 1170 «Про затвердження Стратегії розвитку Новороздільської територіальної громади на 2022-2027 роки», LXXX сесія VIII демократичного скликання Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И Л А :
	
[bookmark: 30]          1. Затвердити Звіт про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку Новороздільської територіальної громади на 2022-2027 роки за 2025 рік, що додається.
[bookmark: 31]          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та регуляторної політики.


МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                        Ярина ЯЦЕНКО




                                     Додаток
                                                  до рішення сесії
	                                                           від 18.06.2026 р. № 2709	 












Звіт
про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку Новороздільської територіальної громади на 2022-2027 роки за 2025 рік


























м. Новий Розділ
 2026
Стратегічне бачення громади

[image: ]


Стратегічні та операційні цілі розвитку територіальної громади  
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Звіт про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку Новороздільської територіальної громади на 2022-2027 роки за 2025 рік підготовлено у відповідності до вимог розділу 10 Стратегії розвитку та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265.


	Додаток 12 до пункту 5.2. Розділу V до Методичних рекомендацій 





ЗВІТ
про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 роки за 2025 рік

	Ціль Стратегії
	Назва показника моніторингу
	Базове значення показника у 2021 році
	Прогнозоване проміжне значення показника у 2025 році
	Фактичне значення показника у 2025 році

	7.1. СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1: ЗБІЛЬШИТИ ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ
	Обсяг залучених інвестицій, у грн.
	28 млн
	20 млн
	*

	
	Кількість контактів з потенційними інвесторами
	5
	5
	12

	
	Кількість новостворених робочих місць
	50
	50
	233

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2: СПРИЯТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
	Кількість ФОПів
	700
	760
	1 180

	
	Кількість реалізованих ініціатив, пов’язаних з діалогом бізнесу і влади
	2
	4
	4

	
	Надходження до бюджету громади від єдиного податку
	18 403 000
	21000000
	38 727 712

	
	Кількість зайнятих у сфері нової економіки
	0
	4
	4

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.3: РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
	Кількість туристів, що відвідали громаду
	1000
	2000
	1 248

	
	Охоплено осіб в рамках кампанії “Мандруй Розділлям”
	-
	20000
	12 000

	
	Кількість підприємців, залучених у сфері туризму та дозвілля
	0
	10
	8

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.4: СТИМУЛЮВАТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ АГРОСЕКТОР
	Кількість фермерських господарств у громаді
	2
	5
	9

	
	Кількість людей, зайнятих у сільському господарстві
	23
	35
	72

	
	Кількість проведених заходів для фермерів
	2
	4
	5

	7.2. СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2: КОМФОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА БЛАГОУСТРІЙ

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1: ПОКРАЩИТИ БЛАГОУСТРІЙ ГРОМАДИ
	Кількість оновлених або нововстановлених об’єктів благоустрою
	5
	9
	23

	
	Кількість облаштованих паркових зон та публічних просторів
	3
	5
	5

	
	Кількість реконструкцій об’єктів, пов’язаних зі збільшенням доступності інфраструктури громади
	6
	8
	12

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2: ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГЕТИЧНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
	Кількість ІТП, встановлених в житлових будинках
	4
	6
	7

	
	Кількість LED-лампочок, встановлених у громаді
	600
	300
	150

	
	% реконструйованих мереж теплопостачання
	25
	50
	22

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3: ЗБЕРЕГТИ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
	Обсяг ТПВ в громаді на 1 жителя
	0,27т
	0,25т
	0,38т

	
	Кількість встановлених контейнерів для сортування сміття
	260
	310
	310

	
	Частка відсортованого сміття до загального об’єму ТПВ
	7%
	35%
	7%

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.4: ПОКРАЩИТИ ЯКІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
	Кількість проєктів оновлення житлового фонду на умовах спів фінансування
	10
	13
	13

	
	Кількість діючих ОСББ
	37
	43
	46

	
	Кількість відеокамер
	11
	18 
	51

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.5: НАЛАГОДИТИ ЕФЕКТИВНЕ ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ
	Довжина відремонтованих доріг, м2
	1899
	2350
	4245

	
	Довжина облаштованих тротуарів та пішохідних доріжок, м2
	2370
	2500
	1154

	7.3. СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3: ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1: ПОКРАЩИТИ ЯКІСТЬ ОСВІТИ
	Середній бал ЗНО
	139
	142
	142

	
	Фактична наповнюваність класів
	21
	22
	21

	
	Кількість дітей, залучених до позашкільної освіти
	1111
	1400
	835

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.2: ДОСТУПНІ МЕДИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
	Кількість пакетів послуг
	14
	16
	17

	
	% населення, який має підписану декларацію з сімейним лікарем
	65
	85
	84

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3: СПРИЯТИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
	Кількість реалізованих молодіжних ініціатив
	3
	8
	30

	
	Обсяг фінансування місцевого бюджету, виділеного на молодіжну сферу
	86000
	300000
	264 967

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.4: ПОПУЛЯРИЗУВАТИ СПОРТ
	Кількість спортивних заходів у громаді
	97
	150
	173

	
	% населення, що регулярно займається спортом
	25
	29
	31

	
	Кількість учасників спортивних заходів у громаді
	1 970
	2 500
	4 616

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.5: РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ
	Кількість щорічних культурних заходів
	103
	240
	489

	
	Загальна відвідуваність культурних заходів, в рік
	37 714
	95 000
	53 530

	7.4. СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4: ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.1: ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ
	Кількість реалізованих проєктів у співпраці з іншими ОМС
	1
	2
	54

	
	Кількість адміністративних та комунальних послуг, що надається у громаді
	180
	195
	551

	
	Кількість залучених коштів з альтернативних джерел фінансування, грн.
	7 205 334
	20 000 000
	40 742 746

	
	Кількість реалізованих проєктів в громаді за рахунок співфінансування
	41
	70
	26

	ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.2: ЗБІЛЬШИТИ ГРОМАДСЬКУ АКТИВНІСТЬ МЕШКАНЦІВ
	Кількість поданих проєктів через бюджет участі
	-
	15
	-

	
	Загальне охоплення офіційної сторінки міської ради в соцмережах
	110000
	200000
	13 336 000

	
	Відвідуваність сайту Новороздільської територіальної громади
	12000
	45000
	63 000


*У 2025 році фактичне значення показника не оприлюднюється у зв’язку з тим, що значна частина інвестиційних ресурсів була спрямована на підтримку об’єктів оборонного призначення, критичної інфраструктури та енергетичного сектору. З огляду на стратегічне значення цих напрямів та чинні обмеження щодо поширення відповідної інформації, дані не підлягають оприлюдненню у відкритому доступі. 


Висновок
            За результатами проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року за 2025 рік встановлено, що виконання запланованих заходів здійснюється відповідно до визначених стратегічних та операційних цілей і характеризується позитивною динамікою основних показників соціально-економічного розвитку громади.
            Упродовж 2025 року забезпечено досягнення та перевиконання окремих прогнозованих показників у сферах економічного розвитку, створення нових робочих місць, розвитку аграрного сектору, благоустрою територій, молодіжної політики, спорту та культури. Зокрема, зросли надходження до бюджету громади, збільшилася кількість суб’єктів підприємницької діяльності, зросла кількість реалізованих ініціатив та обсяги залучених коштів з альтернативних джерел фінансування.
            Водночас окремі напрями потребують додаткової уваги та подальшого опрацювання, зокрема у сферах розвитку туристично-рекреаційного потенціалу, підвищення енергоефективності, поводження з твердими побутовими відходами, розбудови пішохідної інфраструктури та залучення дітей до позашкільної освіти.
            У зв’язку з дією правового режиму воєнного стану реалізація окремих інструментів громадської участі тимчасово не здійснюється, що зумовлено пріоритетністю спрямування бюджетних ресурсів на забезпечення обороноздатності, безпеки та критичних потреб громади.
            Загалом результати моніторингу свідчать про належний рівень реалізації Стратегії розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року та формують підґрунтя для подальшого сталого соціально-економічного розвитку громади.
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