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НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
СТРИЙСЬОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ рішення

___ ____________  2026 року

Про затвердження заходів з підготовки житлового
фонду, об’єктів та закладів охорони здоров’я, 
закладів освіти, закладів культури, соціальної сфери 
та об’єктів життєзабезпечення населених пунктів 
Новороздільської територіальної громади
до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 років

Відповідно до розпорядження міського голови від 30 червня 2026р. № 100 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів та закладів охорони здоров’я, закладів освіти, закладів культури, соціальної сфери та об’єктів життєзабезпечення населених пунктів Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 років», з метою забезпечення ефективного виконання запланованих заходів з підготовки населених пунктів Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період та своєчасного початку опалювального сезону 2026/27 років в громаді,  відповідно до пп. 1 п. ”а”, пп. 2 п. „б” ст. 30, ч.6, ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет Новороздільської міської ради 
В И Р І Ш И В: 
1. Затвердити:
1.1. Заходи з підготовки житлового фонду та структурних підрозділів КП «Розділжитлосервіс» до експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий період 2026/27 років (Додаток 1) 
1.2. Заходи з підготовки об’єктів КП «Розділ» до роботи в осінньо-зимовий період  2026/27 років (Додаток 2)
1.3. Заходи ДП «Благоустрій» КП «Розділжитлосервіс» та  КП «Добробут» з підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026/27 років (Додаток 3).
1.4. Заходи з підготовки КНП «Новороздільська міська лікарня» до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026/27 років (Додаток 4).
1.5. Заходи з підготовки закладів освіти до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026/27  років (Додаток 5).
1.6. Заходи з підготовки закладів культури до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026/27 років (Додаток 6).
1.7. Заходи ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» з підготовки об’єктів водопостачання, водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 років (Додаток 7).
1.8. Заходи ТОВ «Нафтогаз Тепло» з підготовки об’єктів теплопостачання, електропостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 років (Додаток 8).
2. Робочій групі з координації та вирішення проблемних питань з підготовки  житлового фонду, об’єктів та закладів охорони здоров’я, закладів освіти, закладів культури, соціальної сфери, дорожньо-мостового господарства та об’єктів життєзабезпечення (водо-теплопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання) міста  Новий Розділ та населених пунктів Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період та своєчасного початку опалювального сезону 2026/27 років, створену розпорядженням міського голови № 100 від 30 червня 2026р.:
2.1. здійснювати контроль за ходом підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 років підприємств всіх форм власності, проводити свої засідання не менше двох разів на місяць та надавати допомогу у вирішенні проблемних  питань пов’язаних з підготовкою до зими; 
2.2.  запрошувати на засідання робочої групи представників Державної інспекції з енергетичного нагляду України у Львівській області та інших спеціалістів у галузі житлово-комунального господарства;
2.3. запровадити систему щотижневого контролю за станом підготовки до зими, звернувши особливу увагу на:
· дотримання підприємствами, організаціями та установами термінів виконання запланованих заходів;
· забезпечення своєчасного проведення у повному обсязі установами та організаціями, що фінансуються з місцевого бюджету, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги і у разі потреби надавати відповідні пропозиції щодо внесення відповідних змін до розпису та кошторисів бюджетних видатків;
· вжиття заходів щодо погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати за використані у минулому році природний газ, електроенергію, теплову енергію, воду, надані послуги з водовідведення, а також поточну оплату за спожиті енергоносії і житлово-комунальних послуг згідно укладених договорів.
3. ТОВ «Нафтогаз Тепло» підготувати комплекс теплового господарства м. Новий Розділ до опалювального сезону 2026/27 років, згідно вимог Правил з підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. №620/378;     
3.1. вжити невідкладних заходів щодо забезпечення мешканців м. Новий Розділ безперебійним та якісним наданням послуг з теплопостачання,  гарячого водопостачання та електропостачання, забезпечивши отримання відповідних ліцензій;
3.2. з метою запобігання зриву постачання теплової енергії забезпечити погашення заборгованості за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» та отримати необхідні  номінацій на природний газ на опалювальний період 2026/27 років;
3.3. забезпечити формування та роботу аварійно-ремонтних бригад на період опалювального сезону 2026/27 років;
3.4. до початку опалювального сезону 2026/27 років вжити заходів щодо відновлення твердого покриття та благоустрою на місцях проведення ремонтів зовнішніх теплових мереж. 
4. З метою безперебійної роботи об’єктів життєзабезпечення, установ та закладів у населених пунктах громади забезпечити належну роботу резервних джерел живлення.
5. КП «Розділжитлосервіс» та ОСББ звернути особливу увагу та вжити заходів щодо промивки внутрішньо-будинкових систем опалення; перевірки і забезпечення належного стану запірної арматури, елеваторних вузлів, водозливної арматури, та теплоізоляції теплотрас у підвальних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури.
6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Гулія М. М.


МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Ярина ЯЦЕНКО



	
	ЗАХОДИ 
з підготовки житлового фонду та структурних підрозділів  КП "Розділжитлосервіс" до  експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди 2026 -2027 р.р.                                      Додаток 1

	
	Найменування
заходів
	Од.
вим.

	К-сть

	ДзОЖФ
	РД

	ТД

	Термін
виконання

	Відповідальні 
за
виконання

	Вартість робіт тис.грн.

	№
п/п
	
	
	
	
	
	
	
	
	одиниці 
	всього

	1
	2
	3
	4
	5 
	6
	7
	10
	11
	12 
	13 

	1
	Відремонтувати вхідні двері
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	 
	в під'їзд ж/б
	шт.
	7
	7
	
	
	14.10.26р.
	Прокоп І. П.
	6,26
	43,82

	2
	Відремонтувати віконні переп-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	льоти (в т.ч.слухові вікна)
	шт
	20
	20
	
	
	14.10.26р.
	Прокоп І. П.
	3,817
	76,34

	3
	Засклити вікна
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	85,94


	 
	  -сходових кліток в ж/будинках
	м2
	27
	27
	
	
	
	 
	3,183
	

	 
	  -виробничих приміщень
	
	 
	 
	
	
	26.10.26р
	Прокоп І. П.
	
	

	4
	Закрити віконні пройоми в
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	28,05

	 
	підвалах житл.будинків плівкою
	м2
	25
	25
	
	 
	30.10.26р.
	Прокоп І. П..
	1,122
	

	5
	Провести ремонт або заміну 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	16,63

	 
	водостічних ринв, труб і жолобів
	м.п.
	42
	42
	
	  
	02.09.26р.
	Прокоп І. П.
	0,396
	

	6
	Прочистити зливи і жолоби
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	29,860

	 
	   на дахах ж/будинків
	м.п.
	111
	111
	
	
	26.09.25р.
	Прокоп І. П.
	0,269
	

	7
	Ремонт штукатурки:
	м2
	145
	145
	
	
	14.10.26р.
	Прокоп І. П.
	0,491
	71,20


	 
	 -димо-вентиляційні канали
	м2
	22
	22
	
	
	 
	 
	
	

	8
	Ремонт цегляної кладки
	м3
	5
	5 
	
	
	14.10.26р.
	 
	19,460
	97,20

	 
	  -димо-вентил.каналів
	м3
	3
	3 
	
	
	 
	Прокоп І. П.
	
	

	 
	  -приямків стін і т.д.
	м3
	1
	1 
	
	
	 
	 
	
	

	9
	Провести плинний ремонт
	
	
	
	 
	
	 
	 
	0,764
	550,08


	 
	   м'якої (плоскої) покрівлі
	м2
	720
	720 
	
	
	30.10.26р.
	Прокоп І. П.
	
	

	 
	Провести поточний  ремонт
	шт.
	5
	5 
	
	
	30.10.26р.
	Прокоп І. П.
	84,52
	422,60

	 
	сходових кліток
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	10
	Провести ревізію, ремонт або
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	2767,57

	 
	 повну заміну запірної апратури
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 в вузлах керування мережами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	   ВК і центрального опалення 
	шт.
	130
	 
	236
	
	13.10.26р.
	Туряб М. Я.
	11,727
	

	 
	в т.ч. - опалення
	шт.
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	         - холодної води
	шт.
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	        - гарячої води
	шт.
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11
	Провести ревізію та поточний ремонт  
	шт.
	81
	 
	81 
	
	 
	 
	5,716
	462,996




	 
	   ел.мереж сходових кліток та у   
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	  виробничих приміщеннях
	шт.
	2
	 
	2 
	
	01.10.26р.
	Туряб М. Я.
	
	

	12
	Провести технічне обслуго-
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	150,4




	 
	вування і ремонт:
	один.
	8
	 
	 
	
	25.09.26р.
	Смик І.О.
	18,8
	

	 
	  -снігоприбиральнної техніки
	один.
	1
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	  -землерійної техніки
	один.
	7
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	  -автотранспорту
	один.
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	13
	Ущільнити всі вікна і двері
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	6,48

	 
	   у виробничих приміщеннях
	шт.
	8
	 
	 
	
	25.09.26р.
	Смик І.О.
	0,81
	

	14
	Провести інструктаж всіх
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	   працюючих з правил роботи
	 
	 
	 
	 всього спискового
	
	 
	Керівники
	
	

	 
	   в зимових умовах
	чол.
	 
	 
	складу  КП "РЖС"
	
	25.09.26р.
	підрозділів
	
	

	15
	Забезпечити зимовим спец одягом
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 Іванців М.В.
	
	70

	 
	і взуттям
	чол.
	40
	 
	 
	
	14.09.26р.
	
	1,750
	

	16
	Забезпечити ПММ 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	тосол
	л.
	100
	 
	100
	
	14.09.26р.
	Іванців М.В.
	0,17
	17

	 
	масло веритенне
	л.
	100
	 
	100
	
	 
	 
	0,18
	18

	 
	масло ТАД(нігрол)
	л.
	60
	 
	60
	
	 
	 
	0,19
	11,4

	 
	гальмівна рідина
	л.
	10
	 
	10
	
	 
	 
	0,27
	2,70

	 
	олива моторна
	л.
	100
	 
	100
	
	 
	 
	0,17
	17

	17
	Створити запас  матеріалів для
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	   утримання доріг і тротуарів:
	тн.
	 
	 
	 --
	
	30.10.26р.
	  Іванців М.В.
	
	

	 
	     в т.ч. -солі
	тн.
	1,0
	 
	1,0
	
	 
	 
	
	

	 
	               -піску або шлаку
	тн.
	250,0
	 
	250,0
	
	 
	 
	0,6
	185

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	                        ВСЬОГО:
	т.грн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6156,44 



                      Куруючий КП «Розділжитлосервіс»                                                                                       Богдан ФЕДЬКІВ





З А Х О Д И 
      з підготовки об’єктів  КП «Розділ»
    до роботи в осінньо-зимовий період  2026 – 2027рр.                                                                   
                                                             Додаток 2

	№ п/п
	Назва робіт
	Один. виміру
	К-сть
	Термін виконавня
	Відповідал. за виконан.
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	І. Очисні споруди

	1
	Профілактика та ремонт ел.двигунів і насосів  в насосній станції в приймальному колодязі. Ревізія електрообладнання.
	шт.
	1
	до 29.07.2026р. 
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	2
	Профілактика та ремонт ел.тельфера з пультом  управління 
	шт.
	1
	до 19.08.2026р.  
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	3
	Профілактика та ремонт ел.двигунів  на  повітродувках  № 1 № 2
	шт.
	1
	до 22.07.2026р.  
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	4
	Ревізія засувок на повітропроводі в машинному відділенні
	шт.
	3
	до 10.09.2026р.  
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	5
	Профілактичні  роботи по електриці (ремонт ел.проводки, теплових реле, пускачів, електронагрівачів, станція захисту)
	шт.
	1
	до 12.09.2025р.  
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	6
	Замін несправних електричних тенів
	шт.
	2
	до 08.10.2026р.  
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	7
	Перевірити  теплоізоляцію господарсько-питного водопроводу, при необхідності відновити
	м
	15
	до 29.07.2026р. 
	Майстер   Медведєв В.М. 
	 

	8
	Ущільнити вікна, двері, де необхідно вставити скло
	шт.
	15
	до 20.08.2026р.  
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	9
	Ревізія запорної арматури в хлораторній. Проведення реставрації бачка для приготування хлорного розчину. 
	
	
	до 24.07.2026р.  
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	10
	Планування дороги до очисних споруд і площадки на очисних спорудах
	
	
	до 11.09.2026р.  
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	11
	Очистка від мулового осаду прийомну камеру очисних споруд
	
	
	до 18.09.2026р.  
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	12
	Почистити каналізаційний колектор від намулу і залишків
	
	
	до 06.10.2026р.  
	Майстер   Медведєв В.М.
	

	13
	Ремонт та відновлення огорожі
	
	
	до 28.09.2026р.    
	Майстер   Медведєв В.М.
	

	2.  Каналізаційні мережі

	1
	Прочистка каналізаційних колодязів 
	шт.
	98
	 до 30.10.2026р.   
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	2
	Перевірити, відремонтувати і придбати накриття на каналізаційні колодязі 
	шт.
	98
	 до 
26.08.2026р.
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	3. Балка Глибока

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Відремонтувати вікна в побутовому приміщенні, в бактерицидній  і приміщеннях насосних установок № 1 і № 2
	шт.
	5
	 до 21.08.2026р.   
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	2
	Виконати профілактичний ремонт всього електричного обладнання (ел.нагрівачі, ел.тельфера, пускачі, освітлення внутрішнє та зовнішнє і т.д.) і провести при необхідності заміну
	
	
	до 10.09.2026р.    
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	3
	Встановити нову бактерицидну установку і запустити її в дію
	шт.
	1
	 до
01.09.2026р.
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	4
	Првести підлашиування дороги до водозабору 
	
	
	до
30.08.2026р.
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	5
	Чистка лісосмуги, що прилягає до повітряної лінії високої напруги. Вирубка дерев в межах санітарної зони лінії
	
	
	до
20.08.2026р.
	
Майстер   Медведєв В.М
	

	6
	Відновлення старої огорожі  і додаткове огородження  І зони водозабору
	
	
	до
30.08.2026р.
	Майстер   Медведєв В.М
	

	4. Водопровідні мережі

	1
	Виконати ревізію засувок 
	шт.
	32
	до 30.10.2026р.    
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	2
	Відкачати воду, почистити і  відремонтувати  водопровідні колодязі
	шт.
	32
	до 30.10.2026р.    
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	3
	Перевірити накриття у  всіх водопровідних  колодязях, при необхідності відремонтувати і накрити відсутні чи пошкоджені.
	шт.
	30
	 до 31.08.2026р.   
	Майстер   Медведєв В.М. 
	

	4
	Провести роботи з виявлення прихованих поривів та ліквідувати їх
	
	
	постійно
	Майстер   Медведєв В.М.
	




Майстер виробничої дільниці                                                    Володимир МЕДВЕДЄВ



Додаток 3

Заходи з підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027рр. 
ДП «Благоустрій» КП «РЖС» та КП «Добробут»
	№н/п
	Назва заходу
	Дата

	1
	Утримання центральних територій міста в належному стані  
	постійно

	1.1
	Утримання територій та автомобільних доріг комунальної форми власності у населених пунктах Новороздільської територіальної громади, окрім м. Новий Розділ  
	постійно

	2
	Розчистка люків зливної каналізації
	постійно

	3
	Заготівля піску для посипання центральних доріг і тротуарів – 150 т.
	липень-жовтень

	4
	Заготівля солі – 15 т .
	липень-жовтень

	5
	Посипання  доріг і тротуарів 
	листопад-березень



Укладаються договори із сторонніми організаціями про надання послуг технікою по розчистці центральних доріг від снігу та їх посипання.

Виконавчий директор:                                                    Микола ПОГЛОД



Додаток 4
Комплексні заходи з підготовки
КНП «Новороздільська міська лікарня» до роботи
в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027р.р.
  
	№ п/п
	Найменування заходів
	Термін виконання
	Примітка

	1.
	Провести заміну труб водопостачання центральної стерилізаційної лікувального корпуса №1 у кількості 
	15.06.2027р.
	

	2.
	Провести заміну труб водовідведення центральної стерилізаційної лікувального корпуса №1.
	15.06.2027р.
	

	3.
	Провести ревізію засувок  теплопостачання у лікувальному корпусі №1.
	30.08.2026р.
	

	4.
	Провести заміну труб водопостачання у підвалі лікувального корпусу №1 в кількості 50 м. п.
	15.06.2027р.
	

	5.
	Змонтувати нову електричну проводку з встановленням світильників закритого типу у підвалі лікувального корпуса №1.
	30.08.2026р.
	

	6.
	Провести частково заміну труб опалення у підвалі прибудови поліклініки (приміщення аптеки).
	11.07.2027р.
	

	7.
	Провести ремонт та часткову заміну труб системи опалення інфекційного відділення.
	18.07.2027р.
	

	8.
	Провести ремонт та часткову заміну туб системи опалення травматологічного відділення. 
	25.07.2027.
	

	9.
	Провести ремонтні роботи системи опалення у законсервованих приміщеннях лікувального корпусу №2 3, 4 поверхи.
	01.09.2026р.
	

	10.
	Провести ремонт частини системи опалення переходу між лікувальними корпусами №1 та №2. 
	01.09.2026р.
	

	11.
	Провести заміну 2-ох водяних засувок на вході в лікарню та лікувального корпуса №2.
	31.09.2026р.
	

	12.
	Зобов’язати ТОВ «Львівтеплоенерго»
підняти димову трубу котельні згідно санітарних та екологічних норм.
	15.10.2026р.
	

	13.
	Зобов’язати ТОВ «Львівтеплоенерго»
збільшити потужність діючих котлів опалення для дотримання діючого температурного графіка згідно укладеного договору.
	15.10.2026р.
	

	14.
	Частково поновити руберойдне покриття даху над гаражними боксами та котельнею.
	01.09.2027р.
	

	15.
	Провести ремонт віконних рам із заміном скла, там де це необхідно.
	15.10.2026.
	

	16.
	Провести утеплення вікон у приміщеннях.
	15.10.2026р.
	

	17.
	Заготовити пісок для посипання доріжок та тротуарів у зимовий період.
	31.10.2026р.
	

	18.
	Здійснити профілактичні заходи з утеплення теплотраси на території лікарні.
	15.10.2026р.
	

	19.
	Підготувати снігоприбиральне обладнання для зимового періоду.
	31.10.2026р.
	



 Заступник головного лікаря                                        Осипових С. О.
    з економічних питань

Додаток 5
Заходи з підготовки 
закладів освіти Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період на 2026-2027р.р. 

             До 26.08.2026 року в усіх навчальних закладах  провести  профілактичні роботи на внутрішніх системах теплопостачання :

- ревізія внутрішньої системи теплопостачання у всіх закладах освіти, ревізія засувок;
- провести згідно графіку  держповірку приладів обліку теплової енергії у Новороздільському ліцеї ім. В. Труша та початковій школі, на стадіоні «Галичина»;
- у Роздільському  ЗЗСО – повірка коректора газу, датчиків температури і датчиків тиску, перевірка автоматики котельні;
- у ЗДО «Струмок» налагодження паливного обладнання котельні;
- у Березинському ЗЗСО замінити центробіжний насос у котельні; 
- чистка димоходів у Роздільському ЗЗСО, Березинському ЗЗСО, Гранки-Кутівському ЗЗСО, Горішненському ЗЗСО, Тужанівському ЗЗСО, ЗДО «Берізка», ЗДО «Голубок», ЗДО «Лісова казка», ЗДО «Струмок»;
- капітальний ремонт системи опалення у Новороздільському ліцеї ім. В. Труша;
- встановлення ІТП у ЗДО «Малятко» і Новороздільській ДЮСШ;
- балансування системи опалення у Новороздільському ЗЗСО №4
До 01.10.2026 року отримати паспорти і акти готовності до роботи в опалювальний період.   

Начальник  відділу освіти                                       Галина ПАНЧИШИН

Додаток 6
Заходи
з підготовки установ та закладів культури
до роботи в осінньо-зимовий період на 2026-2027р.р.

Новороздільська  дитяча школа мистецтв ім. О. Рудницького
- провести випробовування внутрішньої системи опалення;
- провести ревізію запірної арматури;
- провести обстеження протипожежного стану будівлі та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;
- провести перезарядку вогнегасників;
- провести огляд даху та системи водовідведення будівлі;
- виготовити Паспорт готовності до роботи в опалювальний період 2026/27 років та Акт готовності Новороздільська  ДШМ ім. О. Рудницького.
Комунальна установа «Міський будинок культури «Молодість»
- провести випробовування внутрішньої системи опалення;
- провести ревізію запірної арматури;
- провести обстеження протипожежного стану будівлі та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;
- провести перезарядку вогнегасників;
- провести огляд даху та системи водовідведення будівлі;
- виготовити Паспорт готовності до роботи в опалювальний період 2026/27 років та Акт готовності КУ «МБК «Молодість».
Комунальний заклад «Молодіжний центр»
провести технічне обслуговування системи опалення ;
- провести обстеження протипожежного стану будівлі та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;
- провести огляд даху та системи водовідведення будівлі;
- провести технічне обслуговування трансформаторної електропідстанції на території КЗ «Молодіжний центр».
Комунальний заклад  «Публічні бібліотеки»
- провести профілактичний огляд та  випробовування внутрішньої системи опалення центральної бібліотеки, бібліотеки для дітей, бібліотеки філії №1;
- провести ревізію запірної арматури центральної бібліотеки, бібліотеки для дітей, бібліотеки філії №1;
- провести обстеження  протипожежного стану усіх будівель КЗ «Публічні Бібліотеки» та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;
- провести перезарядку вогнегасників;
- провести огляд дахів та системи водовідведення будівель бібліотек щодо виявлення наявних пошкоджень;
- виготовити Паспорти готовності до роботи в опалювальний період 2026/27 років та Акти готовності центральної бібліотеки, бібліотеки для дітей, бібліотеки філії №1.
Народні доми
Заходи з підготовки до роботи в осіньо-зимовий період 2024/25 рокі:
- провести технічне обслуговування системи опалювання у  Народному домі селища Розділ;
- провести обстеження протипожежного стану будівель народних домів селища Розділ, с. Берездівці, с. Гранки-Кути, с. Підгірці, с. Долішнє та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;
- провести огляд дахів та системи водовідведення будівель народних домів селища Розділ, с. Гранки-Кути, с. Підгірці, с. Долішнє щодо виявлення наявних пошкоджень;
- провести перезарядку вогнегасників;

Начальник управління                                            Володимир ЗАСАНСИКИЙ

Додаток 7

Перелік заходів з підготовки об’єктів  водопостачання, водовідведення до осінньо-зимового періоду 2025-2026р.р. 

	№ п/п
	Заходи
	Орієнтовна вартість
тис. грн
	Термін виконання
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	I Водоканал

	1
	Заміна врізки водопроводу вул. Грушевського,31
	28
	ІІІ кв
	

	2
	Заміна водопроводу вул. Бандери,3а-пр.Шевченка,32а
	55
	ІІ кв
	

	3
	Прочищення каналізаційних мереж промив очною машиною 
	89
	ІІ-ІV кв
	

	4
	Заміна пожежного гідранту і ремонт трубопроводу пр. Шевченка,12
	28
	ІІ кв
	

	5
	Ремонт лотків, порогів, збірних колодців ОС
	68
	ІІ-ІІІ кв
	

	6
	Заміна каналізаційної труби пр. Шевченка,20а
	28
	ІІІ кв
	

	7
	Заміна кришок люків в к-ті 6 шт
	25
	ІІ-ІІІ
	

	8
	Заміна глибинних насосів на свердловинах
	420
	ІІ-ІІІ кв
	

	9
	Заміна насосу на КНС
	500
	ІІІ кв
	

	10
	Заміна насосу перекачки води на насосній станції першого підйому №1 
	125
	Ш кв
	

	11
	Чистка скидного каналу на очисних спорудах
	69
	ІІ –ІІІ кв
	

	12
	Чистка біоставів від зарослів та дерев
	38
	ІІІ кв
	

	13
	Заміна каналізаційної мережі від будинку пр. Шевченка,38а
	19
	І кв
	

	14
	Чистка мулових площадок
	44
	ІІ-ІІІ кв
	

	15
	Ремонт гідрантів по м. Новий Розділ
	58
	ІІ –ІІІ кв
	

	16
	Проведення ревізії запірної арматури у водопровідній системі
	
	ІІ –ІІІ кв
	

	17
	Випробування та поточний ремонт обладнання 
	-
	ІІ-ІІІкв
	

	
	Разом по дільниці
	1453
	
	

	ІІ РТД

	1
	Ремонт автомобільної, тракторної та вантажної техніки. Проведення техогляду по потребі.
	69
	IІ-ІІІ кв
	

	
	Разом по дільниці
	69
	
	

	ІІІ МЕМ

	1
	Огляд будівлі ЦПП
	
	    ІІ- ІІІ кв
	

	2
	Заміна пошкоджених люків по території ЦПП
	
	ІІ  кв
	

	3
	Заміна світильників і ламп зовнішнього освітлення підстанції ЦПП
	
	ІІ кв
	

	4
	Благоустрій прибудинкової території  ЦПП
	
	ІІ кв
	

	5
	Чистка під’їздів до ЦПП
	
	ІІ кв
	

	6
	Поточний ремонт ел.обладнання ЦПП
	
	ІІІ кв
	

	
	Разом по дільниці
	
	
	

	
	Разом по товариству
	1020
	
	




Головний інженер 				В.В.Халак





Додаток 8

План організаційно-технічних заходів
з підготовки  Новороздільської ТЕЦ до осінньо-зимового періоду 2025-2026р.р.

	№ з/п
	Назва заходу
	термін виконання (початок-кінець)
	Примітка

	
	
	
	

	1
	Підготовка до роботи в ОЗП систем опалення, вентиляції, утеплення й освітлення виробничих будівель і робочих місць
	cерпень
	 

	2
	Виконати захист від пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря
	серпень
	 

	3
	Підготовки резервних джерел електричної та теплової енергії власних потреб до ОЗП
	серпень
	 

	4
	Виконання вимог вибухової та пожежної безпеки оливного і кабельного господарств, силових трансформаторів, реакторів та іншого устаткування
	квітень - жовтень
	 

	5
	Технічне обслуговування та випробування пристроїв релейного захисту протиаварійної автоматики, систем зв'язку та засобів диспетчерсько-технологічного управління відповідно до затверджених графіків
	квітень - жовтень
	 

	6
	Укомплектування робочих місць підготовленим в установленому в електроенергетичній галузі порядку персоналом, оснащеним необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, а також інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці відповідно до нормативно-правових актів
	липень - серпень
	

	7
	Виконання в повному обсязі заходів, передбачених нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади з питань підвищення надійності роботи електричних станцій і мереж, актами розслідування технологічних порушень і розпорядчими документами щодо усунення  недоліків, які впливають на надійність роботи.
	червень - серпень
	

	8
	Підготовка транспортних засобів до роботи у зимовий період
	серпень - жовтень
	

	9
	Створення аварійного запасу матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт
	липень - вересень
	

	10
	Поточний ремонт парового котла ст. №4
	квітень - жовтень
	

	11
	Поточний ремонт парового котла ст. №5
	травень - серпень
	

	12
	Поточний ремонт парового котла ст. №7
	січень - вересень
	

	13
	Поточний ремонт парової турбіни ст. №2
	липень - серпень
	

	14
	Поточний ремонт деаераторних баків ст. №1, №2
	квітень - жовтень
	

	15
	Ремонт розширювача дренажів
	червень - жовтень
	

	16
	Ремонт (технічне обслуговування) ВПРПГ
	травень - жовтень
	

	17
	Ремонт, технічне обслуговування мережних насосів ст.№1,3,4,7,8,9,10; ремонт запірної арматури
	червень - жовтень
	

	18
	Ремонт, технічне обслуговування живильних насосів ст. №3,4,5
	червень - жовтень
	

	19
	Ремонт, технічне обслуговування МП №1,2,3,4,пікового бойлера, ремонт запірної арматури
	червень - жовтень
	

	20
	Ремонт запірної, регулюючої арматури та дренажних вентилів на паропроводах 39кг/см2 Л-31, Л-30, Л-14, Л-28, Л-26
	липень - жовтень
	

	21
	Ремонт запірної, регулюючої арматури та дренажних вентилів на РОУ-1,3,4,5
	липень - жовтень
	

	22
	Ремонт, технічне обслуговування засувок та вентилів на живильному вводі №4,5
	липень - жовтень
	

	23
	Поточний ремонт сепараторів безперервної продувки ст. №1,2
	червень - жовтень
	

	24
	Поточний ремонт допоміжного обладнання і арматури цеху ХВО
	квітень - жовтень
	

	25
	Поточний ремонт електрообладнання власних потреб відповідно графіка
	квітень - жовтень
	

	26
	Гідравлічне випробування теплових мереж після закінчення опалювального сезону
	квітень
	

	27
	Ремонт та обслуговування бойлерів, насосного обладнання та запірної арматури ЦТП (теплових пунктів №1;2;3;4)згідно річного календарного графіка ремонтів на 2025рік
	червень - вересень
	

	28
	Поточний ремонт магістральної тепломережі Ду300мм (120м.п.)
	квітень - вересень
	

	29
	Поточний ремонт мережі ГВП 2Ду200/125, сул. Стуса, 8-10
	червень - вересень
	

	30
	Поточний ремонт мережі ЦО Ду50 вул.Ів.Франка, 12 (транспортна дільниця КП "Розділжитлосервіс)
	серпень - вересень
	

	31
	Реконструкція тепломагістралі по б-ру Довженка (від ТК6) до пр. Шевченка (Ø530 – 368 м.п.)
	травень - жовтень
	

	32
	Ремонт та технічне обслуговування запірної арматури, заміна дефектних ділянок трубопроводів теплових мереж та гарячого водопостачання
	травень - жовтень
	

	33
	Гідравлічне випробування теплових мереж перед початком опалювального сезону 2026-2027 років
	жовтень
	

	34
	Капітальний ремонт і повірка засобів вимірювання згідно річного календарного графіка ремонту та повірки засобів вимірювання ТЕЦ
	квітень - вересень
	

	35
	Капітальний ремонт засобів автоматизації згідно графіка ремонту і перевірки засобів автоматизації ТЕЦ
	квітень - вересень
	

	36
	Капітальний ремонт і повірка технічних манометрів ТЕЦ згідно календарного графіка ремонту і повірки манометрів ТЕЦ
	квітень - вересень
	

	37
	Перевірка систем захисту, автарійної і технологічної сигнаізації згідно графіка перевірки СБС ТЕЦ
	квітень - вересень
	

	38
	Капітальний ремонт і повірка технічних манометрів цеху теплових мереж і насосної станції "Барвінок" згідно календарного графіка ремонту і повірки манометрів дільниці теплових мереж
	квітень - вересень
	

	39
	Проведення профілактичного технічного обслуговування засобів обчислювальної техіки
	квітень - травень
	

	40
	Технічне обслуговуванн системи протипожежного захист газотурбіннх установок
	липень - жовтень
	

	41
	Укладання договору постачання природного газу на ОЗП 2026-2027р.
	вересень - жовтень
	




Головний інженер Філії «Новороздільська ТЕЦ» 
ТОВ «Нафтогаз Тепло »                                                            Юрій ОВСЯК
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