ПРОЕКТ

Про затвердження звіту про виконання у 2020 році Програми «Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ                 м. Запоріжжя на 2019-2021 роки» (зі змінами), затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 № 51

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету міської ради від 23.01.2013 №8 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм» (зі змінами) виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання у 2020 році Програми «Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ                 м. Запоріжжя на 2019-2021 роки» (зі змінами), затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 № 51 (додається).

Міський голова								В.В.Буряк

Пояснювальна записка до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про затвердження звіту про виконання у 2020 році Програми «Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя на 2019-2021 роки»

Програму «Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя на 2019-2021 роки» розроблено на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та Положення про районну адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському району. Програма затверджена рішенням міської ради від 30.11.2018 № 72 (зі змінами).

Основними заходами по забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя є проведення профілактичних і протиепідеміологічних заходів на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах, проведення робіт з попередження та зниження інфекційних захворювань та ін.

Дератизаційні та дезінсекційні заходи є невід’ємною частиною комплексу обов’язкових протиепідеміологічних заходів, направлених на попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій.

Основним завданням Програми було проведення в 2020 році суцільної одночасної дератизації відкритих стацій м. Запоріжжя фізичною площею 2136,399 тис. кв. м для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, проведення суцільної одночасної дезінсекції анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя фізичною площею  188,600 га для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення.

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснювалось за рахунок надходжень до загального фонду бюджету міста. Плановий обсяг асигнувань на 2020 рік складав 461,989 тис. грн. з них:

- на дератизацію фізичною площею 2136,399 тис. кв. м – 234,591 тис. грн.

- на дезінсекцію фізичною площею 188,600 га –  227,398 тис. грн.

Результат виконання Програми:

- виконання послуг зі знешкодження гризунів у відкритих стаціях  на фізичній площі 2136,399 тис. кв. м  на суму 234,591 тис. грн.

- виконання  послуг зі знищення личинок комарів  в анофелогенних водоймищах на території міста Запоріжжя  виконано на площі 188,600 га на суму 227,095 тис. грн.

Завдання за Програмою «Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя на 2019-2021 роки» в 2020 році виконані в повному обсязі згідно з запланованою потребою.

Економія коштів загальною сумою 0,303 тис. грн. утворилась за рахунок  зменшення вартості послуг при укладанні договорів.

Аналіз виконання завдань в розрізі головних розпорядників коштів та  результати виконання Програми наведені в Додатку 1.

Проведення суцільної одночасної дератизації і дезінсекції в 2020 році призвело до значного зниження показників чисельності малярійних та не малярійних комарів в анофелогенних водоймищах та до суттєвого зниження рівня заселеності відкритих стацій гризунами.

Враховуючи ефективність проведених у 2020 році заходів, Програма «Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя на 2019-2021 роки» (зі змінами) затверджена на 2021 рік.

Голова районної адміністрації

Запорізької міської ради

по Дніпровському району		В.В.Змієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

___________№_______

Звіт

про виконання  у 2020 році Програми «Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції

анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019 – 2021 роки».

(найменування міської цільової програми)

Мета програми: Проведення санітарно-протиепідемічних заходів на території міста Запоріжжя з метою попередження та зниження інфекційних захворювань серед населення.

| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдання | Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Завдання 1. Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м. Запоріжжя. | х | х | х | х | х | х |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | Дератизація відкритих стацій | Бюджет міста | тис.грн. | 41,626 | 41,626 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району |  | Бюджет міста | тис.грн. | 43,650 | 43,650 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району |  | Бюджет міста | тис.грн. | 15,979 | 15,979 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району |  | Бюджет міста | тис.грн. | 46,440 | 46,440 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району |  | Бюджет міста | тис.грн. | 30,085 | 30,085 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району |  | Бюджет міста | тис.грн. | 34,131 | 34,131 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району |  | Бюджет міста | тис.грн. | 22,680 | 22,680 | 0,000 |
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 234,591 | 234,591 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | знешкодження гризунів у відкритих стаціях | Бюджет міста | тис.кв.м | 462,511 | 462,511 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району |  | Бюджет міста | тис.кв.м | 970,000 | 970,000 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району |  | Бюджет міста | тис.кв.м | 78,104 | 78,104 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району |  | Бюджет міста | тис.кв.м | 59,500 | 59,500 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району |  | Бюджет міста | тис.кв.м | 46,284 | 46,284 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району |  | Бюджет міста | тис.кв.м | 250,000 | 250,000 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району |  | Бюджет міста | тис.кв.м | 270,000 | 270,000 | 0,000 |
| Разом показники за завданням 1 |  |  |  | 2136,399 | 2136,399 | 0,000 |
| Завдання 2. Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя. для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення. | х | х | х | х | х | х |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | Дезінсекція анофелогенних водоймищ | Бюджет міста | тис.грн. | 38,400 | 38,400 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району |  | Бюджет міста | тис.грн. | 25,000 | 25,000 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району |  | Бюджет міста | тис.грн. | 47,123 | 47,070 | - 0,053 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району |  | Бюджет міста | тис.грн. | 46,440 | 46,440 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району |  | Бюджет міста | тис.грн. | 9,000 | 8,750 | - 0,250 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району |  | Бюджет міста | тис.грн. | 33,835 | 33,835 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району |  | Бюджет міста | тис.грн. | 27,600 | 27,600 | 0,000 |
| Разом витрати за завданням 2 |  |  |  | 227,398 | 227,095 | - 0,303 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | Знищення личинок комарів в анофелогенних водоймищах | Бюджет міста | га | 24,000 | 24,000 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району |  | Бюджет міста | га | 50,000 | 50,000 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району |  | Бюджет міста | га | 26,100 | 26,100 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району |  | Бюджет міста | га | 32,000 | 32,000 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району |  | Бюджет міста | га | 12,500 | 12,500 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району |  | Бюджет міста | га | 21,000 | 21,000 | 0,000 |
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району |  | Бюджет міста | га | 23,000 | 23,000 | 0,000 |
| Разом показники за завданням 2 |  |  |  | 188,600 | 188,600 | 0,000 |
| Разом витрати з програмою |  |  |  | 461,989 | 461,686 | - 0,303 |

Завдання за Програмою «Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ  м. Запоріжжя на 2019 – 20201 роки» у 2020 році виконані в повному обсязі згідно з запланованою потребою.

Економія коштів загальною сумою 0,303 тис. грн. утворилась за рахунок  зменшення вартості послуг при укладанні договорів.

Голова районної адміністрації Запорізької

міської ради по Дніпровському району							В.В.Змієнко

Керуючий справами виконкому ради							Р.А. Омельянович