ПРОЄКТ

Про внесення змін до міської цільової програми запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2020 №38

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 91 Бюджетного кодексу України, рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.02.2015 №45 «Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.01.2013 №8» Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до міської цільової програми запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2020 №38, а саме: додатки 1, 2, 3 викласти в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому ради Омельяновича Р.А. та комісію міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів.

Міський голова	В.В.Буряк

Проєкт  рішення  підготовлений

управлінням  з  питань поперед-

ження надзвичайних ситуацій та

цивільного  захисту  населення

міської  ради,

Начальник управління 	В.О.Закальський

Додаток 1

до міської цільової програми запобігання та ліквідації надзви-чайних ситуацій техногенного та природного характеру, організації рятування на водах м. Запоріжжя на 2021-2023 роки

____________________ №________

Завдання і заходи

з виконання міської цільової програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах м. Запоріжжя на 2021-2023 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Прогнозні обсяги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | за роками |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення матеріаль-ного резерву для за-безпечення проведення заходів з попереджен-ня та ліквідації наслід-ків надзвичайних ситу-ацій | Придбання бензину та дизельного палива | Управління з питань поперед-ження надзвичай-них ситуацій та цивільного захис-ту населення місь-кої ради | Бюджет міста | 873000,0 | 291000,0 | 291000,0 |  | 291000,0 |
| Разом за завданням 1 |  |  |  | 873000,0 | 291000,0 | 291000,0 |  | 291000,0 |
| Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуговування визна-чених потенційно не-безпечних об’єктів не-залежно від їх форм власності та господа-рювання; несення слу-жби в режимі постій- ної готовності до не- | Заходи, пов’язані із попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій | Управління з питань поперед-ження надзвичай-них ситуацій та цивільного захис-ту населення місь-кої ради | Бюджет міста | 29190294,0 | 8972588,0 | 9727018,0 |  | 10490688,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| відкладного виконання аварійно-рятувальних робіт й надання допо-моги потерпілим при виникненні надзвичай-ної ситуації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 2 |  |  |  | 29190294,0 | 8972588,0 | 9727018,0 |  | 10490688,0 |
| Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення безпеч-них умов відпочинку на водних об’єктах | Проведення пошуково-рятувальних робіт, з виявленням та підняттям потерпілих на водних об’єктах | Управління з питань поперед-ження надзвичай-них ситуацій та цивільного захис-ту населення місь-кої ради | Бюджет міста | 34007567,0 | 10707695,0 | 11213429,0 |  | 12086443,0 |
| Разом за завданням 3 |  |  |  | 34007567,0 | 10707695,0 |  | 11213429,0 | 12086443,0 |
| Разом за програмою |  |  |  | 64070861,0 | 19971283,0 | 21231447,0 |  | 22868131,0 |

Секретар міської ради	А.В.Куртєв

Додаток 2

до міської цільової програми запобігання та ліквідації надзви-чайних ситуацій техногенного та природного характеру, організації рятування на водах м. Запоріжжя на 2021-2023 роки

____________________ №________

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

міської цільової програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру, організація рятування на водах м. Запоріжжя

на 2021-2023 роки

|  | Обсяг фінансування, всього | За роками виконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджет міста, в тому числі власні кошти бюджетних установ отримані згідно діючого законодавства | 64070861,0 1177691,0 | 19971283,0 363229,0 | 21231447,0 393027,0 | 22868131,0 421435,0 |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Інші джерела* | - | - | - | - |
| Усього | 64070861,0 | 19971283,0 | 21231447,0 | 22868131,0 |

* Інші джерела можуть включати гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

Секретар міської ради	А.В.Куртєв

Додаток 3

до міської цільової програми запобігання та ліквідації надзви-чайних ситуацій техногенного та природного характеру, організації рятування на водах м. Запоріжжя на 2021-2023 роки

____________________ №________

Очікувані результати

виконання міської цільової програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах м. Запоріжжя на 2021-2023 роки

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Головний розпорядник бюджетних коштів | Значення показників |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Створення матеріального резерву для забезпечення проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Відсоток забезпеченості матеріальним резервом до обсягів визначених номенклатурою | % | Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради | 82 | 42 | 82 | 82 |
| Обслуговування визначених потенційно небезпечних об’єктів незалежно від їх форм власності та господарювання; несення служби в режимі постійної готовності до невідкладного виконання аварійно-рятувальних робіт й надання допомоги потерпілим при виникненні надзвичайної ситуації | Кількість викликів для надання допомоги, в тому числі: Кількість аварійно-рятувальних робіт з попередження загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях Проведення поточної демеркурізації Запобігання можливої загибелі людей | од. |  | 3054 2570 96 465 | 1018 850 32 155 | 1018 860 32 155 | 1018 860 32 155 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Забезпечення безпечних умов відпочинку на водних об’єктах | Кількість надання допомоги населенню на водних об’єктах | од. | Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради | 900 | 300 | 300 | 300 |
|  | Очистка водної акваторії пляжів та зон відпочинку | м2 |  | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 |

Секретар міської ради	А.В.Куртєв