ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

Звіт

про виконання Міської цільової програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організації рятування на водах на 2018-2020 роки по управлінню з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради за 2020 рік

Мета програми: запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м. Запоріжжя, в тому числі на водних об’єктах.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання | Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниці виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради | | | | | | |
| Завдання 1. Створення матеріаль-ного резерву для забезпечення проведення заходів з поперед-ження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Придбання бензину та дизельного палива | Бюджет міста | тис. грн. | 290,400 | 290,400 | 0 |
| Разом витрати за завданням 1 | | | | 290,400 | 290,400 | 0 |
|  | Відсоток забезпеченості матеріальним резервом до обсягів визначених номенклатурою | Бюджет міста | % | 60 | 60 | 0 |
| Завдання 2. Обслуговування визна-чених потенційно небезпечних об’єктів незалежно від їх форм власності та господарювання; несення служби в режимі постійної готовності до | Заходи, пов’язані із попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій | Бюджет міста | тис. грн. | 8418,167 | 8486,061 | +67,894 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| невідкладного виконання аварій-но-рятувальних робіт й надання допомоги потерпілим при виникненні надзвичайної ситуації |  |  |  |  |  |  |
| Разом витрати за завданням 2 | | | | 8418,167 | 8486,061 | +67,894 |
|  | Кількість викликів для надання допомоги | Бюджет міста | од. | 1016 | 638 | -378 |
| Кількість аварійно-рятуваль-них робіт з попередження за-гибелі та травматизму насе-лення в побутових ситуаціях | од. | 847 | 629 | -218 |
| Проведення поточної демер-курізації | од. | 32 | 11 | -21 |
| Запобігання можливої заги-белі людей | од. | 150 | 183 | +33 |
| Завдання 3. Забезпечення безпеч-них умов відпочинку на водних об’єктах | Проведення пошуково-ряту-вальних робіт, з виявленням та підняттям потерпілих на водних об’єктах | Бюджет міста | тис. грн. | 10308,730 | 10146,735 | -161,995 |
| Разом витрати за завданням 3 | | | | 10308,730 | 10146,735 | -161,995 |
|  | Кількість надання допомоги населенню на водних об’єктах | Бюджет міста | од. | 300 | 157 | -143 |
| Очистка водної акваторії пляжів та зон відпочинку | м2 | 100000 | 100000 | - |
| Разом витрати за програмою | | | | 19017,297 | 18923,196 | -94,101 |

Відхилення в сумі 94,101 тис.грн. виникло у зв’язку з економією коштів при застосуванні системи PROZORRO.

Начальник управління з питань

попередження надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту

населення міської ради В.О.Закальський

Керуючий справами виконкому ради Р.А.Омельянович