**1Пояснювальна записка**

**до рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження звіту про виконання у 2020 році програми, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №32 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки» (зі змінами)**

# **Виконання бюджету по галузі «Охорона здоров’я» за 2020 рік**

По установах охорони здоров’я використано 743,0 млн.грн. (за рахунок власних надходжень – 46,6 млн.грн.), в тому числі за рахунок загального фонду – 559,8 млн.грн. (98,1 % річного плану), спеціального фонду – 183,2 млн.грн. (83,5% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін), з яких по бюджету розвитку – 136,6 млн.грн.

На забезпечення поточних видатків за рахунок субвенції з державного бюджету спрямовано 182,0 млн.грн., за рахунок коштів бюджету міста – 377,8 млн.грн. або 67,5% обсягу витрат за загальним фондом.

###### Структура видатків на галузь за економічною суттю

На заробітну плату з нарахуваннями використано 291,6 млн.грн. Середня заробітна плата лікаря склала 9 989 грн., що на 34% перевищує показник попереднього року.

Видатки на медикаменти проведені в обсязі 70,5 млн.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень – 5,9 млн.грн.

На придбання продуктів харчування спрямовано 6,8 млн.грн. (за рахунок власних надходжень – 0,3 млн.грн.)

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 71,9 млн.грн. (за рахунок власних надходжень – 2,9 млн.грн.), на забезпечення пільгового зубопротезування та придбання пільгових медикаментів – 75,2 млн.грн.

На проведення поточних ремонтів у 17-ти закладах витрачено 16,1 млн.грн. (97,4 % планових показників). Здійснені роботи по встановленню автоматизованої пожежної сигналізації в 4-х закладах витрачено 0,5 млн.грн.

Видатки розвитку проведені на загальну суму 138,7 млн.грн. (за рахунок власних надходжень – 2,1 млн.грн.), з яких на:

- оновлення обладнання і медичної техніки – 100,5 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку – 98,7 млн.грн. (79,3% планових показників);

- ремонті роботи капітального характеру – 10,2 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку – 9,9 млн.грн., або 75.6% річного плану;

- будівництво і реконструкцію – 28,0 млн.грн., або 96,2% планових призначень.

Департаментом охорони здоров’я міської ради протягом 2020 року здійснювалось виконання міської цільової Програми «Охорона здоров’я міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки», затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 19.12.2018 №32 (зі змінами).

Програма у галузі охорони здоров’я міста розроблена згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

**Програма «Охорона здоров’я міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки»**

На виконання завдань Програми у 2020 році було виділено 734 479,835 тис.грн., використано 693 457,628 тис.грн., що становить 94,4 відсотків від запланованого на рік.

Виконання завдань Програми сприяло реалізації державної політики реформи медичного обслуговування населення, профілактики і зниження рівня захворюваності, підвищенню рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, наданню кваліфікованої та якісної медичної допомоги за різними профілями дорослому та дитячому населенню міста, впровадженню новітніх медичних технологій в практику роботи закладів охорони здоров’я міста, вдосконаленню системи надання медичної допомоги вторинного рівня.

На виконання **завдання «Надання медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню»** спрямовано 60148,262 тис.грн. при плані 61624,326 тис.грн., виконання 97,6 відсотка, в тому числі:

- забезпечено 36 мешканців міста хворих на рідкісні (орфанні) захворювання (муковісцидоз, фенілкетонурія тощо) лікарськими засобами, спеціальним харчуванням та виробами медичного призначення на суму 3191,512 тис.грн. (99,3% освоєння);

- забезпечено 52 хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами на загальну суму 4657,770 тис.грн (96,2% виконання);

- забезпечено 1907 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідність виробами медичного призначення на 19 563,948 тис.грн. (99,7 % освоєння коштів);

- забезпечено продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей та адаптованими сумішами дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів на суму 417,668 тис.грн. (74 дитини, 99,9% виконання);

- протягом року здійснена туберкулінодіагностика 94 165 дітям на суму 3830,127 тис.грн. (100 % виконання);

- організовано роботу пунктів невідкладної медичної допомоги Центрів первинної медико-санітарної допомоги (спрямовано 8595,886 тис.грн., здійснено 35 904 виклики, виконання 99,8%);

- 31445 мешканця міста отримали лікарські засоби безоплатно і на пільгових умовах, на що спрямовано 3046,983 тис.грн., 98,6% виконання;

- забезпечено надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома (4191,466 тис.грн., виконання склало 96,7%);

- проведено 7282 профілактичних щеплень проти грипу працівникам бюджетної сфери із групи ризику, на що спрямовано 1531,621 тис.грн. (100%);

- забезпечено стале фінансування комунальних некомерційних підприємств первинної медичної допомоги (видатки утримання, поточні ремонти, оплата комунальних послуг, пільгова пенсія тощо), на що спрямовано 2710,147 тис.грн, або 100%;

- забезпечено оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на загальну суму 8101,102 тис.грн., або 89,0 %;

- забезпечено доплату працівникам закладів охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії, здійсненні заходів з запобігання поширенню та лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, cпричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 згідно діючого законодавства на суму 83,874 тис.грн., або 100%;

- забезпечено транспортування на діаліз та до дому 38 пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією (226,158 тис.грн, або 100%).

На виконання **завдання «Забезпечення закладів міста лікарськими засобами та виробами медичного призначення»** спрямовано 20 202,055 тис.грн. при плані 20 536,529 тис.грн., виконання 98,4 відсотка, в тому числі:

- забезпечено медикаментами травматологічні пункти для надання невідкладної допомоги на 692,954 тис.грн. (99,5% освоєння);

- забезпечено інтраокулярними лінзами та витратними матеріалами хворих, які потребують хірургічного лікування катаракти на 597,304 тис.грн. (100 % освоєння);

- забезпечено мешканців міста хворих на рідкісні (орфанні) захворювання (ювенільний ревматоїдний артрит, вроджений імунодефіцит) лікарськими засобами на 4552,592 тис.грн. (97,7 % освоєння);

- забезпечено акушерські відділення пологових будинків препаратами невідкладної медичної допомоги (кровоспинні препарати) на 92,272 тис.грн. (79,0% освоєння);

- забезпечено витратними матеріалами хворих на термінальну ниркову недостатність методом діалізу на 6425,713 тис.грн. (100,0% освоєння) та медикаментами супроводу при проведені замісної ниркової терапії на 2114,331 тис.грн (95,8% освоєння);

- забезпечено 194 ангіографічні втручання лікарськими засобами та виробами медичного призначення на 5726,889 тис.грн, або 98,2%.

В рамках виконання цього завдання забезпечено медикаментами та виробами медичного призначення 74 797 хворих при лікуванні в стаціонарах міста (виконано 709734 ліжко-днів), здійснено 4,4 млн. лікарських відвідувань до спеціалістів вузького профілю, надана медична допомога в травматологічних пунктах 7718 мешканцям міста, проведено 100 операцій встановлення інтраокулярних лінз при катаракті очей, надана медична допомога методом діалізу 179 мешканцям міста (з них 15 пацієнтів – перитоніальний діаліз), хворих на хронічну ниркову недостатність, забезпечено медикаментами 32 хворих на ювенільний ревматоїдний артрит та 2 хворих на вроджений імунодефіцит.

На виконання **завдання «Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»** спрямовано 38 186,891 тис.грн. при плані 38 821,795 тис.грн., виконання 98,4 відсотка, в тому числі:

- 3702 інсулінозалежних пацієнтів були забезпечені препаратами інсуліну на суму 32 412,483 тис.грн. (98,4%) та 20 589 – необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами на суму 5774,408 тис.грн (98,3%).

На виконання **завдання «Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста»** спрямовано 1182,083 тис.грн., виконання – 100%. Увідділеннях анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР проведено 3547 ліжко-дні, проліковано 1532 дитини.

На виконання **завдання «Створення умов для покращення надання якісної медичної допомоги ветеранам війни в медичних закладах (установах) охорони здоров’я»** спрямовано 1193,278 тис.грн. при плані 1587,562 тис.грн., відсоток виконання – 75,2 (проліковано 972 особи).

На виконання **завдання «Надання стоматологічної допомоги населенню міста»** спрямовано 3370,337 тис.грн. при плані 3393,022 тис.грн., з них 2852,121 тис.грн було спрямовано на пільгове забезпечення зубопротезування інвалідів війни, учасників бойових дій та інших осіб пільгової категорії, що дало змогу провести зубне протезування 729 особам пільгових категорій.

На виконання **завдання «Надання паліативної та хоспісної допомоги»** спрямовано 117,341 тис.грн., виконання склало 100 відсотка. На базі КНП «Міська лікарня №10» ЗМР здійснюється надання хоспісної та паліативної допомоги (забезпечення харчуванням, медикаментами та засобами для догляду за важкохворими в хоспісних та паліативних відділеннях) на 25 ліжках, виконання ліжко-днів склало 2125.

На виконання **завдання «Покращення та оновлення матеріально-технічної бази медичних закладів»** спрямовано 45 681,658 тис.грн. при плані 55 569,290 тис.грн., виконання склало 82,2 відсотка, а саме:

По заходу «Проведення капітальних ремонтів приміщень та обладнання» при плані 11480,407 тис.грн., виконання – 8317,211 тис.грн., що склало 72,4%, роботи проводилися по наступним об’єктам:

- «Капітальний ремонт зовнішніх сходів з влаштуванням пандусу КНП "Міська лікарня №2" ЗМР по вул. Брюллова,6 в м. Запоріжжі» - 123,820 тис. грн. (роботи завершені);

- «Капітальний ремонт приміщень травматологічного корпусу КНП «МЛЕтаШМД» ЗМР під кабінет для установки системи рентгенівської діагностичної, вул. Перемоги, 80» - 88,063 тис. грн. (роботи завершені);

- «Капітальний ремонт приміщень травматологічного корпусу КНП «МЛЕтаШМД» ЗМР під кабінет ангіографії, вул. Перемоги,80» - 6512,619 тис. грн. (роботи завершені);

- «Капітальний ремонт резервного водоводу КНП «МЛЕтаШМД» ЗМР, вул. Перемоги,80» - 114,312 тис.грн. (виготовлено ПКД, отримано позитивний експертний звіт);

- «Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу КНП «МЛЕтаШМД» ЗМР, вул. Перемоги,80» - 335,800 тис.грн. (виготовлено ПКД, отримано позитивний експертний звіт);

- «Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету 2-го поліклінічного відділення КНП «Міська дитяча лікарня№5» ЗМР, вул. Жаботинського, 32» - 1142,597 тис. грн. (роботи завершені).

По заходу «Реконструкція будівель, інженерних мереж» при плані 10519,395 тис.грн., виконання склало 9450,456 тис.грн., що склало 89,8 % виконання, роботи проводилися по наступним об’єктам:

- «Термомодернізація будівлі КЗ «ЗЦПМСД №5» по вул. Запорозького Козацтва, 25» - 3061,499 (продовження робіт з реконструкції об’єкту);

- «Реконструкція прибудови до житлової будівлі під амбулаторію сімейного лікаря по вул. Дорошенко, 3 в Хортицькому районі, м.Запоріжжя» - 5732,871 тис. грн (роботи завершені);

- «Ремонтні та реставраційні роботи по будівлі ЗОЗ «Студентська поліклініка» по пр. Леніна,59» - 553,778 тис.грн. (продовження робіт з ремонту приміщення);

- «Реконструкція першого поверху житлового будинку по вул. Новокузнецька,20-а під амбулаторію сімейного лікаря в мікрорайоні «Південний» Комунарського району» - 99,068 тис.грн. (роботи завершені);

- «Реконструкція системи газопостачання КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, вул.Новгородська, 28а» - 3,240 тис. грн (відкоригована ПКД та отриманий позитивний експертний звіт).

По заходу «Придбання обладнання довгострокового користування» заплановані видатки в сумі 33569,488 тис.грн., виконання 27913,991 тис.грн, або 83,2%.

Придбано 113 од. обладнання довгострокового користування для закладів охорони здоров’я міста на загальну суму 27 913,991 тис.грн. (за рахунок коштів бюджету розвитку - 43 од. на 20 914,018 тис.грн., за рахунок залишку медичної субвенції – 19 од. на 2 789,128 тис.грн., за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 51 од. на суму 4 210,845 тис.грн.).

За рахунок бюджету розвитку здійснена закупівля наступного обладнання:

- тораскопічна стійка для КНП «МЛЕтаШМД» ЗМР – 1 348,600 тис.грн.;

- 5 од. дефібриляторів для КНП «МЛЕтаШМД» ЗМР, КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР та КНП «Міська лікарня №9» – 1 222,499 тис.грн.;

- 5 од. інкубаторів для КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР– 3 248,502 тис.грн.;

- 7 од. аналізаторів для КНП «МЛЕтаШМД» ЗМР, КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, КНП «Міська лікарня №2» ЗМР, КНП «Пологовий будинок №3» ЗМР – 2 994,699 тис.грн.;

- 2 од.  апарати ШВЛ для КНП «МЛЕтаШМД» ЗМР та КНП «Пологовий будинок №3» ЗМР – 2 616,799 тис.грн.;

- апарат УЗД для КНП «МЛЕтаШМД» ЗМР – 1 790,001 тис.грн.;

- 2 од. системи кисневої терапії та транскутантний білірубінометр для новонароджених для КНП «Пологовий будинок №3» ЗМР – 1 401,593 тис.грн.;

- відеоендоскопічна система для КНП «МЛЕтаШМД» ЗМР - 5 328 ,493 тис.грн.;

- 11 од. безтіньових ламп, 3 од. лампи фототерапії та світлодіодна фототерапевтична система для КНП «Міська лікарня №9» ЗМР, КНП «Пологовий будинок №3» ЗМР та КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР – 1 040,245 тис.грн.;

- апарат n-CPAP для КНП «Міська дитяча №5» ЗМР – 525,0 тис.грн.;

- 14 од. функціональних ліжка для КНП «Міська лікарня №8» ЗМР – 222,600 тис.грн.;

- 3 операційних столи та 4 набори інструментів для КНП «Міська лікарня №2» ЗМР, КНП «Міська лікарня №9» ЗМР, КНП «Пологовий будинок №3» – 687, 978 тис.грн.;

- 5 од. моніторів пацієнта для КНП «Міська лікарня №4» ЗМР та КНП «Пологовий будинок №3» ЗМР – 245,902 тис.грн.;

- система ін'єкції контрастної речовини ангіографічна для КНП «МЛЕтаШМД» ЗМР – 900,400 тис.грн.;

- 2 од. стабілізатору напруги для ангіографа для КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР – 401,959 тис.грн.;

- система аналізу крові для КНП "Пологовий будинок №3" ЗМР – 472,940 тис.грн.;

- модуль активної реабілітації та кисневий концентратор для КНП "Міська лікарня №4" ЗМР – 334,768 тис.грн.;

- система очистки та демінералізації води для виготовлення стерильних лікарських засобів та 2 стерилізатора для КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР та КНП «Міська лікарня №10» – 403,353 тис.грн.;

- 18 од. медичного обладнання (уретерореноскоп, затискач для каменів, ендоскопічна камера, ендоскопічний освітлювач, помпа для іригації, ендоскопічна стійка приладова, резектоскоп та блок, інсуфлятор, електричний коагулятор, аспіратор-іригатор, лапароскопічний голкотримач, ендокліпатор для середньо-великих титанових кліпс) для КНП «Міська лікарня №9» ЗМР на суму– 1 159,184 тис.грн.;

- 7 од. медичного обладнання (бруси універсальні для навчання ходьби з перешкодами, стельовий підйомник, пристрій ортопедичний, ехоенцефалограф, комплекс реорганічний, електрокардіограф, транскутанний білірубінометр) для КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР на суму– 683,431 тис.грн.;

- 9 од. медичного обладнання (датчик неонатальний, центрофуга лабораторна, насос шприцевий інфузійний, аудіо-Смарт, коагулометр та відсмоктувач хірургічний) для КНП «Пологовий будинок №3» ЗМР та КНП «Міська лікарня №2» ЗМР на суму– 725,295 тис.грн.;

- 3 од. обладнання (циркулярний насос, крісло-туалет, шприцевий дозатор) для медичних закладів охорони здоров’я на загальну суму 159,750 тис.грн.

На виконання **завдання «Реалізація національного проекту «Велике будівництво» зі створення сучасних приймальних відділень» спрямовано 18 518,439 тис.грн. при плані 18540,973 тис.грн., відсоток виконання – 99,9.**

У 2020 році у місті Запоріжжя розпочато реалізацію національного проекту «Велике будівництво» одним із заходів якого є проект EMERGENCY 2020 за підтримки Президента України, яким передбачено створення потужних відділень невідкладної допомоги в опорних лікарнях міста.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 №23-р визначено опорні лікарні міста у яких планується реалізація проекту EMERGENCY 2020 та встановлення за участю Світового банку сучасного діагностичного обладнання, а саме: КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР та КНП «Міська лікарня №9» ЗМР.

За рахунок коштів бюджету міста у сумі 1420,973 тис. грн була виготовлена проектно-кошторисна документація на дані об’єкти та отримані позитивні експертні звіти.

За рахунок коштів державного бюджету у сумі 17097,466 тис. грн. були розпочаті будівельні роботи та виконано ремонт в приміщеннях двох приймальних відділень загальною площею 1752,85 м2, що становить 40% від площі 4353,65 м2, яка підлягає під реконструкцію.

На виконання **завдання «Перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів)»** спрямовано 1447,862 тис.грн. при плані 1447,862 тис.грн., відсоток виконання – 100.

Для забезпечення перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів) за заявкою закладів охорони здоров’я міста, бригадою по перевезенню небіжчиків КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР за 2020 рік здійснено 2 831 виїздів, на 1 робочий день в середньому бригада здійснювала 8 виїздів.

На виконання **завдання «Забезпечення розвитку ендопротезування великих суглобів в місті Запоріжжі»** спрямовано 1 690,848 тис.грн. при плані 1 978,921 тис.грн., відсоток виконання – 85,4. Протягом року прооперовано 23 особи.

На виконання **завдання «Відшкодування витрат пов'язаних з капіталізацією платежів»** спрямовано 1209,606 тис.грн. відсоток виконання – 100.

На виконання **завдання «Закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19)»** спрямовано 119 741,289 тис.грн. при плані 140 471,254 тис.грн., відсоток виконання – 85,2, а саме:

- забезпечено заклади охорони здоров’я «першої» хвилі лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) на суму 18646,334 тис.грн, при плані 18780,378 тис.грн, або 99,3%;

- забезпечено медичних працівників засобами індивідуального захисту, закладів охорони здоров’я швидкими тестами, дезинфікуючими засобами, на що спрямовано 19230,187 тис.грн, при плані 19722,470 тис., або 97,5%;

- забезпечено заклади охорони здоров’я медичним обладнанням, на що спрямовано 65432,945 тис.грн. при плані 80820,0 тис.грн., виконання – 81,0 %.

Придбано 88 од. кисневих концентраторів (3631,963 тис.грн.), 63 од. дозаторів лікувальних речових (3178,622 тис.грн.), 63 од. моніторів пацієнта (4170,619 тис.грн.), 60 од. функціональних ліжок (1500,0 тис.грн.), 36 од. апаратів ШВЛ (26696,753 тис.грн.), 15 од. пульсоксиметрів (211,262 тис.грн.), 12 од. медичних каталок (1841,280 тис.грн.), 10 од інфузоматів (825,018 тис.грн.) 9 од. аналізаторів (2994,319 тис.грн.), 6 од. УЗД апаратів (6399,220 тис.грн.), 4 од. рентгенапарату – (6500,0 тис.грн.), 3 од. дефібрилятора (690,0 тис.грн.), 2 од. наркозно-дихальних апаратів – (3190,740 тис.грн.), інкубатор для новонароджених (748,001 тис.грн.), апарат інгаляційної анестезії пересувний (2397,870 тис.грн.), 9 од. іншого обладнання на 457,278 тис.грн.

- на створення міської ПЛР лабораторії на базі КНП «Міська лікарня №1» ЗМР спрямовано 1065,262 тис.грн., при плані 5742,776 тис.грн., виконання 18,5%. У зв’язку з зростанням хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) в Запорізькій області і в місті Запоріжжі та недостатньої кількості досліджень, які проводилися в ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» прийнято рішення про створення міської лабораторії ПЛР-діагностики на базі КНП "Міська лікарня №1" ЗМР.

Потужність даної лабораторії розрахована на 200 досліджень на добу, це дозволить забезпечити стаціонари міських лікарень ІІ рівня обстеженнями на COVID-19 методом ПЛР в повному обсязі та дозволить розвантажити обласну вірусологічну лабораторію.

Для створення нової лабораторії виділено з бюджету міста 5742,776 тис. грн., в тому числі: на ремонт приміщення площею 96,7 м2 спрямовано 1065,262 тис. грн, при плані 1242,776 тис. грн, що складає 85,7 %; на придбання обладнання для лабораторії – 4500,0 тис. грн. (оплата буде здійснена після поставки обладнання в 2021 році).

- на улаштування та ремонт киснепроводів для лікування пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) спрямовано 15366,562 тис.грн при плані 15405,630 тис.грн, або 99,7 %.

У зв’язку з стрімким погіршенням епідеміологічної ситуації захворюваності на коронавірусну хворобу (COVID-19) для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 були перепрофільовані сім закладів охорони здоров’я м.Запоріжжя, що визначені для надання медичної допомоги цій категорії хворих, які уклали договори з НСЗУ за програмою медичних гарантій за пакетом «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS CoV-2».

З Державного бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду 7 закладів охорони здоров’я міста були спрямовані кошти у сумі 15 366,562 тис. грн. на виконання ремонтів киснепроводів, на роботи по прокладанню додаткових киснепроводів з улаштуванням 705 кисневих точок та на поставку 7 од. кріоциліндрів для підключення кисневих точок в КНП «Міська лікарня №1» ЗМР, КНП «Міська лікарня №9» ЗМР, КНП «Міська лікарня №2» ЗМР, КНП «Міська лікарня №6» ЗМР, КНП «Міська лікарня №7» ЗМР.

На виконання **завдання «Фінансова підтримка КНП "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" ЗОР»** спрямовано 1000,0 тис.грн. при плані 1000,0 тис.грн., відсоток виконання – 100.

На виконання **завдання «Забезпечення фінансування комунальних некомерційних підприємств другого рівня»** спрямовано 370327,743 тис.грн. при плані 376647,469 тис.грн., відсоток виконання – 98,3. Забезпечено фінансування комунальних некомерційних підприємств другого рівня (заробітна плата з нарахуваннями, видатки утримання, поточні ремонти, оплата комунальних послуг, пільгова пенсія, пільгові медикаменти тощо).

На виконання **завдання «Впровадження реформ системи охорони здоров'я в діяльність закладів охорони здоров'я»** спрямовано 265,137 тис.грн., відсоток виконання – 100,0.

На виконання **завдання «Реалізація вимог Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»»** спрямовано 1444,106 тис.грн. при плані 1619,661 тис.грн., відсоток виконання – 89,2.

На виконання **завдання «Забезпечення фінансування КЗ "Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики ДОЗ ЗМР", централізованої бухгалтерії при департаменті охорони здоров'я міської ради»»** спрямовано 6802,551 тис.грн. при плані 6838,101 тис.грн., відсоток виконання – 99,5 (заробітна плата з нарахуваннями, видатки утримання, оплата комунальних послуг тощо).

На виконання **завдання «Виконання доручень депутатів обласної ради»** спрямовано 928,142 тис.грн. при плані 1628,9 тис.грн., відсоток виконання – 57,0.

На виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради здійснено:

- поточний ремонт приміщення амбулаторії №9 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»– 50,0 тис.грн.;

- поточний ремонт в кабінеті ехо-кардіоскопії у кардіологічному відділенні КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР – 38,596 тис.грн.;

- поточний ремонт у відділенні загальної хірургії КНП «Міська лікарня №9» ЗМР – 166,852 тис.грн.;

- закуплено 22 одиниці обладнання, предмети, матеріали та інвентарь на 672,694 тис.грн. (монітор пацієнта, БФП, набір ларингоскопічний, дозатор шприцевий, електрокардіограф, інгалятор, комп’ютерна техніка, ліжка, кондиціонери, мікрохвильова піч, холодильник тощо) для закладів охорони здоров’я міста.

**Крім того, за рахунок коштів депутатів міської ради** виконання склало 3 901,317 тис.грн., при плані 3 997,6 тис.грн. (97,6%). Кошти спрямовано на:

- на покращення та оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста використано 1 182,880 тис.грн. (94,38%), що забезпечило придбання 56 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання, комп'ютерна та копіювальна техніка, побутова техніка, меблі медичні та інше);

- виконано проектні роботу на капітальний ремонт на 99,0 тис.грн.(100%);

- придбано медикаменти на 745,138 тис.грн. та предмети, матеріали, обладнання та інвентар 890,770 тис.грн., оплата послуг склала 992,530 тис.грн.

Департамент охорони здоров’я міської ради просить затвердити підготовлений проект рішення «Про затвердження звіту про виконання у 2020 році програми, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №32 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки» (зі змінами).

Директор департаменту охорони

здоров’я міської ради В.В.Ушакова