ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

_____________ № _____

Звіт

про виконання міської цільової Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2020 рік, затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 18.12.2019 № 36 (зі змінами)

Мета програми: спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів малого та середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально – технічних, інших місцевих ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення сприятливих умов для розвитку та формування інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, покращення бізнес – клімату в місті, спрощення адміністративних процедур, збільшення кількості осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, сприяння розвитку соціального, інклюзивного підприємництва та позиціювання міста, як території, відкритої для підтримки новітніх технологій та залучення інвестицій.

| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдань | Найменування заходу/Найменування показників виконання завдань | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Завдання 1. Переорієнтація системи надання послуг для МСП відповідно до актуальних потреб підприємництва | Кількість заходів, проведених для підприємців | Бюджет міста | од. | 4 | 8 | +4 |
| Разом витрати за завданням 1 |  |  | тис. грн | 70,0 | 70,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Завдання 2. Розроблення та впровадження системи стандартів надання адміністративних послуг | Кількість адміністративних послуг | Бюджет міста | од. | 152 | 152 | - |
|  | Кількість філій ЦНАП, що пройшли наглядовий аудит на відповідність вимогам стандарту ISO-9001-2015 | Бюджет міста | од. | 6 | 7 | +1 |
| Разом витрати за завданням 2 |  |  | тис. грн | 54,0 | 54,0 | - |
| Завдання 3. Підвищення професійного рівня обізнаності суб’єктів МСП | Кількість підприємців, відзначених з нагоди Дня підприємця | Бюджет міста | осіб | 10 | 20 | +10 |
|  | Кількість підприємств, залучених до заходів з нагоди Дня підприємця | Бюджет міста | од. | 20 | 20 | - |
| Разом витрати за завданням 3 |  |  | тис. грн | 98,679 | 98,679 | - |
| Завдання 4. Ефективне використання фінансових ресурсів для підтримки МСП | Кількість отримувачів компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва | Бюджет міста | осіб | 9 | 13 | +4 |
|  | Сума відсотків, компенсованих суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва за залученими кредитами | Бюджет міста | тис. грн | 20,0 | 13,457 | -6,543 |
| Разом витрати за завданням 4 |  |  | тис. грн | 20,0 | 13,457 | -6,543 |
| Разом витрат за програмою |  |  | тис. грн | 242,679 | 236,136 | -6,543 |

Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою:

- збільшення кількості заходів, проведених для підприємців, пов’язано з розширенням тематики навчань, що призвело до збільшення цільової аудиторії;

- збільшення кількості філій ЦНАП, що пройшли наглядовий аудит на відповідність вимогам стандарту ISO-9001-2015, пов’язано з відкриттям філії ЦНАП Хортицького району;

- збільшення кількості підприємців, відзначених з нагоди Дня підприємця, пов’язано зі зміною формату урочистого заходу з нагоди Дня підприємця (збільшено кількість номінацій для нагородження);

- збільшення кількості отримувачів компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, по яких прийняті відповідні рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради, пов’язано зі збільшенням кількості звернень суб’єктів господарювання, які відповідають критеріям для отримувачів фінансової підтримки, визначеним Порядком фінансової підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, затвердженим рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 27.07.2020 №299 (далі-Порядок), за отриманням фінансової підтримки у зв’язку з прозорістю та доступністю процесу її отримання;

- скорочення суми часткової компенсації відсотків суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва за залученими кредитами, пов’язано з тим, що згідно з п. 5 Порядку першим періодом, за яким проводиться компенсація відсотків, є місяць, в якому прийнято відповідне рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про затвердження переліку отримувачів фінансової підтримки. Таким чином, позичальники, які звернулися за отриманням фінансової підтримки протягом грудня 2020 року, були включені до реєстру позичальників та, відповідно, отримали фінансову підтримку у січні 2021 року.

Директор департаменту надання

адміністративних послуг та розвитку

підприємництва Запорізької міської ради										Н.А.Мила

Керуючий справами виконкому ради										Р.А.Омельянович