Пояснювальна записка

до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради

# Про виконання міських програм, головним розпорядником за якими виступає виконавчий комітет Запорізької міської ради

Відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.01.2013 №8 «Про затвердження порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм» на розгляд виконавчого комітету Запорізької міської ради виносяться звіти про виконання міських програм, головним розпорядником за якими виступає виконавчий комітет Запорізької міської ради, а саме:

1.1.Звіт про виконання «Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради» за 2020 рік.

На виконання програми в бюджеті міста було передбачено 13 679,519 тис.грн.

Фактичні видатки склали 99,98% планового показника, або 13 677,017 тис.грн.

1.2 Звіт про виконання «Міської цільової програми забезпечення участі Запорізької міської ради в Асоціаціях» за 2020 рік.

- На виконання програми у 2020 році було виділено 597,110 тис.грн. Протягом року були сплачені членські внески до Асоціації міст України у сумі 443,237 тис.грн., до Запорізької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування – 73,873 тис.грн. та до Асоціації «Енергоефективні міста України» – 80,000 тис.грн. Виділені кошти на виконання програми освоєні в повному обсязі.

- 1.3 Звіт про виконання «Міської цільової Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Муніципальна телевізійна мережа» за 2020 рік.

Планові видатки за міською цільовою програмою за рахунок коштів бюджету міста на 2020 рік становлять 23 873,030 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 17 254,345 тис.грн., по спеціальному фонду – 6 618,685 тис.грн..

Фактичні видатки за звітний період склали 23 872,814 тис.грн., або 99,99% планового показника, з яких 17 254,343 тис.грн. по загальному фонду, 6 618,471 тис.грн. по спеціальному фонду.

1.4 Звіт про виконання «Міської цільової Програми «Забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів 2020 року» за 2020 рік.

На виконання програми в було передбачено по загальному фонду 12,648 тис.грн., фактичні видатки у 2020 році склали 11,010 тис.грн. або 87,05% планового показника.

1.5 Звіт про виконання «Програми «Цифрова стратегія міста на 2017-2020 роки» за 2020 рік.

На виконання програми в 2020 році було передбачено 23 227,777 тис. грн., з яких по загальному фонду – 17 806,975 тис.грн. та 5 420,802 тис.грн. по спеціальному фонду.

Фактичні видатки у звітному періоді склали 22 826,095 тис.грн., або 98,27% планового показника, з яких 17 405,293 тис.грн. по загальному фонду, 5 420,802 тис.грн. по спеціальному фонду.

1.6 Звіт про виконання «Програми використання коштів цільового фонду міської ради за 2020 рік».

Планові видатки за міською цільовою програмою за рахунок коштів бюджету міста встановлені в обсязі 391,527 тис.грн.

Фактичні видатки в минулому році склали 352,268 тис.грн. або 89,97% планового показника.

1.7 Звіт про виконання Програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та покращення матеріально-технічного стану підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, які дислокуються на території м. Запоріжжя,  на 2020 рік.

На виконання заходів програми з бюджету міста у 2020 році було спрямовано 545,500 тис.грн, або 39,6 % прогнозних обсягів. Фінансування видатків здійснювалося шляхом надання відповідної субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. За рахунок зазначених коштів забезпечено покращення матеріально-технічної бази підрозділів Національної поліції України. Низький відсоток виконання Програми пояснюється обмеженими фінансовими можливостями бюджету міста в умовах економічної кризи, першочерговості та невідкладності спрямування бюджетних коштів на утримання соціально-культурної сфери та здійснення додаткових видатків на запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби (COVID – 19).

1.8 Звіт про виконання Програми сприяння органів місцевого самоврядування призову громадян м. Запоріжжя на строкову військову службу та забезпечення заходів з територіальної оборони у 2020 році.

Фактичні видатки на виконання Програми у 2020 році склали 375,000 тис.грн. На виділені кошти Запорізьким обласним військовим комісаріатом організовано транспортне забезпечення призову громадян (оплата послуг з перевезення призовників осіннього призову) та придбано канцелярську та друковану продукцію, паливно-мастильні матеріали, проведено обслуговування оргтехніки для створення необхідних умов для забезпечення заходів територіальної оборони. Фінансування заходу не здійснено в повному обсязі у зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями бюджету міста в умовах економічної кризи, першочерговості та невідкладності спрямування бюджетних коштів на утримання соціально-культурної сфери та здійснення додаткових видатків на запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби (COVID – 19).

Керуючий справами виконкому ради				Р.А. Омельянович