ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Звіт**

**про виконання програми «Освіта на 2019-2021 роки» за 2020 рік**

**Мета програми «Освіта на 2019-2021 роки»:** забезпечення рівного доступу громадян міста до дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; розвиток Нової української школи, створення сучасного освітнього середовища; розвиток інфраструктури освіти; підвищення якості освіти; утримання в належному стані будівель закладів освіти; оновлення обладнання та матеріально-технічної бази закладів освіти; створення умов для безпечного перебування дітей в усіх освітніх закладах міста Запоріжжя.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдання | Найменування заходу/Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Департамент освіти і науки Запорізької міської ради | х | х | х | | х | х | х |
| **Програма «Освіта на 2019-2021 роки»** | | | | | | | |
| Завдання 1 |  |  |  | |  |  |  |
| Збільшення кількості місць в навчальних закладах міста | 1. Проведення реконструкції будівель закладів дошкільної освіти та заходи по введенню в експлуатацію | Бюджет міста | тис. грн | | 7 706,314 | 6 014,458 | -1 691,856 |
| 2. Проведення реконструкції будівель закладів закладів загальної середньої освіти (надзвичайна кредитна програма) | 7 743,201 | 6 554,528 | -1 188,673 |
| 3. Проведення реконструкції будівель закладів загальної середньої освіти | 3 811,821 | 2 432,381 | -1 379,440 |
| 4. Проведення реконструкції будівель закладів позашкільної освіти (надзвичайна кредитна програма) | 241,754 | 241,633 | -0,121 |
| 5. Проведення реконструкції будівель закладів позашкільної освіти | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. Проведення будівництва будівель закладів загальної середньої освіти | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. Проведення будівництва закладів позашкільної освіти | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Разом витрати за завданням 1** | | | | **19 503,090** | | **15 243,000** | **-4 260,090** |
|  | Кількість закладів дошкільної освіти, які підлягають реконструкції |  | Од. | | 9 | 8 | -1 |
| Кількість закладів загальної середньої освіти, які підлягають реконструкції | 12 | 12 | 0 |
| Кількість закладів позашкільної освіти, які підлягають реконструкції | 1 | 1 | 0 |
| Кількість закладів середньої освіти, які підлягають будівництву | 0 | 0 | 0 |
| Кількість закладів позашкільної освіти, які підлягають будівництву | 0 | 0 | 0 |
| Завдання 2 |  |  |  | |  |  |  |
| Забезпечення утримання будівель та приміщень навчальних закладів у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог | 1. Проведення капітальних ремонтів в закладах дошкільної освіти | Бюджет міста | тис. грн | | 1 127,441 | 1 127,439 | -0,002 |
| 2. Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти | 11 388,212 | 8 405,268 | -2 982,944 |
| 3. Проведення капітальних ремонтів закладів позашкільної освіти | 908,434 | 714,536 | -193,898 |
| 4. Проведення капітальних ремонтів інклюзивно-ресурсних центрів | 625,771 | 51,636 | -574,135 |
| 5. Проведення капітальних ремонтів закладів освіти (надзвичайна кредитна програма) | 3 700,001 | 3 693,130 | -6,871 |
| **Разом витрати за завданням 2** | | | | | **17 749,859** | **13 992,009** | **-3 757,850** |
|  | Кількість відремонтованих закладів дошкільної освіти |  | Од. | | 3 | 3 | 0 |
| Кількість відремонтованих закладів загальної середньої освіти | 14 | 14 | 0 |
| Кількість відремонтованих закладів позашкільної освіти | 1 | 1 | 0 |
| Кількість відремонтованих інклюзивно-ресурсних центрів | 1 | 1 | 0 |
| Завдання 3 |  |  |  | |  |  |  |
| Розширення мережі закладів дошкільної освіти та відкриття додаткових груп в навчальних закладах міста | 1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти | Бюджет міста | тис. грн | | 400,876 | 400,876 | 0,000 |
| **Разом витрати за завданням 3** | | | | | **400,876** | **400,876** | **0,000** |
|  | Кількість одиниць обладнання та інвентарю для закладів дошкільної освіти |  | Од. | | 35 | 35 | 0 |
| Завдання 4 |  |  |  | |  |  |  |
| Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти | 1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти | Бюджет міста | тис. грн | | 24,999 | 24,999 | 0,000 |
| 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти | 1 926,127 | 1 926,126 | -0,001 |
| 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів позашкільної освіти | 40,400 | 40,400 | 0,000 |
| 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для інших закладів освіти | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для інклюзивно-ресурсних центрів | 46,900 | 46,900 | 0,000 |
| 6. Придбання засобів корекції психофізичного розвитку довгострокового користування, що дають змогу опанувати навчальну програму для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти | 4 394,048 | 4 389,180 | -4,868 |
| 7. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для організації освітнього простору «Нова українська школа» | 4 425,317 | 4 419,043 | -6,274 |
| 8. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Разом витрати за завданням 4** | | | | | **10 857,791** | **10 846,648** | **-11,143** |
|  | Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти |  | Од. | | 1 | 1 | 0 |
| Кількість одиниць обладнання предметів довгострокового користування загальноосвітніх навчальних закладів | 33 | 33 | 0 |
| Кількість одиниць обладнання предметів довгострокового для позашкільних закладів освіти | 2 | 2 | 0 |
| Кількість одиниць засобів корекції психофізичного розвитку довгострокового користування, що дають змогу опанувати навчальну програму для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти | 489 | 489 | 0 |
| Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування для організації освітнього простору «Нова українська школа» | 222 | 222 | 0 |
| Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування для реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти |  |  | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість одиниць обладнання предметів довгострокового користування для інклюзивно-ресурсних центрів |  |  | | 3 | 3 | 0 |
| Завдання 5 |  |  |  | |  |  |  |
| Стимулювання професійної майстерності працівників навчальних закладів міста | 1. Забезпечення виплат щомісячних міських премій педагогічним працівникам ЗДО зі стажем роботи до 3-х років | Бюджет міста | тис. грн | | 231,312 | 183,244 | -48,068 |
| 2. Забезпечення виплат щомісячних міських премій педагогічним працівникам ЗЗСО зі стажем роботи до 3-х років | 547,536 | 542,168 | -5,368 |
| 3. Забезпечення виплат щомісячних міських премій педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти зі стажем роботи до 3-х років | 32,208 | 22,936 | -9,272 |
| **Разом витрати за завданням 5** | | | | | **811,056** | **748,348** | **-62,708** |
|  | Кількість педпрацівників в ЗДО |  | Особи | | 79 | 63 | -16 |
| Кількість педпрацівників в ЗЗСО | 187 | 186 | -1 |
| Кількість педпрацівників в закладах позашкільної освіти | 11 | 8 | -3 |
| Завдання 6 |  |  |  | |  |  |  |
| Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі | 1. Виплати премій міського голови кращим працівникам закладів дошкільної освіти | Бюджет міста | тис. грн | | 25,620 | 25,620 | 0,000 |
| 2. Виплати премій міського голови кращим працівникам закладів загальної середньої освіти | 276,940 | 276,940 | 0,000 |
| 3. Виплати премій міського голови кращим працівникам вечірніх навчальних закладів | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Виплати премій міського голови кращим працівникам закладів позашкільної освіти | 39,040 | 39,040 | 0,000 |
| **Разом витрати за завданням 6** | | | | | **341,600** | **341,600** | **0,000** |
|  | Кількість педпрацівників в ЗДО |  | Особи | | 7 | 7 | 0 |
| Кількість педпрацівників в ЗЗСО | 51 | 51 | 0 |
| Кількість педпрацівників в закладах вечірньої освіти | 0 | 0 | 0 |
| Кількість педпрацівників в закладах позашкільної освіти | 8 | 8 | 0 |
| Завдання 7 |  |  |  | |  |  |  |
| Підготовка навчальних закладів міста до нового навчального року | 1.Проведення поточних ремонтів приміщень та благоустрій території закладів дошкільної освіти | Бюджет міста | тис. грн | | 9 944,791 | 9 943,788 | -1,003 |
| 2. Проведення поточних ремонтів приміщень та благоустрій території закладів загальної середньої освіти | 13 766,025 | 13 765,447 | -0,578 |
| 3. Проведення поточних ремонтів приміщень та благоустрій території закладів позашкільної освіти | 580,000 | 576,685 | -3,315 |
| 4. Провести поточний ремонт інших об’єктів | 300,000 | 299,998 | -0,002 |
| **Разом витрати за завданням 7** | | | | | **24 590,816** | **24 585,918** | **-4,898** |
|  | Кількість відремонтованих закладів дошкільної освіти |  | Од. | | 92 | 92 | 0 |
| Кількість відремонтованих закладів загальної середньої освіти | 93 | 93 | 0 |
| Кількість відремонтованих закладів позашкільної освіти | 9 | 9 | 0 |
| Кількість відремонтованих інших закладів освіти | 5 | 5 | 0 |
| Завдання 8 |  |  |  | |  |  |  |
| Організація харчування дітей у навчальних закладах міста | 1.Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти | Бюджет міста | тис. грн | | 48 394,345 | 48 394,137 | -0,208 |
| 2.Забезпечення харчуванням вихованців закладів загальної середньої освіти | 8 555,035 | 9 429,319 | 874,284 |
| 3.Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти пільгових категорії | 7 482,467 | 7 022,406 | -460,061 |
| 4.Забезпечення харчуванням учнів 5 -11 класів закладів загальної середньої освіти та пільгових категорії | 6 753,527 | 6 338,337 | -415,190 |
|  | 5.Проведення санітарно-епідеміологічних експертиз продуктів харчування учнів закладів дошкільної, загальної середньої освіти та вихованців загальноосвітніх навчально-виховних комплексів |  |  | | 75,000 | 73,893 | -1,107 |
| 6. Забезпечення харчуванням учнів ЗНВК санаторного типу «Злагода» | 1 445,480 | 1 445,480 | 0,000 |
| **Разом витрати за завданням 8** | | | | | **72 705,854** | **72 703,572** | **-2,282** |
|  | Кількість дітей в закладах дошкільної освіти, |  | Особи | | 21 021 | 20 588 | -433 |
| дітей в санаторних групах з латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу; | Особи | | 2 301 | 2 252 | -49 |
| дітей пільгових категорій; | Особи | | 3 011 | 2 932 | -79 |
| Кількість вихованців у закладах загально-середньої освіти, | Особи | | 2 040 | 2 176 | 136 |
| дітей в санаторних групах з латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу; | Особи | | 130 | 132 | 2 |
| дітей пільгових категорій; | Особи | | 316 | 338 | 22 |
| Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти, | Особи | | 5 241 | 5 680 | 439 |
| дітей пільгових категорій; | Особи | | 5 148 | 5 588 | 440 |
| дітей закладів загальної середньої освіти санаторного типу для дітей з латентною туберкульозною інфекцією (ЗНВК "Злагода") | Особи | | 93 | 92 | -1 |
|  | Кількість проведених експертиз продуктів харчування закладів дошкільної, загальної середньої освіти та вихованців загальноосвітніх навчально-виховних комплексів |  | Од. | | 186 | 99 | -87 |
| Завдання 9 |  |  |  | |  |  |  |
| Організація та проведення змістовного дозвілля школярів, попередження правопорушень серед них, стимулювання педагогічних працівників | Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом | Бюджет міста | тис. грн | | 206,228 | 206,228 | 0,000 |
| **Разом витрати за завданням 9** | | | | | **206,228** | **206,228** | **0,000** |
|  | Кількість заходів |  | Од. | | 30 | 30 | 0 |
| **Завдання 10** |  |  |  | |  |  |  |
| Технічна підтримка та обслуговування комп’ютерних програм «КУРС: Школа», «КУРС: Дошкілля» в навчальних закладах міста | 1.Оплата за технічну підтримку та обслуговування комп’ютерної програми «КУРС: Школа» в закладах загальної середньої освіти | Бюджет міста | тис. грн | | 152,189 | 150,650 | -1,539 |
| 2.Оплата за технічну підтримку та обслуговування комп’ютерної програми «КУРС: Дошкілля» в закладах дошкільної освіти міста |  |  | | 44,959 | 44,500 | -0,459 |
| 3.Оплата за технічну підтримку та обслуговування комп’ютерної програми «КУРС: Школа» в вечірніх навчальних закладах міста | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Разом витрати за завданням 10** | | | | | **197,148** | **195,150** | **-1,998** |
|  | Кількість закладів загальної середньої освіти |  | Од. | | 119 | 119 | 0 |
| Кількість закладів вечірньої освіти | 0 | 0 | 0 |
| Кількість закладів дошкільної освіти | 118 | 118 | 0 |
| Завдання 11 |  |  |  | |  |  |  |
| Попередження створення аварійних ситуацій на територіях навчальних закладів міста | 1.Кронування та виконання робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в закладах дошкільної освіти | Бюджет міста | тис. грн | | 420,000 | 297,791 | -122,209 |
| 2.Кронування та виконання робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в закладах загальної середньої освіти | 500,000 | 367,539 | -132,461 |
| 3.Кронування та виконання робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в закладах позашкільної освіти | 26,026 | 26,026 | 0,000 |
| 4.Кронування та виконання робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в інших закладах освіти | 16,524 | 16,524 | 0,000 |
| **Разом витрати за завданням 11** | | | | | **962,550** | **707,880** | **-254,670** |
|  | Кількість кронованих та виконаних робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в закладах дошкільної освіти |  | Од. | | 357 | 149 | -208 |
| Кількість кронованих та виконаних робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в закладах загальної середньої освіти | 441 | 184 | -257 |
| Кількість кронованих та виконаних робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в закладах позашкільної освіти | 21 | 21 | 0 |
| Кількість кронованих та виконаних робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в інших закладах освіти | 13 | 13 | 0 |
| Завдання 12 |  |  |  | |  |  |  |
| Проекти Громадського бюджету м.Запоріжжя | 1. Проекти-переможці за кошти Громадського бюджету | Бюджет міста | тис. грн | | 3 789,081 | 2 885,910 | -903,171 |
| **Разом витрати за завданням 12** | | | | | **3 789,081** | **2 885,910** | **-903,171** |
|  | Кількість проектів-переможців за кошти Громадського бюджету |  | Од. | | 7 | 7 | 0 |
| Завдання 13 |  |  |  | |  |  |  |
| Виконання заходів термомодернізації об'єктів, які будуть реалізовуватися в рамках проекту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя» | 1.Термомодернізація об'єктів, які будуть реалізовуватися в рамках проєкту «Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя» | Бюджет міста | тис. грн | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Разом витрати за завданням 13** | | | | |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів термомодернізації, які будуть реалізовуватися в рамках проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя» |  | Од. | | 0 | 0 | 0 |
| Завдання 14 |  |  |  | |  |  |  |
| Виконання доручень депутатів обласної ради | 1. Доручення депутатів обласної ради | Бюджет області | тис. грн | | 2 590,600 | 2 175,854 | -414,746 |
| **Разом витрати за завданням 14** | | |  | | **2 590,600** | **2 175,854** | **-414,746** |
|  | Кількість закладів, які охоплені заходами депутатів |  | Од. | | 46 | 41 | -5 |
| Завдання 15 |  |  |  | |  |  |  |
| Забезпечення безперебійного функціонування закладів освіти міста та створення умов для безпечного споживання енергоресурсів | 1.Будівництво газових котелень та приєднання до існуючих мереж котелень | Бюджет міста | Тис.грн. | | 774,000 | 0,000 | -774,000 |
| **Разом витрати за завданням 15** | | | | | **774,000** | **0,000** | **-774,000** |
|  | Кількість об’єктів будівництва газових котелень та приєднання до існуючих мереж котелень |  | Од. | | 4 | 0 | -4 |
| Завдання 16 |  |  |  | |  |  |  |
| Технічне вдосконалення комплексних спортивних майданчиків в освітній галузі | Проведення реконструкції спортивного майданчику з трибуною Запорізької гімназії №8 Запорізької міської ради Запорізької області по вул. Європейська, 14-а м. Запоріжжя | Бюджет міста | Тис. грн | | 2 277,026 | 2 277,026 | 0,000 |
| **Разом витрати за завданням 16** | | | | | **2 277,026** | **2 277,026** | **0,000** |
|  | Кількість об’єктів реконструкції спортивних майданчиків |  | Од. | | 1 | 1 | 0 |
| Завдання 17 |  |  |  | |  |  |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування департаменту освіти і науки міської ради | Придбання обладнання і предметів для оновлення матеріально-технічної бази | Бюджет міста | Тис. грн | | 12,370 | 12,368 | -0,002 |
| **Разом витрати за завданням 17** | | | | | **12,370** | **12,368** | **-0,002** |
|  | Кількість одиниць обладнання |  | Од. | | 1 | 1 | 0 |
| **Разом витрати за програмою** | | | | | 157 769,945 | 147 322,387 | -10 447,558 |

**Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою.**

|  |
| --- |
| **По завданню 1:** збільшення кількості місць в навчальних закладах міста - зменшення фактичних показників від передбачених програмою, виникло у зв'язку з тим, що акти виконаних робіт по об’єктам Надзвичайної кредитної програми по відновленню України не було оплачено Міністерством фінансів України. Також відповідні видатки, по яким роботи проведено на суму 3 057,469 тис. грн очікується у 2021 році. |
| **По завданню 2:** забезпечення утримання будівель та приміщень навчальних закладів у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог - зменшення фактичних показників від передбачених програмою, виникло у зв'язку з виконаними роботами на суму 952,856 тис. грн, оплата яких очікується у 2021 році, економією згідно укладених договорів та продовженням реалізації проектів у 2021 році. |
| **По завданню 3: р**озширення мережі закладів дошкільної освіти та відкриття додаткових груп в навчальних закладах міста - відхилення фактичних показників від передбачених програмою відсутні. |
| **По завданню 4:** оновленню матеріально-технічної бази закладів освіти - зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано з економією, яка склалася за результатами проведених процедур закупівель. |
| **По завданню 5:** стимулювання професійної майстерності працівників навчальних закладів міста - зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано з меншою фактичною кількістю фахівців зі стажем роботи до 3-х років на 20 осіб від запланованих. |
| **По завданню 6:** відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі - відхилення фактичних показників від передбачених програмою відсутні. |
| **По завданню 7:** підготовка навчальних закладів міста до нового навчального року - зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано з економією по укладеним договорам. |
| **По завданню 8:** організація харчування дітей у навчальних закладах міста - відхилення фактичних показників від передбачених програмою виникло за рахунок перерозподілу асигнувань між шкільним та дошкільним відділеннями закладів освіти. |
| **По завданню 9:** організація та проведення змістовного дозвілля школярів, попередження правопорушень серед них, стимулювання педагогічних працівників - відхилення фактичних показників від передбачених програмою відсутні. |
| **По завданню 10:** технічна підтримка та обслуговування комп’ютерних програм «КУРС: Школа», «КУРС Дошкілля» в навчальних закладах міста - відхилення фактичних показників від передбачених програмою пов'язане зі зменшенням обсягу фактично наданих послуг у зв’язку із введенням карантину. |
| **По завданню 11:** попередження створення аварійних ситуацій на територіях навчальних закладів міста - зменшення фактичних показників від передбачених програмою, пов'язане зі зменшенням фактично наданих послуг. |
| **По завданню 12:** проєкти Громадського бюджету м.Запоріжжя - зменшення фактичних показників від передбачених програмою, пов'язано з економією, яка склалася за результатами проведених процедур закупівель. Укладені договори на суму 846,425 тис. грн, видатки по яким очікуються у 2021 році. |
| **По завданню 13:** виконання заходів термомодернізації об'єктів, які будуть реалізовуватися в рамках проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя» перенесено на 2021 рік. |
| **По завданню 14:** виконання доручень депутатів обласної ради - зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано з придбанням обладнання по найнижчим цінам, які були визначені за результатами публічних закупівель. Також, договори укладено на суму 366,169 тис. грн, відповідні касові видатки очікуються у 2021 році. |
| **По завданню 15:** забезпечення безперебійного функціонування закладів освіти міста та створення умов для безпечного споживання енергоресурсів - виконання заходів будівництва газових котелень та приєднання до існуючих мереж котелень планується у 2021 році. |
| **По завданню 16:** технічне вдосконалення комплексних спортивних майданчиків в освітній галузі - відхилення фактичних показників від передбачених програмою відсутні. |
| **По завданню 17:** придбання обладнання і предметів довгострокового користування департаменту освіти і науки міської ради - зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано з економією, яка склалася за результатами проведених процедур закупівель. |

Директор департаменту освіти і науки

Запорізької міської ради С.Ю. Романчук

Керуючий справами

виконкому ради Р.А. Омельянович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Звіт**

**про виконання програми «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки» за 2020 рік**

**Мета програми «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки»:** організація змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення дітей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдання | Найменування заходу/Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент освіти і науки Запорізької міської ради | х | х | х | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програма «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки»** | | | | | | |
| Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |
| Створення умов для організації змістовного дозвілля та оздоровлення школярів | 1. Забезпечення функціонування пришкільних таборів денного перебування | Бюджет міста | тис. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Направлення школярів до позаміських дитячих закладів відпочинку та оздоровлення | 2 049,875 | 2 049,875 | 0,000 |
| 3. Направлення школярів які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів відпочинку | 4 512,899 | 4 512,899 | 0,000 |
| 4. Організація підвозу дітей до закладів оздоровлення та відпочинку | 310,179 | 310,178 | -0,001 |
| **Разом витрати за завданням 1** | | | | **6 872,953** | **6 872,952** | **-0,001** |
|  | Кількість пришкільних таборів |  | од. | 30 | 0 | -30 |
| Кількість дітей в пришкільних таборах | особи | 0 | 0 | 0 |
| Кількість дітей направлених до позаміських дитячих закладів відпочинку та оздоровлення | особи | 185 | 185 | 0 |
| Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, яких планується направити на відпочинок | особи | 477 | 477 | 0 |
|  | Кількість дітей, для яких організовано підвіз до закладів оздоровлення та відпочинку |  | особи | 424 | 424 | 0 |
| **Разом витрати за програмою** | | | | **6 872,953** | **6 872,952** | **-0,001** |

**Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою.**

|  |
| --- |
| **По завданню 1:**  створення умов для організації змістовного дозвілля та оздоровлення школярів - зменшення фактичних показників від передбачених програмою, пов'язано з економією, згідно укладених договорів;забезпечення функціонування 30 пришкільних таборів денного перебування не здійснювалось у зв’язку із введенням карантину, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (зі змінами та доповненнями). |

Директор департаменту освіти і науки

Запорізької міської ради С.Ю. Романчук

Керуючий справами

виконкому ради Р.А. Омельянович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Звіт**

**про виконання програми «Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019 -2021 роки» за 2020 рік**

**Мета програми «Професійної (професійно-технічної) освіти на 2019 -2021 роки»:** цільова підтримка здобуття професійної (професійно-технічної) освіти та соціальний захист учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування), підвищення рівня соціальної адаптації випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у суспільстві.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдання | Найменування заходу/Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент освіти і науки Запорізької міської ради | х | х | х | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програма «Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019 -2021 роки»** | | | | | | |
| Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |
| Організація  харчування учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | Забезпечення харчуванням учнів у  закладах професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей з інвалідністю/особи з інвалідністю  I—III груп та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» | Бюджет міста | Тис. грн | 7 589,969 | 7 589,934 | -0,035 |
| **Разом витрати за завданням 1** | | | | **7 589,969** | **7 589,934** | **-0,035** |
|  | Середньорічна кількість учнів, які харчуються |  | особи | 212 | 212 | 0 |
| Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальне забезпечення учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | 1. Призначення і виплата стипендій | Бюджет міста | тис. грн | 29 590,101 | 29 590,000 | -0,101 |
| 2. Проведення виплат дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування: - одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні; - щорічної допомоги для придбання навчальної літератури; - щорічної матеріальної допомоги | тис. грн | 1 377,171 | 1 324,705 | -52,466 |
| 3. Забезпечення оздоровлення | тис. грн | 56,640 | 56,640 | 0,000 |
| **Разом витрати за завданням 2** | | |  | **31 023,912** | **30 971,345** | **-52,567** |
|  | Середньорічна кількість стипендіатів |  | особи | 4 742 | 4 742 | 0 |
|  | Середньорічна кількість виплат |  | особи | 606 | 479 | -127 |
| Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |
| Проекти Громадського бюджету м. Запоріжжя | 1. Проекти-переможці за кошти Громадського бюджету | Бюджет міста | тис. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Разом витрати за завданням 3** | | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  | Кількість проектів-переможців за кошти Громадського бюджету |  | од. | 0 | 0 | 0 |
| Завдання 4 |  |  |  |  |  |  |
| Виконання доручень депутатів обласної ради | 1. Доручення депутатів обласної ради | Бюджет області | тис. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Разом витрати за завданням 4** | | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  | Кількість закладів, які охоплені заходами депутатів |  | од. |  |  |  |
| Завдання 5 |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка осіб з особливими освітніми потребами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | 1. Придбання засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму для осіб з особливими освітніми потребами | Державний бюджет (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) | тис. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Разом витрати за завданням 5** | | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  | Середньорічна кількість  засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму для осіб з особливими освітніми потребами |  | од. | 0 | 0 | 0 |
| Завдання 6 |  |  |  |  |  |  |
| Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти | 1. Придбання обладнання, матеріалів та устаткування для створення навчально-практичних центрів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Державний бюджет (субвенція на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти | тис. грн | 1 193,100 | 1 193,100 | 0,000 |
|  |  | Бюджет міста | тис. грн | 175,000 | 175,000 | 0,000 |
| **Разом витрати за завданням 6** | | | | **1 368,100** | **1 368,100** | **0,000** |
|  | Середньорічна кількість обладнання |  | од. | 707 | 707 | 0 |
| **Разом витрати за програмою** | | | | **39 981,981** | **39 929,379** | **-52,602** |

**Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою.**

|  |
| --- |
| **По завданню 1:** організація харчування учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано зі зміною статусу дітей віком від 13 і старше (із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування). |
| **По завданню 2:** матеріальне забезпечення учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано з продовженням навчання учнями у вищих навчальних закладах та зменшенням виплати індексації. |
| **По завданню 6:** створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти - відхилення фактичних показників від передбачених програмою відсутні. |

Директор департаменту освіти і науки

Запорізької міської ради С.Ю. Романчук

Керуючий справами

виконкому ради Р.А. Омельянович