## Лист1 (hidden)
| 2019 | 2020
коеф-нт | 1.072 | 1.06

## ЗВІТ за 2018 ЖКГ (hidden)
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого
комітету міської ради
_________________№______
Звіт
121 | з виконання Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями) за 2018 рік
| Мета програми: | здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів, з одночасним зниженням нераціональних витрат, забезпечення реалізації державної політики визначеної у сфері житлово-комунального господарства
| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці / Найменування завдання | Найменування заходу / найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6010 | Розділ 1. Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради | Х | Х |  | Х | Х | Х
6011 | Завдання 1 | [6 empty] | 381254.465 | 354907.891 | -26346.574
3131, 3210 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, в тому числі: | комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду, в тому числі: | бюджет міста | тис.грн. | 221254.465 | 203961.682 | -17292.783 | 221254.465 | 203961.682 | -17292.783
|  | вибірковий капітальний ремонт житлових будинків |  | тис.грн. | 56776.005 | 54623.816 | -2152.189 | 0 | 0 | 0
|  | кількість житлових будинків, на яких заплановано вибірковий капітальний ремонт |  | тис.од. | 0.229 | 0.223 | -0.006 |  | 10534.399
|  | заміна інженерних мереж водо-теплопостачання |  | тис.грн. | 76545.607 | 67697.111 | -8848.496 |  | 365442.29
|  | кількість житлових будинків, в яких заплановано замінити інженерні мережі водо-,теплопостачання |  | тис.од. | 0.142 | 0.136 | -0.006
|  | інструментальне обстеження по деформації житлових будинків (проектні роботи) |  | тис.грн. | 319.261 | 319.259 | -0.002 | 4041.419 | 3719.456
|  | кількість житлових будинків, по яким заплановано виконати проектні роботи |  | тис.од. | 0.049 | 0.049 | 0
|  | капітальний ремонт гуртожитків |  | тис.грн. | 14366.992 | 12737.161 | -1629.831 |  | 14253.855
|  | кількість гуртожитків,в яких заплановано проведення капітального ремонту |  | тис.од. | 0.009 | 0.009 | 0
|  | капітальний ремонт квартир |  | тис.грн. | 1.232 | 1.232 | 0
|  | кількість квартир, в яких заплановано проведення капітального ремонту |  | тис.од. | 0.001 | 0.001 | 0
|  | капітальний ремонт покрівель житлових будинків |  | тис.грн. | 62709.01 | 59785.135 | -2923.875
|  | кількість житлових будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту покрівель |  | тис.од. | 0.098 | 0.096 | -0.002
|  | моніторинг за деформаціями житлових будинків та по усуненню їх наднормативних кренів |  | тис.грн. | 10536.358 | 8797.968 | -1738.39
|  | кількість блок- секцій,які заплановано охопити моніторингом за деформаціями |  | тис.од. | 0.077 | 0.072 | -0.005
3210 |  | комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | бюджет міста | тис.грн. | 112047.29 | 109847.424 | -2199.866
|  | кількість будинків житлового фонду ОСББ, яку заплановано охопити капітальним ремонтом |  | будинок | 133 | 133 | 0
|  | в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | державний бюджет | тис.грн. | 10000 | 9997.4779 | -2.5221
|  | кількість будинків житлового фонду ОСББ, яку заплановано охопити капітальним ремонтом |  | будинок | 78 | 78 | 0
3210 |  | співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду | бюджет міста | тис.грн. | 47952.71 | 41098.785 | -6853.925 | -1400
|  | кількість житлових будинків, які включені до титульного списку для виконання співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт |  | будинок | 86 | 81 | -5
| Разом витрат за завданням 1 |  |  |  | 381254.465 | 354907.891 | -26346.574
Завдання 2
6012 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, в тому числі: |  |  |  | 250 | 248.193 | -1.807
|  | забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | бюджет міста | тис.грн. | 250 | 248.193 | -1.807
|  | кількість підприємств |  | підприємство | 1 | 1 | 0
| Разом витрат за завданням 2 |  |  |  | 250 | 248.193 | -1.807
| Завдання 3 | [6 empty] | 7.817 | 7.512 | -0.305
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, в тому числі: |  | бюджет міста |  | 913.161 | 913.159 | -0.002
|  | забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |  | тис.грн. | 913.161 | 913.159 | -0.002
|  | кількість підприємств |  | підприємство | 1 | 1 | 0
| Разом витрат за завданням 3 |  |  |  | 913.161 | 913.159 | -0.002
6015 | Завдання 4
3131, 3210 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів, в тому числі: | модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів | бюджет міста | тис.грн. | 39540.312 | 39536.401 | -3.911
|  | кількість ліфтів |  | тис.од. | 0.166 | 0.165 | -0.001
3131, 3210 |  | експертне обстеження ліфтів |  | тис.грн. | 79.2 | 79.2 | 0
|  | кількість ліфтів |  | тис.од. | 0.022 | 0.022 | 0
2610 |  | періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів |  | тис.грн. | 208.96 | 170.977 | -37.983
|  | кількість ліфтів |  | тис.од. | 0.361 | 0.359 | -0.002
| Разом витрат за завданням 4 |  |  |  | 39828.472 | 39786.578 | -41.894
6016 | Завдання 5
ДЖКГ, МТМ | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії, в тому числі: | оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії | бюджет міста | тис.грн. | 5566.532 | 4462.085 | -1104.447
|  | кількість засобів обліку теплової енергії, які заплановано впровадити |  | тис.од. | 0.221 | 0.193 | -0.028
| Разом витрат за завданням 5 |  |  |  | 5566.532 | 4462.085 | -1104.447
6017 | Завдання 6 | [6 empty] | 52.699
2610 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання на баштах житлових будинків по пр. Соборному, 153, 171а, 175, 214, 220, бул. Шевченка,24, вул.Моторобудівників,64 | бюджет міста | тис.грн. | 918.057 | 862.903 | -55.154
|  | кількість башт, на яких забезпечується функціонування архітектурно-декоративного обладнання |  | башт | 7 | 7 | 0
2610 |  | санітарне обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду |  | тис.грн. | 2500.361 | 2500.346 | -0.015
|  | кількість дерев, які заплановано обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду |  | тис.од. | 1.174 | 1.127 | -0.047
2610 |  | звалювання та вивіз аварійних та сухостійких дерев на прибудинкових територіях житлового фонду |  | тис.грн. | 2407.648 | 2407.599 | -0.049
|  | кількість дерев, які заплановано звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду |  | тис.од. | 0.817 | 0.512 | -0.305
2610 |  | утримання внутрішньо-квартальних територій та проїздів, в тому числі: |  | тис.грн.
2610 |  | викошування трави (механізований та ручний) |  | тис.грн. | 4099.178 | 4099.178 | 0
|  | площа внутрішньоквартальних територій, на якій передбачено викосити траву |  | тис.кв.м. | 3589.524 | 1343.678 | -2245.846
2610 |  | навантаження, подрібнення та вивіз опалого гілля та листя |  | тис.грн. | 15511.195 | 15511.071 | -0.124
|  | об"єм опалого листя та гілля, який заплановано навантажити, подрібнити та вивезти |  | тис.куб.м | 49.597 | 46.057 | -3.54
2610 |  | прибирання снігу та посипання території протиожеледними засобами |  | тис.грн. | 1939.23 | 1630.111 | -309.119
|  | площа внутрішньоквартальної території, на якій передбачено прибрання снігу та посипання протиожеледними засобами |  | тис.куб.м | 13595.49 | 13146.0939 | -449.3961
2610 |  | виготовлення технічної документації на житлові будинки |  | тис.грн. | 133.072 | 133.072 | 0
|  | кількість житлових будинків, на які заплановано виготовити технічну документацію |  | тис.од. | 0.073 | 0.073 | 0
2610 |  | виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста |  | тис.грн. | 18.9 | 18 | -0.9
|  | кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які передбачено виготовити та встановити |  | тис.од. | 0.03 | 0.03 | 0
2610 |  | проведення державної повірки та ремонт приладів обліку теплової енергії та холодної води |  | тис.грн. | 197.296 | 159.992 | -37.304
|  | кількість приладів обліку теплової енергії та холодної води, встановлених на житлових будинках, які потребують державної повірки та ремонту |  | тис.од. | 0.105 | 0.105 | 0
2610 |  | відновлення кришок оглядових колодязів |  | тис.грн. | 149.952 | 149.952 | 0
|  | кількість кришок оглядових колодязів, що підлягають відновленню |  | тис.од. | 0.176 | 0.126 | -0.05
2610 |  | забезпечення збереження (охорони) об’єкту незавершеного будівництва |  | тис.грн. | 153.276 | 153.275 | -0.001
|  | кількість об’єктів незавершеного будівництва, які потребують забезпечення збереження (охорони) |  | об'єктів | 1 | 1 | 0
3210 |  | проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень |  | тис.грн. | 265.444 | 263.655 | -1.789
|  | кількість нежитлових приміщень, які потребують проведення капітального ремонту |  | об'єктів | 1 | 1 | 0
| Разом витрат за завданням 6 |  |  |  | 28293.609 | 27889.154 | -404.455
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району | Х | Х |  | Х | Х | Х
6017 | Завдання 1 | [7 empty] | 0
40 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | бюджет міста | тис.грн. | 6143.856 | 6143.856 | 0
|  | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.кв.м. | 19.888 | 19.887 | -0.001
| Разом витрат за завданням 1 |  |  |  | 6143.856 | 6143.856 | 0
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | Х | Х |  | Х | Х | Х
6017 | Завдання 1
42 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | бюджет міста | тис.грн. | 6424.29 | 6424.29 | 0
|  | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.кв.м. | 19.85 | 19.85 | 0
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.грн. | 25.132 | 25.132 | 0
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | послуги | 1 | 1 | 0
| Разом витрат за завданням 1 |  |  |  | 6449.422 | 6449.422 | 0
6017 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району | Х | Х |  | Х | Х | Х
Завдання 1
43 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | бюджет міста | тис.грн. | 6132.804 | 6132.804 | 0
|  | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.кв.м. | 16.508 | 16.508 | 0
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.грн. | 37.994 | 37.993 | -0.001
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | послуги | 1 | 1 | 0
| Разом витрат за завданням 1 |  |  |  | 6170.798 | 6170.797 | -0.001
6017 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | Х | Х |  | Х | Х | Х
Завдання 1
44 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | бюджет міста | тис.грн. | 10031.986 | 10031.9855 | -0.0005
|  | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.кв.м. | 28.1 | 28.1 | 0
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.грн. | 135.193 | 134.187 | -1.006
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | послуги | 1 | 1 | 0
| Разом витрат за завданням 1 |  |  |  | 10167.179 | 10166.1725 | -1.0065
6017 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району | Х | Х |  | Х | Х | Х
Завдання 1
46 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | бюджет міста | тис.грн. | 6037.467 | 6037.466 | -0.001
|  | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.кв.м. | 19.96 | 19.96 | 0
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.грн. | 33.34 | 33.34 | 0
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | послуги | 1 | 1 | 0
| Разом витрат за завданням 1 |  |  |  | 6070.807 | 6070.806 | -0.001
6017 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | Х | Х |  | Х | Х | Х
Завдання 1
41 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | бюджет міста | тис.грн. | 6822.473 | 6822.473 | 0
|  | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.кв.м. | 21.716 | 21.716 | 0
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.грн. | 53.253 | 53.253 | 0
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | послуги | 1 | 1 | 0
| Разом витрат за завданням 1 |  |  |  | 6875.726 | 6875.726 | 0
6017 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району | Х | Х |  | Х | Х | Х
Завдання 1
45 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | бюджет міста | тис.грн. | 6508.474 | 6508.474 | 0
|  | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.кв.м. | 18.167 | 18.167 | 0
| Разом витрат за завданням 1 |  |  |  | 6508.474 | 6508.474 | 0
6020 | Розділ 2. Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради | Х | Х |  | Х | Х | Х
6020 | Завдання 1
2610 | Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги, в тому числі: | поповнення обігових коштів для забезпечення функціонування комунальних підприємств міста | бюджет міста | тис.грн. | 347700 | 347695.98 | -4.02
|  | кількість підприємств |  | підприємство | 3 | 3 | 0
|  | поповнення обігових коштів для забезпечення погашення заборгованості перед державним бюджетом по нарахованим житловим субсидіям на оплату житлово-комунальних послуг |  | тис.грн. | 9500 | 9500 | 0
|  | кількість підприємств |  | підприємство | 1 | 1 | 0
| Разом витрат за завданням 1 |  |  |  | 357200 | 357195.98 | -4.02
6080 | Розділ 3. Реалізація державних та місцевих житлових програм
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради | Х | Х |  | Х | Х | Х
6081 | Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства, в тому числі: |  | бюджет міста | 0 | 0 | 0 | 0
0
6082 | Завдання 1
| Придбання житла для окремих категорій населення, в тому числі: | забезпечення придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | обласний бюджет/бюджет міста | тис.грн. | 9113.61 | 9113.466 | -0.144
|  | кількість квартир, які заплановано придбати для окремих категорій населення |  | од. | 15 | 15 | 0
|  | в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на придбання службового житла для працівників прокуратури в Запорізькій області |  | тис.грн. | 5000 | 4999.856 | -0.144
|  | кількість квартир, які заплановано придбати для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету |  | од. | 8 | 8 | 0
| Разом витрат за завданням 1 |  |  |  | 9113.61 | 9113.466 | -0.144
6083 | Завдання 2
| Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, в тому числі: | будівництво житла | державний бюджет | тис.грн. | 3257.779 | 3238.153 | -19.626
|  | в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  | тис.грн. | 3257.779 | 3238.153 | -19.626
|  | кіькість дитячих будинків сімейного типу, які заплановано побудувати |  | од. | 1 | 1 | 0
|  | придбання житла |  | тис.грн. | 3953.44 | 3953.44 | 0
|  | в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  | тис.грн. | 3953.44 | 3953.44 | 0
|  | кількість квартир, які необхідно придбати для забезпечення житлом дітей-сиріт |  | од. | 9 | 9 | 0
| Разом витрат за завданням 2 |  |  |  | 7211.219 | 7191.593 | -19.626
7300 | Розділ 4. Будівництво та регіональний розвиток
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради | Х | Х |  | Х | Х | Х
7310 | Завдання 1
3142, 3210 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | спорудження нових об'єктів, реконструкція, розширення, добудова, реставрація об'єктів, виконання монтажних робіт | бюджет міста | тис.грн. | 18413.119 | 15490.985 | -2922.134
|  | кількість об"єктів, що потребують виконання робіт по реконструкції, розширення, добудови, реставрації об'єктів, виконання монтажних робіт |  | об'єктів | 18 | 18 | 0
| Разом витрат за завданням 2 |  |  |  | 18413.119 | 15490.985 | -2922.134
7670 | Розділ 5. Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради | Х | Х |  | Х | Х | Х
7670 | Завдання 1
| Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, в тому числі: | внески у статутні капітали комунальних підприємств міста (придбання спеціальної техніки), в тому числі: | бюджет міста | тис.грн. | 9991.675 | 9991.675 | 0
|  | Комунальне підприємство "Наше місто" ЗМР |  | 0
3210 |  | Комунальне підприємство "Запоріжремсервіс" ЗМР |  | тис.грн. | 351.675 | 351.675 | 0
|  | кількість одиниць спецтехніки |  | од. | 3 | 3 | 0
3210 |  | Комунальне підприємство "Водоканал" |  | тис.грн. | 9640 | 9640 | 0
|  | кількість одиниць спецтехніки |  | од. | 4 | 4 | 0
| Разом витрат за завданням 1 |  |  |  | 9991.675 | 9991.675 | 0
0160 | Розділ 6. Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради | Х | Х |  | Х | Х | Х
Завдання 1
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт приміщень, в тому числі: | придбання комп'ютерної техніки та інших предметів довгострокового користування | бюджет міста | тис.грн. | 67.028 | 67.027 | -0.001
|  | кількість одиниць комп'ютерної техніки та інших предметів довгострокового користування |  | од. | 6 | 6 | 0
| Разом витрат за завданням 1 |  |  |  | 67.028 | 67.027 | -0.001
6010 | Розділ 7. Виконання інших завдань та заходів
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради | Х | Х |  | Х | Х | Х
6011.6017 | Завдання 1
| Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради | виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради | обласний бюджет | тис.грн. | 4094.419 | 3772.155 | -322.264
|  | в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету |  | тис.грн. | 4094.419 | 3772.155 | -322.264
|  | кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради |  | од. | 133 | 124 | -9
| Разом витрат за завданням 1 |  |  |  | 4094.419 | 3772.155 | -322.264
| Всього по Програмі |  |  |  | 910583.571 | 879415.1945 | -31168.3765
Пояснення щодо відхиленнь фактичних показників від передбачених програмою:
| по розділу 1 завдання 1 - | по заходу "комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду" відхилення в сумі 17 292,8 тис.грн. виникло в більшості у зв"зку з неможливістю проведення робіт зовні через несприятливі погодні умови, а також через необхідність проведення додаткових робіт. Виконання робіт перенесено на наступний рік.
по заходам "комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків" та "співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду" виникли відхилення в загальній сумі 6 853,9 тис.грн. у зв"зку з затримкою отримання експертних звітів.
| по розділу 1 завдання 5 - | по заходу "оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії" у зв'язку з неприйняттям Концерну "Міські теплові мережі" на комерційний облік засобів обліку теплової енергії.
| по розділу 4 завдання 1 - | по заходу "спорудження нових об'єктів, реконструкція, розширення, добудова, реставрація об'єктів, виконання монтажних робіт"відхилення виникло у зв"язку з тим, що по об"єкту "Реконструкція водоводу діаметром 500мм на території Дніпрогес у м. Запоріжжя" після завершення робіт в повному обсязі виникла економія коштів, а також у зв"язку з тим, що по деяким об"єктам необхідно провести коригування проектів, так як в ході проведення будівельно-монтажних робіт виникла необхідність у додаткових роботах.
| Директор департаменту з управління житлово-комунальним господарствам міської ради |  |  |  | С.Я. Польовий
| Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради |  |  |  | Р.А. Омельянович

## ЗВІТ за 2020 ЖКГ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
_________________№______
Звіт
121 | з виконання Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями) за 2020 рік
| Мета програми: | здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів, з одночасним зниженням нераціональних витрати, забезпечення реалізації державної політики визначеної у сфері житлово-комунального господарства
| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці / Найменування завдання | Найменування заходу / найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6010 | Розділ 1. Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | [8 empty] | 304699.781 | 270472.2523 | -34227.5287 | 88.77%
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради | Х | Х |  | Х | Х | Х
6011 | Завдання 1
3131, 3210 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, в тому числі: | комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду, в тому числі: | бюджет міста | тис.грн. | 82110.933 | 64139.6166 | -17971.3164 | 78.11%
|  | вибірковий капітальний ремонт житлових будинків |  | тис.грн. | 28077.684 | 25358.871 | -2718.813 | 90.32% | 82110.933
|  | кількість житлових будинків, на яких заплановано вибірковий капітальний ремонт |  | тис.од. | 0.072 | 0.066 | -0.006 | 91.67%
|  | заміна інженерних мереж водо-теплопостачання |  | тис.грн. | 27875.879 | 19473.3716 | -8402.5074 | 69.86%
|  | кількість житлових будинків, в яких заплановано замінити інженерні мережі водо-,теплопостачання |  | тис.од. | 0.05 | 0.047 | -0.003 | 94%
|  | капітальний ремонт гуртожитків |  | тис.грн. | 9070.167 | 5912.864 | -3157.303 | 65.19%
|  | кількість гуртожитків,в яких заплановано проведення капітального ремонту |  | тис.од. | 0.01 | 0.005 | -0.005 | 50%
|  | капітальний ремонт покрівель житлових будинків |  | тис.грн. | 14257.547 | 10846.675 | -3410.872 | 76.08%
|  | кількість житлових будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту покрівель |  | тис.од. | 0.035 | 0.033 | -0.002 | 94.29%
|  | капітальний ремонт житлових будинків, після деформацій |  | тис.грн. | 2829.656 | 2547.835 | -281.821 | 90.04%
|  | кількість житлових будинків, на яких заплановано капітальний ремонт після деформацій |  | тис.од. | 0.012 | 0.009 | -0.003 | 75% | 4+2+5
|  | моніторинг за деформаціями та інструментальне обстеження по деформації житлових будинків |  | тис.грн. | 1585.359 | 1096.015 | -489.344 | 69.13%
|  | кількість житлових будинків, які заплановано охопити моніторингом за деформаціями та інструментальним обстеженням |  | об'єктів | 60 | 54 | -6 | 90%
|  | комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | державний бюджет/обласний бюджет/бюджет міста | тис.грн. | 3500 | 3499.6876 | -0.31236 | 99.99%
|  | в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету | обласний бюджет | тис.грн. | 3500 | 3499.6876 | -0.31236 | 99.99%
|  | кількість будинків житлового фонду, яку заплановано охопити капітальним ремонтом |  | будинок | 41 | 41 | 0 | 100%
3210 |  | співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду | бюджет міста | тис.грн. | 42471.536 | 38777.0528 | -3694.4832 | 91.3%
|  | кількість житлових будинків, які включені до титульного списку для виконання співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт |  | будинок | 57 | 45 | -12 | 78.95%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 129667.828 | 107512.3721 | -22155.4559 | 82.91%
| Завдання 2 | [6 empty] | #DIV/0!
6011 | Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги, в тому числі: | послуги з інструментального спостереження за деформацією житлових будинків в м.Запоріжжя (передпроектні роботи) | бюджет міста | тис.грн. | 1117.05 | 963.51 | -153.54 | 86.25%
|  | кількість послуг з інструментального спостереження за деформацією житлових будинків в м.Запоріжжя (передпроектні роботи) |  | послуги | 1 | 1 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 2 |  |  |  | 1117.05 | 963.51 | -153.54 | 86.25%
| Завдання 3 | [6 empty] | #DIV/0!
6012 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, в тому числі: | капітальний ремонт транзитних трубопроводів | бюджет міста | тис.грн. | 656.1 | 544.774 | -111.326 | 83.03%
|  | кількість об"єктів, на яких заплановано проведення капітального ремонту транзитних трубопроводів |  | об'єктів | 24 | 24 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 3 |  |  |  | 656.1 | 544.774 | -111.326 | 83.03%
| Завдання 4 | [6 empty] | #DIV/0!
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, в тому числі: | забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | бюджет міста | тис.грн. | 4703.188 | 4703.187 | -0.001 | 100%
|  | кількість підприємств |  | підприємство | 1 | 1 | 0 | 100%
|  | розроблення та затвердження норм питного (холодного та гарячого) водопостачання міста Запоріжжя |  | тис.грн. | 438 | 262.8 | -175.2 | 60%
|  | кількість послуг з розроблення та затвердження норм питного (холодного та гарячого) водопостачання |  | послуги | 1 | 1 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 4 |  |  |  | 5141.188 | 4965.987 | -175.201 | 96.59%
| Завдання 5 | [6 empty] | #DIV/0!
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, в тому числі: | реконструкція контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів | бюджет міста | тис.грн. | 816.606 | 89.5263 | -727.0797 | 10.96%
|  | кількість контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів |  | об'єктів | 7 | 7 | 0 | 100%
|  | капітальний ремонт контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів |  | тис.грн. | 3388.256 | 1019.6222 | -2368.6338 | 30.09%
|  | кількість контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів |  | об'єктів | 194 | 155 | -39 | 79.9%
|  | придбання контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи |  | тис.грн. | 5103.444 | 5103.444 | 0 | 100% | 12103.444 | 9920.103
|  | кількість контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи |  | тис.од. | 0.103 | 0.103 | 0 | 100% | 0.243 | 0.2
| Разом витрати за завданням 5 |  |  |  | 9308.306 | 6212.5925 | -3095.7135 | 66.74%
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, в тому числі: | придбання контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи | бюджет міста | тис.грн. | 1000 | 989.976 | -10.024 | 99%
|  | кількість контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи |  | тис.од. | 0.02 | 0.02 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 1000 | 989.976 | -10.024 | 99%
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, в тому числі: | придбання контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи | бюджет міста | тис.грн. | 2300 | 2288.426 | -11.574 | 99.5%
|  | кількість контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи |  | тис.од. | 0.046 | 0.046 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 2300 | 2288.426 | -11.574 | 99.5%
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, в тому числі: | придбання контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи | бюджет міста | тис.грн. | 2150 | 0 | -2150 | 0%
|  | кількість контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи |  | тис.од. | 0.043 | 0 | -0.043 | 0%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 2150 | 0 | -2150 | 0%
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, в тому числі: | придбання контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи | бюджет міста | тис.грн. | 1550 | 1538.257 | -11.743 | 99.24%
|  | кількість контейнерів під великогабаритні та ремонтні відходи |  | тис.од. | 0.031 | 0.031 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 1550 | 1538.257 | -11.743 | 99.24%
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, в тому числі: | будівництво контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів | бюджет міста | тис.грн. | 99.505 | 95.745 | -3.76 | 96.22%
|  | кількість контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів |  | об'єктів | 1 | 1 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 99.505 | 95.745 | -3.76 | 96.22%
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, в тому числі: | будівництво контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів | бюджет міста | тис.грн. | 86.275 | 83.803 | -2.472 | 97.13%
|  | кількість контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів |  | об'єктів | 1 | 1 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 86.275 | 83.803 | -2.472 | 97.13%
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
6015 | Завдання 6 | [6 empty] | #DIV/0!
3131, 3210 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів, в тому числі: | модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів | бюджет міста | тис.грн. | 47981.755 | 43229.3515 | -4752.4035 | 90.1%
|  | кількість ліфтів |  | тис.од. | 0.193 | 0.193 | 0 | 100% | 57+72
3131, 3210 |  | експертне обстеження ліфтів |  | тис.грн. | 1500.001 | 1500.0006 | -0.0004 | 100%
|  | кількість ліфтів |  | тис.од. | 0.286 | 0.286 | 0 | 100%
2610 |  | періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів |  | тис.грн. | 119.942 | 119.9415 | -0.0005 | 100%
|  | кількість ліфтів |  | тис.од. | 0.15 | 0.15 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 6 |  |  |  | 49601.698 | 44849.2936 | -4752.4044 | 90.42%
6017 | Завдання 7 | [6 empty] | #DIV/0!
2610 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання на баштах житлових будинків по пр. Соборному, 153, 171а, 175, 214, 220, бул. Шевченка,24, вул.Моторобудівників,65 | бюджет міста | тис.грн. | 580.076 | 573.8231 | -6.2529 | 98.92%
|  | кількість башт, на яких забезпечується функціонування архітектурно-декоративного обладнання |  | башт | 7 | 7 | 0 | 100%
2610 |  | утримання внутрішньо-квартальних територій |  | тис.грн. | 972.606 | 829.773 | -142.833 | 85.31%
|  | в т.ч. прибирання снігу та посипання території протиожеледними засобами |  | тис.грн. | 972.606 | 829.773 | -142.833 | 85.31%
|  | площа внутрішньоквартальної території, на якій передбачено прибрання снігу та посипання протиожеледними засобами |  | тис.кв.м | 4182.299 | 4182.299 | 0 | 100%
2610 |  | виготовлення технічної документації |  | тис.грн. | 117.485 | 97.983 | -19.502 | 83.4%
|  | кількість об'ктів, на які заплановано виготовити технічну документацію |  | тис.од. | 0.08 | 0.08 | 0 | 100%
2610 |  | виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста |  | тис.грн. | 186.438 | 186.438 | 0 | 100%
|  | кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які передбачено виготовити та встановити |  | тис.од. | 0.114 | 0.114 | 0 | 100%
2610 |  | придбання та встановлення побутової техніки |  | тис.грн. | 180 | 179.068 | -0.932 | 99.48%
|  | кількість побутової техніки |  | тис.од. | 0.018 | 0.018 | 0 | 100%
3210 |  | проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень за адресами: вул.Ситова, 11, бул.Центральний, 3, Портова, 10 |  | тис.грн. | 327.112 | 327.112 | 0 | 100%
|  | кількість нежитлових приміщень, які потребують проведення ремонтно-будівельних робіт |  | об'єктів | 1 | 1 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 7 |  |  |  | 2363.717 | 2194.1971 | -169.5199 | 92.83%
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
6017 | Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0
40 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | бюджет міста | тис.грн. | 6003.927 | 6003.926 | -0.001 | 100%
|  | площа проведення поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.кв.м. | 12.652 | 12.652 | 0 | 100%
|  | утримання внутрішньоквартальних територій |  | тис.грн. | 8367.731 | 8339.28 | -28.451 | 99.66%
|  | площа утримання внутрішньоквартальних територій |  | тис.кв.м. | 497.12 | 497.12 | 0 | 100%
|  | капітальний ремонт об'єктів благоустрою |  | тис.грн. | 130 | 0 | -130 | 0%
|  | кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення капітального ремонту |  | об'єктів | 1 | 0 | -1 | 0%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 14501.658 | 14343.206 | -158.452 | 98.91%
6017 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
| Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
41 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | бюджет міста | тис.грн. | 5752.297 | 5752.296 | -0.001 | 100%
|  | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.кв.м. | 12.045 | 12.045 | 0 | 100%
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.грн. | 67.006 | 67.005 | -0.001 | 100%
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | послуги | 1 | 1 | 0 | 100%
|  | утримання внутрішньоквартальних територій |  | тис.грн. | 5804.83 | 5803.331 | -1.499 | 99.97%
|  | площа утримання внутрішньоквартальних територій |  | тис.кв.м. | 677.039 | 677.039 | 0 | 100% |  | план | факт
|  | реалізація проектів-переможців громадського бюджету |  | тис.грн. | 392.129 | 384.54 | -7.589 | 98.06% | Г,Б, | 4047.717
|  | кількість проектів-переможців громадського бюджету |  | проєктів | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 7
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 12016.262 | 12007.172 | -9.09 | 99.92%
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
6017 | Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
42 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | бюджет міста | тис.грн. | 6469.233 | 6468.974 | -0.259 | 100%
|  | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.кв.м. | 13.204 | 13.204 | 0 | 100%
|  | утримання внутрішньоквартальних територій |  | тис.грн. | 5754.338 | 5753.158 | -1.18 | 99.98%
|  | площа утримання внутрішньоквартальних територій |  | тис.кв.м. | 368.187 | 368.187 | 0 | 100%
|  | реалізація проектів-переможців громадського бюджету |  | тис.грн. | 980.165 | 693.984 | -286.181 | 70.8%
|  | кількість проектів-переможців громадського бюджету |  | проєктів | 2 | 2 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 13203.736 | 12916.116 | -287.62 | 97.82%
6017 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
| Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
43 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | бюджет міста | тис.грн. | 7122.13 | 7122.129 | -0.001 | 100%
|  | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.кв.м. | 10.895 | 10.895 | 0 | 100%
|  | утримання внутрішньоквартальних територій |  | тис.грн. | 4609.605 | 4596.902 | -12.703 | 99.72%
|  | площа утримання внутрішньоквартальних територій |  | тис.кв.м. | 190.412 | 190.412 | 0 | 100%
|  | реалізація проектів-переможців громадського бюджету |  | тис.грн. | 254.151 | 254.15 | -0.001 | 100%
|  | кількість проектів-переможців громадського бюджету |  | проєктів | 1 | 1 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 11985.886 | 11973.181 | -12.705 | 99.89%
6017 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
| Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
44 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | бюджет міста | тис.грн. | 15792.254 | 15792.254 | 0 | 100%
|  | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.кв.м. | 22.1 | 22.1 | 0 | 100%
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.грн. | 237.098 | 237.097 | -0.001 | 100%
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | послуги | 1 | 1 | 0 | 100%
|  | утримання внутрішньоквартальних територій |  | тис.грн. | 7282.969 | 7079.091 | -203.878 | 97.2%
|  | площа утримання внутрішньоквартальних територій |  | тис.кв.м. | 503.712 | 503.712 | 0 | 100%
|  | реалізація проектів-переможців громадського бюджету |  | тис.грн. | 1422.572 | 1398.741 | -23.831 | 98.32%
|  | кількість проектів-переможців громадського бюджету |  | проєктів | 2 | 2 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 24734.893 | 24507.183 | -227.71 | 99.08%
6017 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
| Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
45 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | бюджет міста | тис.грн. | 4503.414 | 3927.315 | -576.099 | 87.21%
|  | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.кв.м. | 6.967 | 6.967 | 0 | 100%
|  | утримання внутрішньоквартальних територій |  | тис.грн. | 5784.844 | 5784.843 | -0.001 | 100%
|  | площа утримання внутрішньоквартальних територій |  | тис.кв.м. | 218.686 | 218.686 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 10288.258 | 9712.158 | -576.1 | 94.4%
6017 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
| Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
46 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | бюджет міста | тис.грн. | 5612 | 5605.944 | -6.056 | 99.89%
|  | поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.кв.м. | 8.74 | 8.74 | 0 | 100%
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.грн. | 69.847 | 69.846 | -0.001 | 100%
|  | технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів |  | послуги | 1 | 1 | 0 | 100%
|  | утримання внутрішньоквартальних територій |  | тис.грн. | 3986.039 | 3984.695 | -1.344 | 99.97%
|  | площа утримання внутрішньоквартальних територій |  | тис.кв.м. | 621.515 | 621.515 | 0 | 100%
|  | капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів |  | тис.грн. | 2260.835 | 2135.409 | -125.426 | 94.45%
|  | кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту |  | об'єктів | 1 | 1 | 0 | 100%
|  | реалізація проектів-переможців громадського бюджету |  | тис.грн. | 998.7 | 978.409 | -20.291 | 97.97%
|  | кількість проектів-переможців громадського бюджету |  | проєктів | 1 | 1 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 12927.421 | 12774.303 | -153.118 | 98.82% |  | 99658.114 | 98233.319
[5 empty] | 99658.114 | 98233.319 | -1424.795 | 98.57%
6020 | Розділ 2. Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги | [6 empty] | #DIV/0!
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
6020 | Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
2610 | Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги, в тому числі: | поповнення обігових коштів для забезпечення функціонування комунальних підприємств міста | бюджет міста | тис.грн. | 686154.35 | 686154.3457 | -0.00433 | 100%
|  | кількість підприємств |  | підприємство | 4 | 4 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 686154.35 | 686154.3457 | -0.00433 | 100%
6020 | Завдання 2 | [6 empty] | #DIV/0!
2610 | Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств у фінансовий лізинг, в тому числі: | придбання для комунальних підприємств автомобільної та спеціальної техніки у фінансовий лізинг, в тому числі: | бюджет міста | тис.грн. | 23674.1 | 23614.09 | -60.01 | 99.75%
3210 |  | Комунальне підприємство "Водоканал" |  | тис.грн. | 8826.68 | 8826.67 | -0.00996 | 100%
|  | кількість нової автотранспортної та спеціалізованої техніки, що планується придбати у фінансовий лізинг |  | од. | 19 | 19 | 0 | 100%
|  | відсоток погашення зобов"язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2019 році |  | % | 59.1 | 59.1 | 0 | 100%
3210 |  | Концерн "Міські теплові мережі" |  | тис.грн. | 14847.42 | 14787.42 | -60 | 99.6%
|  | кількість нової автотранспортної та спеціалізованої техніки, що планується придбати у фінансовий лізинг |  | од. | 19 | 19 | 0 | 100%
|  | відсоток погашення зобов"язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2020 році |  | % | 48 | 48 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 2 |  |  |  | 23674.1 | 23614.09 | -60.01 | 99.75%
6080 | Розділ 3. Реалізація державних та місцевих житлових програм | [6 empty] | #DIV/0!
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
6082 | Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
| Придбання житла для окремих категорій населення, в тому числі: | забезпечення придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | бюджет міста | тис.грн. | 715 | 715 | 0 | 100%
|  | кількість квартир, які заплановано придбати для окремих категорій населення |  | од. | 1 | 1 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 715 | 715 | 0 | 100%
6090 | Розділ 4. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | [6 empty] | #DIV/0!
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
6090 | Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в тому числі: | отримання сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництва та підтверджує його готовність до експлуатації | бюджет міста | тис.грн. | 10.107 | 10.107 | 0 | 100%
|  | кількість об'єктів, на які необхідно отримати сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництва та підтверджує його готовність до експлуатації |  | об'єктів | 1 | 1 | 0 | 100% | было | кількість отриманних сертифікатів, що засвідчує відповідність закінченого будівництва та підтверджує його готовність до експлуатації
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 10.107 | 10.107 | 0 | 100%
7300 | Розділ 5. Будівництво та регіональний розвиток | [6 empty] | #DIV/0!
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
7310 | Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
3142, 3210 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | спорудження нових об'єктів, реконструкція, розширення, добудова, реставрація об'єктів, виконання монтажних робіт | бюджет міста | тис.грн. | 21154.679 | 13125.0365 | -8029.6425 | 62.04%
|  | кількість об"єктів, що потребують виконання робіт по реконструкції, розширення, добудови, реставрації об'єктів, виконання монтажних робіт |  | об'єктів | 16 | 6 | -10 | 37.5%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 21154.679 | 13125.0365 | -8029.6425 | 62.04%
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
7310 | Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
3142, 3210 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об"єктів | бюджет міста | тис.грн. | 383.998 | 383.403 | -0.595 | 99.85%
|  | кількість об"єктів, що потребують забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об"єктів |  | об'єктів | 1 | 1 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 383.998 | 383.403 | -0.595 | 99.85%
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
7310 | Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
3142, 3210 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об"єктів | бюджет міста | тис.грн. | 1287.175 | 1274.969 | -12.206 | 99.05%
|  | кількість об"єктів, що потребують забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об"єктів |  | об'єктів | 2 | 2 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 1287.175 | 1274.969 | -12.206 | 99.05%
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
7310 | Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
3142, 3210 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі: | забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об"єктів | бюджет міста | тис.грн. | 1259.374 | 406.966 | -852.408 | 32.31%
|  | кількість об"єктів, що потребують забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об"єктів |  | об'єктів | 4 | 3 | -1 | 75%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 1259.374 | 406.966 | -852.408 | 32.31%
0160 | Розділ 8. Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства | [6 empty] | #DIV/0!
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
| Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт приміщень, в тому числі: | придбання комп'ютерної техніки та інших предметів довгострокового користування | бюджет міста | тис.грн. | 16.428 | 16.428 | 0 | 100%
|  | кількість одиниць комп'ютерної техніки та інших предметів довгострокового користування |  | од. | 1 | 1 | 0 | 100%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 16.428 | 16.428 | 0 | 100%
6010 | Розділ 9. Виконання інших завдань та заходів | [6 empty] | #DIV/0!
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
6011, 6017 | Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
| Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради | виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради | обласний бюджет | тис.грн. | 4170.289 | 2939.4815 | -1230.8075 | 70.49%
|  | в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету |  | тис.грн. | 4170.289 | 2939.4815 | -1230.8075 | 70.49%
|  | кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради |  | од. | 111 | 104 | -7 | 93.69%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 4170.289 | 2939.4815 | -1230.8075 | 70.49%
| Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району | Х | Х |  | Х | Х | Х | #VALUE!
7310 | Завдання 1 | [6 empty] | #DIV/0!
3142, 3210 | Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради | виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради | обласний бюджет | тис.грн. | 10 | 0 | -10 | 0%
|  | в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету |  | тис.грн. | 10 | 0 | -10 | 0%
|  | кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради |  | од. | 1 | 0 | -1 | 0%
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 10 | 0 | -10 | 0%
| Разом витрати за Програмою |  |  |  | 1043535.281 | 999112.079 | -44423.202 | 95.74%
РА
| Пояснення щодо відхиленнь фактичних показників від передбачених програмою: | [7 empty] | 109784.441 | 105294.864 |  | 95.91%
| У завданні 1 розділу | "Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства" відхилення у касових видатках у розмірі 22 155,456 тис.грн. виникло в більшості у зв"зку з неможливістю проведення робіт зовні через несприятливі погодні умови, а також через необхідність проведення додаткових робіт. Виконання робіт перенесено на наступний рік. | [6 empty] | 933750.84 | 893817.215
| У завданні 5 розділу | "Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства" відхилення у касових видатках у розмірі 3 095,714 тис.грн. Роботи виконано. Оплату буде здійснено у 2021 році .
| У завданні 6 розділу | "Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства" відхилення у касових видатках у розмірі 4752,404 тис.грн. Роботи виконано. Оплату буде здійснено у 2021 році .
| У завданні 1 розділу | "Будівництво та регіональний розвиток" відхилення у касових видатках у розмірі 8029,643 тис.грн. На 5-ти об’єктах виконано ремонтно-будівельні роботи в повному обсязі, та розроблено проєктно-кошторисну документацію по 1 об’єкту. Виконання робіт по іншим об’єктам перенесено на наступний рік.
| У завданні 1 розділу | "Виконання інших завдань та заходів" відхилення у касових видатках у розмірі 1230,807 тис.грн. Роботи виконано, оплату буде здійснено у 2021 році .
[9 empty] | #REF! | #REF!
| Директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради |  |  |  | С.Я. Польовий
| Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради |  |  |  | Р.А. Омельянович
999112077.52