Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

___________від______________

Звіт

про виконання       «Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки»

(найменування міської цільової програми)

Мета програми: Розвиток фізичної культури і спорту в місті, створення умов для залучення широких верств населення міста до масового спорту, максимальної реалізації здібностей обдарованих дітей та підлітків у дитячо-юнацькому, резервному та спорті вищих досягнень, популяризація здорового способу життя

| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання | Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент спорту, сім'ї та молоді, КУ «ЗРФСК», КП «МФК «Металург» | х | х | х | х | х | х |
| Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |

| Залучення до занять фізичною культурою та спортом усіх верств населення | Організація і проведення районних та міських спортивно-масових заходів з видів спорту з усіма верствами населення | Бюджет міста | тис.грн. | 904,960 | 904,301 | -0,659 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 904,960 | 904,301 | -0,659 |

|  | Кількість змагань | Бюджет міста | одиниць | 118 | 118 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |
| Покращення результатів виступу збірних команд міста з видів спорту на змаганнях різних рівнів | Відрядження збірних команд міста з видів спорту на змагання | Бюджет міста | тис.грн. | 244,962 | 244,961 | -0,001 |
| Разом витрати за завданням 2 |  |  |  | 244,962 | 244,961 | -0,001 |
|  | Кількість учасників | Бюджет міста | особи | 217 | 191 | -26 |
| Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |
| Стимулювання професійної майстерності тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Виплати щомісячних міських премій тренерам-викладачам ДЮСШ зі стажем роботи до 3-х років | Бюджет міста | тис.грн. | 33,600 | 22,249 | -11,351 |
| Разом витрати за завданням 3 |  |  |  | 33,600 | 22,249 | -11,351 |
|  | Кількість тренерів-викладачів | Бюджет міста | особи | 14 | 10 | -4 |
| Завдання 4 |  |  |  |  |  |  |
| Відзначення преміями міського голови кращих тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Виплата премій міського голови кращим тренерам-викладачам ДЮСШ | Бюджет міста | тис.грн. | 14,640 | 14,640 | 0,000 |
| Разом витрати за завданням 4 |  |  |  | 14,640 | 14,640 | 0,000 |
|  | Кількість тренерів-викладачів | Бюджет міста | особи | 4 | 4 | 0 |
| Завдання 5 |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення утримання будівель та приміщень закладів фізичної культури та спорту у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог | Проведення поточного ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Бюджет міста | тис.грн. | 511,061 | 511,061 | 0,000 |
|  | Реконструкція об'єктів фізичної культури і спорту |  | тис.грн. | 465,108 | 465,108 | 0,000 |
|  | Проведення капітального ремонту об'єктів фізичної культури і спорту |  | тис.грн. | 438,212 | 438,212 | 0,000 |
| Разом витрати за завданням 5 |  |  |  | 1414,381 | 1414,381 | 0,000 |
|  | Кількість закладів,в яких плануються поточні ремонти | Бюджет міста | одиниць | 3 | 3 | 0 |
|  | Кількість об'єктів,в яких планується реконструкція |  | одиниць | 1 | 1 | 0 |
|  | Кількість закладів,в яких планується капітальний ремонт |  | одиниць | 1 | 1 | 0 |
| Завдання 6 |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка спортивного резерву та підвищення спортивного рівня у дитячо-юнацьких спортивних школах | Проведення навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання | Бюджет міста | тис.грн. | 7773,384 | 7772,453 | -0,931 |
| Разом витрати за завданням 6 |  |  |  | 7773,384 | 7772,453 | -0,931 |
|  | Кількість учасників спортивних заходів | Бюджет міста | особи | 4279 | 4279 | 0 |
| Завдання 7 |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури та спорту | Придбання спортивного обладнання та інвентарю | Бюджет міста | тис.грн. | 2077,875 | 2075,298 | -2,577 |
|  | Придбання спортивної форми та взуття |  | тис.грн. | 743,331 | 740,979 | -2,352 |
|  | Придбання іншого обладнання довгострокового користування |  | тис.грн | 35,514 | 35,513 | -0,001 |
| Разом витрати за завданням 7 |  |  |  | 2856,720 | 2851,790 | -4,930 |
|  | Кількість спортивного обладнання та інвентарю | Бюджет міста | одиниць | 2553 | 2553 | 0 |
|  | Кількість спортивної форми та взуття |  | одиниць | 670 | 670 | 0 |
|  | Кількість іншого обладнання довгострокового користування |  | одиниць | 2 | 2 | 0 |
| Завдання 8 |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення роботи Комунального підприємства «Міський футбольний клуб «Металург» | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству «МФК «Металург» | Бюджет міста | тис.грн. | 26543,031 | 26312,659 | -230,372 |
|  | в т.ч. надання фінансової допомоги на утримання спортивної інфраструктури (оплата праці з нарахуваннями, оплата комунальних та інших послуг, тощо) |  | тис.грн. | 13136,924 | 12992,438 | -144,486 |
| Разом витрати за завданням 8 |  |  |  | 26543,031 | 26312,659 | -230,372 |
|  | Відсоток надання фінансової підтримки | Бюджет міста | відсотків | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Завдання 9 |  |  |  |  |  |  |
| Виконання доручень депутатів обласної ради | Виконання доручень депутатів обласної ради | Обласний бюджет | тис.грн. | 204,421 | 204,412 | -0,009 |
| Разом витрати за завданням 9 |  |  |  | 204,421 | 204,412 | -0,009 |
|  | Кількість закладів, які охоплені заходами | Обласний бюджет | одиниць | 4 | 4 | 0 |
| Завдання 11 |  |  |  |  |  |  |
| Придбання об’єктів нерухомого майна | Придбання об’єктів нерухомого майна | Бюджет міста | тис.грн. | 14894,997 | 14894,997 | 0,000 |
| Разом витрати за завданням 11 |  |  |  | 14894,997 | 14894,997 | 0,000 |
|  | Кількість об’єктів придбаного нерухомого майна | Бюджет міста | одиниць | 25 | 25 | 0 |
| Разом витрати за програмою |  |  |  | 54885,096 | 54636,843 | -248,253 |

Пояснення щодо причин відхилення:

Завдання 1: Відхилення виникло внаслідок зменшення видатків за банківські послуги.

Завдання 2: Відхилення виникло у зв'язку з відміною відрядження на змагання, що призвело до відхилення кількості учасників змагань.

Завдання 3: Відхилення виникло у зв'язку з коливанням протягом року кількості тренерів-викладачів зі стажем роботи до 3-х років.

Завдання 6: Відхилення виникло у зв'язку з відміною відрядження на змагання.

Завдання 7: Відхилення виникло з причини зменшення ціни, запропонованої постачальником за одиницю товару.

Завдання 8: Відхилення виникло з причини зменшення видатків на утримання  КП "МФК "Металург" у зв'язку з економією коштів по оплаті послуг з обслуговування системи пожежогасіння спортивної споруди, по оплаті за супровід футбольних матчів та по  оплаті  комунальних послуг у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів.

Завдання 9: Відхилення виникло з причини зменшення ціни, запропонованої постачальником за одиницю товару.

Директор департаменту спорту,

сім'ї та молоді міської ради                          				П.С.Бланк

Керуючий справами виконкому ради					Р.А.Омельянович

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

_________від__________

Звіт

про виконання    "Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя  житлом на 2018-2020 роки"

(найменування міської цільової програми)

Мета програми: Створення належних умов і сприяння реалізації завдань щодо забезпечення житлом молодих сімей та одиноких громадян, створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва у м. Запоріжжі

| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання | Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент спорту, сім'ї та молоді, ЗРУДСФУ "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" | х | х | х | х | х | х |
| Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |
| Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва | Надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | Бюджет міста | тис.грн. | 2009,700 | 1985,440 | -24,260 |
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 2009,700 | 1985,440 | -24,260 |
|  | Кількість наданих кредитів |  | одиниць | 3 | 3 | 0 |

| Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здійснення виплат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла | Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам для будівництва (реконструкції) придбання житла | Бюджет міста | тис.грн. | 60,335 | 60,331 | -0,004 |
| Разом витрати за завданням 2 |  |  |  | 60,335 | 60,331 | -0,004 |
|  | Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів |  | одиниць | 79 | 79 | 0 |
| Разом витрати за програмою |  |  |  | 2070,035 | 2045,771 | -24,264 |

Пояснення щодо причин відхилення:

Завдання 1: Розбіжність виникла за рахунок не використаних асигнувань спеціального фонду бюджету (розмір кредиту перевищує суму залишку асигнувань).

Директор департаменту спорту,

сім'ї та молоді міської ради                          				П.С.Бланк

Керуючий справами виконкому ради					Р.А.Омельянович

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

_________від__________

Звіт

про виконання    "Програма фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки"									(найменування міської цільової програми)

Мета програми: Забезпечення системної та комплексної державної політики щодо підтримки сім'ї та молоді м.Запоріжжя, створення належних умов для  функціонування й розвитку сім'ї та молоді, як основи суспільства, а також реалізація рівних прав та можливостей людини, а саме: чоловіків та жінок

| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання | Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент спорту, сім'ї та молоді, Управління по роботі з молоддю та сім’єю департаменту спорту, сім’ї та молоді міської ради | х | х | х | х | х | х |
| Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |

| Створення сприятливих умов для соціального становлення і розвитку молоді та сімей міста Запоріжжя | Заходи спрямовані на створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва; заходи з популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді; заходи з розвитку громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями; заходи спрямовані на створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста, підвищення ролі сім’ї як основи суспільства. | Бюджет міста | тис.грн. | 1191,581 | 1151,155 | -40,426 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 1191,581 | 1151,155 | -40,426 |
|  | Кількість заходів | Бюджет міста | одиниць | 39 | 35 | -4 |
|  | Кількість учасників заходів | Бюджет міста | одиниць | 8085 | 7375 | -710 |
| Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |
| Проекти Громадського бюджету м.Запоріжжя | Проекти-переможці за кошти Громадського бюджету | Бюджет міста | тис.грн. | 25,000 | 25,000 | 0,000 |
| Разом витрати за завданням 2 |  |  |  | 25,000 | 25,000 | 0,000 |
|  | Кількість проектів-переможців за кошти Громадського бюджету | Бюджет міста | одиниць | 1 | 1 | 0 |
| Разом витрати за програмою |  |  |  | 1216,581 | 1176,155 | -40,426 |

Пояснення щодо причин відхилення:

Завдання 1: Розбіжність виникла у зв'язку із не проведенням міських заходів з причини виконання плану дій щодо попередження та розповсюдження COVID-19.

Директор департаменту спорту,

сім'ї та молоді міської ради                          				П.С.Бланк

Керуючий справами виконкому ради					Р.А.Омельянович

Додаток 4

до рішення виконавчого

комітету міської ради

_________від__________

Звіт

про виконання    "Міська програма підтримки обдарованої молоді м.Запоріжжя на 2019-2021 роки"									(найменування міської цільової програми)

Мета програми: Підтримка обдарованої молоді, стимулювання розвитку творчого потенціалу молоді міста, створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти м.Запоріжжя

| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання | Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент спорту, сім'ї та молоді, Управління по роботі з молоддю та сім’єю департаменту спорту, сім’ї та молоді міської ради | х | х | х | х | х | х |
| Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |

| Матеріальна підтримка обдарованої молоді | Матеріальна підтримка молодим вченим, студентам закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учням професійної (професійно-технічної) освіти, вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл, учням шкіл естетичного виховання, представникам учнівської та студентської молоді, спортсменам-кандидатам на участь у ХХХІІ олімпійських іграх | Бюджет міста | тис.грн. | 3914,734 | 3907,294 | -7,440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 3914,734 | 3907,294 | -7,440 |
|  | Кількість осіб, яким буде надана матеріальна підтримка | Бюджет міста | одиниць | 627 | 627 | 0 |
| Разом витрати за програмою |  |  |  | 3914,734 | 3907,294 | -7,440 |

Пояснення щодо причин відхилення:

Завдання 1: Розбіжність в показниках виникла за рахунок неодержаної частини матеріальної підтримки та економії видатків по відсотках банку за обслуговування.

Директор департаменту спорту,

сім'ї та молоді міської ради                          				П.С.Бланк

Керуючий справами виконкому ради					Р.А.Омельянович